Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Астраханской области

«О внесении изменений в постановление Правительства

Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П»

Проект постановления Правительства Астраханской области «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П» (далее - проект постановления) разработан министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области (далее – министерство) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», от 15.04.2014 № 314 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее - постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696), Законом Астраханской области от 12.12.2019 № 78/2019-ОЗ «О бюджете  Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением  Правительства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности  государственных программ на территории Астраханской области».

Проектом постановления предлагается внести изменения в государственную программу «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», утвержденную постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П (далее - государственная программа) в части корректировки структуры и значений показателей, а также объемов финансирования в соответствии с Законом Астраханской области от 03.04.2020    № 24/2020-ОЗ «О внесении изменений в закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации.  При этом паспорта региональных проектов «Экспорт продукции АПК» и «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации (Астраханская область)» приведены в соответствие с паспортами, утвержденными протоколом  заседания проектного комитета при Губернаторе Астраханской области от 10.04.2020 № 8.

Кроме того, в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» (далее – подпрограмма):

- объемы финансирования по мероприятию «Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» за счет средств бюджета Астраханской области увеличились на  72,1 млн. рублей за счет перераспределения остатков средств, сформировавшихся по состоянию на 01.01.2020.

- объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местных бюджетов приведены в соответствие с распоряжением Правительства Астраханской области от 02.12.2019 № 506-Пр «О предельных уровнях софинансирования Астраханской областью (в процентах) объемов расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- внесены изменения в Порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» и Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)» с целью  приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 (в редакции от 31.03.2020).

Принятие проекта постановления не потребует выделения дополнительных денежных средств из бюджета Астраханской области.

В проекте постановления отсутствуют коррупциогенные факторы, а также положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Астраханской области.

В проекте постановления отсутствуют положения, способствующие возникновению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Проект постановления размещен в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства (https://msh.astrobl.ru/) в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также на портале антикоррупционной экспертизы 21.04.2020, предложений и замечаний по проекту постановления от организаций и граждан не поступало.

Министр сельского

хозяйства и рыбной промышленности

Астраханской области                                                                      Р.Ю. Пашаев

О внесении изменений в

постановление Правительства Астраханской области

от 10.09.2014 № 368-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», от 15.04.2014       № 314 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Законом Астраханской области от 12.12.2019 № 78/2019-ОЗ «О бюджете  Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области», распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014  № 197-Пр «О перечне государственных программ Астраханской области»

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области   от 10.09.2014 № 368-П «О государственной программе «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – государственная программа):

- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе: по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственным целевым программам)» изложить в новой редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе: по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственным целевым программам) | Объемы финансирования государственной программы за 2015 - 2024 годы за счет всех источников финансирования составляют 20597725,6 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет – 9407608,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 1055580,0 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области – 4999591,4 тыс. рублей; - местные бюджеты Астраханской области –142234,1 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 6048292,0 тыс. рублей. В том числе по годам: в 2015 году за счет всех источников финансирования - 1606089,5 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 835664,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 142500,0 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области - 534980,7 тыс. рублей; - местные бюджеты Астраханской области - 24205,9 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 211238,5 тыс. рублей; в 2016 году за счет всех источников финансирования - 1759231,9 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 618176,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 168500,0 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области - 380182,8 тыс. рублей; - местные бюджеты Астраханской области - 14798,1 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 746075,0 тыс. рублей; в 2017 году за счет всех источников финансирования - 1850912,4 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 658170,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 63580,0 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области - 372286,4 тыс. рублей; - местные бюджеты Астраханской области - 14463,7 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 805991,5 тыс. рублей; в 2018 году за счет всех источников финансирования - 2088407,4 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 799329,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 20000,0 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области - 478481,4 тыс. рублей; - местные бюджеты Астраханской области - 20569,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 790027,1 тыс. рублей; в 2019 году за счет всех источников финансирования – 2228645,1 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет – 978419,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 63000,0 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области – 579984,1 тыс. рублей; - местные бюджеты Астраханской области – 22252,1 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 647989,8 тыс. рублей; в 2020 году за счет всех источников финансирования – 2148566,3 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет – 1173962,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 162000,0 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области – 591898,3 тыс. рублей; - местные бюджеты Астраханской области – 6083,8 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 376622,0 тыс. рублей; в 2021 году за счет всех источников финансирования – 2181960,1 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет – 1224658,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 230000,0 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области – 544031,1 тыс. рублей; - местные бюджеты Астраханской области – 17165,7 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 396104,9 тыс. рублей; в 2022 году за счет всех источников финансирования – 2486900,8 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет –1316568,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 166000,0 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области – 481816,4 тыс. рублей; - местные бюджеты Астраханской области – 7501,6 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 681014,6 тыс. рублей; в 2023 году за счет всех источников финансирования – 2074235,1 тыс. рублей (прогноз), в том числе: - федеральный бюджет – 910095,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 20000,0 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области – 519192,0 тыс. рублей; - местные бюджеты Астраханской области – 11382,3 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 633565,0 тыс. рублей; в 2024 году за счет всех источников финансирования - 2172777,0 тыс. рублей (прогноз), в том числе: - федеральный бюджет – 892563,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 20000,0 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области – 516738,2 тыс. рублей; - местные бюджеты Астраханской области – 3811,9 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 759663,6 тыс. рублей. Объемы ресурсного обеспечения основного мероприятия по реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» за счет всех источников финансирования составляют 1093340,9 тыс. рублей, в том числе; - из федерального бюджета – 642744,0 тыс. рублей; - из бюджета Астраханской области – 19878,0 тыс. рублей; - из внебюджетных источников – 430718,9 тыс. рублей. Объемы ресурсного обеспечения основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» за счет всех источников финансирования составляют 734629,3 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 633053,8 тыс. рублей; - из бюджета Астраханской области – 21534,7 тыс. рублей; - из внебюджетных источников – 80040,8 тыс. рублей. Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области» за счет всех источников финансирования составляют 5332567,5 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 2495416,6 тыс. рублей (в том числе средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области (через ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз»), - 1055580,0 тыс. рублей); - из бюджета Астраханской области – 301577,3 тыс. рублей; - из внебюджетных источников – 2535573,6 тыс. рублей. Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» за счет всех источников финансирования составляют 211239,7 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 2939,6 тыс. рублей; - из бюджета Астраханской области – 76633,4 тыс. рублей; - из внебюджетных источников – 131666,7 тыс. рублей. Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» за счет всех источников финансирования составляют 1314766,4 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 270094,9 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда – 70537,5 тыс. рублей; - из бюджета Астраханской области – 866195,7 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда –664754,8 тыс. рублей; - из местных бюджетов Астраханской области –96288,8 тыс. рублей; - из внебюджетных источников – 82186,9 тыс. рублей. Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» за счет всех источников финансирования составляют 1680655,6 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 544948,3 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда – 195319,1 тыс. рублей; - из бюджета Астраханской области – 1059112,4 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда –892973,4 тыс. рублей; - из местных бюджетов Астраханской области – 45945,3 тыс. рублей; - из внебюджетных источников – 30649,6 тыс. рублей. Объемы ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы «Экономически значимая региональная программа развития отрасли растениеводства в Астраханской области» - 914546,9 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 528184,3 тыс. рублей; - из бюджета Астраханской области – 275162,6 тыс. рублей; - из внебюджетных источников - 111200,0 тыс. рублей. Объемы ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы «Экономически значимая региональная программа развития отрасли животноводства в Астраханской области» - 651185,2 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 459326,6 тыс. рублей; - из бюджета Астраханской области – 190758,6 тыс. рублей; - из внебюджетных источников - 1100,0 тыс. рублей. Объемы ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы «Экономически значимая региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования в Астраханской области» - 1286973,1 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 739986,2 тыс. рублей; - из бюджета Астраханской области – 169095,8 тыс. рублей; - из внебюджетных источников – 377891,1 тыс. рублей. Объемы ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы «Стимулирование инвестиционной деятельности, внедрения инноваций и повышение финансовой устойчивости АПК Астраханской области» - 1356827,6 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 536419,7 тыс. рублей; - из бюджета Астраханской области – 185721,9 тыс. рублей; - из внебюджетных источников – 634686,0 тыс. рублей. Объемы ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» - 5023056,6 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 2548020,0 тыс. рублей; - из бюджета Астраханской области – 834118,2 тыс. рублей; - из внебюджетных источников – 1631918,4 тыс. рублей. Объемы ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» - 997936,9 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета - 6474,2 тыс. рублей; - из бюджета Астраханской области – 990802,7 тыс. рублей; - из внебюджетных источников - 660,0 тыс. рублей. Объемы финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области и местных бюджетов Астраханской области могут ежегодно корректироваться при утверждении бюджетов соответствующих уровней»; |
| --- | --- |

- в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы (по целям и задачам государственной программы, показателям основных мероприятий)» цифры «115,7» заменить цифрами «112,1».

1.2. В абзаце первом раздела 1 «Общие положения, основание для разработки государственной программы» слова «30.01.2010 № 120» заменить словами «21.01.2020 № 20».

1.3. В разделе 3 «Общая характеристика сферы реализации государственной программы. Обоснование включения в состав государственной программы основных мероприятий и подпрограмм» государственной программы:

- в абзаце десятом подраздела «Повышение доступности кредитов и управление рисками» слова «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» заменить словами «развития «ВЭБ.РФ»;

- таблицу 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Абзац третий раздела 8 «Ресурсное обеспечение государственной программы» государственной программы изложить в новой редакции:

«Финансовые затраты на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования составляют 20597725,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 9407608,1 тыс. рублей, бюджета Астраханской области – 4999591,4 тыс. рублей, местных бюджетов Астраханской области – 142234,1 тыс. рублей, средств внебюджетных источников – 6048292,0 тыс. рублей, в соответствии с приложением № 5 к государственной программе.».

1.5. Абзац двенадцатый раздела  9 «Механизм реализации государственной программы» государственной программы изложить в новой редакции:

«Реализация мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» будет осуществляться в форме финансирования мероприятий, входящих в перечень объектов капитальных вложений на текущий финансовый год, утвержденный постановлением Правительства Астраханской области, а также путем предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Астраханской области на основании заключенных соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Астраханской области, а также  порядков предоставления субсидий и правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы, прилагаемых к указанной подпрограмме, в рамках заключенных соглашений между министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области и муниципальными образованиями Астраханской области.».

1.6. В разделе 11 «Оценка эффективности реализации государственной программы» государственной программы:

- в абзаце седьмом цифры «115,7» заменить цифрами «112,1», цифры «2014» заменить цифрами «2013»;

- в абзаце четырнадцатом цифры «66,9» заменить цифрами «64,8»;

- в абзаце пятнадцатом цифры «132,9» заменить цифрами «120,8».

1.7. В подпрограмме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области» государственной программы:

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:

| «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы | Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 5332567,5 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет – 2495416,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 1055580,0 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области – 301577,3 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 2535573,6 тыс. рублей. Объемы финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Астраханской области могут ежегодно корректироваться при утверждении бюджетов соответствующих уровней»; |
| --- | --- |

### - в абзаце первом раздела 1 « Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» слова « 30.01.2010 № 120» заменить словами «21.01.2020 № 20»;

### - абзац четвертый раздела 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 5332567,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2495416,6 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области – 1055580,0 тыс. рублей; за счет бюджета Астраханской области – 301577,3 тыс. рублей; средств внебюджетных источников – 2535573,6 тыс. рублей (приложение № 7 к государственной программе).».

## 1.8. В подпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы:

## - в паспорте:

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы | Финансовые затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 211239,7 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет – 2939,6 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области – 76633,4 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 131666,7 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы государственной программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Астраханской области могут ежегодно корректироваться при утверждении бюджетов соответствующих уровней»; |
| --- | --- |

## в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы государственной программы» цифры «66,9» заменить цифрами «64,8», цифры «132,9» заменить цифрами «120,8»;

### - в разделе 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:

### в абзаце тридцать третьем подраздела «Развитие аквакультуры» цифры  «23,0» заменить цифрами «20,9»;

### в таблице 4 цифры «22,3» заменить цифрами «20,0», цифры «22,5» заменить цифрами «20,3», цифры «22,7» заменить цифрами «20,5», цифры «22,9» заменить цифрами «20,7», цифры «23,0» заменить цифрами «20,9»;

### - абзац четвертый раздела 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Финансовые затраты на реализацию подпрограммы составляют 211239,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2939,6 тыс. рублей, средства бюджета Астраханской области – 76633,4 тыс. рублей, внебюджетные источники – 131666,7 тыс. рублей (приложение № 8 к государственной программе).».

1.9. В подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы:

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в новой редакции

| «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы | Финансовые затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 1680655,6 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет – 544948,3 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области – 1059112,4 тыс. рублей; - местные бюджеты Астраханской области – 45945,3 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 30649,6 тыс. рублей»; |
| --- | --- |

### - в абзаце четвертом раздела 1 « Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» слова « 30.01.2010 № 120» заменить словами «21.01.2020 № 20»;

### - абзац третий раздела 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Финансовые затраты на реализацию подпрограммы составляют 1680655,6 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 544948,3 тыс. рублей; средства бюджета Астраханской области – 1059112,4 тыс. рублей; местных бюджетов Астраханской области – 45945,3 тыс. рублей; внебюджетные средства – 30649,6 тыс. рублей (приложение № 9 к государственной программе).»;

- в приложении № 1:

в пункте 2:

в абзаце первом после слова «районов» дополнить словами «и сельских поселений»;

абзац третий изложить в новой редакции:

«- развитие газификации (строительство и реконструкция распределительных газовых сетей) и водоснабжения (строительство и реконструкция локальных водопроводов) на сельских территориях, на которых реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса;»;

абзац седьмой изложить в новой редакции:

«Под сельскими территориями в настоящем Порядке понимаются сельские территории Астраханской области, перечень которых утвержден нормативным правовым актом министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области (далее - министерство).»;

в пункте 3 слова «сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области (далее - министерство)» исключить;

пункт 4 изложить в новой редакции:

«4. Получателями субсидии являются:

-  муниципальные районы Астраханской области - при реализации мероприятий, указанных в абзаце втором пункта 2 настоящего Порядка;

- муниципальные образования - при реализации мероприятий, указанных в абзацах третьем, четвертом пункта 2 настоящего Порядка.»;

в абзаце седьмом пункта 6 слова «в размерах и в случаях» заменить словами «в размере и в случае»;

в пункте 7:

в абзаце втором слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального района Астраханской области»;

в абзаце третьем после слова «включение» дополнить словами «объекта муниципальной собственности»;

в пункте 8 слова «до 17 января» заменить словами «до 1 июня»;

пункт 18 изложить в новой редакции:

«18. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части достижения показателей результативности использования субсидии,  и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены объем средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии  рассчитывается в соответствии с пунктами  13 – 16  Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области, утвержденных постановлением Правительства Астраханской области от 18.11.2019  № 468-П «О правилах, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области, и порядке определения и установления предельного уровня софинансирования Астраханской областью (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Астраханской области».».

в приложении:

по всему тексту пункта 1 слова «муниципальное образование» заменить словами «муниципальный район Астраханской области» в соответствующем числе и падеже;

в абзаце первом пункта 2 слова «(распределительные газовые сети)» заменить словами  «(строительство и реконструкция распределительных газовых сетей)», слова «(локальные водопроводы)» заменить словами «(строительство и реконструкция локальных водопроводов)»;

- в абзаце первом пункта 8 приложения № 2 слово «марта» заменить словом «июля»;

- в приложении № 3:

в пункте 1 после слов «в некоторые акты Правительства Российской Федерации» дополнить словами «(далее – Государственная программа)»;

пункт 2 изложить в новой редакции:

«2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств сельских поселений Астраханской области (далее - муниципальные образования), возникающих при реализации программ (подпрограмм) муниципальных образований, направленных на комплексное развитие сельских территорий, предусматривающих проведение мероприятий по реализации общественно значимого проекта  по благоустройству сельских территорий (далее - проект по благоустройству) по направлениям, указанным в пункте 3 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, прилагаемых к Государственной программе.

Под сельскими территориями в настоящих Правилах понимаются сельские территории Астраханской области, перечень которых утвержден нормативным правовым актом министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области (далее - министерство).»;

в пункте 3 слова «сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области (далее - министерство)» исключить;

пункт 6 изложить в новой редакции:

«6. Критерием отбора муниципального образования для предоставления иных межбюджетных трансфертов является признание муниципального образования победителем отбора проектов по благоустройству в порядке, установленном Правительством Астраханской области (далее - отбор).»;

в пункте 11:

по всему тексту слова «(проектов)», «(паспортами)» исключить;

в абзаце тринадцатом слова «бюджета сельского поселения» заменить словами «бюджета муниципального образования»;

- в приложении № 4:

пункт 3 изложить в новой редакции:

«3. Под сельскими территориями в настоящих Правилах понимаются сельские территории Астраханской области, перечень которых утвержден нормативным правовым актом министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области (далее - министерство).

Под сельскими агломерациями в настоящих Правилах понимаются сельские агломерации Астраханской области, перечень которых утвержден нормативным правовым актом министерства.

Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, определенных в Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий, прилагаемых к Государственной программе.»;

- в пункте 4 слова «сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области (далее - министерство)» исключить.

1.10. Приложения № 1 - 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 2 - 4 к настоящему постановлению.

1.11. Разделы 4 «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта», 5 «Участники регионального проекта» приложения № 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.12. Приложения № 5 - 9 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 6 - 10 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской  области                                                   И.Ю. Бабушкин

Приложение № 1

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                      №

#### Таблица 5

Основные показатели развития отрасли растениеводства

(в хозяйствах всех категорий) за период 2014 – 2024 гг.

| Показатели | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Посевные площади сельскохозяйственных культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посевная площадь, всего | тыс. га | 69,8 | 72,6 | 72,3 | 74,5 | 83,1 | 82,6 | 83,41 | 83,58 | 83,75 | 83,92 | 83,92 |
| в т.ч. под зерновые культуры | тыс. га | 13,1 | 11,8 | 10,1 | 12,0 | 15,8 | 15,1 | 14,8 | 14,8 | 14,9 | 15,0 | 15,0 |
| из них рис | тыс. га | 3,3 | 3,6 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 5,6 | 5,4 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| Овощи | тыс. га | 20,2 | 20,4 | 21,9 | 23,0 | 24,2 | 24,9 | 25,5 | 25,6 | 25,62 | 25,64 | 25,64 |
| Бахчевые | тыс. га | 7,3 | 7,2 | 7,7 | 7,6 | 8,2 | 8,4 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Картофель | тыс. га | 13,3 | 13,0 | 11,4 | 10,9 | 11,3 | 11,7 | 12,1 | 12,15 | 12,2 | 12,25 | 12,25 |
| ##### Валовые сборы сельскохозяйственных культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерно | тыс. тонн | 28,8 | 30,8 | 29,2 | 38,8 | 35,4 | 40,9 | 36,5 | 36,8 | 38,0 | 41,7 | 43,0 |
| в том числе рис | тыс. тонн | 12,9 | 15,7 | 12,8 | 16,8 | 18,6 | 21,3 | 24,0 | 24,2 | 24,2 | 24,3 | 24,3 |
| Овощи | тыс. тонн | 768,9 | 812,3 | 825,9 | 1067,4 | 1290,2 | 1362,4 | 1320,0 | 1323,0 | 1326,0 | 1329,0 | 1332,0 |
| Бахчевые | тыс. тонн | 205,2 | 225,0 | 254,6 | 257,5 | 313,7 | 322,5 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 |
| Картофель | тыс. тонн | 303,9 | 307,4 | 290,3 | 295,6 | 333,1 | 354,9 | 340,0 | 340,3 | 340,6 | 340,9 | 341,2 |
| Переработка сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 102,8 | 103,6 | 90,6 | 118,3 | 100,0 | 108,1 | 101,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 58,8 | 141,7 | 64,2 | 114,4 | 107,1 | 59,1 | 97,0 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,4 |
| Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей | тыс. тонн | 46,0 | 54,0 | 80,6 | 227,2 | 325,9 | 379,0 | 380,0 | 400,0 | 421,0 | 526,0 | 587,0 |
| Производство крупы | тыс. тонн | 3,0 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 3,0 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Производство плодоовощных консервов | млн усл. банок | 112,2 | 142,5 | 81,8 | 208,2 | 219,3 | 262,0 | 250,0 | 255,0 | 266,0 | 275,0 | 290,0 |
| Производство муки из зерновых культур, овощных | тыс. тонн | 36,9 | 43,7 | 25,0 | 15,8 | 10,8 | 3,5 | 12,0 | 16,0 | 17,0 | 19,0 | 20,0 |
| Мощности хранения сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощности единовременного хранения овощебахчевой и плодово-ягодной продукции | тыс. тонн | 142 | 248,0 | 160,5 | 167,2 | 176,2 | 189,2 | 195,2 | 204,2 | 213,2 | 218,7 | 221,7 |

Приложение № 2

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                      №

Приложение № 1

к государственной программе

Перечень мероприятий государственной программы

Раздел 1. Перечень мероприятий государственной программы на 2015-2019 год

| Наименование государственной программы, целей, задач, основных мероприятий, подпрограмм, мероприятий, а также наименование ведомственных целевых программ | Исполнители мероприятий и сроки | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего 2015-2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Наименование показателей, ед. измерения | значение показателя за предшествующий период (2013) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по го-сударственной программе (2015-2019 годы) | 9533286,3 | 1606089,5 | 1759231,9 | 1850912,4 | 2088407,4 | 2228645,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 3889760,2 | 835664,4 | 618176,0 | 658170,8 | 799329,9 | 978419,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 2345915,4 | 534980,7 | 380182,8 | 372286,4 | 478481,4 | 579984,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 96288,8 | 24205,9 | 14798,1 | 14463,7 | 20569,0 | 22252,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 3201321,9 | 211238,5 | 746075,0 | 805991,5 | 790027,1 | 647989,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 государственной программы. Повышение качества жизни сельского населения Астраханской области путем улучшения инфраструктурного обустройства сельских территорий | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области (далее - минсельхоз Астраханской области), министерство образования и науки Астраханской области (далее - минобрнауки Астраханской области), министерство здравоохранения Астраханской области (далее - минздрав Астраханской области), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее - минстрой Астраханской области), государственное казенное учреждение Астраханской области «Управление по капитальному строительству Астраханской области» (далее - ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области»), министерство культуры и туризма Астраханской области (далее – минкульттуризм Астраханской области), органы местного самоуправления муниципальных образований (далее - МО) Астраханской области (по согласованию) 2015-2024 | Федеральный бюджет | 270094,9 | 81169,0 | 32334,3 | 39056,9 | 81044,8 | 36489,9 | Уровень занятости сельского населения к общему числу жителей в сельской местности в рамках программы, % | 3,7 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 866195,7 | 174373,3 | 128767,4 | 139936,9 | 172020,3 | 251097,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 96288,8 | 24205,9 | 14798,1 | 14463,7 | 20569,0 | 22252,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 82186,9 | 72433,8 | 0,0 | 0,0 | 4533,1 | 5220,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по цели | 1314766,4 | 352182,0 | 175899,8 | 193457,5 | 278167,2 | 315059,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 государственной программы. Улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, минобрнауки Астраханской области, минздрав Астраханской области, минстрой Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области», минкульттуризм Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2015-2024 | Федеральный бюджет | 270094,9 | 81169,0 | 32334,3 | 39056,9 | 81044,8 | 36489,9 | Прирост сельского населения, обеспеченного жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, тыс. чел. | х | х | х | х | 2,2 | 4,8 | 5,0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 866195,7 | 174373,3 | 128767,4 | 139936,9 | 172020,3 | 251097,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 96288,8 | 24205,9 | 14798,1 | 14463,7 | 20569,0 | 22252,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 82186,9 | 72433,8 | 0,0 | 0,0 | 4533,1 | 5220,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче | 1314766,4 | 352182,0 | 175899,8 | 193457,5 | 278167,2 | 315059,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» (период реализации 2015-2019 гг.)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1.1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Астраханской области, в том числе за счет повышения инвестиционной активности путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, минобрнауки Астраханской области, минздрав Астраханской области, минстрой Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области», минкульттуризм Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2015-2019 | Федеральный бюджет | 270094,9 | 81169,0 | 32334,3 | 39056,9 | 81044,8 | 36489,9 | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы мероприятия по созданию комфортных условий жизнедеятельности (нарастающим итогом), ед. | х | 0 | 5 | 6 | 14 | 23 | 33 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 866195,7 | 174373,3 | 128767,4 | 139936,9 | 172020,3 | 251097,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 96288,8 | 24205,9 | 14798,1 | 14463,7 | 20569,0 | 22252,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 82186,9 | 72433,8 | 0,0 | 0,0 | 4533,1 | 5220,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по цели | 1314766,3 | 352182,0 | 175899,8 | 193457,5 | 278167,2 | 315059,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1.1. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры | Минсельхоз Астраханской области, минобрнауки Астраханской области, минздрав Астраханской области, минстрой Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области», минкульттуризм Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2015-2019 | Федеральный бюджет | 238961,7 | 61568,0 | 32334,3 | 39056,9 | 75935,3 | 30067,2 | Прирост числа граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных в сельской местности, которые оснащены объектами социальной и инженерной инфраструктуры, тыс. чел. | х | х | х | х | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 829454,4 | 148893,3 | 128767,4 | 139936,9 | 167110,1 | 244746,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 94365,3 | 23792,7 | 14798,1 | 14463,7 | 19575,2 | 21735,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 14138,1 | 14138,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче | 1176919,5 | 248392,1 | 175899,8 | 193457,5 | 262620,6 | 296549,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1.1. Повышение уровня водоснабжения в сельской местности Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2015-2019 | Федеральный бюджет | 89069,3 | 23510,0 | 12158,0 | 13460,0 | 19235,0 | 20706,3 | Ввод в действие локальных водопроводов, км | 0 | 0 | 44,34 | 17,49 | 12,73 | 5,8 | 11,2 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 87675,0 | 13513,3 | 7773,3 | 12634,8 | 22076,5 | 31677,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 9453,0 | 4766,2 | 465,0 | 442,0 | 645,0 | 3134,8 | Уровень обеспеченности населения питьевой водой, % | 54,2 | 55,2 | 55,4 | 56,1 | 57,1 | 62,68 | 59,9 |
|  |  | Внебюджетные источники | 14138,1 | 14138,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 200335,4 | 55927,6 | 20396,3 | 26536,8 | 41956,5 | 55518,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по муниципальным образованиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция разводящих сетей водопровода с. Сасыколи Харабалинского района Астраханской области, I этап (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Харабалинский район» Астраханской области (по согласованию) 2014-2016 | Федеральный бюджет | 14109,3 | 10733,0 | 3376,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в действие локальных водопроводов, км |  |  |  |  | 12,73 |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 7520,7 | 2747,4 | 4773,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 541,9 | 312,9 | 229,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 22171,9 | 13793,3 | 8378,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция разводящих сетей водопровода с. Сасыколи Харабалинского района Астраханской области, II этап (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Харабалинский район» Астраханской области (по согласованию) 2018-2019 | Федеральный бюджет | 37076,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19235,0 | 17841,3 | Ввод в действие локальных водопроводов, км |  |  |  |  |  | 5,8** | 10,2 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 45294,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18000,0 | 27294,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 2692,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 645,0 | 2047,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 85062,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37880,0 | 47182,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение села Солёное Займище Черноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Черноярский район» Астраханской области (по согласованию) 2015-2022 | Федеральный бюджет | 23141,1 | 899,4 | 8781,7 | 13460,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в действие локальных водопроводов, км |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 11990,9 | 385,5 | 3000,0 | 8605,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 2131,3 | 1453,3 | 236,0 | 442,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 14138,1 | 14138,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 51401,4 | 16876,3 | 12017,7 | 22507,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопровода в с. Разночиновка Наримановского района Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Наримановский район» Астраханской области (по согласованию) 2015-2018 | Федеральный бюджет | 4511,7 | 4511,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в действие локальных водопроводов, км |  |  |  | 17,49 |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 10427,5 | 6351,0 | 0,0 | 0,0 | 4076,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 14939,2 | 10862,7 | 0,0 | 0,0 | 4076,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водовода через р. Маячная к жилому массиву с. Маячное Красноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Красноярский район» Астраханской области (по согласованию) 2015 | Федеральный бюджет | 2321,4 | 2321,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в действие локальных водопроводов, км |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 5321,4 | 5321,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение с. Старица Черноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Черноярский район» Астраханской области (по согласованию) 2015 | Федеральный бюджет | 5044,5 | 5044,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в действие локальных водопроводов, км |  |  | 32,11 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 5044,5 | 5044,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение с. Калинино Володарского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Володарский район» Астраханской области (по согласованию) 2015-2017 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в действие локальных водопроводов, км |  |  | 12,23 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 8058,8 | 4029,4 | 0,0 | 4029,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 8058,8 | 4029,4 | 0,0 | 4029,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция разводящих сетей водопровода в с. Промысловка Лиманского района Астрахан- ской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Ли- манский район» Астраханской области (по согласованию) 2019-2020 | Федеральный бюджет | 2865,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2865,0 | Ввод в действие локальных водопроводов, км |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 4383,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4383,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 1087,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1087,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 8335,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8335,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1.2. Повышение уровня газификации в сельской местности Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2015-2019 | Федеральный бюджет | 50103,9 | 15880,0 | 2366,0 | 10521,0 | 11976,0 | 9360,9 | Ввод в действие распределительных газовых сетей км | 0 | 0 | 36,5 | 0 | 5,26 | 9,06 | 3,0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 60689,6 | 14659,6 | 10605,4 | 9840,9 | 8500,0 | 17083,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 3245,8 | 580,0 | 108,3 | 529,7 | 409,5 | 1618,3 | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом, % | 70,8 | 71,7 | 71,9 | 72,6 | 73,4 | 75,3 | 74,1 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 114039,3 | 31119,6 | 13079,7 | 20891,6 | 20885,5 | 28062,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по муниципальным образованиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газовых сетей для газоснабжения с. Черный Яр Черноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Черноярский район» Астраханской области (по согласованию) 2015-2016 | Федеральный бюджет | 15880,0 | 15880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в действие распределительных газовых сетей, км |  |  | 36,50 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 23265,0 | 14659,6 | 8605,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 580,0 | 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 39725,0 | 31119,6 | 8605,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительные сети газоснабжения с. Тамбовка, п. Ашулук Харабалинского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Харабалинский район» Астраханской области (по согласованию) 2018-2021 | Федеральный бюджет | 16302,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6941,2 | 9360,9 | Ввод в действие распределительных газовых сетей км |  |  |  |  |  | 4,34 | 3,0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 22010,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4926,6 | 17083,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 1820,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,5 | 1618,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 40133,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12070,3 | 28062,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газификация частных жилых домовладений с. Лапас по ул. Сулейманова, ул. Мира Харабалинского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Харабалинский район» Астраханской области (по согласованию) 2016 | Федеральный бюджет | 1336,6 | 0,0 | 1336,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в действие распределительных газовых сетей, км |  |  |  |  | 1,26 |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1129,4 | 0,0 | 1129,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 50,3 | 0,0 | 50,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 2516,3 | 0,0 | 2516,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение II этапа освоения земельного участка под комплексную жилую застройку в с. Маячное Красноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Красноярский район» Астраханской области (по согласованию) 2016-2018 | Федеральный бюджет | 16585,2 | 0,0 | 1029,4 | 10521,0 | 5034,8 | 0,0 | Ввод в действие распределительных газовых сетей, км |  |  |  |  | 4,0 | 4,72 |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 14284,9 | 0,0 | 870,6 | 9840,9 | 3573,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 794,7 | 0,0 | 58,0 | 529,7 | 207,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 31664,8 | 0,0 | 1958,0 | 20891,6 | 8815,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1.3. Развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2015 | Федеральный бюджет | 7530,0 | 7530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в действие общеобразовательных организаций, мест |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 3227,2 | 3227,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 11757,2 | 11757,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по муниципальным образованиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя общеобразовательная школа на 675 мест в р.п. Лиман Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Лиманский район» Астраханской области (по согласованию) 2015 | Федеральный бюджет | 7530,0 | 7530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в действие общеобразовательных организаций, мест |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 3227,2 | 3227,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 11757,2 | 11757,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1.4. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности Астраханской области | Минстрой Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области», минсельхоз Астраханской области, минздрав Астраханской области (по согласованию) 2017- 2018 | Федеральный бюджет | 6721,0 | 0,0 | 0,0 | 3054,0 | 3667,0 | 0,0 | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 8034,2 | 0,0 | 0,0 | 6274,2 | 1760,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 14755,2 | 0,0 | 0,0 | 9328,2 | 5427,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по муниципальным образованиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос. Ассадулаево Приволжского района Астраханской области (бюджетные инвестиции) | Минстрой Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области», минсельхоз Астраханской области, минздрав Астраханской области (по согласованию) 2017 | Федеральный бюджет | 1806,0 | 0,0 | 0,0 | 1806,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в действие объекта единиц |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 3720,0 | 0,0 | 0,0 | 3720,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 5526,0 | 0,0 | 0,0 | 5526,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Седлистое Икрянинского района Астраханской области (бюджетные инвестиции) | Минстрой Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области», минсельхоз Астраханской области, минздрав Астраханской области (по согласованию) 2017-2018 | Федеральный бюджет | 4915,0 | 0,0 | 0,0 | 1248,0 | 3667,0 | 0,0 | Ввод в действие объекта, единиц |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 4314,2 | 0,0 | 0,0 | 2554,2 | 1760,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 9229,2 | 0,0 | 0,0 | 3802,2 | 5427,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1.5. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2015-2019 | Федеральный бюджет | 70537,5 | 14648,0 | 17810,3 | 12021,9 | 26057,3 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, км |  | 0 | 1,898 | 0,00 | 4,308 | 8,457 | 6,347 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 664754,7 | 117493,2 | 110388,7 | 109406,0 | 131480,9 | 195985,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 80666,5 | 17446,5 | 14224,8 | 13492,0 | 18520,7 | 16982,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, единиц |  |  |  |  | 2 | 4 | 6 |
|  |  | Итого по мероприятию | 815958,7 | 149587,7 | 142423,8 | 134919,9 | 176059,0 | 212968,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по муниципальным образованиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с. Новомаячное от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Марфино-Новокрасное в Володарском районе Астраханской области, в т.ч. ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Володарский район» Астраханской области (по согласованию) 2017-2019 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  |  |  |  |  | 1,650 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 42843,3 | 0,0 | 0,0 | 1575,1 | 0,0 | 41268,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 4760,5 | 0,0 | 0,0 | 175,1 | 0,0 | 4585,4 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, единиц |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 47603,8 | 0,0 | 0,0 | 1750,2 | 0,0 | 45853,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с. Алексеевка от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Володарский - Цветное в Володарском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Володарский район» Астраханской области (по согласованию) 2016-2019 | Федеральный бюджет | 10349,0 | 0,0 | 10349,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  |  |  | 1,107 | 1,107 | 1,107 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 26342,8 | 0,0 | 2956,8 | 13305,9 | 9729,0 | 351,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 4076,8 | 0,0 | 1478,4 | 1478,4 | 1081,0 | 39,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 40768,6 | 0,0 | 14784,2 | 14784,3 | 10810,1 | 390,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к п. Разъезд 2 от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Приволжье-Николаевка-Янго-Аскер в Наримановском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Наримановский район» Астраханской области (по согласованию) 2018 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  |  |  |  | 2,200 |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 34925,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34925,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 3880,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3880,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 38806,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38806,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с. Большой Могой от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Володарский-Цветное в Володарском районе Астраханской области, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Володарский район» Астраханской области (по согласованию) 2018-2020 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 3622,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2088,0 | 1534,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 402,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232,0 | 170,5 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, единиц |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 4024,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2320,0 | 1704,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с. Кзыл-Тан от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Володарский-Кошеванка в Володарском районе Астраханской области(капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Володарский район» Астраханской области (по согласованию) 2019-2023 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  |  |  |  |  | 1,246 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 2215,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2215,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 246,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 246,1 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, единиц |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 2461,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2461,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с. Сорочье от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Володарский-Цветное в Володарском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Володарский район» Астраханской области (по согласованию) 2017-2018 | Федеральный бюджет | 2293,2 | 0,0 | 0,0 | 2293,2 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  |  |  | 0,28 | 0,279 |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 15110,2 | 0,0 | 0,0 | 11334,1 | 3776,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 1944,8 | 0,0 | 0,0 | 1514,1 | 430,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 19348,1 | 0,0 | 0,0 | 15141,4 | 4206,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция подъездной автодороги к п. Бушма Приволжского района Астраханской области, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Приволжский район» Астраханской области (по согласованию) 2018- 2021 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 5040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5040,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, единиц |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 5600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5600,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъездной автодороги к п. Бушма от км 1+576 до км 2+270 Приволжского района Астраханской области, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Приволжский район» Астраханской области (по согласованию) 2019-2021 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, единиц |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к п. Первое Мая в Приволжском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Приволжский район» Астраханской области (по согласованию) 2016-2018 | Федеральный бюджет | 26057,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26057,3 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  |  |  |  | 1,949 |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 19000,7 | 0,0 | 3176,1 | 450,0 | 15374,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 5006,4 | 0,0 | 352,9 | 50,0 | 4603,5 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, единиц |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 50064,4 | 0,0 | 3529,0 | 500,0 | 46035,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к п.Кизань Приволжского района Астраханской области, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного само-управления МО «Приволжский район» Астраханской области (по согласованию) 2019-2022 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  |  |  |  |  | 3,3 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 4140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4140,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, единиц | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 4600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъездной дороги к с. Малый Арал в Красноярском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Красноярский район» Астраханской области (по согласованию) 2015 | Федеральный бюджет | 5941,3 | 5941,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  | 0,57 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 8937,7 | 7842,3 | 0,0 | 1095,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 1531,5 | 1531,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 16410,5 | 15315,1 | 0,0 | 1095,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция подъездной дороги к Дому культуры в с. Байбек по ул. Гагарина Красноярского района Астраханской области от региональной автодороги «Алча-Малый Арал» (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Красноярский район» Астраханской области (по согласованию) 2019 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  |  |  |  |  | 1,334 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 40217,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40217,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 4541,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4541,6 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, единиц |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 44758,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44758,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция подъездной дороги к школе в с. Новоурусовка по ул. Ленина Красноярского района Астраханской области от региональной автодороги Волгоград – Астрахань, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Красноярский район» Астраханской области (по согласованию) 2019-2020 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 2900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 322,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322,2 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, единиц | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 3222,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3222,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция подъездной дороги до дома культуры в с. Забузан Красноярского района Астраханской области от региональной автодороги Астрахань-Красный Яр, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Красноярский район» Астраханской области (по согласованию) 2019-2021 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 2900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 322,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322,2 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, единиц |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 3222,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3222,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения с. Трудфронт - с. Ямное Икрянинского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Икрянинский район» Астраханской области (по согласованию) 2015-2017 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 180425,4 | 82264,2 | 84702,9 | 13458,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 20149,5 | 9140,5 | 9391,9 | 1617,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 200574,9 | 91404,7 | 94094,8 | 15075,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъездной автодороги к п. Новинский в Камызякском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Камызякский район» Астраханской области (по согласованию) 2015 | Федеральный бюджет | 8706,7 | 8706,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  | 1,33 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 3731,5 | 3731,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 12438,2 | 12438,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъездной автодороги к п. Обуховский в Камызякском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Камызякский район» Астраханской области (по согласованию) 2015-2019 | Федеральный бюджет | 7461,3 | 0,0 | 7461,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  |  |  | 2,256 | 2,256 | 2,256 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 110764,6 | 27386,7 | 19552,9 | 20102,4 | 18111,7 | 25610,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 13136,3 | 3043,0 | 3001,6 | 2233,6 | 2012,4 | 2845,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 131362,2 | 30429,7 | 30015,8 | 22336,0 | 20124,1 | 28456,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дамбы с водо-пропуском на территории п. Обуховский, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Камызякский район» Астраханской области (по согласованию) 2018-2020 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 30315,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1777,1 | 28538,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 3368,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197,5 | 3170,9 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, единиц |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 33683,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1974,6 | 31708,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с. Грушево от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Бирюковка-Тишково в Камызякском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Камызякский район» Астраханской области (по согласованию) 2017-2018 | Федеральный бюджет | 9728,7 | 0,0 | 0,0 | 9728,7 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  |  |  | 0,67 | 0,666 |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 86109,7 | 0,0 | 0,0 | 48084,8 | 38024,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 10648,7 | 0,0 | 0,0 | 6423,7 | 4225,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 106487,1 | 0,0 | 0,0 | 64237,2 | 42249,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автодороги к с. Тузуклей Камызякского района Астраханской области, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Камызякский район» Астраханской области (по согласованию) 2018-2021 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 3011,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2300,6 | 710,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 1376,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1298,0 | 78,9 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, единиц |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 4388,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3598,6 | 789,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возврат средств из бюджета Астраханской области в федеральный бюджет в связи с нарушением сроков графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства, установленных соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Астраханской области | Минстрой Астраханской области 2017-2018 | Бюджет Астраханской области | 2114,0 | 0,0 | 0,0 | 1781,0 | 333,0 | 0,0 | Доля возвращенных средств из бюджета Астраханской области в федеральный бюджет, % |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
|  |  | Итого | 2114,0 | 0,0 | 0,0 | 1781,0 | 333,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1.6. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности Астраханской области | Минкульттуризм Астраханской области, минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2018 | Федеральный бюджет | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | Количество введенных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, единиц |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 3292,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3292,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа, мест |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 18292,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18292,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по муниципальным образованиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Володарский район». Сельский дом культуры на 100 мест по ул. Победы в с. Марфино Володарского района Астраханской области (корректировка) (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минкульттуризм Астраханской области, минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2018 | Федеральный бюджет | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | Количество введенных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, единиц |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1097,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1097,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа, мест |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 6097,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6097,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Енотаевский район». Строительство сельского дома культуры на 200 мест по ул. Почтовая в п. Волжский Енотаевского района Астраханской области (корректировка) (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минкульттуризм Астраханской области, минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2018 | Федеральный бюджет | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | Количество введенных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, единиц |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1097,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1097,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа, мест |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 6097,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6097,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Володарский район». Строительство Дома культуры, расположенного по адресу: ул. Астраханская, 7, в с. Цветное Володарского района (корректировка) (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минкульттуризм Астраханской области, минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2018 | Федеральный бюджет | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | Количество введенных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, единиц |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1097,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1097,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа, мест |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 6097,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6097,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1.2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2015-2024 | Федеральный бюджет | 29035,0 | 19601,0 | 0,0 | 0,0 | 3992,7 | 5441,3 | Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы, от общего числа нуждающегося в улучшении жилищных условий населения, % | 1,52 | 1,74 | 1,83 | 1,83 | 1,85 | 2,00 | 2,01 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 34549,5 | 25480,0 | 0,0 | 0,0 | 4040,0 | 5029,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 423,7 | 413,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 66230,3 | 58295,7 | 0,0 | 0,0 | 3442,6 | 4492,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче | 130238,5 | 103789,9 | 0,0 | 0,0 | 11475,3 | 14973,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2015-2019 | Федеральный бюджет | 9366,9 | 5880,0 | 0,0 | 0,0 | 1197,8 | 2289,1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 3,93 | 0,54 | 0,98 | 0,54 | 0,27 | 0,19 | 0,32 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 10971,9 | 7644,0 | 0,0 | 0,0 | 1212,0 | 2115,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 97,3 | 92,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 17011,1 | 14088,6 | 0,0 | 0,0 | 1032,8 | 1889,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 37447,2 | 27705,5 | 0,0 | 0,0 | 3442,6 | 6299,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по муниципальным образованиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Ахтубинский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Ахтубинский район» Астраханской области (по согласованию) 2015-2019 | Федеральный бюджет | 525,9 | 525,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0,37 | 0,15 | 0,09 | 0,15 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 682,0 | 682,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 92,9 | 92,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 557,5 | 557,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 1858,3 | 1858,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Володарский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Володарский район» Астраханской области 2015-2019 | Федеральный бюджет | 1180,4 | 415,7 | 0,0 | 0,0 | 764,7 | 0,0 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0,91 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0,09 | 0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1313,0 | 539,2 | 0,0 | 0,0 | 773,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2091,8 | 1432,4 | 0,0 | 0,0 | 659,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 4585,2 | 2387,3 | 0,0 | 0,0 | 2197,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Енотаевский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Енотаевский район» Астраханской области (по согласованию) 2015-2019 | Федеральный бюджет | 1252,9 | 438,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 814,2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0,61 | 0,13 | 0,09 | 0,13 | 0 | 0 | 0,09 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1321,5 | 568,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 752,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1214,7 | 542,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 672,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 3790,7 | 1550,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2240,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Икрянинский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Икрянинский район» Астраханской области (по согласованию) 2015-2019 | Федеральный бюджет | 390,4 | 390,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод (приобретение жилья) для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0,07 | 0 | 0,07 | 0 | 0,07 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 525,0 | 525,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 826,9 | 826,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 1742,3 | 1742,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Камызякский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Камызякский район» Астраханской области (по согласованию) 2015-2019 | Федеральный бюджет | 1110,1 | 499,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 610,9 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0,42 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0,07 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1212,1 | 647,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 564,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1904,1 | 1399,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 504,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 4227,5 | 2546,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1681,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Красноярский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Красноярский район» Астраханской области (по согласованию) 2015-2016 | Федеральный бюджет | 469,2 | 469,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 608,5 | 608,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 672,3 | 672,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 1750,0 | 1750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Лиманский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Лиманский район» Астраханской области (по согласованию) 2015-2017 | Федеральный бюджет | 681,1 | 681,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0,19 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 883,3 | 883,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 3108,0 | 3108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 4672,4 | 4672,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Наримановский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Наримановский район» Астраханской области (по согласованию) 2015-2019 | Федеральный бюджет | 917,1 | 546,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 371,1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0,32 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0,09 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1051,0 | 708,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2083,8 | 1777,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 4052,6 | 3031,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1021,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Приволжский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Приволжский район» Астраханской области (по согласованию) 2015-2016 | Федеральный бюджет | 544,9 | 544,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0,11 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 706,6 | 706,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 673,9 | 673,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 1925,4 | 1925,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Харабалинский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Харабалинский район» Астраханской области (по согласованию) 2015-2019 | Федеральный бюджет | 1679,6 | 753,6 | 0,0 | 0,0 | 433,1 | 492,9 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0,71 | 0,08 | 0,11 | 0,08 | 0 | 0,1 | 0,07 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1871,0 | 977,2 | 0,0 | 0,0 | 438,2 | 455,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 3117,2 | 2336,9 | 0,0 | 0,0 | 373,4 | 406,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 6668,7 | 4067,7 | 0,0 | 0,0 | 1244,7 | 1356,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Черноярский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Черноярский район» Астраханской области (по согласованию) 2015-2016 | Федеральный бюджет | 615,3 | 615,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0,22 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 797,9 | 797,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 760,9 | 760,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 2174,1 | 2174,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2.2. Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2015-2019 | Федеральный бюджет | 19668,1 | 13721,0 | 0,0 | 0,0 | 2794,9 | 3152,2 | Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. м | 3,06 | 0,44 | 2,29 | 0,44 | 0,21 | 0,69 | 0,34 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 23577,6 | 17836,0 | 0,0 | 0,0 | 2828,0 | 2913,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 326,4 | 320,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 49219,2 | 44207,1 | 0,0 | 0,0 | 2409,8 | 2602,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 92791,3 | 76084,4 | 0,0 | 0,0 | 8032,7 | 8674,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по муниципальным образованиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Ахтубинский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Ахтубинский район» Астраханской области (по согласованию) 2015 | Федеральный бюджет | 680,9 | 680,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. м | 0,24 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 883,0 | 883,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 120,3 | 120,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 817,8 | 817,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 2502,0 | 2502,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Володарский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Володарский район» Астраханской области (по согласованию) 2015 | Федеральный бюджет | 598,8 | 598,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. м | 0,47 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 776,5 | 776,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 3719,6 | 3719,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 5094,9 | 5094,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Енотаевский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Енотаевский район» Астраханской области (по согласованию) 2015-2019 | Федеральный бюджет | 1669,5 | 1289,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. м | 0,21 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 2023,5 | 1672,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 351,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2451,9 | 2138,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 6145,6 | 5100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1045,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Икрянинский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Икрянинский район» Астраханской области (по согласованию) 2015-2017 | Федеральный бюджет | 493,1 | 493,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. м | 0,13 | 0 | 0,08 | 0 | 0,07 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 639,5 | 639,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 609,8 | 609,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 1742,4 | 1742,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Камызякский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Камызякский район» Астраханской области (по согласованию) 2015-2019 | Федеральный бюджет | 2625,8 | 1804,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 821,0 | Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. м | 0,24 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 3141,7 | 2382,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 758,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 201,6 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 5705,1 | 5027,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 677,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 11674,2 | 9414,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2259,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Красноярский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Красноярский район» Астраханской области (по согласованию) 2015 | Федеральный бюджет | 1225,8 | 1225,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. м | 0,21 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1589,7 | 1589,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2909,0 | 2909,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 5724,5 | 5724,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Лиманский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Лиманский район» Астраханской области (по согласованию) 2015-2019 | Федеральный бюджет | 2073,8 | 1302,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 771,8 | Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. м | 0,36 | 0,09 | 0,26 | 0,09 | 0 | 0 | 0,07 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 2401,8 | 1688,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 713,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 5654,5 | 5017,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 637,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 10131,6 | 8007,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2123,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Наримановский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Наримановский район» Астраханской области (по согласованию) 2015-2018 | Федеральный бюджет | 2325,0 | 1377,0 | 0,0 | 0,0 | 948,0 | 0,0 | Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. м | 0,13 | 0,18 | 0,24 | 0,18 | 0 | 0,39 | 0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 2745,0 | 1785,7 | 0,0 | 0,0 | 959,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 9295,9 | 8478,5 | 0,0 | 0,0 | 817,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 14365,9 | 11641,2 | 0,0 | 0,0 | 2724,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Приволжский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Приволжский район» Астраханской области (по согласованию) 2015-2018 | Федеральный бюджет | 3345,3 | 1498,4 | 0,0 | 0,0 | 1846,9 | 0,0 | Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. м | 0,33 | 0,17 | 0,25 | 0,17 | 0 | 0,3 | 0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 3811,9 | 1943,2 | 0,0 | 0,0 | 1868,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 3445,6 | 1853,2 | 0,0 | 0,0 | 1592,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 10602,8 | 5294,8 | 0,0 | 0,0 | 5308,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Харабалинский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Харабалинский район» Астраханской области (по согласованию) 2015-2019 | Федеральный бюджет | 3194,5 | 2015,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1179,4 | Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. м | 0,36 | 0 | 0,3 | 0 | 0,14 | 0 | 0,13 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 3703,3 | 2613,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1090,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 9205,1 | 8231,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 973,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 16105,2 | 12859,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3245,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Черноярский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Черноярский район» Астраханской области (по согласованию) 2015 | Федеральный бюджет | 1435,6 | 1435,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. м | 0,38 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1861,7 | 1861,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 5404,9 | 5404,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 8702,2 | 8702,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1.3. Стимулирование инициатив сельских жителей в области развития сельских территорий Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2018-2019 | Федеральный бюджет | 2098,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1116,7 | 981,4 | Охват граждан, участвующих в социальных проектах чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 90 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 2191,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 870,2 | 1321,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 1499,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 993,7 | 506,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1818,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1090,5 | 728,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 7608,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4071,2 | 3537,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3.1. Мероприятие по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2018-2019 | Федеральный бюджет | 2098,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1116,7 | 981,4 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, единиц |  |  |  |  |  | 3 | 1 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 2191,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 870,2 | 1321,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 1499,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 993,7 | 506,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1818,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1090,5 | 728,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 7608,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4071,2 | 3537,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство спортивной площадки по адресу: ул. Молодежная, с. Новоурусовка Красноярского района Астраханской области (площадью не менее 200 м2, занятой тренажерами и спортивными сооружениями, предусматривающими возможность заниматься несколькими видами спорта) | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Красноярский район» (по согласованию) 2018 | Федеральный бюджет | 138,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,6 | 0,0 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, единиц |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 162,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 410,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории у памятника истории и архитектуры регионального значения «Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы с. Басы», Астраханская область, Лиманский район, с. Басы, ул. Школьная, 23а | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Лиманский район» (по согласованию) 2018 | Федеральный бюджет | 860,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 860,5 | 0,0 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, единиц |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 670,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 670,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 780,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 780,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 3311,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3311,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство детской площадки по адресу: Астраханская область, Харабалинский район, с. Михайловка, ул. Ленина, 76б | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Харабалинский район» (по согласованию) 2018 | Федеральный бюджет | 117,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,6 |  | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, единиц |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 91,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 88,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 348,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 348,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство сельских поселений, в том числе создание и обустройство зон отдыха и детских игровых площадок в муниципальных образованиях Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2019 | Федеральный бюджет | 981,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 981,4 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, единиц |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1321,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1321,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 506,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 506,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 728,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 728,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 3537,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3537,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2 государственной программы. Повышение роли Астраханской области в обеспечении продовольственной безопасности России, удовлетворение потребностей населения в сельскохозяйственной и рыбной продукции | Минсельхоз Астраханской области, минобрнауки Астраханской области, ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» (по согласованию), сельскохо-зяйственные товаропроизводители, государственное казенное учреждение Астраханской области «Управление по техническому обеспечению деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области», государственное казенное учреждение Астраханской области «Астраханское» по племенной работе» 2015-2024 | Федеральный бюджет | 3619665,4 | 754495,4 | 585841,7 | 619113,9 | 718285,2 | 941929,3 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, % | 101,3 | 101,8 | 101,7 | 101,3 | 101,7 | 101,9 | 101,0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1474340,6 | 360607,4 | 251415,4 | 232349,5 | 306461,0 | 323507,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 3119135,0 | 138804,7 | 746075,0 | 805991,5 | 785494,0 | 642769,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по цели | 8213141,0 | 1253907,5 | 1583332,1 | 1657454,9 | 1810240,2 | 1908206,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1 государственной программы. Проведение комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, минобрнауки Астраханской области, ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» (по согласованию), государственное казенное уч-реждение Астраханской области «Управление по техническому обеспечению деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области», государственное казенное учреждение Астраханской области «Астраханское» по племенной работе» 2015-2024 | Федеральный бюджет | 1171333,3 | 192910,0 | 241881,0 | 182235,7 | 269269,5 | 285037,1 | Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий государственной программы, % нарастающим итогом | х | 15 | 15 | 28 | 42 | 56 | 75 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 158909,8 | 15700,0 | 15000,0 | 24752,2 | 54717,7 | 48739,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1927211,4 | 120662,0 | 561879,3 | 522552,8 | 469034,0 | 253083,3 | Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий, чел./мест | 510 | 515 | 358 | 374 | 379 | 381 | 392 |
|  |  | Итого по задаче | 3257454,5 | 329272,0 | 818760,3 | 729540,7 | 793021,2 | 586860,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2.1. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв путем проведения комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, минобрнауки Астраханской области, ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители 2015-2024 | Федеральный бюджет | 1171333,3 | 192910,0 | 241881,0 | 182235,7 | 269269,5 | 285037,1 | Площадь орошаемых земель с применением высокотехнологичных энерго-, водосберегающих технологий орошения, в т.ч. капельного метода, тыс. га | 38/23 | 41/25 | 44/27 | 47/29 | 51/32 | 53/34 | 55/35 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 158909,8 | 15700,0 | 15000,0 | 24752,2 | 54717,7 | 48739,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1927211,4 | 120662,0 | 561879,3 | 522552,8 | 469034,0 | 253083,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по цели | 3257454,5 | 329272,0 | 818760,3 | 729540,7 | 793021,2 | 586860,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1.1. Восстановление, сохранение и поддержание мелиоративного фонда, предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельхозназначения за счет применения инновационных методов производства | Минсельхоз Астраханской области, минобрнауки Астраханской области, ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» (по согласованию), сельскохо-зяйственные товаропроизводители 2015-2024 | Федеральный бюджет | 1171333,3 | 192910,0 | 241881,0 | 182235,7 | 269269,5 | 285037,1 | Площадь введенных в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га | х | х | х | х | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 158909,8 | 15700,0 | 15000,0 | 24752,2 | 54717,7 | 48739,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1927211,4 | 120662,0 | 561879,3 | 522552,8 | 469034,0 | 253083,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче | 3257454,5 | 329272,0 | 818760,3 | 729540,7 | 793021,2 | 586860,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1.1. Гидромелиоративные мероприятия (строительство, реконструкция и техническое перевооружение на инновационной технологической основе оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений) | Минсельхоз Астраханской области, сельскохозяйственные товаропроизводители 2015-2024 | Федеральный бюджет | 660355,0 | 183101,0 | 142596,0 | 112254,0 | 111202,0 | 111202,0 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных мероприятий, тыс. га | 2,6 | 1,0 | 1,7 | 4,0 | 4,0 | 4,7 | 5,0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 129087,2 | 40491,0 | 31639,0 | 19300,0 | 18828,6 | 18828,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 524474,0 | 148754,0 | 115658,7 | 86687,1 | 86687,1 | 86687,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 1313916,2 | 372346,0 | 289893,7 | 218241,1 | 216717,7 | 216717,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1.2. Реконструкция (перевооружение) насосных станций орошаемых участков, напорного трубопровода | ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», сельскохозяйственные товаропроизводители 2015-2022 | Федеральный бюджет | 354050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 43000,0 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, га | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 4503 | 0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 354050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 43000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция насосной станции орошаемого участка «Гремучий» в Харабалинском районе | ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», исполнители на конкурсной основе 2015-2016 | Федеральный бюджет | 217000,0 | 100000,0 | 117000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, га |  |  |  | 640 |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 217000,0 | 100000,0 | 117000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция плавучей насосной станции 1-го подъема с береговыми сооружениями и машинным каналом Владимировской оросительной системы в Ахтубинском районе | ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», исполнители на конкурсной основе 2015-2018 | Федеральный бюджет | 82800,0 | 30000,0 | 30000,0 | 22800,0 | 0,0 | 0,0 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, га |  |  |  |  |  | 4503 |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 82800,0 | 30000,0 | 30000,0 | 22800,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция головной стационарной насосной станции «Олинская», рыбозащитного устройства и рыбоотводящего канала, Лиманский район, Астраханская область | ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», исполнители на конкурсной основе 2016-2021 | Федеральный бюджет | 11250,0 | 0,0 | 9000,0 | 2250,0 | 0,0 | 30000,0 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, га |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 11250,0 | 0,0 | 9000,0 | 2250,0 | 0,0 | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция насосной станции №3 межхо-зяйственной оросительной системы «Коммунар», Камызякский район, Астраханская область | ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», исполнители на конкурсной основе 2019-2023 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, га |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция насосной станции №2-69 массива, на берегу р. Трёхизбинка, Камызякский район, Астраханская область | ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», исполнители на конкурсной основе 2019-2023 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, га |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Никольской насосной станции ГНС-1, Енотаевский район, Астраханская область | ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», исполнители на конкурсной основе 2019-2023 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, га |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1.3. Противопаводковые мероприятия на мелиоративных объектах федеральной собственности на территории Астраханской области, расчистка и дноуглубление государственных водных трактов ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» | ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», исполнители на конкурсной основе (по согласованию) 2015-2024 | Федеральный бюджет | 103530,0 | 12500,0 | 12500,0 | 38530,0 | 20000,0 | 20000,0 | Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противопадковых мероприятий, тыс. га | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,1 | 2,1 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 103530,0 | 12500,0 | 12500,0 | 38530,0 | 20000,0 | 20000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1.4. Фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепление песков | Минсельхоз Астраханской области, сельскохозяйственные товаропроизводители 2015-2024 | Федеральный бюджет | 20763,0 | 3622,0 | 3475,0 | 4300,0 | 4683,0 | 4683,0 | Площадь посадки фитомелиорантов за счет проведения фитомелиоративных мероприятий, направленных на закрепление песков, тыс. га | 0 | 0 | 0,484 | 0,79 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 4008,0 | 795,0 | 463,0 | 700,0 | 1025,0 | 1025,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 3169,4 | 542,0 | 634,2 | 724,8 | 634,2 | 634,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 27940,4 | 4959,0 | 4572,2 | 5724,8 | 6342,2 | 6342,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1.5. Культуртехнические мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, сельскохозяйственные товаропроизводители 2015-2024 | Федеральный бюджет | 44965,3 | 10086,0 | 10925,0 | 0,0 | 11346,8 | 12607,5 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий, в том числе на мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых), за счет проведения культуртехнических мероприятий, тыс. га | 1,0 | 0,3 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,58 | 1,5 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 9870,3 | 2214,0 | 2398,0 | 0,0 | 2490,8 | 2767,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 80718,8 | 18450,0 | 18450,0 | 0,0 | 20756,3 | 23062,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 135554,4 | 30750,0 | 31773,0 | 0,0 | 34593,9 | 38437,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.2 государственной программы. Увеличение объемов производства и реализации сельскохозяйственной и рыбной продукции | Минсельхоз Астраханской области, го-сударственное казенное учреждение Астраханской области «Управление по техническому обеспечению деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области», государственное казенное учреждение Астраханской области «Астраханское» по племенной работе» 2015-2024 | Федеральный бюджет | 2448332,1 | 561585,4 | 343960,7 | 436878,2 | 449015,7 | 656892,2 | Объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной во всех категориях хозяйств (в фактических ценах), млрд руб. | 28,2 | 30,3 | 33,2 | 40,2 | 42,0 | 44,1 | 45,7 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1315430,8 | 344907,4 | 236415,4 | 207597,3 | 251743,3 | 274767,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1191923,6 | 18142,7 | 184195,7 | 283438,7 | 316460,0 | 389686,5 | Темп роста промышленного производства по рыболовству и рыбоводству (нарастающим итогом к уровню 2013 года), % | 100,0 | 96,7 | 105,4 | 107,6 | 109,3 | 110,2 | 112,1 |
|  |  | Итого по задаче | 4955686,6 | 924635,5 | 764571,8 | 927914,2 | 1017219,0 | 1321346,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | Минсельхоз Астраханской области 2019-2024 | Федеральный бюджет | 53665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53665,0 | Объем экспорта продукции АПК, млн долл. США |  |  |  |  |  |  | 237,6 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1659,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1659,7 | Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий (нарастающим итогом), га |  |  |  |  |  |  | 700 |
|  |  | Внебюджетные источники | 25854,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25854,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по основному мероприятию | 81178,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81178,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Минсельхоз Астраханской области, го-сударственное казенное учреждение Астраханской области «Управление по техническому обеспечению деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» 2019-2024 | Федеральный бюджет | 122977,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122977,1 | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (нарастающим итогом), человек |  |  |  |  |  |  | 161 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 4472,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4472,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 3865,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3865,8 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших го-сударственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», человек |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  | Итого по основному мероприятию | 131315,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131315,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2.2. Создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Астраханской области посредством сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, развития аквакультуры | Минсельхоз Астраханской области, рыбодобывающие предприятия (по согласованию) 2015-2024 | Федеральный бюджет | 1299,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 979,9 | 319,1 | Суммарный объем производства продукции рыбоводства и вылова водных гидробионтов из естественных водоемов, тыс. тонн | 57,8 | 55,9 | 60,9 | 62,2 | 62,4 | 63,7 | 64,8 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 16309,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6981,3 | 9328,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 36666,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18000,0 | 18666,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по цели | 54275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25961,2 | 28313,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.2.1. Увеличение объемов выращивания и реализации товарной рыбы, сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства | Минсельхоз Астраханской области, рыбодобывающие предприятия (по согласованию) 2015-2024 | Федеральный бюджет | 1299,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 979,9 | 319,1 | Темп роста объема производства товарной рыбы (нарастающим итогом к уровню 2013 года), % | 100 | 101,2 | 101,7 | 116,2 | 121,4 | 122,0 | 123 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 16309,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6981,3 | 9328,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 36666,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18000,0 | 18666,7 | Темп роста объема промысловых запасов ценных видов рыб (нарастающим итогом к уровню 2013 года), % | 100 | 100 | 100 | 101,5 | 103,2 | 105,2 | 105,7 |
|  |  | Итого по задаче | 54275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25961,2 | 28313,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1.1. Стимулирование предприятий рыбной отрасли на развитие глубокой переработки продукции аквакультуры, реализацию укрупненного рыбопосадочного материала и внедрение инновационных технологий аквакультуры | Минсельхоз Астраханской области 2018-2024 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Объем товарной рыбы, направленной на глубокую переработку предприятиями, получившими субсидию, тыс. тонн | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 5736,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2064,6 | 3671,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 5736,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2064,6 | 3671,7 | Объем реализованного рыбопосадочного материала предприятиями, получившими субсидию, тыс. тонн |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.1.2. Стимулирование предприятий рыбной отрасли на создание и модернизацию производственных мощностей по переработке сырья из водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры | Минсельхоз Астраханской области 2018-2024 | Бюджет Астраханской области | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 5500,0 | Объём выращенной товарной рыбы предприятиями, получившими субсидию, тонн |  |  |  |  |  | 80,0 | 66,7 |
|  |  | Внебюджетные источники | 6666,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 3666,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 16666,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7500,0 | 9166,7 | Объём переработанного собственными силами собственного рыбного сырья предприятиями, получившими субсидию, тонн |  |  |  |  |  | 80,0 | 66,7 |
| Мероприятие 2.2.1.3. Содействие в обеспечении финансовой устойчивости предприятий при использовании заемных средств российских кредитных организаций на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства | Минсельхоз Астраханской области 2018-2024 | Федеральный бюджет | 886,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 825,8 | 60,8 | Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб, в отчетном году по отношению к предыдущему году в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с государственной поддержкой, тонн |  |  |  |  | х | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 194,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,3 | 13,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 1081,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1007,1 | 74,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1.4. Спасение молоди рыб из отшнурованных водоемов | Рыбодобывающие предприятия (по согласованию) 2018-2024 | Внебюджетные источники | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | Площадь обработанных отшнурованных водоемов, тыс. га | 15,0 | 15,0 | 8,2 | 11,0 | 8,0 | 11,0 | 4,2 |
|  |  | Итого по мероприятию | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1.5. Определение границ рыбоводных и рыболовных участков | Минсельхоз Астраханской области 2018-2024 | Федеральный бюджет | 412,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,1 | 258,3 | Количество заключенных договоров о предоставлении рыболовных участков, ед. |  | 20 | 35 | 38 | 44 | 32 | 110 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 378,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235,4 | 142,9 | Количество рыболовных участков, сформированных в соответствии с законодательством, ед. |  | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 |
|  |  | Итого по мероприятию | 790,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 389,5 | 401,2 | Количество рыбоводных участков, сформированных в соответствии с законодательством, ед. |  | 20 | 71 | 71 | 20 | 33 | 22 |
| ВЦП «Экономически значимая региональная программа развития отрасли растениеводства в Астраханской области» (направлена на развитие отрасли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Развитие отрасли растениеводства в Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области 2015-2019 | Федеральный бюджет | 528184,3 | 58712,2 | 49110,7 | 100326,4 | 142752,8 | 177282,2 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году | 100,4 | 102,0 | 103,5 | 100,5 | 102,4 | 102,7 | 107,4 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 275162,6 | 74042,2 | 42311,3 | 46598,8 | 51947,6 | 60262,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 111200,0 | 0,0 | 111200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по цели | 914546,9 | 132754,4 | 202622,0 | 146925,2 | 194700,4 | 237544,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Увеличение объемов производства продукции растениеводства за счет повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур | Минсельхоз Астраханской области 2015-2019 | Федеральный бюджет | 528184,3 | 58712,2 | 49110,7 | 100326,4 | 142752,8 | 177282,2 | Объем валовой продукции растениеводства, млрд рублей | 15,9 | 17,3 | 19,1 | 23,1 | 24,0 | 26,5 | 27,8 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 275162,6 | 74042,2 | 42311,3 | 46598,8 | 51947,6 | 60262,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 111200,0 | 0,0 | 111200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче | 914546,9 | 132754,4 | 202622,0 | 146925,2 | 194700,4 | 237544,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства путем содействия в проведении комплекса агротехнологических работ и повышения урожайности | Минсельхоз Астраханской области 2015-2019 | Федеральный бюджет | 388050,4 | 26097,1 | 40773,4 | 71572,1 | 112880,0 | 136727,8 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс. га | х | х | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 148098,1 | 33673,8 | 33267,6 | 16500,5 | 28331,1 | 36325,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 536148,5 | 59770,9 | 74041,0 | 88072,6 | 141211,1 | 173052,9 | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 439,6 | 450,5 | 485,6 | 657,2 | 689,0 | 847,6 | 1049,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем семян овощных культур, направленных на посадку (посев) в целях размножения, тонн | х | х | х | х | х | 0,001 | 0,002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем произведенных семян овощных культур, тонн | х | х | х | х | х | 0,3 | 0,3 |
| Мероприятие 2. Стимулирование использования интенсивных технологий выращивания и снижения рисков производства | Минсельхоз Астраханской области 2015-2019 | Федеральный бюджет | 140133,9 | 32615,1 | 8337,3 | 28754,3 | 29872,8 | 40554,4 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 25,2 | 28,8 | 30,8 | 29,2 | 30,0 | 30,8 | 31,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 179,7 | 223,1 | 276,2 | 263 | 266 | 267 | 270 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 117605,5 | 30914,4 | 9038,7 | 30098,3 | 23616,5 | 23937,6 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, % | 10,5 | 8,5 | 14 | 13,2 | 5,5 | 5,5 | 16,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля площади, засеваемой гибридами F1, в общей площади посевов, % | 32,8 | 33,8 | 20,1 | 24,1 | 24,1 | 24,2 | 24,4 |
|  |  | Итого по мероприятию | 257739,4 | 63529,5 | 17376,0 | 58852,6 | 53489,3 | 64492,0 | Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. га | 0,04 | 0,028 | 0,028 | 0,063 | 0,029 | 0,029 | 0,030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | х | х | х | х | х | 1,07 | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте, га | х | х | х | х | х | 14,0 | 114,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади), % | х | х | х | х | х | х | 16,0 |
| Мероприятие 3. Создание и модернизация объектов тепличного комплекса | Минсельхоз Астраханской области 2015-2016 | Бюджет Астраханской области | 9459,0 | 9454,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод площадей теплиц, га | 1,5 | 0 | 0,5 | 3,4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 111200,0 | 0,0 | 111200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 120659,0 | 9454,0 | 111205,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП «Экономически значимая региональная программа развития отрасли животноводства в Астраханской области» (направлена на развитие отрасли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Развитие отрасли животноводства в Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области 2015-2019 | Федеральный бюджет | 459326,6 | 111780,6 | 79341,3 | 85456,3 | 87828,6 | 94919,8 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году | 102,4 | 100,6 | 101,4 | 102,5 | 100,7 | 100,7 | 100,0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 190758,6 | 47753,0 | 40207,0 | 22150,7 | 30461,1 | 50186,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по цели | 651185,2 | 159533,6 | 119548,3 | 108707,0 | 118289,7 | 145106,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Увеличение объемов производства продукции животноводства за счет повышения продуктивности сельскохозяйственных животных Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области 2015-2019 | Федеральный бюджет | 459326,6 | 111780,6 | 79341,3 | 85456,3 | 87828,6 | 94919,8 | Объем валовой продукции по отрасли животноводства, млрд рублей | 12,3 | 13,1 | 14,1 | 16,3 | 18,0 | 17,6 | 17,9 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 190758,6 | 47753,0 | 40207,0 | 22150,7 | 30461,1 | 50186,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче | 651185,2 | 159533,6 | 119548,3 | 108707,0 | 118289,7 | 145106,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в молочном скотоводстве за счет содействия в повышении продуктивности | Минсельхоз Астраханской области 2015-2019 | Федеральный бюджет | 13826,8 | 564,5 | 7958,1 | 1791,2 | 1773,0 | 1740,0 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 34,3 | 32,9 | 33,7 | 33,5 | 33,8 | 34,0 | 37,5 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 29413,0 | 8626,1 | 4120,9 | 6051,9 | 6416,9 | 4197,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 43239,8 | 9190,6 | 12079,0 | 7843,1 | 8189,9 | 5937,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Стимулирование развития традиционных подотраслей животноводства, сохранения поголовья основных видов животных, использования высокопродуктивных пород животных и снижения рисков производства | Минсельхоз Астраханской области 2015-2019 | Федеральный бюджет | 445499,8 | 111216,1 | 71383,2 | 83665,1 | 86055,6 | 93179,8 | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы), тыс. усл. голов | х | х | х | х | х | 13,2 | 13,3 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 143745,2 | 31620,3 | 30538,6 | 11552,5 | 24044,2 | 45989,6 | Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим предприятиям, тыс. тонн | 0,089 | 0,090 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 171,4 | 172 | 172,9 | 173 | 175,3 | 174,6 | 177,0 |
|  |  | Итого по мероприятию | 589245,0 | 142836,4 | 101921,8 | 95217,6 | 110099,8 | 139169,4 | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | х | х | х | х | 22,0 | 22,9 | 23,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе).тыс. тонн | 63,6 | 68,2 | 69,8 | 69,8 | 70,3 | 70,6 | 72,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 18,0 | 18,1 | 18,78 | 18,6 | 18,8 | 19,0 | 19,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, млн штук | х | х | х | х | х | х | 341,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 790,5 | 773,0 | 790,1 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, % | х | х | х | х | х | х | 0,02 |
| Мероприятие 3. Организация проведения селекционно-племенной работы и мероприятий по улучшению продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе стимулирование роста продуктивных качеств сельскохо-зяйственных животных в личных подсобных хозяйствах, посредством передачи племенного материала | Минсельхоз Астраханской области, го-сударственное казенное учреждение Астраханской области «Астраханское» по племенной работе», 2015-2017 | Бюджет Астраханской области | 17600,4 | 7506,6 | 5547,5 | 4546,3 | 0,0 | 0,0 | Количество искусственно осемененных сельскохозяйственных животных, голов | х | х | 2500,0 | 3500 | 5000 | х | х |
|  |  | Внебюджетные источники | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | Количество оцененных животных-производителей, голов | х | х | 1750 | 3604 | 1192 | х | х |
|  |  | Итого по мероприятию | 18700,4 | 7506,6 | 5547,5 | 5646,3 | 0,0 | 0,0 | Количество выданных и подтвержденных свидетельств, единиц | х | х | 70 | 4432 | 3222 | х | х |
| ВЦП «Экономически значимая региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования в Астраханской области» (направлена на развитие отрасли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Увеличение объемов производства товарной продукции за счет развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования | Минсельхоз Астраханской области 2015-2019 | Федеральный бюджет | 739986,2 | 106363,0 | 113879,0 | 154420,5 | 160808,6 | 204515,1 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими государственную поддержку (по отношению к предыдущему году), % | х | х | х | х | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 169095,8 | 47558,0 | 33217,4 | 8127,4 | 35299,4 | 44893,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 377891,1 | 17956,7 | 72995,7 | 70838,7 | 86300,0 | 129800,0 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку (по отношению к предыдущему году), % | х | 20 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Итого по цели | 1286973,1 | 171877,7 | 220092,1 | 233386,6 | 282408,0 | 379208,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Создание условий для развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования | Минсельхоз Астраханской области 2015-2019 | Федеральный бюджет | 739986,2 | 106363,0 | 113879,0 | 154420,5 | 160808,6 | 204515,1 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грантовую поддержку на реализацию проектов по созданию и развитию хозяйств, ед. | 35 | 35 | 45 | 49 | 36 | 41 | 40 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 169095,8 | 47558,0 | 33217,4 | 8127,4 | 35299,4 | 44893,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 377891,1 | 17956,7 | 72995,7 | 70838,7 | 86300,0 | 129800,0 | Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности, рублей | х | х | х | х | х | 17000 | х |
|  |  | Итого по задаче | 1286973,1 | 171877,7 | 220092,1 | 233386,6 | 282408,0 | 379208,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие.1 Предоставление грантовой поддержки сельскохозяйственной кооперации и малым формам хозяйствования | Минсельхоз Астраханской области 2015-2019 | Федеральный бюджет | 739444,2 | 105821,0 | 113879,0 | 154420,5 | 160808,6 | 204515,1 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, мест | х | х | х | х | 75 | 70 | 70 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 168841,4 | 47406,0 | 33115,0 | 8127,4 | 35299,4 | 44893,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 377891,1 | 17956,7 | 72995,7 | 70838,7 | 86300,0 | 129800,0 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку, мест | х | х | 17 | 45 | 12 | 12 | 20 |
|  |  | Итого по мероприятию | 1286176,7 | 171183,7 | 219989,7 | 233386,6 | 282408,0 | 379208,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | Минсельхоз Астраханской области 2015-2016 | Федеральный бюджет | 542,0 | 542,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, тыс. га | 4,8 | 1,8 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 254,4 | 152,0 | 102,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 796,4 | 694,0 | 102,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП «Стимулирование инвестиционной деятельности, внедрения инноваций и повышение финансовой устойчивости АПК Астраханской области» (направлена на развитие отрасли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Повышение финансовой устойчивости агропромышленного комплекса | Минсельхоз Астраханской области 2015-2019 | Федеральный бюджет | 536419,7 | 284729,6 | 95155,5 | 96675,0 | 56645,8 | 3213,8 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % | -6 | 0,8 | 2,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 185721,9 | 76774,9 | 37022,2 | 43655,3 | 25247,4 | 3022,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 634686,0 | 186,0 | 0,0 | 211500,0 | 211500,0 | 211500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по цели | 1356827,6 | 361690,5 | 132177,7 | 351830,3 | 293393,2 | 217735,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Создание условий для повышения финансовой устойчивости предприятий АПК путем стимулирования привлечения инвестиций в отрасль, технической и технологической модернизации отрасли | Минсельхоз Астраханской области 2015-2019 | Федеральный бюджет | 536419,7 | 284729,6 | 95155,5 | 96675,0 | 56645,8 | 3213,8 | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), тыс. руб. | 12,5 | 15,6 | 16,9 | 17,4 | 17,5 | 17,7 | 17,9 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 185721,9 | 76774,9 | 37022,2 | 43655,3 | 25247,4 | 3022,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 634686,0 | 186,0 | 0,0 | 211500,0 | 211500,0 | 211500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче | 1356827,6 | 361690,5 | 132177,7 | 351830,3 | 293393,2 | 217735,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Содействие в обеспечении финансовой устойчивости предприятий при кредитовании оборотных средств | Минсельхоз Астраханской области 2015-2019 | Федеральный бюджет | 362533,7 | 250781,6 | 77790,0 | 33962,1 | 0,0 | 0,0 | Объем ссудной задолженности по кредитам (займам), заключенным на срок до 1 года, млн рублей | 85,1 | 180,7 | 211,1 | 190,6 | 279,6 | 34,01 | 7,0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 84111,1 | 35432,8 | 31080,6 | 15290,4 | 575,5 | 1731,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 446644,8 | 286214,4 | 108870,6 | 49252,5 | 575,5 | 1731,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Содействие в обеспечении финансовой устойчивости при реализации инвестиционных проектов за счет субсидирования кредитных средств | Минсельхоз Астраханской области 2015-2019 | Федеральный бюджет | 173886,0 | 33948 | 17365,5 | 62712,9 | 56645,8 | 3213,8 | Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса, млн рублей | х | х | 496 | 368 | 242,7 | 399,4 | 82,2 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 75413,8 | 15155,1 | 5931,6 | 28364,9 | 24671,9 | 1290,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 211500,0 | х | х | х | х | 211500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 460799,8 | 49103,1 | 23297,1 | 91077,8 | 81317,7 | 216004,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Стимулирование инвестиционной деятельности, модернизации и технического перевооружения основных фондов агропромышленного комплекса | Минсельхоз Астраханской области 2015-2018 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, % | 96,6 | 104,6 | 105,4 | 100,9 | 102,7 | 104,0 | х |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 26197,0 | 26187 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Индекс производительности труда к предыдущему году, % | 113,3 | 101,4 | 101,8 | 101,5 | 102,5 | 102,1 | х |
|  |  | Внебюджетные источники | 423186,0 | 186,0 | 0,0 | 211500,0 | 211500,0 | 0,0 | Количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс. ед. | 0,482 | 0,712 | 0,54 | 0,704 | 0,703 | 0,832 | х |
|  |  | Итого по мероприятию | 449383,0 | 26373,0 | 10,0 | 211500,0 | 211500,0 | 0,0 | Производство плодоовощных консервов, млн усл. банок | 87,5 | 112,2 | 142,5 | 81,8 | 140 | 216,0 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство крупы, тыс. тонн | 2,848 | 2,971 | 2,35 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство сыров и сырных продуктов, тыс. тонн | 0,162 | 0,154 | 0,201 | 0,167 | 0,168 | 0,2 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них, тыс. тонн | 32 | 36,9 | 43,65 | 33,9 | 26,0 | 17,5 | х |
| ВЦП «Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие, направленное на осуществление исполнительным органом государственной власти Астраханской области полномочий в установленной сфере деятельности | Минсельхоз Астраханской области 2015-2024 | Федеральный бюджет | 6474,2 | 0,0 | 6474,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 477629,3 | 98779,3 | 83657,5 | 87065,1 | 101806,5 | 106320,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 660,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 484763,5 | 98779,3 | 90131,7 | 87065,1 | 102466,5 | 106320,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 2. Перечень мероприятий государственной программы на 2020-2024 годы

| Наименование государственной программы, целей, задач, основных мероприятий, подпрограмм, мероприятий, а также наименование ведомственных целевых программ | Исполнители мероприятий и сроки | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения государственной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего 2020-2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (прогноз) | 2024 (прогноз) | Наименование показателей, ед. измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по го-сударственной программе 2020-2024 | 11064439,3 | 2148566,3 | 2181960,1 | 2486900,8 | 2074235,1 | 2172777,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 5517847,9 | 1173962,2 | 1224658,4 | 1316568,2 | 910095,8 | 892563,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 2653676,0 | 591898,3 | 544031,1 | 481816,4 | 519192,0 | 516738,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 45945,3 | 6083,8 | 17165,7 | 7501,6 | 11382,3 | 3811,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2846970,1 | 376622,0 | 396104,9 | 681014,6 | 633565,0 | 759663,6 |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 государственной программы. Повышение роли Астраханской области в обеспечении продовольственной бе-зопасности России, удовлетворение потребностей населения в сельскохозяйственной и рыбной продукции | Минсельхоз Астраханской области, минобрнауки Астраханской области, ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» (по согласованию), государственное казенное учреждение Астраханской области «Управление по техническому обеспечению деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» (далее – ГКУ «Управление по техническому обеспечению деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области»), сельскохозяйственные товаропроизводители 2015-2024 | Федеральный бюджет | 4972899,6 | 983979,1 | 1015646,9 | 1237947,8 | 858394,1 | 876931,7 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, % | 101,0 | 100,3 | 102,1 | 100,4 | 100,4 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1594563,6 | 334174,0 | 320182,6 | 314174,0 | 312610,9 | 313422,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2816320,5 | 370581,7 | 390206,6 | 674669,7 | 627650,1 | 753212,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по цели | 9383783,7 | 1688734,8 | 1726036,1 | 2226791,5 | 1798655,1 | 1943566,2 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 государственной программы. Увеличение объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции | Минсельхоз Астраханской области, ГКУ «Управление по техническому обеспечению деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» 2015-2024 | Федеральный бюджет | 3647175,7 | 624836,1 | 628316,9 | 955059,8 | 710843,0 | 728119,9 | Объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной во всех категориях хозяйств (в фактических ценах), млрд руб. | 47,6 | 49,4 | 52,2 | 53,4 | 55,7 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 878398,6 | 174246,9 | 171496,0 | 179987,4 | 176066,9 | 176601,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2112958,3 | 183835,7 | 236463,7 | 568257,8 | 500572,5 | 623828,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче | 6638532,6 | 982918,7 | 1036276,6 | 1703305,0 | 1387482,4 | 1528549,9 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | Минсельхоз Астраханской области 2019-2024 | Федеральный бюджет | 589079,0 | 41822,0 | 21125,0 | 355713,0 | 80686,0 | 89733,0 | Объем экспорта продукции АПК, млн долл. США | 194,7 | 227,0 | 261,4 | 300,6 | 314,0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 18218,3 | 1293,5 | 653,4 | 11001,4 | 2495,0 | 2775,0 | Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий (нарастающим итогом) га | 1250 | 1560 | 6950 | 8040 | 9260 |
|  |  | Внебюджетные источники | 404864,9 | 28743,7 | 14518,9 | 244476,3 | 55454,0 | 61672,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по основному мероприятию | 895036,2 | 71859,2 | 36297,3 | 611190,7 | 83181,0 | 92508,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Минсельхоз Астраханской области, ГКУ «Управление по техническому обеспечению деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» 2019-2024 | Федеральный бюджет | 510076,7 | 61552,5 | 98555,3 | 88991,6 | 126373,7 | 134603,6 | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (нарастающим итогом), человек | 276 | 428 | 583 | 892 | 1148 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 17062,1 | 3189,8 | 3048,3 | 2752,5 | 3908,5 | 4163,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 76175,0 | 9000,0 | 14823,0 | 13235,0 | 19000,0 | 20117,0 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохо-зяйственных потреби-тельских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (нарастающим итогом), единиц | 55 | 84 | 110 | 148 | 188 |
|  |  | Итого по основному мероприятию | 603313,8 | 73742,3 | 116426,6 | 104979,1 | 149282,2 | 158883,6 |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по ВЦП | 5023056,6 | 837317,2 | 883552,7 | 987135,2 | 1099565,2 | 1215486,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 2548020,0 | 521461,6 | 508636,6 | 510355,2 | 503783,3 | 503783,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 843118,2 | 169763,6 | 167794,3 | 166233,5 | 169663,4 | 169663,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1631918,4 | 146092,0 | 207121,8 | 310546,5 | 426118,5 | 542039,6 |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Развитие отрасли растениеводства в Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области 2020-2024 | Федеральный бюджет | 1005636,1 | 215519,0 | 213923,7 | 209856,6 | 183168,4 | 183168,4 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году | 101,6 | 100,4 | 103,2 | 100,4 | 100,4 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 312420,2 | 69908,2 | 70596,9 | 58201,5 | 56856,8 | 56856,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по цели | 1318056,3 | 285427,2 | 284520,6 | 268058,1 | 240025,2 | 240025,2 |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Увеличение объемов производства продукции растениеводства за счет повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур | Минсельхоз Астраханской области 2020-2024 | Федеральный бюджет | 1005636,1 | 215519,0 | 213923,7 | 209856,6 | 183168,4 | 183168,4 | Объем валовой продукции растениеводства, млрд рублей | 29,0 | 30,1 | 32,1 | 32,4 | 33,7 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 312420,2 | 69908,2 | 70596,9 | 58201,5 | 56856,8 | 56856,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче | 1318056,3 | 285427,2 | 284520,6 | 268058,1 | 240025,2 | 240025,2 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства путем содействия в проведении комплекса агротехнологических работ, повышения урожайности, снижения рисков производства | Минсельхоз Астраханской области 2020-2024 | Федеральный бюджет | 628642,1 | 135292,7 | 133518,9 | 137735,7 | 111047,4 | 111047,4 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъекте Российской Федерации, тыс. га | 35,0 | 38,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 1150,0 | 1185,0 | 1220,0 | 1255,0 | 1300,0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 230936,7 | 51296,5 | 51947,0 | 45460,8 | 41116,2 | 41116,2 | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади), % | 6,9 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля площади, засеваемой гибридами F1, в общей площади посевов, % | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 1,11 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 |
|  |  | Итого по мероприятию | 859578,8 | 186589,2 | 185465,9 | 183196,5 | 152163,6 | 152163,6 | Валовый сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размер посевных площадей, занятых бахчевыми сельскохозяйственными культурами в субъекте Российской Федерации, тыс. га | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Мероприятие 2. Стимулирование использования интенсивных технологий в целях обеспечения прироста производства растениеводческой продукции | Минсельхоз Астраханской области 2015-2024 | Федеральный бюджет | 376994,0 | 80226,3 | 80404,8 | 72120,9 | 72121,0 | 72121,0 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 36,5 | 36,8 | 38 | 41,7 | 43 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 70483,5 | 17611,7 | 17649,9 | 11740,7 | 11740,6 | 11740,6 | Прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к показателю, предусмотренному соглашением с субъектом Российской Федерации за предыдущий год, тыс. тонн | 10 | 35 | 35 | 35 | 45 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, га | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
|  |  | Итого по мероприятию | 447477,5 | 97838,0 | 98054,7 | 83861,6 | 83861,6 | 83861,6 | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. га | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,015 | 0,015 |
| Мероприятие 3. Стимулирование научных и образовательных организаций в виде грантов в форме субсидий, направленных на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства | Минсельхоз Астраханской области, исполнители на конкурсной основе 2020-2024 | Бюджет Астраханской области | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Количество проведенных научно-исследовательских, экспериментальных и внедренческих работ, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Итого по мероприятию | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4. Оказание государственной поддержки садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам | Минсельхоз Астраханской области 2024 | Бюджет Астраханской области | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 | Количество садово-огороднических товариществ и обществ, обеспеченных инженерным обустройством в год, ед. |  |  |  | 25 | 25 |
|  |  | Итого по мероприятию | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2. Развитие отрасли животноводства в Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области 2020-2024 | Федеральный бюджет | 761435,9 | 154002,6 | 143005,0 | 141398,5 | 161514,9 | 161514,9 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, % | 100,1 | 100,1 | 100,4 | 100,4 | 100,3 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 384225,3 | 64786,8 | 63793,4 | 82031,9 | 86806,6 | 86806,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по цели | 1145661,2 | 218789,4 | 206798,4 | 223430,4 | 248321,5 | 248321,5 |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Увеличение объемов производства продукции животноводства за счет повышения продуктивности сельскохозяйственных животных Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области 2020-2024 | Федеральный бюджет | 761435,9 | 154002,6 | 143005,0 | 141398,5 | 161514,9 | 161514,9 | Объем валовой продукции по отрасли животноводства, млрд рублей | 18,6 | 19,3 | 20,1 | 21,0 | 22,0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 384225,3 | 64786,8 | 63793,4 | 82031,9 | 86806,6 | 86806,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче | 1145661,2 | 218789,4 | 206798,4 | 223430,4 | 248321,5 | 248321,5 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области животноводства путем сохранения и увеличения поголовья основных видов сельскохозяйственных животных и объемов производства животноводческой продукции, снижения рисков производства | Минсельхоз Астраханской области 2020-2024 | Федеральный бюджет | 655935,9 | 133502,6 | 122505,0 | 119898,5 | 140014,9 | 140014,9 | Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 178,0 | 179,0 | 180,5 | 181,6 | 183,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 38,6 | 38,8 | 40,0 | 40,0 | 40,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, млн штук | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 347,0 | 348,0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 361725,3 | 60286,8 | 59293,4 | 78531,9 | 81806,6 | 81806,6 | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 24,0 | 24,1 | 24,2 | 24,3 | 24,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 72,5 | 72,6 | 72,7 | 72,9 | 72,9 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы), тыс. усл. голов | 13,4 | 13,4 | 14,3 | 13,4 | 13,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 750,05 | 750,1 | 750,15 | 750,2 | 750,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 19,5 | 19,6 | 19,7 | 19,8 | 19,9 |
|  |  | Итого по мероприятию | 1017661,2 | 193789,4 | 181798,4 | 198430,4 | 221821,5 | 221821,5 | Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим предприятиям, тыс. тонн | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, % | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| Мероприятие 2. Стимулирование развития приоритетных подотраслей животноводства в целях увеличения поголовья высокопродуктивных пород животных и обеспечения прироста объемов производства животноводческой продукции | Минсельхоз Астраханской области 2020-2024 | Федеральный бюджет | 105500,0 | 20500,0 | 20500,0 | 21500,0 | 21500,0 | 21500,0 | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему, объему производства молока, тыс. тонн | 0,038 | 3,0 | 3,0 | 0,000 | 0,50 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 19500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году, тыс. тонн | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году, тыс. голов | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Итого по мероприятию | 125000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Повышение воспроизводства крупного рогатого скота и улучшения его продуктивных качеств в личных подсобных хозяйствах Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области 2020-2024 | Бюджет Астраханской области | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | Количество искусственно осемененных сельскохозяйственных животных, ед. |  |  |  | 6100 | 6100 |
|  |  | Итого по мероприятию | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |
| Цель 3. Развитие малых форм хозяйствования | Минсельхоз Астраханской области 2020-2024 | Федеральный бюджет | 780700,0 | 151700,0 | 151700,0 | 159100,0 | 159100,0 | 159100,0 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 144300,0 | 33300,0 | 33300,0 | 25900,0 | 25900,0 | 25900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 408000,0 | 81600,0 | 81600,0 | 81600,0 | 81600,0 | 81600,0 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Итого по цели | 1333000,0 | 266600,0 | 266600,0 | 266600,0 | 266600,0 | 266600,0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Создание условий для малых форм хозяйствования, способствующих увеличению объемов производства товарной продукции | Минсельхоз Астраханской области 2020-2024 | Федеральный бюджет | 780700,0 | 151700,0 | 151700,0 | 159100,0 | 159100,0 | 159100,0 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, ед. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 144300,0 | 33300,0 | 33300,0 | 25900,0 | 25900,0 | 25900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 408000,0 | 81600,0 | 81600,0 | 81600,0 | 81600,0 | 81600,0 | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Итого по задаче | 1333000,0 | 266600,0 | 266600,0 | 266600,0 | 266600,0 | 266600,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие. Предоставление грантовой поддержки малым формам хозяйствования | Минсельхоз Астраханской области 2020-2024 | Федеральный бюджет | 780700,0 | 151700,0 | 151700,0 | 159100,0 | 159100,0 | 159100,0 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, единиц | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 144300,0 | 33300,0 | 33300,0 | 25900,0 | 25900,0 | 25900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 408000,0 | 81600,0 | 81600,0 | 81600,0 | 81600,0 | 81600,0 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку, единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Итого по мероприятию | 1333000,0 | 266600,0 | 266600,0 | 266600,0 | 266600,0 | 266600,0 |  |  |  |  |  |  |
| Цель 4. Повышение финансовой устойчивости агропромышленного комплекса | Минсельхоз Астраханской области 2020-2024 | Федеральный бюджет | 248,0 | 240,0 | 7,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 2172,7 | 1768,6 | 104,0 | 100,1 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1223918,4 | 64492,0 | 125521,8 | 228946,5 | 344518,5 | 460439,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 1226339,1 | 66500,6 | 125633,7 | 229046,7 | 344618,5 | 460539,6 |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Создание условий для повышения финансовой устойчивости предприятий АПК | Минсельхоз Астраханской области 2020-2024 | Федеральный бюджет | 248,0 | 240,0 | 7,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), тыс. руб. | 22,2 | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 23,0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 2172,7 | 1768,6 | 104,0 | 100,1 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1223918,4 | 64492,0 | 125521,8 | 228946,5 | 344518,5 | 460439,6 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», тыс. руб. | 19,5 | 19,7 | 19,9 | 20,1 | 20,3 |
|  |  | Итого по мероприятию | 2031497,2 | 66500,6 | 125633,7 | 229046,7 | 689237,0 | 921079,2 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Содействие в обеспечении финансовой устойчивости предприятий при кредитовании оборотных средств | Минсельхоз Астраханской области 2020-2024 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Объем ссудной задолженности по кредитам (займам), заключенным на срок до 1 года, млн рублей | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 2048,6 | 1648,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 2048,6 | 1648,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Содействие в обеспечении финансовой устойчивости при реализации инвестиционных проектов за счет субсидирования кредитных средств | Минсельхоз Астраханской области 2020-2024 | Федеральный бюджет | 248,0 | 240,0 | 7,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса, млн рублей | 7622,0 | 158,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 124,1 | 120,0 | 4,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1223918,4 | 64492,0 | 125521,8 | 228946,5 | 344518,5 | 460439,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 1224290,5 | 64852,0 | 125533,7 | 228946,7 | 344518,5 | 460439,6 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2 государственной программы. Проведение комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» (по согласованию) 2015-2024 | Федеральный бюджет | 1324083,3 | 358809,0 | 386996,0 | 282554,0 | 147231,8 | 148492,5 | Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы, % нарастающим итогом | 82 | 89 | 102 | 104 | 112 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 142667,5 | 43202,0 | 34500,0 | 20000,0 | 22344,4 | 22621,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 608362,2 | 167746,0 | 134742,9 | 87411,9 | 108077,6 | 110383,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче | 2075113,0 | 569757,0 | 556238,9 | 389965,9 | 277653,8 | 281497,4 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1.2. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв путем проведения комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители 2015-2024 | Федеральный бюджет | 1324083,3 | 358809,0 | 386996,0 | 282554,0 | 147231,8 | 148492,5 | Площадь орошаемых земель с применением высокотехнологичных энерго-, водосберегающих технологий орошения, в т.ч. капельного метода, тыс. га | 57/37 | 59/39 | 61/41 | 63/43 | 65/45 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 142667,5 | 43202,0 | 34500,0 | 20000,0 | 22344,4 | 22621,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 608362,2 | 167746,0 | 134742,9 | 87411,9 | 108077,6 | 110383,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по цели | 2075113,0 | 569757,0 | 556238,9 | 389965,9 | 277653,8 | 281497,4 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2.1. Восстановление, сохранение и поддержание мелиоративного фонда, предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельхозназначения за счет применения инновационных методов производства | Минсельхоз Астраханской области, минобрнауки Астраханской области, ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители 2015-2024 | Федеральный бюджет | 1324083,3 | 358809,0 | 386996,0 | 282554,0 | 147231,8 | 148492,5 | Площадь введенных в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 142667,5 | 43202,0 | 34500,0 | 20000,0 | 22344,4 | 22621,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 608362,2 | 167746,0 | 134742,9 | 87411,9 | 108077,6 | 110383,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче | 2075113,0 | 569757,0 | 556238,9 | 389965,9 | 277653,8 | 281497,4 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1.1. Гидромелиоративные мероприятия (строительство, реконструкция и техническое перевооружение на инновационной технологической основе оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений) | Минсельхоз Астраханской области, сельскохозяйственные товаропроизводители 2015-2024 | Федеральный бюджет | 660355,0 | 183101,0 | 142596,0 | 112254,0 | 111202,0 | 111202,0 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных мероприятий, тыс. га | 3,3 | 2,95 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 128489,1 | 40192,9 | 31339,0 | 19300,0 | 18828,6 | 18828,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 524474,0 | 148754,0 | 115658,7 | 86687,1 | 86687,1 | 86687,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 1313318,1 | 372047,9 | 289593,7 | 218241,1 | 216717,7 | 216717,7 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1.2. Реконструкция (перевооружение) насосных станций орошаемых участков, напорного трубопровода | ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», исполнители на конкурсной основе 2015-2023 | Федеральный бюджет | 508000,0 | 152000,0 | 210000,0 | 146000,0 | 0,0 | 0,0 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, га | 0 | 4509 | 0 | 11341 | 0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 508000,0 | 152000,0 | 210000,0 | 146000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция головной стационарной насосной станции «Олинская», рыбозащитного устройства и рыбоотводящего канала. Лиманский район, Астраханская область | ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», исполнители на конкурсной основе 2016-2021 | Федеральный бюджет | 144000,0 | 144000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, га |  | 4509 |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 144000,0 | 144000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция насосной станции №3 межхозяйственной оросительной системы «Коммунар», Камызякский район, Астраханская область | ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», исполнители на конкурсной основе 2019-2023 | Федеральный бюджет | 106000,0 | 3000,0 | 60000,0 | 43000,0 | 0,0 | 0,0 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, га |  |  |  | 2683 |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 106000,0 | 3000,0 | 60000,0 | 43000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция насосной станции №2-69 массива, на берегу р. Трёхизбинка, Камызякский район, Астраханская область | ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», исполнители на конкурсной основе 2019-2023 | Федеральный бюджет | 52500,0 | 2500,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, га |  |  |  | 2787 |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 52500,0 | 2500,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Никольской насосной станции ГНС-1, Енотаевский район, Астраханская область | ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», исполнители на конкурсной основе 2019-2023 | Федеральный бюджет | 205500,0 | 2500,0 | 100000,0 | 103000,0 | 0,0 | 0,0 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, га |  |  |  | 5871 |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 205500,0 | 2500,0 | 100000,0 | 103000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1.3. Противопаводковые мероприятия на мелиоративных объектах федеральной собственности на территории Астраханской области, расчистка и дноуглубление государственных водных трактов ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз») | ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», исполнители на конкурсной основе (по согласованию) 2015-2024 | Федеральный бюджет | 90000,0 | 10000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противопадковых мероприятий тыс. га | 1,0 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 5,0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 90000,0 | 10000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1.4. Фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепления песков | Минсельхоз Астраханской области, сельскохозяйственные товаропроизводители 2015-2024 | Федеральный бюджет | 20763,0 | 3622,0 | 3475,0 | 4300,0 | 4683,0 | 4683,0 | Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок), тыс. га | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,35 | 0,35 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 4307,9 | 795,1 | 762,8 | 700,0 | 1025,0 | 1025,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 3169,4 | 542,0 | 634,2 | 724,8 | 634,2 | 634,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 28240,3 | 4959,1 | 4872,0 | 5724,8 | 6342,2 | 6342,2 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1.5. Культуртехнические мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, сельскохозяйственные товаропроизводители 2015-2024 | Федеральный бюджет | 44965,3 | 10086,0 | 10925,0 | 0,0 | 11346,8 | 12607,5 | Вовлечение в оборот выбывших мелиорированных сельскохозяйственных угодий, за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями, тыс. га | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,6 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 9870,5 | 2214,0 | 2398,2 | 0,0 | 2490,8 | 2767,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 80718,8 | 18450,0 | 18450,0 | 0,0 | 20756,3 | 23062,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 135554,6 | 30750,0 | 31773,2 | 0,0 | 34593,9 | 38437,5 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.3 государственной программы. Обеспечение конкурентоспособности российской рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынках | Минсельхоз Астраханской области, рыбодобывающие предприятия 2015-2024 | Федеральный бюджет | 1640,6 | 334,0 | 334,0 | 334,0 | 319,3 | 319,3 | Темп роста промышленного рыболовства и производства продукции рыбоводства (нарастающим итогом к уровню 2013 года), % | 109,0 | 109,9 | 110,7 | 111,4 | 112,1 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 60324,1 | 12298,1 | 12000,0 | 12000,0 | 12013,0 | 12013,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 95000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 156964,7 | 31632,1 | 31334,0 | 31334,0 | 31332,3 | 31332,3 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1.3. Создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Астраханской области посредством сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, развития аквакультуры | Минсельхоз Астраханской области 2015-2024 | Федеральный бюджет | 1640,6 | 334,0 | 334,0 | 334,0 | 319,3 | 319,3 | Суммарный объем промышленного рыболовства и производства продукции рыбоводства, тыс. тонн | 63,0 | 63,5 | 64,0 | 64,4 | 64,8 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 60324,1 | 12298,1 | 12000,0 | 12000,0 | 12013,0 | 12013,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 95000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по цели | 156964,7 | 31632,1 | 31334,0 | 31334,0 | 31332,3 | 31332,3 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.3.1. Увеличение объемов выращивания и реализации товарной рыбы, сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства | Минсельхоз Астраханской области 2015-2024 | Федеральный бюджет | 1640,6 | 334,0 | 334,0 | 334,0 | 319,3 | 319,3 | Темп роста объема производства товарной рыбы (нарастающим итогом к уровню 2013 года), % | 115,6 | 117,3 | 118,5 | 119,7 | 120,8 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 60324,1 | 12298,1 | 12000,0 | 12000,0 | 12013,0 | 12013,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 95000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | Темп роста объема промышленного рыболовства (нарастающим итогом к уровню 2013 года), % | 106,2 | 106,7 | 107,4 | 107,9 | 108,4 |
|  |  | Итого по задаче | 156964,7 | 31632,1 | 31334,0 | 31334,0 | 31332,3 | 31332,3 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1.1. Стимулирование предприятий рыбной отрасли на развитие глубокой переработки продукции аквакультуры, реализацию укрупненного рыбопосадочного материала и внедрение инновационных технологий аквакультуры | Минсельхоз Астраханской области 2015-2024 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Объем товарной рыбы, направленной на глубокую переработку предприятиями, получившими субсидию, тыс. тонн | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 29048,1 | 6048,1 | 5750,0 | 5750,0 | 5750,0 | 5750,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 29048,1 | 6048,1 | 5750,0 | 5750,0 | 5750,0 | 5750,0 | Объем реализованного рыбопосадочного материала предприятиями, получившими субсидию, тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем выращенной товарной рыбы предприятиями, получившими субсидию, тонн | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 5,0 |
| Мероприятие 1.3.1.2. Стимулирование предприятий рыбной отрасли на создание и модернизацию производственных мощностей по переработке сырья из водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры | Минсельхоз Астраханской области 2018-2024 | Бюджет Астраханской области | 30000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | Прирост объёма переработанного собственными силами собственного рыбного сырья предприятиями, получившими субсидию, тонн | 66,7 | 67,0 | 68,0 | 68,7 | 69,7 |
|  |  | Внебюджетные источники | 20000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 50000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1.3. Содействие в обеспечении финансовой устойчивости предприятий при использовании заемных средств российских кредитных организаций на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства | Минсельхоз Астраханской области 2015-2024 | Федеральный бюджет | 122,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 61,0 | Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб в отчетном году по отношению к предыдущему году в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с государственной поддержкой, тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 5,0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 148,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,0 | 74,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1.4. Спасение молоди рыб из отшнурованных водоемов | Рыбодобывающие предприятия (по согласованию) 2015-2024 | Внебюджетные источники | 75000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | Площадь обработанных отшнурованных водоемов, тыс. га | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|  |  | Итого по мероприятию | 75000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1.5. Определение границ рыбоводных и рыболовных участков | Минсельхоз Астраханской области 2015-2024 | Федеральный бюджет | 1518,6 | 334,0 | 334,0 | 334,0 | 258,3 | 258,3 | Количество заключенных договоров о предоставлении рыболовных участков, ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Количество рыболовных участков, сформированных в соответствии с законодательством, ед. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Итого по мероприятию | 2768,6 | 584,0 | 584,0 | 584,0 | 508,3 | 508,3 | Количество рыбоводных участков, сформированных в соответствии с законодательством, ед. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Цель 2 государственной программы. Повышение качества жизни сельского населения Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, минстрой Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области», органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2020-2024 | Федеральный бюджет | 544948,3 | 189983,1 | 209011,5 | 78620,4 | 51701,7 | 15631,6 | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Астраханской области, % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1059112,4 | 257724,3 | 223848,5 | 167642,4 | 206581,1 | 203316,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 45945,3 | 6083,8 | 17165,7 | 7501,6 | 11382,3 | 3811,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 30649,6 | 6040,3 | 5898,3 | 6344,9 | 5914,9 | 6451,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по цели | 1680655,6 | 459831,5 | 455924,0 | 260109,3 | 275580,0 | 229210,8 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1 государственной программы. Улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, минстрой Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области», органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2020-2024 | Федеральный бюджет | 544948,3 | 189983,1 | 209011,5 | 78620,4 | 51701,7 | 15631,6 | Повышение доли благоустроенных сельских территорий (нарастающим итогом), % | 33 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1059112,4 | 257724,3 | 223848,5 | 167642,4 | 206581,1 | 203316,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 45945,3 | 6083,8 | 17165,7 | 7501,6 | 11382,3 | 3811,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 30649,6 | 6040,3 | 5898,3 | 6344,9 | 5914,9 | 6451,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по подпрограмме | 1680655,6 | 459831,5 | 455924,0 | 260109,3 | 275580,0 | 229210,8 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2.1. Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, минстрой Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области», органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2020-2024 | Федеральный бюджет | 544948,3 | 189983,1 | 209011,5 | 78620,4 | 51701,7 | 15631,6 | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Астраханской области, в которых реализованы мероприятия по созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях (нарастающим итогом), ед. | 39 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1059112,4 | 257724,3 | 223848,5 | 167642,4 | 206581,1 | 203316,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 45945,3 | 6083,8 | 17165,7 | 7501,6 | 11382,3 | 3811,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 30649,6 | 6040,3 | 5898,3 | 6344,9 | 5914,9 | 6451,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по цели | 1680655,6 | 459831,5 | 455924,0 | 260109,3 | 275580,0 | 229210,8 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1.1. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, минстрой Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области», органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2020-2024 | Федеральный бюджет | 521515,7 | 187324,0 | 207130,9 | 72862,2 | 45736,2 | 8462,4 | Прирост сельских населенных пунктов, обустроенных инженерной инфраструктурой и площадками под компактную жилищную застройку, ед. | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1032918,0 | 252675,8 | 218805,8 | 162600,4 | 201076,0 | 197760,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 45050,6 | 5843,5 | 16949,0 | 7086,9 | 11370,7 | 3800,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 9043,3 | 2654,3 | 2844,6 | 1544,4 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче | 1608527,6 | 448497,6 | 445730,3 | 244093,9 | 259182,9 | 211022,9 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1.1. Повышение уровня водоснабжения на сельских территориях Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2020-2024 | Федеральный бюджет | 100515,5 | 18717,9 | 34113,8 | 0,0 | 42483,8 | 5200,0 | Ввод в действие локальных водопроводов, км | 10,61 | 15,10 | 0,00 | 16,74 | 5,00 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 65619,9 | 8003,4 | 21810,5 | 0,0 | 19566,0 | 16240,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 1676,8 | 269,9 | 564,9 | 0,0 | 508,0 | 334,0 | Уровень обеспеченности населения питьевой водой, % | 60,3 | 60,7 | 60,7 | 61,0 | 61,1 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 167812,2 | 26991,2 | 56489,2 | 0,0 | 62557,8 | 21774,0 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по муниципальным образованиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение села Солёное Займище Черноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)*** | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Черноярский район» Астраханской области (по согласованию) 2015-2024 | Федеральный бюджет | 47683,8*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42483,8*** | 5200,0*** | Ввод в действие локальных водопроводов, км |  |  |  | 16,74*** | 5*** |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 35806,0*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19566,0*** | 16240,0*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 842,0*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 508,0*** | 334,0*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 84331,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62557,8 | 21774,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция системы водоснабжения с. Енотаевка Енотаевского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Енотаевский район» Астраханской области (по согласованию) 2021 | Федеральный бюджет | 34113,8 | 0,0 | 34113,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в действие локальных водопроводов, км |  | 15,1 |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области* | 21810,5 | 0,0 | 21810,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 564,9 | 0,0 | 564,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 56489,2 | 0,0 | 56489,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция разводящих сетей водопровода в с. Промысловка Лиманского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Лиманский район» Астраханской области (по согласованию) 2019-2020 | Федеральный бюджет | 18717,9 | 18717,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в действие локальных водопроводов, км | 10,61 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области* | 8003,4 | 8003,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 269,9 | 269,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 26991,2 | 26991,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1.2. Повышение уровня газификации на сельских территориях Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2015-2024 | Федеральный бюджет | 133505,2 | 61231,9 | 69068,5 | 0,0 | 1602,4 | 1602,4 | Ввод в действие распределительных газовых сетей, км | 37,26 | 44,16 | 0,00 | 1,22 | 1,22 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 51575,6 | 13441,2 | 36085,4 | 0,0 | 1024,5 | 1024,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 6341,3 | 754,3 | 5534,4 | 0,0 | 26,3 | 26,3 | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом, % | 74,4 | 74,7 | 74,7 | 74,8 | 74,9 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 191422,1 | 75427,4 | 110688,3 | 0,0 | 2653,2 | 2653,2 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по муниципальным образованиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительные сети газоснабжения с. Тамбовка, п. Ашулук Харабалинского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минсельхоз Астраханской области, орган местного самоуправления МО «Тамбовский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области (по согласованию) 2018-2020 | Федеральный бюджет | 61231,9 | 61231,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в действие распределительных газовых сетей, км | 37,26 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 13441,2 | 13441,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 754,3 | 754,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 75427,4 | 75427,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод среднего и низкого давления по ул. Мичурина №25, №27, №29, №31, №33, ул. Фрунзе №14, №16, №18, №20, №24, №26, ул. Свердлова №33, №35, №37, №39 в пос. Володарский Володарского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)*** | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Володарский район» Астраханской области (по согласованию) 2023-2024 | Федеральный бюджет | 3204,8*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1602,4*** | 1602,4*** | Ввод в действие распределительных газовых сетей, км |  |  |  | 1,216*** | 1,216*** |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 2049,0*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1024,5*** | 1024,5*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 52,6*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,3*** | 26,3*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 5306,3*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2653,1*** | 2653,2*** |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газовых сетей в с. Байбек Красноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Красноярский район» Астраханской области (по согласованию) 2021 | Федеральный бюджет | 69068,5 | 0,0 | 69068,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в действие распределительных газовых сетей, км |  | 44,16 |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 36085,4 | 0,0 | 36085,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 5534,4 | 0,0 | 5534,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 110688,3 | 0,0 | 110688,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1.3. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2015-2024 | Федеральный бюджет | 195319,1 | 64801,6 | 63919,2 | 66598,3 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, км | 4,352 | 5,183 | 4,814 | 2,338 | 0,200 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 892973,4 | 221659,4 | 152040,6 | 161142,4 | 179065,5 | 179065,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 31020,1 | 3284,1 | 9210,7 | 6314,7 | 9803,4 | 2407,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
|  |  | Итого по мероприятию | 1119312,6 | 289745,1 | 225170,5 | 234055,4 | 188868,9 | 181472,7 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по муниципальным образованиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с. Большой Могой от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Володарский-Цветное в Володарском районе Астраханской области, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Володарский район» Астраханской области (по согласованию) 2018-2020 | Федеральный бюджет | 25690,6 | 25690,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км | 1,393 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 29276,6 | 29276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 555,2 | 555,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 55522,4 | 55522,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с. Болдырево от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Володарский - Цветное в Володарском районе Астраханской области, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Володарский район» Астраханской области (по согласованию) 2020-2022 | Федеральный бюджет | 12831,8 | 0,0 | 0,0 | 12831,8 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  | 0,7 |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 23963,2 | 2145,0 | 0,0 | 21818,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 371,7 | 21,7 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 37166,7 | 2166,7 | 0,0 | 35000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция подъезда к с. Форпост Староватаженский в Володарском районе Астраханской области, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Володарский район» Астраханской области (по согласованию) 2022-2024 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  |  |  | 0,2 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 21650,0 | 0,0 | 0,0 | 1650,0 | 0,0 | 20000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 218,7 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 202,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 21868,7 | 0,0 | 0,0 | 1666,7 | 0,0 | 20202,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с. Кзыл-Тан от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Володарский-Кошеванка в Володарском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Володарский район» Астраханской области (по согласованию) 2020-2021 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  | 1,246 |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 45798,8 | 2822,8 | 42976,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 462,6 | 28,5 | 434,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 46261,4 | 2851,3 | 43410,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения «Зеленга-Маково» в Володарском районе Астраханской области, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Володарский район» Астраханской области (по согласованию) 2021-2022 | Федеральный бюджет | 22347,0 | 0,0 | 0,0 | 22347,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 55533,0 | 0,0 | 3300,0 | 52233,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 786,6 | 0,0 | 33,3 | 753,3 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 78666,6 | 0,0 | 3333,3 | 75333,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги с. Тишково - п. Красный в Володарском районе Астраханской области, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Володарский район» Астраханской области (по согласованию) 2022-2027 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 151728,9 | 0,0 | 0,0 | 1728,9 | 50000,0 | 100000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 1532,7 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 505,1 | 1010,1 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 153261,6 | 0,0 | 0,0 | 1746,4 | 50505,1 | 101010,1 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к п. Береговой в Володарском районе Астраханской области, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Володарский район» Астраханской области (по согласованию) 2022-2023 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  |  | 0,392 |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 12622,4 | 0,0 | 0,0 | 862,4 | 11760,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 1315,4 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 1306,7 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 13937,8 | 0,0 | 0,0 | 871,1 | 13066,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к с. Средняя Султановка в Володарском районе Астраханской области, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Володарский район» Астраханской области (по согласованию) 2022-2023 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  |  | 1,946 |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 57817,6 | 0,0 | 0,0 | 2281,2 | 55536,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 6193,7 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 6170,7 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 64011,3 | 0,0 | 0,0 | 2304,2 | 61707,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъездной автодороги к п. Бушма от км 1+576 до км 2+270 Приволжского района Астраханской области, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Приволжский район» Астраханской области (по согласованию) 2019-2021 | Федеральный бюджет | 10376,1 | 0,0 | 10376,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  | 0,694 |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 58652,0 | 3225,9 | 55426,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 3495,9 | 32,6 | 3463,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 72524,0 | 3258,5 | 69265,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция подъездной автодороги к п. Бушма Приволжского района Астраханской области, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Приволжский район» Астраханской области (по согласованию) 2018-2021 | Федеральный бюджет | 28919,3 | 0,0 | 28919,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  | 1,743 |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 21471,3 | 0,0 | 21471,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 2652,1 | 0,0 | 2652,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 53042,7 | 0,0 | 53042,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция подъезда к п.Болдинский Приволжского района Астраханской области, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Приволжский район» Астраханской области (по согласованию) 2022-2025 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 51544,5 | 0,0 | 0,0 | 6544,5 | 30000,0 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 2594,4 | 0,0 | 0,0 | 344,4 | 1500,0 | 750,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 54138,9 | 0,0 | 0,0 | 6888,9 | 31500,0 | 15750,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция подъездной дороги к школе с. Новоурусовка по ул. Ленина, Красноярского района Астраханской области от региональной автодороги Волгоград - Астрахань, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Красноярский район» Астраханской области (по согласованию) 2019-2022 | Федеральный бюджет | 14848,2 | 0,0 | 0,0 | 14848,2 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  | 0,81 |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 36473,3 | 3061,1 | 0,0 | 33412,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 2701,1 | 161,1 | 0,0 | 2540,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 54022,6 | 3222,2 | 0,0 | 50800,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция подъездной дороги до дома культуры в с. Забузан Красноярского района Астраханской области от региональной автодороги Астрахань-Красный Яр, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Красноярский район» Астраханской области (по согласованию) 2019-2021 | Федеральный бюджет | 24623,8 | 0,0 | 24623,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 25621,9 | 3061,1 | 22560,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 2644,5 | 161,1 | 2483,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 52890,2 | 3222,2 | 49668,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения с. Трудфронт - с. Ямное Икрянинского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Икрянинский район» Астраханской области (по согласованию) 2015-2025 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 161951,1 | 80610,1 | 5506,4 | 0,0 | 31769,1 | 44065,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 1635,8 | 814,2 | 55,6 | 0,0 | 320,9 | 445,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 163586,9 | 81424,3 | 5562,0 | 0,0 | 32090,0 | 44510,6 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дамбы с водопропуском на территории п. Обуховский, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Камызякский район» Астраханской области (по согласованию) 2018-2020 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км | 0,55 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 49825,5 | 49825,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 503,3 | 503,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 50328,8 | 50328,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автодороги к с. Тузуклей Камызякского района Астраханской области, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Камызякский район» Астраханской области (по согласованию) 2018-2020 | Федеральный бюджет | 39111,0 | 39111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км | 2,409 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 44570,2 | 44570,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 845,3 | 845,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 84526,5 | 84526,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения к МКОУ «Яндыкская СОШ» в Лиманском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Лиманский район» Астраханской области (по согласованию) 2021-2022 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  | 0,4 |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 18400,0 | 0,0 | 800,0 | 17600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 266,7 | 0,0 | 88,9 | 177,8 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 18666,7 | 0,0 | 888,9 | 17777,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием по ул. Балакаева в п. Буруны Наримановского района (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Наримановский район» Астраханской области (по согласованию) 2022-2023 | Федеральный бюджет | 16571,3 | 0,0 | 0,0 | 16571,3 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  | 0,904 |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 26073,1 | 3061,1 | 0,0 | 23012,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 2244,4 | 161,1 | 0,0 | 2083,3 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 44888,8 | 3222,2 | 0,0 | 41666,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1.4 Реализация проектов по благоустройству сельских территорий Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2020-2024 | Федеральный бюджет | 21418,0 | 5580,2 | 6263,9 | 6263,9 | 1650,0 | 1660,0 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, единиц | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 7216,9 | 1451,5 | 1457,4 | 1458,0 | 1420,0 | 1430,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 4313,5 | 703,2 | 772,1 | 772,2 | 1033,0 | 1033,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 6495,0 | 1406,3 | 1544,3 | 1544,4 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 39443,4 | 9141,2 | 10037,7 | 10038,5 | 5103,0 | 5123,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1.5. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2020-2021 | Федеральный бюджет | 70757,9 | 36992,4 | 33765,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 15532,2 | 8120,3 | 7411,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 1698,9 | 832,0 | 866,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2548,3 | 1248,0 | 1300,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 90537,3 | 47192,7 | 43344,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1.2. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2015-2024 | Федеральный бюджет | 23345,7 | 2620,2 | 1868,6 | 5746,2 | 5953,5 | 7157,2 | Доля граждан, улучшивших жилищные условия от общего числа подавших заявление на включение в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках подпрограммы, % | 2,02 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,09 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 26177,2 | 5040,0 | 5040,0 | 5040,0 | 5503,1 | 5554,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 894,7 | 240,3 | 216,7 | 414,7 | 11,6 | 11,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 21606,3 | 3386,0 | 3053,7 | 4800,5 | 4914,9 | 5451,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче | 72023,9 | 11286,5 | 10179,0 | 16001,4 | 16383,1 | 18173,9 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2015-2024 | Федеральный бюджет | 23345,7 | 2620,2 | 1868,6 | 5746,2 | 5953,5 | 7157,2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0,32 | 0,29 | 0,45 | 0,79 | 0,88 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 26177,2 | 5040,0 | 5040,0 | 5040,0 | 5503,1 | 5554,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 894,7 | 240,3 | 216,7 | 414,7 | 11,6 | 11,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 21606,3 | 3386,0 | 3053,7 | 4800,5 | 4914,9 | 5451,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 72023,9 | 11286,5 | 10179,0 | 16001,4 | 16383,1 | 18173,9 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по муниципальным образованиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Ахтубинский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Ахтубинский район» Астраханской области (по согласованию) 2015-2023 | Федеральный бюджет | 1545,2 | 0,0 | 934,3 | 0,0 | 610,9 | 0,0 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0 | 0,15 | 0 | 0,1 | 0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 3084,7 | 0,0 | 2520,0 | 0,0 | 564,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 183,0 | 0,0 | 181,8 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2062,6 | 0,0 | 1558,3 | 0,0 | 504,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 6875,5 | 0,0 | 5194,4 | 0,0 | 1681,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| МО «Володарский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Володарский район» Астраханской области 2015 - 2024 | Федеральный бюджет | 2562,7 | 0,0 | 934,3 | 0,0 | 814,2 | 814,2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0 | 0,14 | 0 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 4025,2 | 0,0 | 2520,0 | 0,0 | 752,6 | 752,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 38,1 | 0,0 | 34,9 | 0,0 | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2839,8 | 0,0 | 1495,4 | 0,0 | 672,2 | 672,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 9465,8 | 0,0 | 4984,6 | 0,0 | 2240,6 | 2240,6 |  |  |  |  |  |  |
| МО «Енотаевский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Енотаевский район» Астраханской области (по согласованию) 2015 -2024 | Федеральный бюджет | 3340,5 | 0,0 | 0,0 | 1915,4 | 814,2 | 610,9 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0 | 0 | 0,15 | 0,09 | 0,1 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 2997,3 | 0,0 | 0,0 | 1680,0 | 752,6 | 564,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 192,0 | 0,0 | 0,0 | 189,2 | 1,6 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2798,5 | 0,0 | 0,0 | 1622,0 | 672,2 | 504,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 9328,3 | 0,0 | 0,0 | 5406,6 | 2240,6 | 1681,1 |  |  |  |  |  |  |
| МО «Икрянинский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Икрянинский район» Астраханской области (по согласованию) 2015-2024 | Федеральный бюджет | 2531,9 | 1310,1 | 0,0 | 0,0 | 610,9 | 610,9 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0,16 | 0 | 0 | 0,07 | 0,09 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 3649,4 | 2520,0 | 0,0 | 0,0 | 564,7 | 564,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 41,1 | 38,7 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2666,7 | 1658,1 | 0,0 | 0,0 | 504,3 | 504,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 8889,1 | 5526,9 | 0,0 | 0,0 | 1681,1 | 1681,1 |  |  |  |  |  |  |
| МО «Камызякский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Камызякский район» Астраханской области (по согласованию) 2015 - 2024 | Федеральный бюджет | 2286,5 | 0,0 | 0,0 | 1915,4 | 0,0 | 371,1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0,07 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 2023,0 | 0,0 | 0,0 | 1680,0 | 0,0 | 343,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 36,3 | 0,0 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1862,8 | 0,0 | 0,0 | 1556,5 | 0,0 | 306,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 6209,3 | 0,0 | 0,0 | 5188,2 | 0,0 | 1021,1 |  |  |  |  |  |  |
| МО «Красноярский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Красноярский район» Астраханской области (по согласованию) 2015-2024 | Федеральный бюджет | 3340,5 | 0,0 | 0,0 | 1915,4 | 814,2 | 610,9 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0 | 0 | 0,15 | 0,1 | 0,09 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 2997,3 | 0,0 | 0,0 | 1680,0 | 752,6 | 564,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 192,0 | 0,0 | 0,0 | 189,2 | 1,6 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2798,5 | 0,0 | 0,0 | 1622,0 | 672,2 | 504,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 9328,3 | 0,0 | 0,0 | 5406,6 | 2240,6 | 1681,1 |  |  |  |  |  |  |
| МО «Лиманский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Лиманский район» Астраханской области (по согласованию) 2015-2024 | Федеральный бюджет | 1672,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 814,2 | 857,8 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1218,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 752,6 | 465,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1239,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 672,2 | 567,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 4131,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2240,6 | 1890,6 |  |  |  |  |  |  |
| МО «Наримановский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Наримановский район» Астраханской области (по согласованию) 2015 - 2024 | Федеральный бюджет | 742,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 371,1 | 371,1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 686,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 343,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 612,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306,3 | 306,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 2042,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1021,1 | 1021,1 |  |  |  |  |  |  |
| МО «Приволжский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Приволжский район» Астраханской области (по согласованию) 2015 - 2024 | Федеральный бюджет | 2413,9 | 1310,1 | 0,0 | 0,0 | 610,9 | 492,9 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0,16 | 0 | 0 | 0,09 | 0,08 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 3540,3 | 2520,0 | 0,0 | 0,0 | 564,7 | 455,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 203,7 | 201,6 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2639,1 | 1727,9 | 0,0 | 0,0 | 504,3 | 406,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 8797,0 | 5759,6 | 0,0 | 0,0 | 1681,1 | 1356,3 |  |  |  |  |  |  |
| МО «Харабалинский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Харабалинский район» Астраханской области (по согласованию) 2015 - 2024 | Федеральный бюджет | 2417,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 492,9 | 1924,5 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0,1 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1500,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 455,6 | 1044,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1679,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406,9 | 1272,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 5600,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1356,3 | 4244,6 |  |  |  |  |  |  |
| МО «Черноярский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Черноярский район» Астраханской области (по согласованию) 2015 - 2024 | Федеральный бюджет | 492,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 492,9 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 455,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 455,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 406,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 1356,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1356,3 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1.3. Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2020-2024 | Федеральный бюджет | 86,9 | 38,9 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Количество сельскохозяйственных производителей, заключивших ученические договоры (нарастающим итогом), единиц | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 17,2 | 8,5 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 104,1 | 47,4 | 14,7 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.3.1. Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2020-2024 | Федеральный бюджет | 86,9 | 38,9 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Численность работников, обучающихся по ученическим договорам, единиц | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 17,2 | 8,5 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 104,1 | 47,4 | 14,7 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП «Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие, направленное на осуществление исполнительным органом государственной власти Астраханской области полномочий в установленной сфере деятельности | Минсельхоз Астраханской области 2015-2024 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 513173,4 | 104427,0 | 102186,6 | 102186,6 | 102186,6 | 102186,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по цели | 513173,4 | 104427,0 | 102186,6 | 102186,6 | 102186,6 | 102186,6 |  |  |  |  |  |  |

| Итого по государственной программе (2015-2024 годы) |  | Итого (2015-2024 годы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год (прог-ноз) | 2024 год (прог-ноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого (2015-2024 годы) | 20597725,6 | 1606089,5 | 1759231,9 | 1850912,4 | 2088407,4 | 2228645,1 | 2148566,3 | 2181960,1 | 2486900,8 | 2074235,1 | 2172777,0 |
|  | в том числе капитальные вложения | 5882284,7 | 482083,9 | 878568,2 | 728297,6 | 708673,2 | 573640,9 | 692917,7 | 718006,7 | 466742,5 | 340767,0 | 292587,0 |
|  | Федеральный бюджет | 9407608,1 | 835664,4 | 618176,0 | 658170,8 | 799329,9 | 978419,1 | 1173962,2 | 1224658,4 | 1316568,2 | 910095,8 | 892563,3 |
|  | в т.ч. капитальные вложения | 1530351,5 | 191568,0 | 188334,3 | 64106,9 | 75935,3 | 73067,2 | 296751,4 | 377101,5 | 212598,3 | 44086,2 | 6802,4 |
|  | из них за счет средств, поступающих в бюджет Астраханской области | 668301,5 | 61568,0 | 32334,3 | 39056,9 | 75935,3 | 30067,2 | 144751,4 | 167101,5 | 66598,3 | 44086,2 | 6802,4 |
|  | Бюджет Астраханской области | 4999591,4 | 534980,7 | 380182,8 | 372286,4 | 478481,4 | 579984,1 | 591898,3 | 544031,1 | 481816,4 | 519192,0 | 516738,2 |
|  | в том числе капитальные вложения | 1830205,7 | 145666,1 | 128767,4 | 138155,9 | 162700,6 | 244746,7 | 243104,0 | 209936,5 | 161142,4 | 199656,0 | 196330,0 |
|  | Местные бюджеты | 142234,1 | 24205,9 | 14798,1 | 14463,7 | 20569,0 | 22252,1 | 6083,8 | 17165,7 | 7501,6 | 11382,3 | 3811,9 |
|  | в том числе капитальные вложения | 132403,6 | 22792,7 | 14798,1 | 14463,7 | 19575,2 | 21735,6 | 4308,3 | 15310,0 | 6314,7 | 10337,7 | 2767,5 |
|  | Внебюджетные средства | 6048292,0 | 211238,5 | 746075,0 | 805991,5 | 790027,1 | 647989,8 | 376622,0 | 396104,9 | 681014,6 | 633565,0 | 759663,6 |
|  | в том числе капитальные вложения | 2389323,9 | 122057,1 | 546668,4 | 511571,1 | 450462,0 | 234091,3 | 148754,0 | 115658,7 | 86687,1 | 86687,1 | 86687,1 |

* Мероприятия подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» с 01.01.2020 реализуются в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»;

** фактическое значение по итогам 2018 года – 7,179;

*** прогнозные данные

Приложение № 3

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                      №

Приложение № 2

к государственной программе

Перечень региональных и (или) ведомственных проектов, включенных в государственную программу

| Наименование проекта | Участники проекта | Сроки проекта | Цель и задачи проекта | Основные показатели проекта | Цели и задачи государственной программы, взаимосвязан-ные с проектом | Объем финансирования проекта за счет всех источников (тыс. рублей), в т.ч.: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Астраханской области, в т.ч. по годам реализации | федеральный бюджет, в т.ч. по годам реализации | местные бюджеты, в т.ч. по годам реализации | внебюджет-ные источники, в т.ч. по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспорт продукции АПК национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, служба ветеринарии Астраханской области, Астраханская таможня | 2019-2024 | Цель: достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 314 млн долларов США к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создания экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК (Астраханская область) Задача: создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью, путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий | Объем экспорта продукции АПК | Цель 1 государственной программы: повышение роли Астраханской области в обеспечении продовольствен-ной безопасности России, удовлетворение потребностей населения в сельскохозяйст-венной и рыбной продукции Задача 1.1 государственной программы: увеличение объемов производства и реализации сельскохозяйст-венной продукции | Всего 19878,0, в т.ч.: 2019 год -1659,7 ; 2020 год -1293,5 ; 2021 год – 653,4; 2022 год – 11001,4; 2023 год – 2495,0; 2024 год – 2775,0 | Всего 642744,0, в т.ч.: 2019 год –53665,0; 2020 год –41822,0; 2021 год – 21125,0; 2022 год – 355713,0; 2023 год – 80686,0; 2024 год –89733,0 | - | Всего – 430718,9, в т.ч.: 2019 год – 25854,0; 2020 год – 28743,7; 2021 год. – 14518,9; 2022 год – 244476,3; 2023 год – 55454,0; 2024 год – 61672,0 |
| Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации национально-го проекта «Малое и среднее предпринима-тельство и поддержка индивидуаль-ной предпринима-тельской инициативы» | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 2019-2024 | Цель: обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринима-тельства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 1148 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйствен-ных потребительских кооперативов. Задача: создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | Количество вовлечен-ных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федераль-ного проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопера-ции» | Цель 1 государственной программы: повышение роли Астраханской области в обеспечении продовольственной безопасности России, удовлетворение потребностей населения в сельскохозяйст-венной и рыбной продукции Задача 1.1 государственной программы: увеличение объемов производства и реализации сельскохозяйст-венной продукции | Всего – 19579,6, в т.ч.: 2019 год – 3803,4; 2020 год – 1903,9; 2021 год – 3048,3;. 2022 год – 2752,5; 2023 год – 3908,5; 2024 год – 4163,0 | Всего – 633053,8, в т.ч.: 2019 год – 122977,1; 2020 год – 61552,5; 2021 год – 98555,3; 2022 год – 88991,6; 2023 год – 126373,7; 2024 год – 134603,6 | - | Всего – 98350,0, в т.ч.: 2019 год – 22175,0; 2020 год – 9000,0; 2021 год – 14823,0; 2022 год – 13235,0; 2023 год – 19000; 2024 год – 20117,0 |

Приложение № 4

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                      №

## Приложение № 3

к государственной программе

Паспорт

регионального проекта

«Экспорт продукции АПК»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | Экспорт продукции АПК |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Экспорт продукции АПК | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Шарыкин Александр Владимирович, вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Тимофеев Андрей Семёнович, первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Маркова Ирина Павловна, начальник отдела экономического анализа и планирования АПК |  |  |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 314 млн долларов США к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создания экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК (Астраханская область) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Объем экспорта продукции АПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США | Основной показатель | 0,1470 | 31.12.2017 | 0,1879 | 0,1947 | 0,227 | 0,2614 | 0,3006 | 0,3140 |
| 1.2 | Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн долл. США | Дополнительный показатель | 1,9000 | 31.12.2017 | 3,1000 | 2,2000 | 2,3000 | 2,3000 | 2,4000 | 2,5000 |
| 1.3 | Объем экспорта зерновых, млн долл. США | Дополнительный показатель | 86,1000 | 31.12.2017 | 131,2000 | 110,5000 | 138,4000 | 167,1000 | 198,3000 | 203,1000 |
| 1.4 | Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млн долл. США | Дополнительный показатель | 12,8000 | 31.12.2017 | 11,8000 | 18,9000 | 19,2000 | 19,5000 | 21,1000 | 23,4000 |
| 1.5 | Объем экспорта мясной и молочной продукции, млн долл. США | Дополнительный показатель | 5,4000 | 31.12.2017 | 9,3000 | 33,1000 | 33,5000 | 34,5000 | 36,0000 | 37,0000 |
| 1.6 | Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млн долл. США | Дополнительный показатель | 4,9000 | 31.12.2017 | 4,7000 | 4,8000 | 5,8000 | 9,8000 | 14,1000 | 18,4000 |
| 1.7 | Объем экспорта прочей продукции АПК, млн долл. США | Дополнительный показатель | 35,9000 | 31.12.2017 | 27,8000 | 27,8000 | 27,8000 | 28,2000 | 28,7000 | 29,6000 |

3. Результаты регионального проекта

| №п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью, путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий |  |  |  |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 670 тыс. га. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 670 тыс. га. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |  |  |
| 1.1 | К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 9260 га: | 31.12.2024 | К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 9260 га: на 31.12.2019 – 700 га; на 31.12.2020 – 1250 га; на 31.12.2021 – 1560 га; на 31.12.2022 – 6950 га; на 31.12.2023 – 8040 га; на 31.12.2024 – 9260 га. |
| 2 | Собственные результаты |  |  |
| 2.1 | Утвержден сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК | 31.12.2021 | Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК. на 31.12.2020 - 1 |
| 2.2 | Разработана нормативная правовая база для СПК. Количество заключенных СПК в 2021 г. составило не менее 1, в том числе по ключевым отраслям - рыба – 1 | 31.12.2021 | Создана нормативная правовая база для СПК Создан коллегиальный орган по отбору и согласованию заявок на СПК. Отчет в проектный комитет о заключении СПК в количестве -1 |
| 2.3 | Количество заключенных СПК в 2022 г. составило не менее 1, в том числе по ключевым отраслям: продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 1 | 31.12.2022 | Отчет в проектный комитет о заключении СПК в количестве -1. |
| 2.4 | Количество заключенных СПК в 2023 г. составило не менее 1, в том числе по ключевым отраслям - мясная продукция – 1 | 31.12.2023 | Отчет в проектный комитет о заключении СПК в количестве -1. |
| 2.5 | Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 314 млн долларов США по итогам 2024 года; | 31.12.2024 | Отчет о выполнении основного показателя объема экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции |
| 3. Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки |  |  |  |
| 3.1 | Внедрена система маркирования и учета животных | 31.12.2024 | Разработана и внедрена федеральная государственная информационная система (далее - ФГИС) либо элемент ФГИС для учета идентифицированных животных |

4. Финансовое обеспечение реализации

регионального проекта

| №п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 670 тыс. га. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 9260 га | 81,174 | 71,859 | 36,297 | 611,190 | 138,635 | 154,180 | 1093,335 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 53,665 | 41,822 | 21,125 | 355,713 | 80,686 | 89,733 | 642,744 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т. ч. | 1,659 | 1,293 | 0,653 | 11,001 | 2,495 | 2,775 | 19,876 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 1,659 | 1,293 | 0,653 | 11,001 | 2,495 | 2,775 | 19,876 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | местные бюджеты (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 25,850 | 28,744 | 14,519 | 244,476 | 55,454 | 61,672 | 430,715 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 81,174 | 71,859 | 36,297 | 611,190 | 138,635 | 154,180 | 1093,335 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Астраханская область) |  | 53,665 | 41,822 | 21,125 | 355,713 | 80,686 | 89,733 | 642,744 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: |  | 1,659 | 1,293 | 0,653 | 11,001 | 2,495 | 2,775 | 19,876 |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  | 1,659 | 1,293 | 0,653 | 11,001 | 2,495 | 2,775 | 19,876 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местные бюджеты (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 25,850 | 28,744 | 14,519 | 244,476 | 55,454 | 61,672 | 430,715 |

5. Участники регионального проекта

| №п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Тимофеев А.С. | первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Пашаев Р.Ю. – министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 50 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Маркова И.П. | начальник отдела экономического анализа и планирования АПК министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Тимофеев А.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 50 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |  |  |  |  |
| 3 | Руководитель регионального проекта | Тимофеев А.С. | первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Пашаев Р.Ю. – министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 100 |
| К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 9260 га |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сенькина Т.В. | начальник отдела мелиорации, механизации и внедрения новых технологий министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Тимофеев А.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 80 |
| 5 | Участник регионального проекта | Захаркина И.А. | начальник отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечения мероприятий государственной программы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Тимофеев А.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 10 |
| 6 | Участник регионального проекта | Родионов А.В. | начальник отдела развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Тимофеев А.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 10 |
| Утвержден сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК |  |  |  |  |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Маркова И.П. | начальник отдела экономического анализа и планирования АПК министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Тимофеев А.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 10 |
| 8 | Участник регионального проекта | Галичкин О.В. | первый заместитель начальника Астраханской таможни | Саидов И.М.- начальник Астраханской таможни, генерал-майор таможенной службы | 15 |
| 9 | Участник регионального проекта | Никулин А.Н. | начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Тимофеев А.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 15 |
| 10 | Участник регионального проекта | Дубин Р.И. | начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Тимофеев А.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 15 |
| 11 | Участник регионального проекта | Шишкин А.Г. | начальник отдела животноводства министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Тимофеев А.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 15 |
| 12 | Участник регионального проекта | Сенькина Т.В. | начальник отдела мелиорации, механизации и внедрения новых технологий министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Тимофеев А.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 15 |
| 13 | Участник регионального проекта | Макухин А.Н. | начальник управления рыболовства и рыбоводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Тимофеев А.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 15 |
| Разработана нормативная правовая база для СПК. Количество заключенных СПК в 2021 г. составило не менее 1, в том числе по ключевым отраслям - рыба – 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Макухин А.Н. | начальник управления рыболовства и рыбоводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Тимофеев А.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 50 |
| 15 | Участник регионального проекта | Никулин А.Н. | начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Тимофеев А.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 40 |
| 16 | Участник регионального проекта | Захаркина И.А. | начальник отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечения мероприятий государственной программы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Тимофеев А.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 10 |
| Количество заключенных СПК в 2022 г. составило не менее 1, в том числе по ключевым отраслям: продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Никулин А.Н. | начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Тимофеев А.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 50 |
| 18 | Участник регионального проекта | Дубин Р.И. | начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Тимофеев А.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 30 |
| 19 | Участник регионального проекта | Захаркина И.А. | начальник отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечения мероприятий государственной программы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Тимофеев А.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 10 |
| 20 | Участник регионального проекта | Сенькина Т.В. | начальник отдела мелиорации, механизации и внедрения новых технологий министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Тимофеев А.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области. | 10 |
| Количество заключенных СПК в 2023 г. составило не менее 1, в том числе по ключевым отраслям - мясная продукция – 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шишкин А.Г. | начальник отдела животноводства министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Тимофеев А.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 60 |
| 22 | Участник регионального проекта | Никулин А.Н. | начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Тимофеев А.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 30 |
| 23 | Участник регионального проекта | Захаркина И.А. | начальник отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечения мероприятий государственной программы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Тимофеев А.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 10 |
| Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 314 млн долларов США по итогам 2024 года |  |  |  |  |  |
| 24 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Маркова И.П. | начальник отдела экономического анализа и планирования АПК министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Тимофеев А.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 10 |
| 25 | Участник регионального проекта | Галичкин О.В. | первый заместитель начальника Астраханской таможни | Саидов И.М. - начальник Астраханской таможни, генерал-майор таможенной службы | 10 |
| 26 | Участник регионального проекта | Никулин А.Н. | начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Тимофеев А.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 20 |
| 27 | Участник регионального проекта | Дубин Р.И. | начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Тимофеев А.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 20 |
| 28 | Участник регионального проекта | Шишкин А.Г. | начальник отдела животноводства министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Тимофеев А.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 20 |
| 29 | Участник регионального проекта | Макухин А.Н. | начальник управления рыболовства и рыбоводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Тимофеев А.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 20 |
| Внедрена система маркирования и учета животных |  |  |  |  |  |
| 30 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Евтеев Ю.В. | руководитель службы ветеринарии Астраханской области | Тимофеев А.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 90 |
| 31 | Участник регионального проекта | Шишкин А.Г. | начальник отдела животноводства министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Тимофеев А.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 10 |

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта

«Экспорт продукции АПК»

План мероприятий

по реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 9260 га | - | 31.12.2021 | Сенькина Т.В., начальник отдела мелиорации, механизации и внедрения новых технологий министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 9260 га | - |
| 1.1 | Контрольная точка: заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2019 | Сенькина Т.В., начальник отдела мелиорации, механизации и внедрения новых технологий министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Захаркина И.А., начальник отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечения мероприятий государственной программы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Соглашение | Руководитель регионального офиса (далее – РРП) |
| 1.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.2 | Контрольная точка: представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2019 | Сенькина Т.В., начальник отдела мелиорации, механизации и внедрения новых технологий министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Захаркина И.А., начальник отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечения мероприятий государственной программы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Отчет | РРП |
| 1.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.3 | Контрольная точка: заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2020 | Сенькина Т.В., начальник отдела мелиорации, механизации и внедрения новых технологий министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Захаркина И.А., начальник отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечения мероприятий государственной программы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Соглашение | РРП |
| 1.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.4 | Контрольная точка: представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2020 | Сенькина Т.В., начальник отдела мелиорации, механизации и внедрения новых технологий министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Отчет | РРП |
| 1.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.5 | Контрольная точка: заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2021 | Сенькина Т.В., начальник отдела мелиорации, механизации и внедрения новых технологий министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Соглашение | РРП |
| 1.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.6 | Контрольная точка: представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | - | 31.12.2021 | Сенькина Т.В., начальник отдела мелиорации, механизации и внедрения новых технологий министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Отчет | РРП |
| 1.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2 | Утвержден сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК | - | 31.12.2021 | Маркова И.П., начальник отдела экономического анализа и планирования АПК министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Шишкин А.Г., начальник отдела животноводства министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Дубин Р.И., начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Макухин А.Н., начальник управления рыболовства и рыбоводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Никулин А.Н., начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Галичкин О.В., первый заместитель начальника Астраханской таможни | Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК. | РРП |
| 2.1 | Контрольная точка: проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 31.07.2021 | Маркова И.П., начальник отдела экономического анализа и планирования АПК министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Шишкин А.Г., начальник отдела животноводства министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Дубин Р.И., начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Макухин А.Н., начальник управления рыболовства и рыбоводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Никулин А.Н., начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Галичкин О.В., первый заместитель начальника Астраханской таможни | Результат исследования | РРП |
| 2.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.2 | Контрольная точка: документ разработан | - | 30.09.2021 | Маркова И.П., начальник отдела экономического анализа и планирования АПК министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Шишкин А.Г., начальник отдела животноводства министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Дубин Р.И., начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Макухин А.Н., начальник управления рыболовства и рыбоводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Никулин А.Н., начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Галичкин О.В., первый заместитель начальника Астраханской таможни | Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК | РРП |
| 2.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.3 | Контрольная точка: документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 30.10.2021 | Маркова И.П., начальник отдела экономического анализа и планирования АПК министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Шишкин А.Г., начальник отдела животноводства министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Дубин Р.И., начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Макухин А.Н., начальник управления рыболовства и рыбоводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Никулин А.Н., начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Галичкин О.В., первый заместитель начальника Астраханской таможни | Лист согласования | РРП |
| 2.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.4 | Контрольная точка: документ утвержден (подписан) | - | 01.12.2021 | Маркова И.П., начальник отдела экономического анализа и планирования АПК министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Шишкин А.Г., начальник отдела животноводства министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Дубин Р.И., начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Макухин А.Н., начальник управления рыболовства и рыбоводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Никулин А.Н., начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Галичкин О.В., первый заместитель начальника Астраханской таможни | Нормативный правовой акт Правительства Астраханской области | РРП |
| 2.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.5 | Контрольная точка: документ опубликован | - | 31.12.2021 | Маркова И.П., начальник отдела экономического анализа и планирования АПК министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Шишкин А.Г., начальник отдела животноводства министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Дубин Р.И., начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Макухин А.Н., начальник управления рыболовства и рыбоводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Никулин А.Н., начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Галичкин О.В., первый заместитель начальника Астраханской таможни | Размещение в официальных источниках опубликования | РРП |
| 2.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3 | Разработана нормативная правовая база для СПК в АПК. Количество заключенных СПК в 2021 г. составило не менее 1, в том числе по ключевым отраслям - рыба - 1 | - | 31.12.2021 | Скрипкин А.Г., начальник управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Захаркина И.А., начальник отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечения мероприятий государственной программы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Макухин А.Н., начальник управления рыболовства и рыбоводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Никулин А.Н., начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Отчет в проектный комитет | - |
| 3.1 | Контрольная точка: проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 30.06.2021 | Захаркина И.А., начальник отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечения мероприятий государственной программы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Макухин А.Н., начальник управления рыболовства и рыбоводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Результат исследования | РРП |
| 3.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.2 | Контрольная точка: документ разработан | - | 30.09.2021 | Скрипкин А.Г., начальник управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Захаркина И.А., начальник отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечения мероприятий государственной программы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Макухин А.Н., начальник управления рыболовства и рыбоводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Проект нормативного правового акта Правительства Астраханской области | РРП |
| 3.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.3 | Контрольная точка: документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 30.10.2021 | Скрипкин А.Г., начальник управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Захаркина И.А., начальник отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечения мероприятий государственной программы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Макухин А.Н., начальник управления рыболовства и рыбоводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Лист согласования | РРП |
| 3.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.4 | Контрольная точка: документ утвержден (подписан) | - | 01.12.2021 | Скрипкин А.Г., начальник управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Захаркина И.А., начальник отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечения мероприятий государственной программы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Макухин А.Н., начальник управления рыболовства и рыбоводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Нормативный правовой акт Правительства Астраханской области | РРП |
| 3.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.5 | Контрольная точка: документ опубликован | - | 31.12.2021 | Скрипкин А.Г., начальник управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Соловьев А.В., начальник отдела информационно-технического обеспечения ГКУ АО «Управление по техническому обеспечению министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» | Размещение в официальных источниках опубликования | РРП |
| 3.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4 | Количество заключенных СПК в 2022 г. составило не менее 1, в том числе по ключевым отраслям - продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1 | - | 31.12.2022 | Скрипкин А.Г., начальник управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Захаркина И.А., начальник отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечения мероприятий государственной программы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Никулин А.Н., начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Отчет в проектный комитет. Создана нормативная правовая база для СПК в АПК; создан коллегиальный орган по отбору и согласованию заявок на СПК в АПК | - |
| 4.1 | Контрольная точка: проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 30.06.2021 | Захаркина И.А., начальник отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечения мероприятий государственной программы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Никулин А.Н., начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Результат исследования | Руководитель регионального проекта (далее - РРП) |
| 4.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.2 | Контрольная точка: документ разработан | - | 30.09.2021 | Скрипкин А.Г., начальник управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Захаркина И.А., начальник отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечения мероприятий государственной программы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Никулин А.Н., начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Проект нормативного правового акта Правительства Астраханской области | РРП |
| 4.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.3 | Контрольная точка: документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 30.10.2021 | Скрипкин А.Г., начальник управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Захаркина И.А., начальник отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечения мероприятий государственной программы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Никулин А.Н., начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Лист согласования | РРП |
| 4.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.4 | Контрольная точка: документ утвержден (подписан) | - | 01.12.2021 | Скрипкин А.Г., начальник управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Захаркина И.А., начальник отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечения мероприятий государственной программы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Никулин А.Н., начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Нормативный правовой акт Правительства Астраханской области | РРП |
| 4.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.5 | Контрольная точка: документ опубликован | - | 31.12.2021 | Скрипкин А.Г., начальник управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Соловьев А.В., начальник отдела информационно-технического обеспечения ГКУ АО «Управление по техническому обеспечению министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» | Размещение в официальных источниках опубликования | РРП |
| 4.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5 | Количество заключенных СПК в 2023 г. составило не менее 1, в том числе по ключевым отраслям - мясная продукция - 1 | - | 31.12.2023 | Скрипкин А.Г., начальник управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Захаркина И.А., начальник отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечения мероприятий государственной программы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Шишкин А.Г., начальник отдела животноводства министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Никулин А.Н., начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Отчет в проектный комитет | - |
| 5.1 | Контрольная точка: проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 30.06.2023 | Захаркина И.А., начальник отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечения мероприятий государственной программы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Шишкин А.Г., начальник отдела животноводства министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Результат исследования | РРП |
| 5.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.2 | Контрольная точка: документ разработан | - | 30.09.2023 | Скрипкин А.Г., начальник управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Захаркина И.А., начальник отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечения мероприятий государственной программы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Шишкин А.Г., начальник отдела животноводства министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Никулин А.Н., начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Проект нормативного правового акта Правительства Астраханской области | РРП |
| 5.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.3 | Контрольная точка: документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 30.10.2023 | Скрипкин А.Г., начальник управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Захаркина И.А., начальник отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечения мероприятий государственной программы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Шишкин А.Г., начальник отдела животноводства министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Никулин А.Н., начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Лист согласования | РРП |
| 5.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.4 | Контрольная точка: документ утвержден (подписан) | - | 01.12.2023 | Скрипкин А.Г., начальник управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Захаркина И.А., начальник отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечения мероприятий государственной программы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Шишкин А.Г., начальник отдела животноводства министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Никулин А.Н., начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Нормативный правовой акт Правительства Астраханской области | РРП |
| 5.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.5 | Контрольная точка: документ опубликован | - | 31.12.2023 | Скрипкин А.Г., начальник управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Соловьев А.В., начальник отдела информационно-технического обеспечения ГКУ АО «Управление по техническому обеспечению министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» | Размещение в официальных источниках опубликования | РРП |
| 5.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6 | Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 314 млн долларов США по итогам 2024 года. | - | 31.12.2024 | Маркова И.П., начальник отдела экономического анализа и планирования АПК министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Шишкин А.Г., начальник отдела животноводства министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Дубин Р.И., начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Макухин А.Н., начальник управления рыболовства и рыбоводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Никулин А.Н., начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм СПК | - |
| 6.1 | Контрольная точка: обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | - | 31.12.2024 | Маркова И.П., начальник отдела экономического анализа и планирования АПК министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Шишкин А.Г., начальник отдела животноводства министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Дубин Р.И., начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Макухин А.Н., начальник управления рыболовства и рыбоводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области; Никулин А.Н., начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Мониторинг (отчет) исполнения соглашения | РРП |
| 6.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.2 | Контрольная точка: обеспечен мониторинг реализации проекта | - | 31.12.2024 | Маркова И.П., начальник отдела экономического анализа и планирования АПК министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Мониторинг реализации проекта | РРП |
| 6.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7 | Внедрена система маркирования и учета животных | - | 31.12.2024 | Евтеев Ю.В., руководитель службы ветеринарии Астраханской области; Шишкин А.Г., начальник отдела животноводства министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Разработана и внедрена ФГИС либо элемент ФГИС для учета идентифицированных животных | - |
| 7.1 | Контрольная точка: проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта | - | 31.12.2020 | Евтеев Ю.В., руководитель службы ветеринарии Астраханской области; Шишкин А.Г., начальник отдела животноводства министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Результат исследования | РРП |
| 7.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.2 | Контрольная точка: акт разработан | - | 31.12.2021 | Евтеев Ю.В., руководитель службы ветеринарии Астраханской области; Шишкин А.Г., начальник отдела животноводства министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Акт разработан | РРП |
| 7.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.3 | Контрольная точка: акт согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 01.02.2022 | Евтеев Ю.В., руководитель службы ветеринарии Астраханской области; Шишкин А.Г., начальник отдела животноводства министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Акт согласован | РРП |
| 7.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.4 | Контрольная точка: акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу | - | 01.03.2022 | Евтеев Ю.В., руководитель службы ветеринарии Астраханской области; Шишкин А.Г., начальник отдела животноводства министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Антикоррупционная экспертиза | РРП |
| 7.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.5 | Контрольная точка: на акт получены требуемые заключения органов власти | - | 01.04.2022 | Евтеев Ю.В., руководитель службы ветеринарии Астраханской области; Шишкин А.Г., начальник отдела животноводства министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Заключение органов власти | РРП |
| 7.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.6 | Контрольная точка: акт утвержден (подписан) | - | 01.10.2022 | Евтеев Ю.В., руководитель службы ветеринарии Астраханской области; Шишкин А.Г., начальник отдела животноводства министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Нормативный правовой акт Правительства Астраханской области | РРП |
| 7.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.7 | Контрольная точка: акт вступил в силу | - | 31.01.2023 | Евтеев Ю.В., руководитель службы ветеринарии Астраханской области; Шишкин А.Г., начальник отдела животноводства министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Размещение в официальных источниках опубликования | РРП |
| 7.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.8 | Контрольная точка: сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | - | 01.07.2023 | Евтеев Ю.В., руководитель службы ветеринарии Астраханской области; Шишкин А.Г., начальник отдела животноводства министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Техническая документация | РРП |
| 7.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.9 | Контрольная точка: создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) | - | 30.10.2023 | Евтеев Ю.В., руководитель службы ветеринарии Астраханской области; Шишкин А.Г., начальник отдела животноводства министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Информационная система | РРП |
| 7.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.10 | Контрольная точка: информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации | - | 01.02.2024 | Евтеев Ю.В., руководитель службы ветеринарии Астраханской области; Шишкин А.Г., начальник отдела животноводства министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Отчет об аттестации | РРП |
| 7.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.11 | Контрольная точка: информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию | - | 31.12.2024 | Евтеев Ю.В., руководитель службы ветеринарии Астраханской области; Шишкин А.Г., начальник отдела животноводства министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Ввод в эксплуатацию | РРП |
| 7.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

Приложение № 2

к паспорту регионального проекта

«Экспорт продукции АПК»

Методика

расчета дополнительных показателей регионального проекта

«Экспорт продукции АПК»

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели |  | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объем экспорта продукции АПК, млрд долларов США |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США | Эапк - таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по видам продукции агропромышленного комплекса; экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов, выловленных (добытых) и проданных вне зоны действия таможенного контроля, млрд долларов США |  | Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств - членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 № 525, административная информация Федеральной таможенной службы; Форма № 8-ВЭС-рыба«Сведения об экспорте рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов», приказ Росстата от 16.07.2015 № 321 | Федеральная таможенная служба | Российская Федерация | Ежеквартально | Эапк = Эмж + Эзл + Эрб + Эмм + Эпщ + Эпр, где |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Эмж - экспорт продукции масложировой отрасли по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации; Эзл - экспорт злаков по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации; Эрб - экспорт рыбы и морепродуктов по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации и федерального статического наблюдения по форме № 8-ВЭС-рыба; Эмм - экспорт мясной и молочной продукции по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации; Эпщ - экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации; Эпр - экспорт прочей продукции агропромышленного комплекса по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации |
| Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн долл. США |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн долл. США | Эзл - объем экспорта зерновых, млн долл. США |  | Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств - членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 № 525, административная информация Федеральной таможенной службы | Федеральная таможенная служба | Российская Федерация | Ежеквартально |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель Эмж характеризует объем вывезенной за пределы Российской Федерации продукции масложировой отрасли, предназначенной для реализации на внешних рынках |
| Объем экспорта зерновых, млн долл. США |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем экспорта зерновых, млн долл. США |  | Эзл - объем экспорта зерновых, млн долл. США | Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств - членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 № 525, административная информация Федеральной таможенной службы | Федеральная таможенная служба | Российская Федерация | Ежеквартально |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель Эзл характеризует объем вывезенных за пределы Российской Федерации зерновых (зерна), предназначенных для реализации на внешних рынках |
| Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млн долл. США |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млн долл. США |  | Эрб - объем экспорта рыбы и морепродуктов, млн долл. США | Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств - членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 № 525, административная информация Федеральной таможенной службы; Форма № 8-ВЭС-рыба «Сведения об экспорте рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов», приказ Росстата от 16.07.2015 № 321 | Федеральная таможенная служба | Российская Федерация | Ежеквартально |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель Эрб характеризует объем вывезенных за пределы Российской Федерации рыбы и морепродуктов, предназначенных для реализации на внешних рынках |
| Объем экспорта мясной и молочной продукции, млн долл. США |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объем экспорта мясной и молочной продукции, млн долл. США |  | Эмм - объем экспорта мясной и молочной продукции, млн долл. США | Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств - членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 № 525, административная информация Федеральной таможенной службы | Федеральная таможенная служба | Российская Федерация | Ежеквартально |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель Эмм характеризует объем вывезенной за пределы Российской Федерации мясной и молочной продукции, предназначенной для реализации на внешних рынках |
| Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млн долл. США |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млн долл. США |  | Эпщ - объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млн долл. США | Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств - членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 № 525, административная информация Федеральной таможенной службы | Федеральная таможенная служба | Российская Федерация | Ежеквартально |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель Эпщ характеризует объем вывезенной за пределы Российской Федерации продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, предназначенной для реализации на внешних рынках |
| Объем экспорта прочей продукции АПК, млн долл. США |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Объем экспорта прочей продукции АПК, млн долл. США |  | Эпр - объем экспорта прочей продукции АПК, млн долл. США | Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств - членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 № 525, административная информация Федеральной таможенной службы | Федеральная таможенная служба | Российская Федерация | Ежеквартально | Эпр = Эфтс пр |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель Эпр характеризует объем вывезенной за пределы Российской Федерации продукции АПК, входящий в показатель Эапк и непоименованной в показателях Эмж, Эзл, Эрб, Эмм, Эпщ, предназначенной для реализации на внешних рынках |

Приложение № 5

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                      №

4.  Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн руб. |  |  |  |  |  | Всего, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Наименование результата: принято постановление Правительства Астраханской области, предусматривающее предоставление средств на создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказана государственная поддержка не менее 179 крестьянским (фермерским) хозяйствам на создание и развитие хозяйств, создано не менее 358 рабочих мест | 147,84 | 60,00 | 98,84 | 88,28 | 127,00 | 134,12 | 656,08 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 121,89 | 49,47 | 81,50 | 72,80 | 104,76 | 110,58 | 541,00 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области | 121,89 | 49,47 | 81,50 | 72,80 | 104,76 | 110,58 | 541,00 |
| 1.1.2. | консолидированные бюджет Астраханской области | 3,77 | 1,53 | 2,52 | 2,25 | 3,24 | 3,42 | 16,73 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет Астраханской области | 3,77 | 1,53 | 2,52 | 2,25 | 3,24 | 3,42 | 16,73 |
|  | - местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | внебюджетные источники | 22,18 | 9,00 | 14,82 | 13,23 | 19,00 | 20,12 | 98,35 |
| 2. | Предоставление субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставлены субсидии на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, обеспечивающих увеличение количества членов СПоК на 602 ед. | 0,0 | 9,47 | 14,60 | 13,70 | 19,28 | 21,76 | 78,81 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 9,18 | 14,16 | 13,29 | 18,70 | 21,11 | 76,44 |
| 2.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области | 0,0 | 9,18 | 14,16 | 13,29 | 18,70 | 21,11 | 76,44 |
| 2.1.2. | консолидированные бюджет Астраханской области | 0,0 | 0,29 | 0,44 | 0,41 | 0,58 | 0,65 | 2,37 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет Астраханской области | 0,0 | 0,29 | 0,44 | 0,41 | 0,58 | 0,65 | 2,37 |
|  | - местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Предоставление субсидии на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создан центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | 1,12 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 3,00 | 3,00 | 16,09 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет | 1,09 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,91 | 2,91 | 15,61 |
| 3.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области | 1,09 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,91 | 2,91 | 15,61 |
| 3.1.2. | консолидированные бюджет Астраханской области | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,48 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет Астраханской области | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,48 |
|  | - местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональной составляющей национального проекта, в том числе: |  | 148,96 | 72,46 | 116,43 | 104,97 | 149,28 | 158,88 | 750,98 |
| федеральный бюджет |  | 122,98 | 61,55 | 98,56 | 88,99 | 126,37 | 134,60 | 633,05 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области |  | 122,98 | 61,55 | 98,56 | 88,99 | 126,37 | 134,60 | 633,05 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 3,80 | 1,91 | 3,05 | 2,75 | 3,91 | 4,16 | 19,58 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет Астраханской области |  | 3,80 | 1,91 | 3,05 | 2,75 | 3,91 | 4,16 | 19,58 |
| - местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 22,18 | 9,00 | 14,82 | 13,23 | 19,00 | 20,12 | 98,35 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Османов К.И. | заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Пашаев Р.Ю., министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 5 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Морозов М.П. | начальник отдела мониторинга и развития малых форм хозяйствования, кооперации и маркетинга министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Османов К.И., заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 10 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Участник регионального проекта | Тимофеев А.С. | первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Пашаев Р.Ю. | 5 |
| 4. | Участник регионального проекта | Валентинова Е.А. | заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Пашаев Р.Ю. | 5 |
| 5. | Участник регионального проекта | Маркова И.П. | начальник отдела экономического анализа и планирования АПК министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Валентинова Е.А., заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 10 |
| 6. | Участник регионального проекта | Скрипкин А.Г. | начальник управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Пашаев Р.Ю. | 5 |
| 7. | Участник регионального проекта | Магомедов В.А. | заместитель начальника отдела мониторинга и развития малых форм хозяйствования, кооперации и маркетинга министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Морозов М.П., начальник отдела мониторинга и развития малых форм хозяйствования, кооперации и маркетинга | 5 |
| 8. | Участник регионального проекта | Стоцкая Т.А. | начальник отдела кадрового обеспечения АПК, государственной гражданской службы и мобилизационной подготовки министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Пашаев Р.Ю. | 5 |
| 9. | Участник регионального проекта | Захаркина И.А. | начальник отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечение мероприятий государственной программы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Валентинова Е.А. | 5 |
| Региональная «Дорожная карта» по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации в Астраханской области на 2018-2020 годы приведена в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация «МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации |  |  |  |  |  |
| 10. | Ответственный за достижение показателей регионального проекта | Морозов М.П. | начальник отдела мониторинга и развития малых форм хозяйствования, кооперации и маркетинга министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Османов К.И. | 20 |
| 11. | Участник регионального проекта | Магомедов В.А. | заместитель начальника отдела мониторинга и развития малых форм хозяйствования, кооперации и маркетинга министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Морозов М.П. | 10 |
| 12. | Участник регионального проекта | Маркова И.П. | начальник отдела экономического анализа и планирования АПК министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Валентинова Е.А. | 5 |
| 13. | Участник регионального проекта | Дубин Р.И. | начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Тимофеев А.С., первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 5 |
| 14. | Участник регионального проекта | Шишкин А.Г. | начальник отдела животноводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Тимофеев А.С. | 5 |
| 15. | Участник регионального проекта | Никулин А.Н. | начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Тимофеев А.С. | 5 |
| Определен центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на территории Астраханской области |  |  |  |  |  |
| 16. | Ответственный за достижение показателей регионального проекта | Османов К.И. | заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Пашаев Р.Ю. | 20 |
| 17. | Участник регионального проекта | Морозов М.П. | начальник отдела мониторинга и развития малых форм хозяйствования, кооперации и маркетинга министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Османов К.И. | 10 |
| 18. | Участник регионального проекта | Магомедов В.А. | заместитель начальника отдела мониторинга и развития малых форм хозяйствования, кооперации и маркетинга министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Морозов М.П. | 5 |
| 19. | Участник регионального проекта | Скрипкин А.Г. | начальник управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Пашаев Р.Ю. | 5 |
| 20. | Участник регионального проекта | Фомина О.А. | заместитель министра экономического развития Астраханской области | Хадиков К.А., заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр экономического развития Астраханской области | 5 |
| Деятельность центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации на территории Астраханской области приведена в соответствие со Стандартом центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |  |  |  |  |  |
| 21. | Ответственный за достижение показателей регионального проекта | Морозов М.П. | начальник отдела мониторинга и развития малых форм хозяйствования, кооперации и маркетинга министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Османов К.И. | 20 |
| 22. | Участник регионального проекта | Скрипкин А.Г. | начальник управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Пашаев Р.Ю. | 10 |
| 23. | Участник регионального проекта | Маркова И.П. | начальник отдела экономического анализа и планирования АПК министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Валентинова Е.А. | 5 |
| 24. | Участник регионального проекта | Магомедов В.А. | заместитель начальника отдела мониторинга и развития малых форм хозяйствования, кооперации и маркетинга министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Морозов М.П. | 5 |
| 25. | Участник регионального проекта | Фомина О.А. | заместитель министра экономического развития Астраханской области | Хадиков К.А. | 5 |
| Принято постановление Правительства Астраханской области, предусматривающее предоставление средств на создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации |  |  |  |  |  |
| 26. | Ответственный за достижение показателей регионального проекта | Морозов М.П. | начальник отдела мониторинга и развития малых форм хозяйствования, кооперации и маркетинга министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Османов К.И. | 20 |
| 27. | Участник регионального проекта | Скрипкин А.Г. | начальник управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Пашаев Р.Ю. | 10 |
| 28. | Участник регионального проекта | Валентинова Е.А. | заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Пашаев Р.Ю. | 5 |
| 29. | Участник регионального проекта | Магомедов В.А. | заместитель начальника отдела мониторинга и развития малых форм хозяйствования, кооперации и маркетинга министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Морозов М.П. | 5 |
| Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства на территории Астраханской области, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 1148 человек к 2024 году, в том числе: - в 2019 году в количестве 161 человека; - в 2020 году в количестве 115 человек; - в 2021 году в количестве 152 человек; - в 2022 году в количестве 155 человек; - в 2023 году в количестве 309 человек; - в 2024 году в количестве 256 человек |  |  |  |  |  |
| 30. | Ответственный за достижение показателей регионального проекта | Османов К.И. | заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Пашаев Р.Ю. | 20 |
| 31. | Участник регионального проекта | Морозов М.П. | начальник отдела мониторинга и развития малых форм хозяйствования, кооперации и маркетинга министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Османов К.И. | 10 |
| 32. | Участник регионального проекта | Маркова И.П. | начальник отдела экономического анализа и планирования АПК министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Валентинова Е.А. | 10 |
| 33. | Участник регионального проекта | Магомедов В.А. | заместитель начальника отдела мониторинга и развития малых форм хозяйствования, кооперации и маркетинга министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Морозов М.П. | 10 |
| 34. | Участник регионального проекта | Дубин Р.И. | начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Тимофеев А.С. | 5 |
| 35. | Участник регионального проекта | Шишкин А.Г. | начальник отдела животноводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Тимофеев А.С. | 5 |
| 36. | Участник регионального проекта | Никулин А.Н. | начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Тимофеев А.С. | 5 |
| 37. | Участник регионального проекта | Стоцкая Т.А. | начальник отдела кадрового обеспечения АПК, государственной гражданской службы и мобилизационной подготовки министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Пашаев Р.Ю. | 5 |
| 38. | Участник регионального проекта | Захаркина И.А. | начальник отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечение мероприятий государственной программы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Валентинова Е.А. | 5 |

Приложение № 6

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                      №

Приложение № 5

к государственной программе

Ресурсное обеспечение

реализации государственной программы

тыс. руб.

| № п/п | Источники финансирования государственной программы | Всего | по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (прогноз) | 2024 (прогноз) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», всего | 20597725,6 | 1606089,5 | 1759231,9 | 1850912,4 | 2088407,4 | 2228645,1 | 2148566,3 | 2181960,1 | 2486900,8 | 2074235,1 | 2172777,0 |
|  | в том числе капитальные вложения | 5882284,7 | 482083,9 | 878568,2 | 728297,6 | 708673,2 | 573640,9 | 692917,7 | 718006,7 | 466742,5 | 340767,0 | 292587,0 |
|  | Федеральный бюджет | 9407608,1 | 835664,4 | 618176,0 | 658170,8 | 799329,9 | 978419,1 | 1173962,2 | 1224658,4 | 1316568,2 | 910095,8 | 892563,3 |
|  | в том числе капитальные вложения | 1530351,5 | 191568,0 | 188334,3 | 64106,9 | 75935,3 | 73067,2 | 296751,4 | 377101,5 | 212598,3 | 44086,2 | 6802,4 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие в доход бюджета Астраханской области | 8352028,1 | 693164,4 | 449676,0 | 594590,8 | 779329,9 | 915419,1 | 1011962,2 | 994658,4 | 1150568,2 | 890095,8 | 872563,3 |
|  | в том числе капитальные вложения | 668301,5 | 61568,0 | 32334,3 | 39056,9 | 75935,3 | 30067,2 | 144751,4 | 167101,5 | 66598,3 | 44086,2 | 6802,4 |
|  | средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области | 1055580,0 | 142500,0 | 168500,0 | 63580,0 | 20000,0 | 63000,0 | 162000,0 | 230000,0 | 166000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
|  | в том числе капитальные вложения | 862050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 43000,0 | 152000,0 | 210000,0 | 146000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Астраханской области | 4999591,4 | 534980,7 | 380182,8 | 372286,4 | 478481,4 | 579984,1 | 591898,3 | 544031,1 | 481816,4 | 519192,0 | 516738,2 |
|  | в том числе капитальные вложения | 1830205,7 | 145666,1 | 128767,4 | 138155,9 | 162700,6 | 244746,7 | 243104,0 | 209936,5 | 161142,4 | 199656,0 | 196330,0 |
|  | Местные бюджеты | 142234,1 | 24205,9 | 14798,1 | 14463,7 | 20569,0 | 22252,1 | 6083,8 | 17165,7 | 7501,6 | 11382,3 | 3811,9 |
|  | в том числе капитальные вложения | 132403,6 | 22792,7 | 14798,1 | 14463,7 | 19575,2 | 21735,6 | 4308,3 | 15310,0 | 6314,7 | 10337,7 | 2767,5 |
|  | Внебюджетные источники | 6048292,0 | 211238,5 | 746075,0 | 805991,5 | 790027,1 | 647989,8 | 376622,0 | 396104,9 | 681014,6 | 633565,0 | 759663,6 |
|  | в том числе капитальные вложения | 2389323,9 | 122057,1 | 546668,4 | 511571,1 | 450462,0 | 234091,3 | 148754,0 | 115658,7 | 86687,1 | 86687,1 | 86687,1 |
| 2 | Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | 1093340,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81178,7 | 71859,2 | 36297,3 | 611190,7 | 138635,0 | 154180,0 |
|  | Федеральный бюджет | 642744,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53665,0 | 41822,0 | 21125,0 | 355713,0 | 80686,0 | 89733,0 |
|  | Бюджет Астраханской области | 19878,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1659,7 | 1293,5 | 653,4 | 11001,4 | 2495,0 | 2775,0 |
|  | Внебюджетные источники | 430718,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25854,0 | 28743,7 | 14518,9 | 244476,3 | 55454,0 | 61672,0 |
| 3 | Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 734629,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131315,5 | 73742,3 | 116426,6 | 104979,1 | 149282,2 | 158883,6 |
|  | Федеральный бюджет | 633053,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122977,1 | 61552,5 | 98555,3 | 88991,6 | 126373,7 | 134603,6 |
|  | Бюджет Астраханской области | 21534,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4472,6 | 3189,8 | 3048,3 | 2752,5 | 3908,5 | 4163,0 |
|  | Внебюджетные источники | 80040,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3865,8 | 9000,0 | 14823,0 | 13235,0 | 19000,0 | 20117,0 |
| 4 | Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области» | 5332567,5 | 329272,0 | 818760,3 | 729540,7 | 793021,2 | 586860,3 | 569757,0 | 556238,9 | 389965,9 | 277653,8 | 281497,4 |
|  | в том числе: капитальные вложения | 3237235,8 | 237919,0 | 702668,4 | 536621,1 | 450462,0 | 277091,3 | 300754,0 | 325658,7 | 232687,1 | 86687,1 | 86687,1 |
|  | Федеральный бюджет | 2495416,6 | 192910,0 | 241881,0 | 182235,7 | 269269,5 | 285037,1 | 358809,0 | 386996,0 | 282554,0 | 147231,8 | 148492,5 |
|  | в том числе капитальные вложения | 862050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 43000,0 | 152000,0 | 210000,0 | 146000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие в доход бюджета Астраханской области | 1439836,6 | 50410,0 | 73381,0 | 118655,7 | 249269,5 | 222037,1 | 196809,0 | 156996,0 | 116554,0 | 127231,8 | 128492,5 |
|  | средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области (через ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз») | 1055580,0 | 142500,0 | 168500,0 | 63580,0 | 20000,0 | 63000,0 | 162000,0 | 230000,0 | 166000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
|  | из них: на противопаводковые мероприятия | 193530,0 | 12500,0 | 12500,0 | 38530,0 | 20000,0 | 20000,0 | 10000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
|  | капитальные вложения | 862050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 43000,0 | 152000,0 | 210000,0 | 146000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Астраханской области | 301577,3 | 15700,0 | 15000,0 | 24752,2 | 54717,7 | 48739,9 | 43202,0 | 34500,0 | 20000,0 | 22344,4 | 22621,1 |
|  | Внебюджетные источники | 2535573,6 | 120662,0 | 561879,3 | 522552,8 | 469034,0 | 253083,3 | 167746,0 | 134742,9 | 87411,9 | 108077,6 | 110383,8 |
|  | в том числе капитальные вложения | 2375185,8 | 107919,0 | 546668,4 | 511571,1 | 450462,0 | 234091,3 | 148754,0 | 115658,7 | 86687,1 | 86687,1 | 86687,1 |
|  | Капитальные вложения, в том числе: | 3237235,8 | 237919,0 | 702668,4 | 536621,1 | 450462,0 | 277091,3 | 300754,0 | 325658,7 | 232687,1 | 86687,1 | 86687,1 |
|  | федеральный бюджет | 862050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 43000,0 | 152000,0 | 210000,0 | 146000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 2375185,8 | 107919,0 | 546668,4 | 511571,1 | 450462,0 | 234091,3 | 148754,0 | 115658,7 | 86687,1 | 86687,1 | 86687,1 |
| 5 | Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» | 211239,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25961,2 | 28313,8 | 31632,1 | 31334,0 | 31334,0 | 31332,3 | 31332,3 |
|  | Федеральный бюджет | 2939,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 979,9 | 319,1 | 334,0 | 334,0 | 334,0 | 319,3 | 319,3 |
|  | Бюджет Астраханской области | 76633,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6981,3 | 9328,0 | 12298,1 | 12000,0 | 12000,0 | 12013,0 | 12013,0 |
|  | Внебюджетные источники | 131666,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18000,0 | 18666,7 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 |
| 6 | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» | 1314766,4 | 352182,0 | 175899,8 | 193457,5 | 278167,2 | 315059,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 270094,9 | 81169,0 | 32334,3 | 39056,9 | 81044,8 | 36489,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе капитальные вложения | 238961,7 | 61568,0 | 32334,3 | 39056,9 | 75935,3 | 30067,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них средства дорожного фонда | 70537,5 | 14648,0 | 17810,3 | 12021,9 | 26057,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Астраханской области | 866195,7 | 174373,3 | 128767,4 | 139936,9 | 172020,3 | 251097,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе капитальные вложения | 820036,8 | 145666,1 | 128767,4 | 138155,9 | 162700,6 | 244746,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них средства дорожного фонда | 664754,8 | 117493,2 | 110388,7 | 109406,0 | 131480,9 | 195985,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местные бюджеты | 96288,8 | 24205,9 | 14798,1 | 14463,7 | 20569,0 | 22252,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе капитальные вложения | 93365,4 | 22792,7 | 14798,1 | 14463,7 | 19575,2 | 21735,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 82186,9 | 72433,8 | 0,0 | 0,0 | 4533,1 | 5220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе капитальные вложения | 14138,1 | 14138,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальные вложения, в том числе: | 1166502,0 | 244164,9 | 175899,8 | 191676,5 | 258211,2 | 296549,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 238961,7 | 61568,0 | 32334,3 | 39056,9 | 75935,3 | 30067,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Астраханской области | 820036,8 | 145666,1 | 128767,4 | 138155,9 | 162700,6 | 244746,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местные бюджеты | 93365,4 | 22792,7 | 14798,1 | 14463,7 | 19575,2 | 21735,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 14138,1 | 14138,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» | 1680655,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 459831,5 | 455924,0 | 260109,3 | 275580,0 | 229210,8 |
|  | Федеральный бюджет | 544948,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189983,1 | 209011,5 | 78620,4 | 51701,7 | 15631,6 |
|  | в том числе капитальные вложения | 429339,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144751,4 | 167101,5 | 66598,3 | 44086,2 | 6802,4 |
|  | из них средства дорожного фонда | 195319,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64801,6 | 63919,2 | 66598,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Астраханской области | 1059112,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257724,3 | 223848,5 | 167642,4 | 206581,1 | 203316,1 |
|  | в том числе капитальные вложения | 1010168,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243104,0 | 209936,5 | 161142,4 | 199656,0 | 196330,0 |
|  | из них средства дорожного фонда | 892973,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221659,4 | 152040,6 | 161142,4 | 179065,5 | 179065,5 |
|  | Местные бюджеты | 45945,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6083,8 | 17165,7 | 7501,6 | 11382,3 | 3811,9 |
|  | в том числе капитальные вложения | 39038,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4308,3 | 15310,0 | 6314,7 | 10337,7 | 2767,5 |
|  | Внебюджетные источники | 30649,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6040,3 | 5898,3 | 6344,9 | 5914,9 | 6451,2 |
|  | в том числе капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальные вложения, в том числе: | 1478546,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 392163,7 | 392348,0 | 234055,4 | 254079,9 | 205899,9 |
|  | федеральный бюджет | 429339,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144751,4 | 167101,5 | 66598,3 | 44086,2 | 6802,4 |
|  | бюджет Астраханской области | 1010168,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243104,0 | 209936,5 | 161142,4 | 199656,0 | 196330,0 |
|  | местные бюджеты | 39038,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4308,3 | 15310,0 | 6314,7 | 10337,7 | 2767,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | ВЦП «Экономически значимая региональная программа развития отрасли растениеводства в Астраханской области» | 914546,9 | 132754,4 | 202622,0 | 146925,2 | 194700,4 | 237544,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 528184,3 | 58712,2 | 49110,7 | 100326,4 | 142752,8 | 177282,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Астраханской области | 275162,6 | 74042,2 | 42311,3 | 46598,8 | 51947,6 | 60262,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 111200,0 | 0,0 | 111200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | ВЦП «Экономически значимая региональная программа развития отрасли животноводства в Астраханской области» | 651185,2 | 159533,6 | 119548,3 | 108707,0 | 118289,7 | 145106,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 459326,6 | 111780,6 | 79341,3 | 85456,3 | 87828,6 | 94919,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Астраханской области | 190758,6 | 47753,0 | 40207,0 | 22150,7 | 30461,1 | 50186,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | ВЦП «Экономически значимая региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования в Астраханской области» | 1286973,1 | 171877,7 | 220092,1 | 233386,6 | 282408,0 | 379208,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 739986,2 | 106363,0 | 113879,0 | 154420,5 | 160808,6 | 204515,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Астраханской области | 169095,8 | 47558,0 | 33217,4 | 8127,4 | 35299,4 | 44893,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 377891,1 | 17956,7 | 72995,7 | 70838,7 | 86300,0 | 129800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | ВЦП «Стимулирование инвестиционной деятельности, внедрения инноваций и повышение финансовой устойчивости АПК Астраханской области» | 1356827,6 | 361690,5 | 132177,7 | 351830,3 | 293393,2 | 217735,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 536419,7 | 284729,6 | 95155,5 | 96675,0 | 56645,8 | 3213,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Астраханской области | 185721,9 | 76774,9 | 37022,2 | 43655,3 | 25247,4 | 3022,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 634686,0 | 186,0 | 0,0 | 211500,0 | 211500,0 | 211500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | ВЦП «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» | 5023056,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 837317,2 | 883552,7 | 987135,2 | 1099565,2 | 1215486,3 |
|  | Федеральный бюджет | 2548020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 521461,6 | 508636,6 | 510355,2 | 503783,3 | 503783,3 |
|  | Бюджет Астраханской области | 843118,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169763,6 | 167794,3 | 166233,5 | 169663,4 | 169663,4 |
|  | Внебюджетные источники | 1631918,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146092,0 | 207121,8 | 310546,5 | 426118,5 | 542039,6 |
| 13 | ВЦП «Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» | 997936,9 | 98779,3 | 90131,7 | 87065,1 | 102466,5 | 106320,9 | 104427,0 | 102186,6 | 102186,6 | 102186,6 | 102186,6 |
|  | Федеральный бюджет | 6474,2 | 0,0 | 6474,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Астраханской области | 990802,7 | 98779,3 | 83657,5 | 87065,1 | 101806,5 | 106320,9 | 104427,0 | 102186,6 | 102186,6 | 102186,6 | 102186,6 |
|  | Внебюджетные источники | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 7

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                      №

Приложение № 6

к государственной программе

Показатели эффективности и результативности реализации государственной программы

| Наименование | Наименование показателей, ед. измерения . | Значение показателя за период, предшествующий реализации государственной программы (2014 год) | Прогнозные значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 государственной программы. Повышение роли Астраханской области в обеспечении продовольственной безопасности России, удовлетворение потребностей населения в сельскохозяйственной и рыбной продукции | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, % | 101,8 | 101,7 | 101,3 | 101,7 | 101,9 | 101,0 | 101,0 | 100,3 | 102,1 | 100,4 | 100,4 |
| Задача 1.1 государственной программы. Увеличение объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции | Объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной во всех категориях хозяйств (в фактических ценах), млрд руб. | 30,3 | 33,2 | 40,2 | 42,0 | 44,1 | 45,7 | 47,6 | 49,4 | 52,2 | 53,4 | 55,7 |
| Основное мероприятие 1.1.1 по реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | Объем экспорта продукции АПК, млн долл. США | х | х | х | х | 235,3 | 237,6 | 194,7 | 227,0 | 261,4 | 300,6 | 314,0 |
| Основное мероприятие 1.1.1 по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», человек | х | х | х | х | х | 161 | 276 | 428 | 583 | 892 | 1148 |
| ### ВЦП «Развитие отраслей агропромышленного комплекса в Астраханской области» (направлена на развитие отрасли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Развитие отрасли растениеводства в Астраханской области | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году | 102,0 | 103,5 | 100,5 | 102,4 | 102,7 | 107,4 | 101,6 | 100,4 | 103,2 | 100,4 | 100,4 |
| Задача 1. Увеличение объемов производства продукции растениеводства за счет повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур | Объем валовой продукции растениеводства, млрд рублей | 17,3 | 19,1 | 23,1 | 24,0 | 26,5 | 27,8 | 29,0 | 30,1 | 32,1 | 32,4 | 33,7 |
| Цель 2. Развитие отрасли животноводства в Астраханской области | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах),в % к предыдущему году | 100,6 | 101,4 | 102,5 | 100,7 | 100,7 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,4 | 100,4 | 100,3 |
| Задача 2. Увеличение объемов производства продукции животноводства за счет повышения продуктивности сельскохозяйственных животных Астраханской области | Объем валовой продукции по отрасли животноводства, млрд рублей | 13,1 | 14,1 | 16,3 | 18,0 | 17,6 | 17,9 | 18,6 | 19,3 | 20,1 | 21,0 | 22,0 |
| Цель 3. Развитие малых форм хозяйствования | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими государственную поддержку (по отношению к предыдущему году), % | x | x | x | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку (по отношению к предыдущему году), % | 20 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Задача 3. Создание условий для малых форм хозяйствования, способствующих увеличению объемов производства товарной продукции | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грантовую поддержку на реализацию проектов по созданию и развитию | 35 | 45 | 49 | 36 | 41 | 43 | х | х | х | х | х |
|  | Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности | х | х | х | х | 17000 | х | х | х | х | х | х |
|  | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | х | х | х | х | х | х | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, ед. | х | х | х | х | х | х | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Цель 4. Повышение финансовой устойчивости агропромышленного комплекса | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % | 0,8 | 2,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Задача 4. Создание условий для повышения финансовой устойчивости предприятий АПК | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), тыс. рублей | 15,6 | 16,9 | 17,4 | 17,5 | 17,7 | 17,9 | 22,2 | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 23,0 |
|  | Среднемесячная начисленная заработная плата работников по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» | х | х | х | х | х | х | 19,5 | 19,7 | 19,9 | 20,1 | 20,3 |
| Задача 1.2 государственной программы. Проведение комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области | Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий, чел./ мест | 515 | 358 | 374 | 379 | 381 | 392 | х | х | х | х | х |
|  | Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий государственной программы, % нарастающим итогом | 15 | 15 | 28 | 42 | 56 | 75 | 82 | 89 | 102 | 104 | 112 |
| ### Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1.2. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв путем проведения комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области | Площадь орошаемых земель с применением высокотехнологичных энерго-, водосберегающих технологий орошения, в т.ч. капельного метода, тыс. га | 41/25 | 44/27 | 47/29 | 51/32 | 53/34 | 55/35 | 57/37 | 59/39 | 61/41 | 63/43 | 65/45 |
| Задача 1.2.1. Восстановление, сохранение и поддержание мелиоративного фонда, предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельхозназначения за счет применения инновационных методов производства | Площадь введенных в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га | x | x | x | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Задача 1.3 государственной программы. Обеспечение конкурентоспособности российской рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынках | Темп роста промышленного рыболовства и производства продукции рыбоводства (нарастающим итогом к уровню 2013 года), % | 96,7 | 105,4 | 107,6 | 109,3 | 110,2 | 112,1 | 113,0 | 113,7 | 114,5 | 115,2 | 115,7 |
| Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1.3. Создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Астраханской области посредством сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, развития аквакультуры | Суммарный объем промышленного рыболовства и производства продукции рыбоводства, тыс. тонн | 55,9 | 60,9 | 62,2 | 62,4 | 63,7 | 64,8 | 63,0 | 63,5 | 64,0 | 64,4 | 64,8 |
| Задача 1.3.1. Увеличение объемов выращивания и реализации товарной рыбы, сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства | Темп роста объема производства товарной рыбы (нарастающим итогом к уровню 2013 года), % | 101,2 | 101,7 | 116,2 | 121,4 | 122,0 | 123,0 | 115,6 | 117,3 | 118,5 | 119,7 | 120,8 |
|  | Темп роста объема промышленного рыболовства (нарастающим итогом к уровню 2013 года), % | 100 | 100 | 101,5 | 103,2 | 105,2 | 105,7 | 106,2 | 106,7 | 107,4 | 107,9 | 108,4 |
| Цель 2 государственной программы. Повышение качества жизни сельского населения Астраханской области | Показатель конечного результата 1. Уровень занятости сельского населения к общему числу жителей в сельской местности в рамках программы, % | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | х | х | х | х | х |
|  | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Астраханской области, % | х | х | х | х | х | х | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Задача 2.1 государственной программы. Улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Астраханской области | Показатель конечного результата 1.1. Прирост сельского населения, обеспеченного жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, тыс. чел. | x | x | x | 2,2 | 4,8 | 5,0 | х | х | х | х | х |
|  | Повышение доли благоустроенных сельских территорий (нарастающим итогом), % | x | x | x | x | x | x | 33 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1.1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Астраханской области, в том числе за счет повышения инвестиционной активности путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности Астраханской области | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы мероприятия по созданию комфортных условий жизнедеятельности (нарастающим итогом), ед. | 0 | 5 | 6 | 14 | 23 | 33 | х | х | х | х | х |
| Задача 1.1.1. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры | Прирост числа граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных в сельской местности, которые оснащены объектами социальной и инженерной инфраструктуры, тыс. чел. | x | x | x | 1,0 | 1,1 | 1,3 | х | х | х | Х | х |
| Задача 1.1.2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Астраханской области | Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы, от общего числа нуждающегося в улучшении жилищных условий населения, % | 1,74 | 1,83 | 1,83 | 1,85 | 2,00 | 2,01 | х | х | х | х | Х |
| Задача 1.1.3. Стимулирование инициатив сельских жителей в области развития сельских территорий Астраханской области | Охват граждан, участвующих в социальных проектах, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 90 | х | х | х | х | х |
| ### Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2.1. Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях Астраханской области | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Астраханской области, в которых реализованы мероприятия по созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях (нарастающим итогом), единиц | х | х | х | х | х | х | 39 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Задача 2.1.1. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Астраханской области | Прирост сельских населенных пунктов, обустроенных инженерной инфраструктурой и площадками под компактную жилищную застройку, единиц | x | x | x | х | х | х | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Задача 2.1.2. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Астраханской области | Доля граждан, улучшивших жилищные условия от общего числа подавших заявление на включение в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках подпрограммы, % | х | х | х | х | х | х | 2,02 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,09 |
| Задача 2.1.3. Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях Астраханской области | Количество сельскохозяйственных производителей, заключивших ученические договоры (нарастающим итогом), единиц | x | x | x | х | х | х | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |

*мероприятия подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» с 01.01.2020 реализуется в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области»

Приложение № 8

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                      №

Приложение № 7

к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного

назначения Астраханской области»

тыс. рублей

| Источники финансирования | Всего 2015 - 2024 гг. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | 5332567,5 | 329272,0 | 818760,3 | 729540,7 | 793021,2 | 586860,3 | 569757,0 | 556238,9 | 389965,9 | 277653,8 | 281497,4 |
| в том числе капитальные вложения | 3237235,8 | 237919,0 | 702668,4 | 536621,1 | 450462,0 | 277091,3 | 300754,0 | 325658,7 | 232687,1 | 86687,1 | 86687,1 |
| Федеральный бюджет, всего | 2495416,6 | 192910,0 | 241881,0 | 182235,7 | 269269,5 | 285037,1 | 358809,0 | 386996,0 | 282554,0 | 147231,8 | 148492,5 |
| в том числе капитальные вложения | 862050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 43000,0 | 152000,0 | 210000,0 | 146000,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: средства федерального бюджета, поступающие в доход бюджета Астраханской области | 1439836,6 | 50410,0 | 73381,0 | 118655,7 | 249269,5 | 222037,1 | 196809,0 | 156996,0 | 116554,0 | 127231,8 | 128492,5 |
| средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области (через ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз») | 1055580,0 | 142500,0 | 168500,0 | 63580,0 | 20000,0 | 63000,0 | 162000,0 | 230000,0 | 166000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
| из них : на противопаводковые мероприятия | 193530,0 | 12500,0 | 12500,0 | 38530,0 | 20000,0 | 20000,0 | 10000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
| капитальные вложения | 862050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 43000,0 | 152000,0 | 210000,0 | 146000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Астраханской области | 301577,3 | 15700,0 | 15000,0 | 24752,2 | 54717,7 | 48739,9 | 43202,0 | 34500,0 | 20000,0 | 22344,4 | 22621,1 |
| Внебюджетные источники, всего | 2535573,6 | 120662,0 | 561879,3 | 522552,8 | 469034,0 | 253083,3 | 167746,0 | 134742,9 | 87411,9 | 108077,6 | 110383,8 |
| в том числе капитальные вложения | 2375185,8 | 107919,0 | 546668,4 | 511571,1 | 450462,0 | 234091,3 | 148754,0 | 115658,7 | 86687,1 | 86687,1 | 86687,1 |
| Капитальные вложения, всего: | 3237235,8 | 237919,0 | 702668,4 | 536621,1 | 450462,0 | 277091,3 | 300754,0 | 325658,7 | 232687,1 | 86687,1 | 86687,1 |
| в том числе: федеральный бюджет | 862050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 43000,0 | 152000,0 | 210000,0 | 146000,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 2375185,8 | 107919,0 | 546668,4 | 511571,1 | 450462,0 | 234091,3 | 148754,0 | 115658,7 | 86687,1 | 86687,1 | 86687,1 |

Приложение № 9

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                      №

Приложение № 8

к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

«Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области»

тыс. рублей

| Источники финансирования | Всего 2018 - 2024 гг. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | 211239,7 | 25961,2 | 28313,8 | 31632,1 | 31334,0 | 31334,0 | 31332,3 | 31332,3 |
| федеральный бюджет | 2939,6 | 979,9 | 319,1 | 334,0 | 334,0 | 334,0 | 319,3 | 319,3 |
| бюджет Астраханской области | 76633,4 | 6981,3 | 9328,0 | 12298,1 | 12000,0 | 12000,0 | 12013,0 | 12013,0 |
| внебюджетные источники | 131666,7 | 18000,0 | 18666,7 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 |

Приложение № 10

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                      №

Приложение № 9

к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

«Комплексное развитие сельских территорий»

тыс. рублей

| Источники финансирования | Всего 2020-2024 гг. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | 1680655,6 | 459831,5 | 455924,0 | 260109,3 | 275580,0 | 229210,8 |
| Федеральный бюджет | 544948,3 | 189983,1 | 209011,5 | 78620,4 | 51701,7 | 15631,6 |
| в том числе капитальные вложения | 429339,8 | 144751,4 | 167101,5 | 66598,3 | 44086,2 | 6802,4 |
| из них средства дорожного фонда | 195319,1 | 64801,6 | 63919,2 | 66598,3 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Астраханской области | 1059112,4 | 257724,3 | 223848,5 | 167642,4 | 206581,1 | 203316,1 |
| в том числе капитальные вложения | 1010168,9 | 243104,0 | 209936,5 | 161142,4 | 199656,0 | 196330,0 |
| из них средства дорожного фонда | 892973,4 | 221659,4 | 152040,6 | 161142,4 | 179065,5 | 179065,5 |
| Местные бюджеты | 45945,3 | 6083,8 | 17165,7 | 7501,6 | 11382,3 | 3811,9 |
| в том числе: капитальные вложения | 39038,2 | 4308,3 | 15310,0 | 6314,7 | 10337,7 | 2767,5 |
| Внебюджетные источники | 30649,6 | 6040,3 | 5898,3 | 6344,9 | 5914,9 | 6451,2 |
| в том числе капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальные вложения, в том числе: | 1478546,9 | 392163,7 | 392348,0 | 234055,4 | 254079,9 | 205899,9 |
| федеральный бюджет | 429339,8 | 144751,4 | 167101,5 | 66598,3 | 44086,2 | 6802,4 |
| бюджет Астраханской области | 1010168,9 | 243104,0 | 209936,5 | 161142,4 | 199656,0 | 196330,0 |
| местные бюджеты | 39038,2 | 4308,3 | 15310,0 | 6314,7 | 10337,7 | 2767,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |