Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Астраханской области

«О внесении изменений в постановление Правительства

Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П»

Проект постановления Правительства Астраханской области «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П» (далее - проект постановления) разработан министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области (далее – министерство) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», от 15.04.2014 № 314 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 14.05.2021 № 731 «О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации», Законом Астраханской области от 17.12.2021 № 128/2021-ОЗ «О бюджете  Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением  Правительства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности  государственных программ на территории Астраханской области».

Проектом постановления предлагается внести изменения в государственную программу «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», утвержденную постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П (далее – государственная программа), путем приведения объемов финансирования в соответствие с Законом Астраханской области от  17.12.2021 № 128/2021-ОЗ «О бюджете  Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», корректировки наименований и значений ряда показателей результативности государственной программы с учетом Соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации и дополнительных соглашений к ним, заключенных между Минсельхозом России и Правительством Астраханской области.

Кроме того, с 2022 года мероприятия подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области» государственной программы включены в состав подпрограммы «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Астраханской области» государственной программы.

Также в соответствии с протоколом  заседания проектного комитета при Губернаторе Астраханской области от 28.01.2022 № 1 были внесены изменения  в паспорт регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в части корректировки мероприятий, объемов финансирования, основных показателей и результатов проекта с учетом заключенных дополнительных соглашений к Соглашению о реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК на территории Астраханской области» от 14.02.2019            № 082-2019-Т2005-1.

Принятие проекта постановления не потребует выделения дополнительных денежных средств из бюджета Астраханской области.

В проекте постановления отсутствуют коррупциогенные факторы, а также положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Астраханской области.

В проекте постановления отсутствуют положения, способствующие возникновению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Проект постановления размещен в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства (https://msh.astrobl.ru/) в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также на портале антикоррупционной экспертизы  09.02.2022, предложений и замечаний по проекту постановления от организаций и граждан не поступало.

Министр сельского хозяйства

и рыбной промышленности

Астраханской области                                                                      Р.Ю. Пашаев

О внесении изменений в пос-тановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», от 15.04.2014  № 314 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 14.05.2021 № 731 «О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации», Законом Астраханской области от 17.12.2021          №  128/2021-ОЗ «О бюджете  Астраханской области на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов», постановлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области»

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П «О государственной программе «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления после слов «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» дополнить словами «, от 14.05.2021 № 731 «О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации».

1.2. В паспорте государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – государственная программа):

- в строке «Основание для разработки государственной программы» после слов «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» дополнить словами «, от 14.05.2021 № 731 «О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации»;

- в строке «Основные мероприятия, подпрограммы государственной программы (в том числе ведомственные целевые программы, входящие в состав государственной программы)»:

в абзаце шестом цифры «2024» заменить цифрами «2021»;

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Астраханской области» (период реализации – 2022 - 2024 гг.)»;

- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе: по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственным целевым программам)» изложить в новой редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе: по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственным целевым программам) | Объемы финансирования государственной программы за 2015 – 2024 годы за счет всех источников финансирования составляют 23085506,9 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет – 9306755,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, – 1048580,0 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области – 4925835,7 тыс. рублей; - местные бюджеты Астраханской области – 154324,3 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 8698591,2 тыс. рублей. В том числе по годам: в 2015 году за счет всех источников финансирования – 1606089,5 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет – 835664,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, – 142500,0 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области – 534980,7 тыс. рублей; - местные бюджеты Астраханской области – 24205,9 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 211238,5 тыс. рублей; в 2016 году за счет всех источников финансирования – 1759231,9 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет – 618176,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, – 168500,0 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области – 380182,8 тыс. рублей; - местные бюджеты Астраханской области – 14798,1 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 746075,0 тыс. рублей; в 2017 году за счет всех источников финансирования – 1850912,4 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет – 658170,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, – 63580,0 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области – 372286,4 тыс. рублей; - местные бюджеты Астраханской области – 14463,7 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 805991,5 тыс. рублей; в 2018 году за счет всех источников финансирования – 2088407,4 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет – 799329,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, – 20000,0 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области – 478481,4 тыс. рублей; - местные бюджеты Астраханской области – 20569,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 790027,1 тыс. рублей; в 2019 году за счет всех источников финансирования – 2228645,1 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет – 978419,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, – 63000,0 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области – 579984,1 тыс. рублей; - местные бюджеты Астраханской области – 22252,1 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 647989,8 тыс. рублей; в 2020 году за счет всех источников финансирования – 2148566,3 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет – 1173962,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, – 162000,0 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области – 591898,3 тыс. рублей; - местные бюджеты Астраханской области – 6083,8 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 376622,0 тыс. рублей; в 2021 году за счет всех источников финансирования – 2708622,3 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет – 1176483,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, – 230000,0 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области – 503316,9 тыс. рублей; - местные бюджеты Астраханской области – 14994,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 1013827,7 тыс. рублей; в 2022 году за счет всех источников финансирования – 3363918,7 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет – 1152818,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, – 199000 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области – 519707,6 тыс. рублей; - местные бюджеты Астраханской области – 7303,3 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 1684089,4 тыс. рублей; в 2023 году за счет всех источников финансирования – 2762981,9 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет – 817742,3 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области – 472300,2 тыс. рублей; - местные бюджеты Астраханской области – 5935,5 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 1467003,9 тыс. рублей; в 2024 году за счет всех источников финансирования – 2568131,4 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет – 1095988,9 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области – 492697,3 тыс. рублей; - местные бюджеты Астраханской области – 23718,9 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 955726,3 тыс. рублей. Объемы ресурсного обеспечения основного мероприятия по реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» за счет всех источников финансирования составляют 365160,3 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 231365,0 тыс. рублей; - из бюджета Астраханской области – 7155,6 тыс. рублей; - из внебюджетных источников – 126639,7 тыс. рублей. Объемы ресурсного обеспечения основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» за счет всех источников финансирования составляют 205057,8 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 184529,6 тыс. рублей; - из бюджета Астраханской области – 7662,4 тыс. рублей; - из внебюджетных источников – 12865,8 тыс. рублей. Объемы ресурсного обеспечения основного мероприятия по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» за счет всех источников финансирования составляют 452789,0 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 432658,1 тыс. рублей; - из бюджета Астраханской области – 20130,97 тыс. рублей. Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области» за счет всех источников финансирования составляют 4286936,9 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 1873771,3 тыс. рублей (в том числе средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области (через ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз»), – 849580,0 тыс. рублей); - из бюджета Астраханской области – 226791,6 тыс. рублей; - из внебюджетных источников – 2186374,0 тыс. рублей. Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Астраханской области» за счет всех источников финансирования составляют 3300963,2 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 772723,2 тыс. рублей (в том числе средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области (через ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз»), – 199000,0 тыс. рублей); - из бюджета Астраханской области – 93396,8 тыс. рублей; - из внебюджетных источников – 667120,0 тыс. рублей. Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» за счет всех источников финансирования составляют 140408,4 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 2964,4 тыс. рублей; - из бюджета Астраханской области – 38270,6 тыс. рублей; - из внебюджетных источников – 99173,4 тыс. рублей. Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» за счет всех источников финансирования составляют 1314766,4 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 270094,9 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда – 70537,5 тыс. рублей; - из бюджета Астраханской области – 866195,7 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда – 664754,8 тыс. рублей; - из местных бюджетов Астраханской области – 96288,8 тыс. рублей; - из внебюджетных источников – 82186,9 тыс. рублей. Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» за счет всех источников финансирования составляют 1979178,9 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 646382,4 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда – 128665,8 тыс. рублей; - из бюджета Астраханской области – 1232368,2 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда – 1153997,1 тыс. рублей; - из местных бюджетов Астраханской области – 58035,5 тыс. рублей; - из внебюджетных источников – 35774,9 тыс. рублей. Объемы ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы «Экономически значимая региональная программа развития отрасли растениеводства в Астраханской области» – 914547,0 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 528184,3 тыс. рублей; - из бюджета Астраханской области – 275162,7 тыс. рублей; - из внебюджетных источников – 111200,0 тыс. рублей. Объемы ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы «Экономически значимая региональная программа развития отрасли животноводства в Астраханской области» – 651185,2 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 459326,6 тыс. рублей; - из бюджета Астраханской области – 190758,6 тыс. рублей; - из внебюджетных источников – 1100,0 тыс. рублей. Объемы ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы «Экономически значимая региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования в Астраханской области» – 1286973,1 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 739986,2 тыс. рублей; - из бюджета Астраханской области – 169095,8 тыс. рублей; - из внебюджетных источников – 377891,1 тыс. рублей. Объемы ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы «Стимулирование инвестиционной деятельности, внедрения инноваций и повышение финансовой устойчивости АПК Астраханской области» – 1356827,6 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 536419,7 тыс. рублей; - из бюджета Астраханской области – 185721,9 тыс. рублей; - из внебюджетных источников – 634686,0 тыс. рублей. Объемы ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» – 7656962,6 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 2617756,6 тыс. рублей; - из бюджета Астраханской области – 682904,5 тыс. рублей; - из внебюджетных источников – 4356301,5 тыс. рублей. Объемы ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» – 941475,9 тыс. рублей, в том числе: - из федерального бюджета – 10593,5 тыс. рублей; - из бюджета Астраханской области – 930220,4 тыс. рублей; - из внебюджетных источников – 660,0 тыс. рублей. Объемы финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области и местных бюджетов Астраханской области могут ежегодно корректироваться при утверждении бюджетов соответствующих уровней»; |
| --- | --- |

- строку «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы (по целям и задачам государственной программы, показателям основных мероприятий)» изложить в новой редакции:

| «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы (по целям и задачам государственной программы, показателям основных мероприятий) | Реализация программных мероприятий позволит к 2024 году: - обеспечить среднегодовой индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году на уровне 102,5%; - увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной во всех категориях хозяйств (в фактических ценах), до 63,0 млрд рублей; - обеспечить прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий государственной программы на 158%; - увеличить темп роста промышленного рыболовства и продукции рыбоводства до 109,5% к уровню 2013 года; - сохранить долю сельского населения в общей численности населения Астраханской области на уровне 30%; - повысить долю благоустроенных сельских территорий (нарастающим итогом) до 42%; - увеличить объем экспорта продукции АПК до 311,9 млн долларов США; - увеличить количество субъектов МСП в АПК, получивших комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса, на 122 единицы.». |
| --- | --- |

1.3. Абзац первый раздела 1 «Общие положения, основание для разработки государственной программы» государственной программы после слов «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» дополнить словами «, от 14.05.2021 № 731 «О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации».

1.4. В разделе 3 «Общая характеристика сферы реализации государственной программы. Обоснование включения в состав государственной программы основных мероприятий и подпрограмм» государственной программы:

- в подразделе «Агропромышленный комплекс»:

абзац пятый изложить в новой редакции:

«В ходе дальнейшей реализации государственной программы планируется довести годовой объем производства сельскохозяйственной продукции в денежном выражении к 2024 году до 63,0 млрд рублей со среднегодовым индексом производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 102,5%, что позволит сохранить долю отрасли в ВРП на уровне 7%. При этом годовой объем производства продукции растениеводства достигнет 36,9 млрд рублей со среднегодовым индексом производства (в сопоставимых ценах) 103,8%, животноводства – 26,1 млрд рублей со среднегодовым индексом производства (в сопоставимых ценах) 100,8% (таблица 2).»;

таблицу 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- абзац двадцать четвертый подраздела «Развитие растениеводства и промышленности, перерабатывающей продукцию растениеводства» изложить в новой редакции:

«В ходе дальнейшей реализации государственной программы в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» к 2024 году планируется довести годовой объем производства зерновых культур, включая рис, до 63,0 тыс. т с ростом к уровню 2014 года – 219%, овощных культур – до 1598,8 тыс. т с ростом – 208%, картофеля – до 405,7 тыс. т с ростом – 133%, бахчевых – до 317,0 тыс. т с ростом – 154%, ежегодный ввод площади закладки многолетних насаждений составит 29 – 30 га.»;

таблицу 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

# - в подразделе «Развитие животноводства и промышленности, перерабатывающей продукцию животноводства»:

# в абзаце сорок четвертом цифры «183,8» заменить цифрами «178,4», цифры «106,8» заменить цифрами «103,7»;

# таблицу 7 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

- в абзацах пятом, шестом подраздела «Развитие мелиорации» слова «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области» заменить словами «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Астраханской области»;

- таблицу 9 подраздела «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» изложить в новой редакции согласно приложению   № 4 к настоящему постановлению;

- таблицу 11 подраздела «Развитие малых форм хозяйствования» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

- таблицу 13 подраздела «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

- таблицу 14 подраздела «Кадровое обеспечение» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

1.5. В разделе 6 «Система основных мероприятий и подпрограмм государственной программы, перечень мероприятий государственной программы и мер государственного регулирования» государственной программы:

- абзац четвертый изложить в новой редакции:

«- подпрограмму «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Астраханской области»;»;

- абзац шестнадцатый изложить в новой редакции:

«- повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв путем проведения комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения;».

1.6. В разделе 7 «Реализация регионального и (или) ведомственного проектов» государственной программы:

- в абзаце третьем цифры «6720» заменить цифрами «4150»;

- в абзаце двенадцатом цифры «132» заменить цифрами «122».

1.7. Абзац третий раздела 8 «Ресурсное обеспечение государственной программы» государственной программы изложить в новой редакции:

«Финансовые затраты на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования составляют 23085506,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета  – 9306755,7 тыс. рублей, бюджета Астраханской области – 4925835,7 тыс. рублей, местных бюджетов Астраханской области – 154324,3 тыс. рублей, средств внебюджетных источников – 8698591,2 тыс. рублей, в соответствии с приложением № 5 к государственной программе.».

1.8. В разделе 9 «Механизм реализации государственной программы» государственной программы слова «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области» заменить словами «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Астраханской области»;

1.9. В разделе 11 «Оценка эффективности реализации государственной программы» государственной программы:

- в абзаце четвертом цифры «101,5» заменить цифрами «102,5»;

- в абзаце пятом цифры «57,7» заменить цифрами «63,0»;

- в абзаце шестом цифры «132» заменить цифрами «158»;

- в абзаце одиннадцатом цифры «132» заменить цифрами «122»;

- абзацы двенадцатый, тринадцатый изложить в новой редакции:

«- увеличить площадь сохраненных и вовлеченных в оборот  земель сельскохозяйственного назначения на 55,2 тыс. га;

- обеспечить темп роста площади земель, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот (к предыдущему году), на уровне 109,3%;»;

- абзац семнадцатый изложить в новой редакции:

«- обеспечить соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств на уровне 68%;»:

- дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:

«- увеличить долю общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах (на 1 января года, следующего за отчетным) до  49,2%;»;

- абзац двадцать первый изложить в новой редакции:

«- увеличить численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных к работе на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки на 36 человек.».

1.10. Наименование подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области» государственной программы изложить в новой редакции «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Астраханской области».

1.11. Подпрограмму «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Астраханской области» государственной программы изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

## 1.12. В подпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы:

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы | Финансовые затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 140408,4 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет – 2964,2 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области – 38270,6 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 99173,4 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы государственной программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Астраханской области могут ежегодно корректироваться при утверждении бюджетов соответствующих уровней»; |
| --- | --- |

### - в разделе 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:

### абзац первый изложить в новой редакции:

«Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с федеральными законами от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», от 02.07.2013 № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 314 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.11.2019 № 2798-р «Об утверждении стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года», от 12.04.2020 № 993-р «Об утверждении Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года», законами Астраханской области от 01.03.2016 № 5/2016-ОЗ «О стратегическом планировании в Астраханской области», от 25.12.2020         № 115/2020-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Астраханской области на период до 2035 года» и является продолжением государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 386-П.»;

### в столбце «2021» таблицы 2 цифры «42,1» заменить цифрами «43,3»;

### в абзаце четырнадцатом подраздела «Развитие аквакультуры» слова «Стратегией социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 24.02.2010 № 54-П» заменить словами «Стратегией социально-экономического развития Астраханской области на период до 2035 года, утвержденной Законом Астраханской области от 25.12.2020 № 115/2020-ОЗ»;

### таблицу 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;

### - абзац четвертый раздела 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Финансовые затраты на реализацию подпрограммы составляют 140408,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2964,4 тыс. рублей, средства бюджета Астраханской области – 38270,6  тыс. рублей, внебюджетные источники – 99173,4 тыс. рублей (приложение № 8 к государственной программе).».

1.13. В подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы:

- в паспорте:

строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции:

| «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы | Финансовые затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 1979178,9 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет – 646382,4 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области – 1232368,2 тыс. рублей; - местные бюджеты Астраханской области – 58035,5 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 42392,8 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы государственной программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Астраханской области могут ежегодно корректироваться при утверждении бюджетов соответствующих уровней»; |
| --- | --- |

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции:

| «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы государственной программы | Реализация подпрограммных мероприятий позволит к 2024 году: - увеличить соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 68%; - увеличить долю общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах (на 1 января года, следующего за отчетным) до 49,2%; - обеспечить прирост населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Астраханской области, в которых реализованы мероприятия по созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях (нарастающим итогом), на 16 ед.; - увеличить долю граждан, улучшивших жилищные условия, от общего числа подавших заявление на включение в состав участников мероприятий жилищных условий на сельских территориях в рамках подпрограммы, до 2,09%; - увеличить численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки, на 36 единиц»; |
| --- | --- |

- в абзаце четвертом раздела 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» слова «Закона Астраханской области от 01.03.2016 № 5/2016-ОЗ «О стратегическом планировании в Астраханской области», Постановления Правительства Астраханской области от 24.02.2010 № 54-П «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года» заменить словами «законами Астраханской области от 01.03.2016 № 5/2016-ОЗ «О стратегическом планировании в Астраханской области», от 25.12.2020  № 115/2020-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Астраханской области на период до 2035 года»;

### - абзац четвертый раздела 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Финансовые затраты на реализацию подпрограммы составляют 1979178,9 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 646382,4 тыс. рублей; средства бюджета Астраханской области – 1232368,2 тыс. рублей; местных бюджетов Астраханской области – 58035,5 тыс. рублей; внебюджетные средства – 42392,8 тыс. рублей (приложение № 9 к государственной программе).»;

1.14. Раздел 2 «Перечень мероприятий государственной программы на 2020-2024 годы» приложения № 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

1.15. Приложения № 2, 3, 5 – 9 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 11 – 17 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор   Астраханской   области                                           И.Ю. Бабушкин

Приложение № 1

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                      №

#### Таблица 2

Объем и индексы производства продукции сельского хозяйства

(в хозяйствах всех категорий) за период 2014 – 2024 гг.

| Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий ##### (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовая продукция сельского хозяйства | 29070 | 36287 | 37313 | 41051 | 43707 | 50410 | 53084 | 56000 | 57800 | 60300 | 63000 |
| в т.ч. продукция растениеводства | 15666 | 20887 | 20387 | 24234 | 25870 | 30371 | 30760 | 33000 | 33400 | 34800 | 36900 |
| в т.ч. продукция животноводства | 13404 | 15400 | 16926 | 16817 | 17837 | 20039 | 22324 | 23000 | 24400 | 25500 | 26100 |
| ##### Индексы производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий ##### (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индексы производства продукции сельского хозяйства | 100,3 | 102,3 | 101,0 | 109,4 | 108,7 | 101,8 | 102,3 | 100,1 | 100,9 | 100,5 | 100,5 |
| индекс производства продукции растениеводства | 100,6 | 103,8 | 97,3 | 116,0 | 117,9 | 101,3 | 103,4 | 100,0 | 100,5 | 100,5 | 100,6 |
| индекс производства продукции животноводства | 99,9 | 100,5 | 106,1 | 101,5 | 95,5 | 102,5 | 100,6 | 100,1 | 101,4 | 100,4 | 100,4 |

Приложение № 2

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                      №

#### Таблица 5

Основные показатели развития отрасли растениеводства

(в хозяйствах всех категорий) за период 2014 – 2024 гг.

| Показатели | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Посевные площади сельскохозяйственных культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посевная площадь, всего | тыс. га | 69,8 | 72,6 | 72,3 | 74,5 | 83,1 | 82,6 | 82,8 | 86,1 | 88,9 | 89,2 | 89,7 |
| в т.ч. под зерновые культуры | тыс. га | 13,1 | 11,8 | 10,1 | 12,0 | 15,8 | 15,1 | 15,2 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| из них рис | тыс. га | 3,3 | 3,6 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 5,6 | 5,1 | 7,1 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Овощи | тыс. га | 20,2 | 20,4 | 21,9 | 23,0 | 24,2 | 24,9 | 25,1 | 25,2 | 26,1 | 26,4 | 26,6 |
| Бахчевые | тыс. га | 7,3 | 7,2 | 7,7 | 7,6 | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Картофель | тыс. га | 13,3 | 13,0 | 11,4 | 10,9 | 11,3 | 11,7 | 11,4 | 11,6 | 12,6 | 12,6 | 12,9 |
| Кормовые | тыс. га | 14,9 | 18,8 | 21,1 | 21,1 | 23,2 | 22,3 | 22,33 | 23,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| ##### Валовые сборы сельскохозяйственных культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерно | тыс. тонн | 28,8 | 30,8 | 29,2 | 38,8 | 35,4 | 40,9 | 46,8 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| в том числе рис | тыс. тонн | 12,9 | 15,7 | 12,8 | 16,8 | 18,6 | 21,3 | 22,2 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
| Овощи | тыс. тонн | 768,9 | 812,3 | 825,9 | 1067,4 | 1290,2 | 1362,4 | 1415,0 | 1450,7 | 1569,2 | 1586,0 | 1598,8 |
| Бахчевые | тыс. тонн | 205,2 | 225,0 | 254,6 | 257,5 | 313,7 | 322,5 | 317,3 | 326,8 | 317,0 | 317,0 | 317,0 |
| Картофель | тыс. тонн | 303,9 | 307,4 | 290,3 | 295,6 | 333,1 | 354,9 | 363,9 | 375,9 | 398,8 | 402,3 | 405,7 |
| Переработка сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 102,8 | 103,6 | 90,6 | 118,3 | 100,0 | 108,1 | 100,3 | 100,9 | 101,2 | 101,3 | 102,4 |
| Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 58,8 | 141,7 | 64,2 | 114,4 | 107,1 | 59,1 | 67,2 | 98,0 | 100,2 | 100,5 | 101,1 |
| Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей | тыс. тонн | 46,0 | 54,0 | 80,6 | 227,2 | 325,9 | 379,0 | 397,0 | 420,0 | 415,0 | 450,0 | 450,0 |
| Производство крупы | тыс. тонн | 3,0 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 3,0 | 2,6 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
| Производство плодоовощных консервов | млн усл. банок | 112,2 | 142,5 | 81,8 | 208,2 | 219,3 | 262,0 | 407,4 | 339,2 | 415,0 | 420,0 | 430,0 |
| Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, в том числе смесей из них | тыс. тонн | 36,9 | 43,7 | 25,0 | 15,8 | 10,8 | 3,5 | 4,34 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |
| Мощности хранения сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощности единовременного хранения овощебахчевой и плодово-ягодной продукции | тыс. тонн | 142 | 248,0 | 160,5 | 167,2 | 176,2 | 189,2 | 191,2 | 199,0 | 211,0 | 218,0 | 225,0 |

Приложение № 3

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                      №

#### Таблица 7

Основные показатели развития отрасли животноводства

(в хозяйствах всех категорий) за период 2014 – 2024 гг.

| Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Поголовье скота и птицы на конец года, тыс. голов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | 275,4 | 275,4 | 284,5 | 288,2 | 293,8 | 294,1 | 294,4 | 294,4 | 294,4 | 294,4 | 294,4 |
| в том числе коровы | 146,2 | 146,1 | 141,6 | 155,9 | 156,2 | 156,2 | 156,4 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 |
| Овцы и козы | 1474,9 | 1462,3 | 1425,2 | 1404,0 | 1404,1 | 1408,8 | 1292,7 | 1283,5 | 1292,7 | 1292,7 | 1292,7 |
| в т.ч. маточное поголовье в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах | 773,0 | 790,2 | 750,5 | 750,3 | 750,2 | 750,0 | 650,41 | 653,0 | 653,1 | 653,15 | 653,20 |
| Лошади | 29,7 | 31,0 | 29,9 | 46,5 | 48,04 | 47,39 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
| Птица | 1823,2 | 1969,5 | 1306,4 | 1843,0 | 2017,8 | 1993,6 | 1285,4 | 2004,9 | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 |
| ##### Производство основных видов продукции животноводства, тыс. тонн/ млн штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скот и птица на убой (в живом весе) | 68,6 | 70,3 | 70,6 | 71,1 | 71,8 | 72,4 | 72,5 | 72,7 | 72,7 | 72,9 | 72,9 |
| Молоко | 172,0 | 172,9 | 173,0 | 175,3 | 176,3 | 177,1 | 178,0 | 178,2 | 178,2 | 178,3 | 178,4 |
| Яйца | 310,4 | 328,4 | 377,3 | 263,2 | 383,1 | 410,0 | 404,1 | 298,1 | 380,0 | 400,0 | 420,0 |
| Мясо и субпродукты | 4,3 | 5,0 | 2,1 | 0,4 | 0,4 | 1,74 | 0,75 | 2,55 | 2,6 | 2,65 | 2,7 |
| Колбасные изделия | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 1,55 | 1,58 | 1,6 |
| Цельномолочная продукция | 1,9 | 3,2 | 5,6 | 5,7 | 4,2 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
| Производство сыров и сырных продуктов | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,16 | 0,162 | 0,165 | 0,169 |

Приложение № 4

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                      №

# Таблица 9

Техническая модернизация

за период 2014 – 2024 гг.

(единиц)

| Показатели | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретено сельскохозяйственной техники всего, в т.ч. | 247 | 285 | 320 | 269 | 303 | 272 | 311 | 320 | 292 | 300 | 307 |
| - тракторы | 175 | 181 | 84 | 116 | 79 | 95 | 75 | 109 | 83 | 85 | 87 |
| - комбайны зерноуборочные | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - комбайны томатоуборочные, кормоуборочные | 9 | 8 | 12 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - навесная, прицепная и прочая сельхозтехника | 61 | 95 | 223 | 145 | 220 | 170 | 232 | 210 | 208 | 214 | 219 |

Приложение № 5

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                      №

#### Таблица 11

Объем производства сельскохозяйственной продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных

предпринимателей за период 2014 – 2024 гг.

| Показатели | Ед. изм. | годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ##### Количество К(Ф)Х в Астраханской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество К(Ф)Х | ед. | 2904 | 2957 | 2933 | 2896 | 2849 | 2866 | 2889 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 |
| ##### Объем производства продукции растениеводства в К(Ф)Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерно (в весе после доработки) | тыс. тонн | 19,0 | 20,3 | 20,8 | 25,8 | 24,9 | 32,5 | 36,1 | 35,3 | 36,1 | 36,1 | 36,1 |
| в том числе рис | тыс. тонн | 8,3 | 8,7 | 6,8 | 8,5 | 10,5 | 15,9 | 16,8 | 13,9 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Овощи | тыс. тонн | 477,1 | 533,9 | 526,0 | 581,7 | 715,2 | 780,0 | 837,8 | 850,5 | 851,0 | 852,0 | 855,0 |
| Бахчи продовольственные | тыс. тонн | 179,1 | 199,7 | 225,3 | 239,7 | 293,8 | 298,0 | 294,6 | 308,9 | 309,0 | 309,0 | 309,0 |
| Картофель | тыс. тонн | 253,4 | 259,9 | 249,5 | 250,8 | 288,0 | 298,2 | 303,1 | 306,1 | 313,0 | 318,0 | 323,0 |
| ##### Объем производства продукции животноводства в К(Ф)Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скот и птица на убой в живом весе | тыс. тонн | 25,4 | 25,8 | 27,1 | 30,3 | 31,3 | 32,0 | 32,2 | 33,8 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| Молоко | тыс. тонн | 31,6 | 32,7 | 33,0 | 36,1 | 37,1 | 38,4 | 40,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 |

Приложение № 6

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                      №

Таблица 13

Динамика развития СПоК Астраханской области (без кредитных)

за период 2014 - 2024 гг.

| Показатели | ед. изм. | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество действующих СПоК | ед. | 19 | 21 | 25 | 26 | 29 | 30 | 33 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Емкость единовременного хранения продукции | тыс. тонн | 33,4 | 40,3 | 45,9 | 52,5 | 55,7 | 60 | 65,8 | 68 | 71 | 73 | 75 |
| Объемы выручки | млн. руб. | 219,1 | 238,9 | 300,7 | 330,7 | 387,5 | 443,6 | 480,0 | 500,0 | 515,0 | 545,0 | 580,5 |

Приложение № 7

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                      №

# Таблица 14

Среднемесячная заработная плата

по Астраханской области

| Показатели | за период 2004 - 2013 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Зарплата по отрасли сельского хозяйства, рублей <*> | 2018 | 2206 | 2892 | 3663 | 5171 | 7018 | 7806 | 9199 | 10294 | 10378 |
| Зарплата по Астраханской области, рублей | 5689 | 6935 | 8193 | 9967 | 12340 | 14096 | 16582 | 17023 | 19522 | 22736 |

| Показатели | за период 2014 - 2024 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Зарплата по отрасли сельского хозяйства, рублей | 12599 | 13485 | 13886 | 14203 | 17972 | 20228 | 21558 | 22400 | 22500 | 23000 | 23500 |
| Зарплата по Астраханской области, рублей | 24576 | 25499 | 27493 | 29599 | 33630 | 36093 | 39037 | 40317 | 44160 | 47080 | 50370 |

--------------------------------

<*> за период 2004 - 2012 годов заработная плата указана по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях»

Приложение № 8

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                      №

Подпрограмма «Эффективное вовлечение в оборот

земель сельскохозяйственного назначения и развитие

мелиоративного комплекса в Астраханской области»

## Паспорт подпрограммы

«Эффективное вовлечение в оборот земель

сельскохозяйственного назначения

и развитие мелиоративного комплекса в Астраханской области»

| Наименование подпрограммы государственной программы | «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Астраханской области» |
| --- | --- |
| Государственный заказчик подпрограммы государственной программы | министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |
| Исполнители подпрограммы государственной программы | министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители |
| Цель подпрограммы государственной программы | повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв путем проведения комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения |
| Задача подпрограммы государственной программы | восстановление и повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения, предотвращение их сокращения и рациональное использование, защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от водной и ветровой эрозии и опустынивания |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы государственной программы | с 2022 по 2024 год, этапы реализации подпрограммы государственной программы не выделяются |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы | Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 1533240,0 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет – 772723,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 199000 тыс. рублей; - бюджет Астраханской области – 93396,8 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 667120,0 тыс. рублей. Объемы финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Астраханской области могут ежегодно корректироваться при утверждении бюджетов соответствующих уровней; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы государственной программы | Реализация подпрограммных мероприятий позволит к 2024 году: - увеличить площадь сохраненных и вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения на 55,2 тыс. га - обеспечить темп роста площади земель, вовлеченных с сельскохозяйственный оборот (к предыдущему году), на уровне 109,3% |

# 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Настоящая подпрограмма разработана в соответствии и с учетом положений федеральных законов от 10.01. 96 № 4-ФЗ «О мелиорации земель», от 29.12.2006  № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Указов Президента Российской Федерации от 21.01.2020 № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Постановления Правительства Российской Федерации от 14.05.2021  № 731 «О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 993-р «Об утверждении Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года», законов Астраханской области от 01.03.2016             № 5/2016-ОЗ «О стратегическом планировании в Астраханской области», от 25.12.2020 № 115/2020-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Астраханской области на период до 2035 года», распоряжения Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр «О перечне государственных программ Астраханской области».

Подпрограмма направлена на повышение конкурентоспособности, рентабельности и устойчивости сельскохозяйственного производства средствами комплексной мелиорации в условиях глобального и регионального изменения климата и природных аномалий, в том числе за счет строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта мелиоративных систем, а также достижение целей государственной политики в сфере эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Астраханской области, в том числе:

- восстановление и повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения, предотвращение сокращения площадей земель сельскохозяйственного назначения, рациональное использование таких земель, защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от водной и ветровой эрозии и опустынивания;

- совершенствование оборота сельскохозяйственных земель;

- расширение посевов сельскохозяйственных культур за счет неиспользуемых пахотных земель.

### Содержание проблемы, ее соответствие стратегическим приоритетам,

### обоснование необходимости ее решения программным методом

Интенсивное ведение сельскохозяйственного производства на мелиорированных землях Астраханской области привело к тому, что в регионе стали нарастать процессы деградации земель. Особую угрозу сельскохозяйственному производству и экологии стали наносить засоление, заболачивание и переувлажнение земель. Увеличилось количество дефляционно опасных и дефлированных сельскохозяйственных земель.

По результатам проведенной инвентаризации мелиорированных земель на 01.01.2014 мелиоративный фонд в регионе составлял 211,0 тыс. га, используется в сельскохозяйственном производстве орошаемых земель -71,3 тыс.га , а включая садоводческие общества 81,8 тыс. га.

Из неиспользуемых 139,7 тыс. га орошаемых земель около 48,5тыс. га - слабозасоленные, 35,8 тыс. га - среднезасоленные и 37,6,6 тыс. га - сильно и очень сильно засоленные. В неудовлетворительном мелиоративном состоянии находится  75,2 тыс.га . практически каждый третий гектар, в хорошем – 44,0 тыс.га т.е.  каждый пятый  из всего орошаемого поля. Только на 31% из орошаемых систем имеется дренаж (64,7 тыс.га ).

Оросительные системы мелиоративного комплекса Астраханской области включают в себя 360 насосных станций, 10,5 тыс. км оросительных каналов, из которых 8,3 тыс. км выполнены в земляном русле, 9 тыс. км коллекторно-дренажной и сбросной сети, 94 тыс. гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения.

Основные фонды оросительных систем в среднем по региону изношены более чем на 70%. Коэффициент полезного действия инженерных оросительных систем, построенных, как правило, до 1980 года, остается низким и составляет менее 0,65, что вызывает существенные потери воды. Потери воды в оросительной сети составляют 40 - 60% от величины водозабора на орошение.

Более 70% оросительных систем Астраханской области нуждаются в проведении работ по модернизации, перевооружению и восстановлению. В исправном состоянии находится не более 50% широкозахватной дождевальной техники. Реконструкция гидромелиоративных систем выполняется не более чем на 5 - 10% площадей от потребности. Проведение неотложных работ по реконструкции и ремонту орошаемых земель требуется на площади 125 тыс. га.

Серьезную озабоченность вызывает техническое состояние в регионе мелиоративных объектов федеральной собственности балансовой стоимостью 3,7 млрд рублей. Ухудшение их состояния происходит в связи с недостатком финансовых средств, направляемых на капитальные, эксплуатационные и ремонтно-восстановительные мероприятия ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», осуществляющего подачу воды на орошение 84,1 тыс. га и обводнение 438 тыс. га сельскохозяйственных угодий. На орошение сельскохозяйственных культур подано 210,6 млн.куб.м и на обводнение – 220,7 млн куб. м.

На балансе ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» находится 30 плавучих насосных станций, и только 2 из них введены в эксплуатацию в 2002 - 2004 годах. Остальные 17 единиц эксплуатируются 25 и более лет, 11 единиц находятся в эксплуатации 15 и более лет.

В проведении неотложных работ по капитальному ремонту нуждаются 30 стационарных электрифицированных насосных станций, более 670 км магистральных каналов и государственных водных трактов, 192 крупных гидротехнических сооружения сельскохозяйственного назначения, более 30 км напорных трубопроводов мелиоративного комплекса федеральной собственности.

Учитывая климатические особенности региона с высокими температурами летом, низкими зимой, большими годовыми и летними суточными амплитудами температуры воздуха, малым количеством осадков и большой испаряемостью, приоритетным направлением в АПК Астраханской области является осуществление  мелиоративных мероприятий, а именно ввод в оборот с участием средств государственной поддержки орошаемых земель за счет технического перевооружения внутрихозяйственных мелиоративных систем, путем внедрения энергосберегающих технологий орошения и проведения культуртехнических работ на мелиорированных землях.

В целях увеличения объемов производства и повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции с 2007 года Астраханская область приступила к реализации мероприятий по развитию мелиоративного комплекса в рамках федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 99, в ходе которой за период с 2007 – 2013 годы:

- введены в эксплуатацию 43,0 тыс. га мелиорированных земель, в том числес использованием технологий капельного орошения – 2,5 га;

- проведены фитомелиоративные мероприятия на площади 9,8 тыс. га, расчистка и дноуглубление государственных водных трактов и оросительно-обводнительных систем объемом более 1,5 млн куб. м, мелиоративные мероприятия на рыбоводных водоемах на площади более 2,5 тыс. га рыбоводных прудов;

- при участии ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» реализованы следующие крупномасштабные, особо значимые для региона мероприятия по вводу в эксплуатацию межхозяйственных оросительно-обводнительных систем «Ивановская» мощностью по обслуживанию 1,6 тыс. га орошаемых земель (Енотаевский район), реконструкции насосных станций «2-го подъема Владимирской оросительной системы» мощностью по обслуживанию 5398 га орошаемых земель (Ахтубинский район) и «2-го подъема Бешкульской оросительно-обводнительной системы» мощностью по обслуживанию 6500 га орошаемых земель (Наримановский район).

С 2014 года реализация мероприятий была продолжена в рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2013 № 922, и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717.

За период  2014 – 2021 годы осуществлен ввод в эксплуатацию 36,5 тыс. га орошаемых земель, проведены фитомелиоративные мероприятия на площади около 2,6 тыс. га, приобретено 45 широкозахватных дождевальных машин, введена система капельного орошения на площади 7,4 тыс. га, с общим объемом инвестиций на проведение данных мероприятий около 3 млрд руб.

Сельхозтоваропроизводителями региона внедрены  современные методы орошения сплинклерного типа, приобретаются круговые дождевальные машины производства США марки «ZIMMATIC» и «REINKE», а также используются современные технологии управления водораспределением на мелиоративных системах (установка датчиков влажности на орошаемых землях, компьютерное сопровождение поливных работ, удаленный способ управления процессами дождевания с применением широкозахватных дождевальных машин), это позволило регулировать норму полива, значительно сократив тем самым расходы по воде.

Кроме того, ряд сельхозтоваропроизводителей применяют цифровое оборудование (квадрокоптеры марки Mavis 2 PRO) для мониторинга сельскохозяйственных угодий и посевных площадей в целях осуществления контроля за орошением посевных площадей, фотовидеофиксации и объективного анализа по недопущению возникновения и  распространения деградации почв, а также учету земель сельхозназначения и их использования.

При участии ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» за указанный период осуществлена реконструкция «Плавучей насосной станции 1-го подъема с береговыми сооружениями и машинным каналом Владимировской оросительной системы» мощностью по обслуживанию 4503 га  в Ахтубинском районе, а также реконструкция головной стационарной насосной станции «Олинская», рыбозащитного устройства и рыбоотводящего канала мощностью 4509 га в Лиманском районе, насосная станция орошаемого участка «Гремучий», выполнен ремонт напорного трубопровода «Ступинской» оросительной системы.

В целом техническое состояние в регионе мелиоративных объектов государственной собственности вызывает серьезную озабоченность. Ухудшение их состояния происходит в связи с недостатком финансовых средств, направляемых на капитальные, эксплуатационные и ремонтно-восстановительные мероприятия ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», осуществляющего подачу воды на орошение 84,1 тыс. га и обводнение 438 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Мелиорация - капиталоемкая сфера, и в целях поддержания конкурентоспособности отечественного орошаемого земледелия требуется проведение крупномасштабной реконструкции и технического перевооружения федеральных мелиоративных объектов.

На федеральном балансе остались только крупные гидротехнические сооружения, магистральные каналы и межхозяйственные системы, а мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, находящиеся в зоне их влияния, перешли в пользование сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые оказались неготовыми к эффективному использованию ранее мелиорированных земель и квалифицированной эксплуатации мелиоративных систем. Только государственная поддержка мероприятий по восстановлению и реконструкции внутрихозяйственных инженерных гидромелиоративных систем может предотвратить выбытие их из сельскохозяйственного оборота и утрату инвестиций прошлых лет в мелиоративную отрасль.

При отсутствии программно-целевого подхода к развитию мелиорации и мероприятиям по техническому перевооружению, реконструкции существующих мелиоративных систем, увеличению площадей орошаемых земель в комплексе с другими видами мелиорации земель ситуация будет характеризоваться дальнейшим износом основных фондов мелиоративных и водохозяйственных объектов.

С 2022 года реализация мероприятий по развитию мелиоративного комплекса будет продолжена в рамках  Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 № 731, предусматривающей, в том числе, мероприятия, направленные на получение достоверных и актуальных сведений о количественных характеристиках и границах земель сельскохозяйственного назначения в отношении 100% земель сельскохозяйственного назначения, включая количественные и качественные характеристики сельскохозяйственных угодий, вовлекаемых в оборот, к концу 2025 года.

Эффективность подпрограммы будет обеспечена за счет оказания государственной поддержки по направлениям:

- субсидии на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне;

- субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ.

## 2. Цель и задача подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение продуктивности, устойчивости и объема сельскохозяйственного производства путем проведения комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и совершенствования оборота сельскохозяйственных земель

Для достижения указанной цели подпрограммой предусматривается решение задачи восстановление и повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения, предотвращение сокращения площадей земель сельскохозяйственного назначения, рациональное использование таких земель, защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от водной и ветровой эрозии и опустынивания.

Перечень мероприятий, направленных на достижения цели и решения поставленной в рамках подпрограммы задачи,   с указанием исполнителей, сроков исполнения, объемов финансирования и показателей представлен в приложении №1 к государственной программе.

## 3. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации

## подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (выполнении работ) в рамках подпрограммы)

В ходе реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ).

## 4. Обоснование объема финансовых ресурсов,

## необходимых для реализации подпрограммы

Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета, субсидий, в том числе предоставляемых из федерального бюджета, бюджета Астраханской области, а также внебюджетных источников.

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на реализацию мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на территории Астраханской области, в том числе на гидромелиоративные, фитомелиоративные и культуртехнические мероприятия.

За счет средств федерального бюджета, не поступающих в бюджет Астраханской области, предусмотрено финансирование осуществление капитальных вложений на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение оросительных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. Исполнителем по данным мероприятиям выступает ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз».

Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 1533240,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 772723,2 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 199000 тыс. рублей; за счет бюджета Астраханской области – 93396,8 тыс. рублей; средств внебюджетных источников – 667120,0 тыс. рублей (приложение № 7 к государственной программе).

Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проектов федерального бюджета, бюджета Астраханской области и местных бюджетов Астраханской области исходя из их возможностей, с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Приложение № 9

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                      №

#### Таблица 4

Динамика изменения объемов выращивания рыбы и вылова водных

биологических ресурсов на  2014 - 2024 годы

тыс. тонн

| Показатель | годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Объем выращивания товарной рыбы (тыс. тонн), в том числе: | 17,5 | 17,6 | 20,1 | 21,1 | 21,5 | 19,7 | 19,0 | 19,0 | 20,5 | 20,7 | 20,9 |
| Осетровые виды рыб (тыс. тонн) | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,58 | 1,28 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,5 |
| Икра рыб осетровых пород (тонн) | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,5 | 14,0 | 15,1 | 16,0 | 16,5 | 16,6 | 16,7 | 16,8 |

Приложение № 10

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                      №

Раздел 2. Перечень мероприятий государственной программы на 2020-2024 годы

| Наименование государственной программы, целей, задач, основных мероприятий, подпрограмм, мероприятий, а также наименование ведомственных целевых программ | Исполнители мероприятий и сроки | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям государственной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, 2020-2024 годы | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование показателей, ед. измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по го-сударственной программе, 2020-2024 годы | 13552220,6 | 2148566,3 | 2708622,3 | 3363918,7 | 2762981,9 | 2568131,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 5416995,5 | 1173962,2 | 1176483,7 | 1152818,4 | 817742,3 | 1095988,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 2579920,3 | 591898,3 | 503316,9 | 519707,6 | 472300,2 | 492697,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 58035,5 | 6083,8 | 14994,0 | 7303,3 | 5935,5 | 23718,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 5497269,3 | 376622,0 | 1013827,7 | 1684089,4 | 1467003,9 | 955726,3 |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 государственной программы. Повышение роли Астраханской области в обеспечении продовольственной бе-зопасности России, удовлетворение потребностей населения в сельскохозяйственной и рыбной продукции | Минсельхоз Астраханской области, минобрнауки Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области, ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» (по согласованию), государственное казенное учреждение Астраханской области «Управление по техническому обеспечению деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» (далее – ГКУ «Управление по техническому обеспечению деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области»), сельскохозяйственные товаропроизводители 2015-2024 | Федеральный бюджет | 4770613,1 | 983979,1 | 1084848,5 | 1034033,1 | 806174,2 | 861578,2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, % | 101,0 | 100,1 | 100,9 | 100,5 | 100,5 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1347552,1 | 334174,0 | 295639,7 | 280167,0 | 217005,5 | 220565,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 5454876,5 | 370581,7 | 1002900,0 | 1676850,8 | 1459696,3 | 944847,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по цели | 11573041,7 | 1688734,8 | 2383388,2 | 2991050,9 | 2482876,0 | 2026991,8 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 государственной программы. Увеличение объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции | Минсельхоз Астраханской области, ГКУ «Управление по техническому обеспечению деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» 2015-2024 | Федеральный бюджет | 3289667,2 | 624836,1 | 736766,5 | 596826,2 | 639626,2 | 691612,2 | Объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной во всех категориях хозяйств (в фактических ценах), млрд руб. | 47,6 | 50,9 | 57,8 | 60,3 | 63,0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 711721,1 | 174246,9 | 160609,5 | 134659,3 | 119580,4 | 122625,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 4466087,2 | 183835,7 | 902383,4 | 1395847,3 | 1251421,9 | 732598,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче | 8467475,5 | 982918,7 | 1799759,4 | 2127332,8 | 2010628,5 | 1546836,1 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | Минсельхоз Астраханской области 2019-2024 | Федеральный бюджет | 177700,0 | 41822,0 | 135878,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах), млн долл. США | 240,0 | 256,2 | 271,0 | 280,4 | 311,9 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 5495,9 | 1293,5 | 4202,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции (нарастающий итог), га | 1250 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
|  |  | Внебюджетные источники | 100785,7 | 28743,7 | 72042,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по основному мероприятию | 283981,6 | 71859,2 | 212122,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Минсельхоз Астраханской области, ГКУ «Управление по техническому обеспечению деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» 2019-2020 | Федеральный бюджет | 61552,5 | 61552,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (нарастающим итогом), человек | 276 | х | х | х | х |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 3189,8 | 3189,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 9000,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохо-зяйственных потреби-тельских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (нарастающим итогом), единиц | 55 | х | х | х | х |
|  |  | Итого по основному мероприятию | 73742,3 | 73742,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Министерство экономического развития Астраханской области, минсельхоз Астраханской области, ГКУ «Управление по техническому обеспечению деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» 2021-2024 | Федеральный бюджет | 432658,1 | 0,0 | 110427,1 | 84522,0 | 98310,0 | 139399,0 | Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса, нарастающим итогом, единиц | х | 39 | 64 | 90 | 122 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 20130,9 | 0,0 | 4282,4 | 4574,9 | 5001,4 | 6272,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по основному мероприятию | 452789,0 | 0,0 | 114709,5 | 89096,9 | 103311,4 | 145671,2 |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по ВЦП | 7656962,6 | 837317,2 | 1472927,5 | 2038235,9 | 1907317,1 | 1401164,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 2617756,6 | 521461,6 | 490461,4 | 512304,2 | 541316,2 | 552213,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 682904,5 | 169763,6 | 152124,7 | 130084,4 | 114579,0 | 116352,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 4356301,5 | 146092,0 | 830341,4 | 1395847,3 | 1251421,9 | 732598,9 |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Развитие отрасли растениеводства в Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области 2020-2024 | Федеральный бюджет | 1186274,4 | 215519,0 | 202834,7 | 251736,0 | 260507,7 | 255677,0 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году | 100,6 | 100,0 | 100,5 | 100,5 | 100,6 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 349658,8 | 69908,2 | 67622,0 | 81835,4 | 65539,8 | 64753,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по цели | 1535933,2 | 285427,2 | 270456,7 | 333571,4 | 326047,5 | 320430,4 |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Увеличение объемов производства продукции растениеводства за счет повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур | Минсельхоз Астраханской области 2020-2024 | Федеральный бюджет | 1186274,4 | 215519,0 | 202834,7 | 251736,0 | 260507,7 | 255677,0 | Объем валовой продукции растениеводства, млрд рублей | 29,0 | 29,9 | 33,4 | 34,8 | 36,9 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 349658,8 | 69908,2 | 67622,0 | 81835,4 | 65539,8 | 64753,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче | 1535933,2 | 285427,2 | 270456,7 | 333571,4 | 326047,5 | 320430,4 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства путем содействия в проведении комплекса агротехнологических работ, повышения урожайности, снижения рисков производства | Минсельхоз Астраханской области 2020-2024 | Федеральный бюджет | 650064,7 | 135292,7 | 122069,5 | 132239,0 | 130850,9 | 129612,6 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъекте Российской Федерации, тыс. га | 35,0 | 38,0 | 39,1 | 39,2 | 39,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 1150,0 | 1185,0 | 1350,0 | 1370,0 | 1390,0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 251936,1 | 51296,5 | 49593,0 | 62382,4 | 44432,9 | 44231,3 | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 320 | 325 | 383,1 | 386,6 | 390,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади), % | 6,9 | 16,5 | 16,62 | 16,62 | 16,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля площади, засеваемой гибридами F1, в общей площади посевов, % | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 0,7 | 1,08 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Валовый сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 0,5 | 0,5 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размер посевных площадей, занятых бахчевыми сельскохозяйственными культурами в субъекте Российской Федерации, тыс. га | 8,2 | 8,2 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
|  |  | Итого по мероприятию | 902000,8 | 186589,2 | 171662,5 | 194621,4 | 175283,8 | 173843,9 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Стимулирование использования интенсивных технологий в целях обеспечения прироста производства растениеводческой продукции | Минсельхоз Астраханской области 2015-2024 | Федеральный бюджет | 536209,7 | 80226,3 | 80765,2 | 119497,0 | 129656,8 | 126064,4 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 36,5 | 36,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем реализованных зерновых культур собственного производства, тыс. тонн | х | х | 1,5 | 1,5 | 0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 96422,7 | 17611,7 | 17729,0 | 19453,0 | 21106,9 | 20522,1 | Прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к показателю, предусмотренному соглашением с субъектом Российской Федерации, за предыдущий год, тыс. тонн | 10 | 0,5 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, га | 14,0 | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, тыс. га | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,015 | 0,015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем реализованной продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, тыс. тонн | х | х | 1,131 | 6,39 | 7,39 |
|  |  | Итого по мероприятию | 632632,4 | 97838,0 | 98494,2 | 138950,0 | 150763,7 | 146586,5 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Стимулирование научных и образовательных организаций в виде грантов в форме субсидий, направленных на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства | Минсельхоз Астраханской области, исполнители на конкурсной основе 2020-2024 | Бюджет Астраханской области | 1300,0 | 1000,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных научно-исследовательских, экспериментальных и внедренческих работ, ед. | 1 | 1 | х | х | х |
|  |  | Итого по мероприятию | 1300,0 | 1000,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2. Развитие отрасли животноводства в Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области 2020-2024 | Федеральный бюджет | 800024,2 | 154002,6 | 148218,8 | 151368,1 | 169008,5 | 177426,2 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, % | 100,1 | 100,1 | 101,4 | 100,4 | 100,4 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 209751,8 | 64786,8 | 53193,8 | 29758,4 | 30321,3 | 31691,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по цели | 1009776,0 | 218789,4 | 201412,6 | 181126,5 | 199329,8 | 209117,7 |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Увеличение объемов производства продукции животноводства за счет повышения продуктивности сельскохозяйственных животных Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области 2020-2024 | Федеральный бюджет | 800024,2 | 154002,6 | 148218,8 | 151368,1 | 169008,5 | 177426,2 | Объем валовой продукции по отрасли животноводства, млрд рублей | 18,6 | 21,0 | 24,4 | 25,5 | 26,1 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 209751,8 | 64786,8 | 53193,8 | 29758,4 | 30321,3 | 31691,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче | 1009776,0 | 218789,4 | 201412,6 | 181126,5 | 199329,8 | 209117,7 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области животноводства путем сохранения и увеличения поголовья основных видов сельскохозяйственных животных и объемов производства животноводческой продукции, снижения рисков производства в животноводстве и товарном рыбоводстве | Минсельхоз Астраханской области 2020-2024 | Федеральный бюджет | 660305,8 | 133502,6 | 116238,8 | 126256,1 | 140384,3 | 143924,0 | Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 178,0 | 179,0 | 178,2 | 178,3 | 178,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 38,6 | 38,8 | 40,6 | 40,7 | 40,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, млн штук | 330,0 | 235,5 | 378,0 | 398,0 | 418,0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 182765,2 | 60286,8 | 45553,8 | 25025,4 | 25661,5 | 26237,7 | Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 24,0 | 24,1 | 24,2 | 24,3 | 24,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 72,5 | 72,6 | 72,7 | 72,9 | 72,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы), тыс. усл. голов | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярки и козочки от года и старше), за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 650,0 | 650,05 | 653,10 | 653,15 | 653,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Численность поголовья мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 19,5 | 19,6 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим предприятиям, тыс. тонн | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, % | 0,02 | 0,04 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), % | 1,0 | 0 | х | х | х |
|  |  | Итого по мероприятию | 843071,0 | 193789,4 | 161792,6 | 151281,5 | 166045,8 | 170161,7 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Стимулирование развития приоритетных подотраслей животноводства в целях увеличения поголовья высокопродуктивных пород животных и обеспечения прироста объемов производства животноводческой продукции | Минсельхоз Астраханской области 2020-2024 | Федеральный бюджет | 139718,4 | 20500,0 | 31980,0 | 25112,0 | 28624,2 | 33502,2 | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока, тыс. тонн | 0,038 | х | х | х | х |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 25721,6 | 4500,0 | 7020,0 | 4088,0 | 4659,8 | 5453,8 | Прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году, тыс. голов | 0,05 | 0,05 | 0,055 | 0,06 | 0,07 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Прирост маточного товарного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году, тыс. голов | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год, тыс. тонн | х | 0 | 1,21 | 1,22 | 1,23 |
|  |  | Итого по мероприятию | 165440,0 | 25000,0 | 39000,0 | 29200,0 | 33284,0 | 38956,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Повышение воспроизводства крупного рогатого скота и улучшение его продуктивных качеств в личных подсобных хозяйствах Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области 2021-2024 | Бюджет Астраханской области | 1265,0 | 0,0 | 620,0 | 645,0 | 0,0 | 0,0 | Количество искусственно осемененных сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах, голов | х | 1280 | 1290 | х | х |
|  |  | Итого по мероприятию | 1265,0 | 0,0 | 620,0 | 645,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Цель 3. Развитие малых форм хозяйствования | Минсельхоз Астраханской области 2020-2024 | Федеральный бюджет | 631210,0 | 151700,0 | 139400,0 | 109200,0 | 111800,0 | 119110,0 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, % | 10 | х | х | х | х |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 119290,0 | 33300,0 | 30600,0 | 17800,0 | 18200,0 | 19390,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 446275,0 | 81600,0 | 115000,0 | 81750,0 | 83300,0 | 84625,0 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс», за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, % | х | 6 | 8 | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, % | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  |  | Итого по цели | 1196775,0 | 266600,0 | 285000,0 | 208750,0 | 213300,0 | 223125,0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Создание условий для малых форм хозяйствования, способствующих увеличению объемов производства товарной продукции | Минсельхоз Астраханской области 2020-2024 | Федеральный бюджет | 631210,0 | 151700,0 | 139400,0 | 109200,0 | 111800,0 | 119110,0 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, ед. | 30 | х | х | х | х |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 119290,0 | 33300,0 | 30600,0 | 17800,0 | 18200,0 | 19390,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 446275,0 | 81600,0 | 115000,0 | 81750,0 | 83300,0 | 84625,0 | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки, ед. | 2 | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проектов развития малых форм хозяйствования, реализуемых с помощью грантовой поддержки, единиц | х | 8 | 7 | 7 | 9 |
|  |  | Итого по задаче | 1196775,0 | 266600,0 | 285000,0 | 208750,0 | 213300,0 | 223125,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Предоставление грантовой поддержки малым формам хозяйствования | Минсельхоз Астраханской области 2020-2024 | Федеральный бюджет | 600700,0 | 151700,0 | 139400,0 | 103200,0 | 103200,0 | 103200,0 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, единиц | 39 | х | х | х | х |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 114300,0 | 33300,0 | 30600,0 | 16800,0 | 16800,0 | 16800,0 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку, единиц | 10 | х | х | х | х |
|  |  | Внебюджетные источники | 436600,0 | 81600,0 | 115000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки по развитию семейных ферм и гранта «Агропрогресс», единиц | х | 6 | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс», обеспечивающих прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов, единиц | х | х | 4 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, единиц | х | 2 | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, обеспечивших прирост объема реализации сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов, единиц | х | х | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Итого по мероприятию | 1151600,0 | 266600,0 | 285000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Предоставление грантовой поддержки на развитие сельского туризма | Минсельхоз Астраханской области 2022-2024 | Федеральный бюджет | 30510,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 8600,0 | 15910,0 | Количество проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом), единиц | х | х | 1 | 2 | 5 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 4990,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1400,0 | 2590,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 9675,0 | 0,0 | 0,0 | 1750,0 | 3300,0 | 4625,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 45175,0 | 0,0 | 0,0 | 8750,0 | 13300,0 | 23125,0 |  |  |  |  |  |  |
| Цель 4. Повышение финансовой устойчивости агропромышленного комплекса | Минсельхоз Астраханской области 2020-2024 | Федеральный бюджет | 248,0 | 240,0 | 7,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % | 0,3 | 0,3 | 6,7 | 6,9 | 7,1 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 4203,9 | 1768,6 | 708,9 | 690,6 | 517,9 | 517,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 3910026,5 | 64492,0 | 715341,4 | 1314097,3 | 1168121,9 | 647973,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по цели | 3914478,4 | 66500,6 | 716058,2 | 1314788,0 | 1168639,8 | 648491,8 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Создание условий для повышения финансовой устойчивости предприятий АПК | Минсельхоз Астраханской области 2020-2024 | Федеральный бюджет | 248,0 | 240,0 | 7,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), тыс. руб. | 22,2 | 24,2 | 32,6 | 34,3 | 36,1 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 4203,9 | 1768,6 | 708,9 | 690,6 | 517,9 | 517,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 3910026,5 | 64492,0 | 715341,4 | 1314097,3 | 1168121,9 | 647973,9 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», тыс. руб. | 15,8 | 16,6 | 22,5 | 23,0 | 23,5 |
|  |  | Итого по мероприятию | 3914478,4 | 66500,6 | 716058,2 | 1314788,0 | 1168639,8 | 648491,8 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Содействие в обеспечении финансовой устойчивости предприятий при кредитовании оборотных средств | Минсельхоз Астраханской области 2020-2024 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Объем ссудной задолженности по кредитам (займам), выданным на срок до 1 года, млн рублей | 1,0 | 30,0 | 30,0 | 25,0 | 25,0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 4082,0 | 1648,6 | 707,1 | 690,5 | 517,9 | 517,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 4082,0 | 1648,6 | 707,1 | 690,5 | 517,9 | 517,9 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Содействие в обеспечении финансовой устойчивости при реализации инвестиционных проектов за счет субсидирования кредитных средств | Минсельхоз Астраханской области 2020-2022 | Федеральный бюджет | 248,0 | 240,0 | 7,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса, млн рублей | 7,622 | 0,003 | - | - | - |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 121,9 | 120,0 | 1,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 64492,0 | 64492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 64861,9 | 64852,0 | 9,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Реализация инвестиционных проектов в сфере АПК на территории Астраханской области | Сельхозтоваропроизводители Астраханской области 2021-2024 | Внебюджетные источники | 3845534,5 | 0,0 | 715341,4 | 1314097,3 | 1168121,9 | 647973,9 | Количество реализуемых инвестиционных проектов в сфере АПК на территории Астраханской области, единиц | х | 92 | 67 | 54 | 46 |
|  |  | Итого по мероприятию | 3845534,5 | 0,0 | 715341,4 | 1314097,3 | 1168121,9 | 647973,9 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2 государственной программы. Проведение комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» (по согласованию) 2015-2021 | Федеральный бюджет | 702438,0 | 358809,0 | 343629,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы, %, нарастающим итогом | 82 | 109 | х | х | х |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 67881,8 | 43202,0 | 24679,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 259162,6 | 167746,0 | 91416,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче | 1029482,4 | 569757,0 | 459725,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области»*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1.2. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв путем проведения комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители 2015-2021 | Федеральный бюджет | 702438,0 | 358809,0 | 343629,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Площадь орошаемых земель с применением высокотехнологичных энерго-, водосберегающих технологий орошения, в т.ч. капельного метода, тыс. га | 57/37 | х | х | х | х |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 67881,8 | 43202,0 | 24679,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 259162,6 | 167746,0 | 91416,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Площадь земель, орошаемых с применением инновационных технологий (нарастающим итогом), тыс. га | х | 26,2 | х | х | х |
|  |  | Итого по цели | 1029482,4 | 569757,0 | 459725,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2.1. Восстановление, сохранение и поддержание мелиоративного фонда, предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельхозназначения за счет применения инновационных методов производства | Минсельхоз Астраханской области, минобрнауки Астраханской области, ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители 2015-2021 | Федеральный бюджет | 702438,0 | 358809,0 | 343629,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Площадь введенных в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га | 1,5 | х | х | х | х |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 67881,8 | 43202,0 | 24679,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Площадь земель, на которых проведены мелиоративные мероприятия (нарастающим итогом), тыс. га | х | 39,05 | х | х | х |
|  |  | Внебюджетные источники | 259162,6 | 167746,0 | 91416,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче | 1029482,4 | 569757,0 | 459725,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1.1. Гидромелиоративные мероприятия (строительство, реконструкция и техническое перевооружение на инновационной технологической основе оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений) | Минсельхоз Астраханской области, сельскохозяйственные товаропроизводители 2015-2021 | Федеральный бюджет | 293514,0 | 183101,0 | 110413,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных мероприятий, тыс. га | 3,3 | 2,95 | х | х | х |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 64429,9 | 40192,9 | 24237,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 238530,7 | 148754,0 | 89776,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 596474,6 | 372047,9 | 224426,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1.2. Реконструкция (перевооружение) насосных станций орошаемых участков, напорного трубопровода | ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», исполнители на конкурсной основе 2015-2021 | Федеральный бюджет | 362000,0 | 152000,0 | 210000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, га | 0 | 4509 | х | х | х |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 362000,0 | 152000,0 | 210000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция головной стационарной насосной станции «Олинская», рыбозащитного устройства и рыбоотводящего канала, Лиманский район, Астраханская область | ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», исполнители на конкурсной основе 2016-2021 | Федеральный бюджет | 144000,0 | 144000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, га |  | 4509 |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 144000,0 | 144000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция насосной станции №3 меж-хозяйственной оросительной системы «Коммунар», Камызякский район, Астраханская область | ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», исполнители на конкурсной основе 2019-2023 | Федеральный бюджет | 63000,0 | 3000,0 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, га |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 63000,0 | 3000,0 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция насосной станции №2-69 массива, на берегу р. Трёхизбинка, Камызякский район, Астраханская область | ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», исполнители на конкурсной основе 2019-2023 | Федеральный бюджет | 52500,0 | 2500,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, га |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 52500,0 | 2500,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Никольской насосной станции ГНС-1, Енотаевский район, Астраханская область | ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», исполнители на конкурсной основе 2019-2023 | Федеральный бюджет | 102500,0 | 2500,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, га |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 102500,0 | 2500,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1.3. Противопаводковые мероприятия на мелиоративных объектах федеральной собственности на территории Астраханской области, расчистка и дноуглубление государственных водных трактов ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» | ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», исполнители на конкурсной основе (по согласованию) 2015-2021 | Федеральный бюджет | 30000,0 | 10000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противопаводковых мероприятий, тыс. га | 1,0 | 4,4 | х | х | х |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 30000,0 | 10000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1.4. Фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепление песков | Минсельхоз Астраханской области, сельскохозяйственные товаропроизводители 2015-2021 | Федеральный бюджет | 4821,0 | 3622,0 | 1199,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок), тыс. га | 0,30 | 0 | х | х | х |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 795,1 | 795,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 542,0 | 542,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 6158,1 | 4959,1 | 1199,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1.5. Культуртехнические мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, сельскохозяйственные товаропроизводители 2015-2021 | Федеральный бюджет | 12103,0 | 10086,0 | 2017,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Вовлечение в оборот выбывших мелиорированных сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями, тыс. га | 1,5 | 0,3 | х | х | х |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 2656,8 | 2214,0 | 442,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 20089,9 | 18450,0 | 1639,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 34849,7 | 30750,0 | 4099,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2 государственной программы. Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, в том числе за счет проведение комплексной мелиорации | Минсельхоз Астраханской области, ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» (по согласованию) 2022-2024 | Федеральный бюджет | 772723,2 | 0,0 | 0,0 | 436873,2 | 166216,0 | 169634,0 | Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (нарастающими итогом), % | х | х | 134 | 143 | 158 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 93396,8 | 0,0 | 0,0 | 38723,6 | 27058,4 | 27614,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 667120,0 | 0,0 | 0,0 | 276596,8 | 193274,4 | 197248,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче | 1533240,0 | 0,0 | 0,0 | 752193,6 | 386548,8 | 394497,6 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1.2. Повышение продуктивности, устойчивости и объема сельскохозяйственного производства путем проведения комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и совершенствования оборота сельскохозяйственных земель | Минсельхоз Астраханской области, ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители 2022-2024 | Федеральный бюджет | 772723,2 | 0,0 | 0,0 | 436873,2 | 166216,0 | 169634,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 93396,8 | 0,0 | 0,0 | 38723,6 | 27058,4 | 27614,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 667120,0 | 0,0 | 0,0 | 276596,8 | 193274,4 | 197248,8 | Площадь сохраненных и вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения (нарастающим итогом), тыс. га | х | х | 45,8 | 50,5 | 55,2 |
|  |  | Итого по цели | 1533240,0 | 0,0 | 0,0 | 752193,6 | 386548,8 | 394497,6 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2.1. Восстановление, сохранение и поддержание мелиоративного фонда, предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельхозназначения за счет применения инновационных методов производства | Минсельхоз Астраханской области, минобрнауки Астраханской области, ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители 2022-2024 | Федеральный бюджет | 772723,2 | 0,0 | 0,0 | 436873,2 | 166216,0 | 169634,0 | Темп роста площади земель, вовлеченных с сельскохозяйственный оборот (к предыдущему году), % | х | х | 117,5 | 110,0 | 109,3 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 93396,8 | 0,0 | 0,0 | 38723,6 | 27058,4 | 27614,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 667120,0 | 0,0 | 0,0 | 276596,8 | 193274,4 | 197248,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче | 1533240,0 | 0,0 | 0,0 | 752193,6 | 386548,8 | 394497,6 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1.1. Гидромелиоративные мероприятия (строительство, реконструкция и техническое перевооружение на инновационной технологической основе оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений) | Минсельхоз Астраханской области, сельскохозяйственные товаропроизводители 2022-2024 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных мероприятий, тыс. га | х | х | 0,1 | х | х |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1.2. Реконструкция (перевооружение) насосных станций орошаемых участков, напорного трубопровода | ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», исполнители на конкурсной основе 2015-2021 | Федеральный бюджет | 199000,0 | 0,0 | 0,0 | 199000,0 | 0,0 | 0,0 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, га | х | х | х | 11,341 | х |
|  |  | Итого по мероприятию | 199000,0 | 0,0 | 0,0 | 199000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция насосной станции №3 меж-хозяйственной оросительной системы «Коммунар», Камызякский район, Астраханская область | ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», исполнители на конкурсной основе 2022-2023 | Федеральный бюджет | 43000,0 | 0,0 | 0,0 | 43000,0 | 0,0 | 0,0 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, тыс. га |  |  |  | 2,683 |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 43000,0 | 0,0 | 0,0 | 43000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция насосной станции №2-69 массива, на берегу р. Трёхизбинка, Камызякский район, Астраханская область | ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», исполнители на конкурсной основе 2022-2023 | Федеральный бюджет | 53000,0 | 0,0 | 0,0 | 53000,0 | 0,0 | 0,0 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, тыс. га |  |  |  | 2,787 |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 53000,0 | 0,0 | 0,0 | 53000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Никольской насосной станции ГНС-1, Енотаевский район, Астраханская область | ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз», исполнители на конкурсной основе 2022-2023 | Федеральный бюджет | 103000,0 | 0,0 | 0,0 | 103000,0 | 0,0 | 0,0 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, тыс. га |  |  |  | 5,871 |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 103000,0 | 0,0 | 0,0 | 103000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1.3. Культуртехнические мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, сельскохозяйственные товаропроизводители 2015-2024 | Федеральный бюджет | 573723,2 | 0,0 | 0,0 | 237873,2 | 166216,0 | 169634,0 | Вовлечение в оборот выбывших мелиорированных сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями, тыс. га | х | х | 6,643 | 4,642 | 4,737 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 93396,8 | 0,0 | 0,0 | 38723,6 | 27058,4 | 27614,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 659120,0 | 0,0 | 0,0 | 268596,8 | 193274,4 | 197248,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 1326240,0 | 0,0 | 0,0 | 545193,6 | 386548,8 | 394497,6 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1.4. Фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепление песков | Минсельхоз Астраханской области, сельскохозяйственные товаропроизводители 2015-2021 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок), тыс. га | х | х | 0,1 | х | х |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.3 государственной программы. Обеспечение конкурентоспособности российской рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынках | Минсельхоз Астраханской области, рыбодобывающие предприятия 2015-2024 | Федеральный бюджет | 1665,4 | 334,0 | 333,7 | 333,7 | 332,0 | 332,0 | Темп роста промышленного рыболовства и производства продукции рыбоводства (нарастающим итогом к уровню 2013 года), % | 109,0 | 108,0 | 108,5 | 109,0 | 109,5 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 21961,3 | 12298,1 | 9363,2 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 62506,7 | 19000,0 | 9100,0 | 4406,7 | 15000,0 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 86133,4 | 31632,1 | 18796,9 | 5040,4 | 15332,0 | 15332,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1.3. Создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Астраханской области посредством сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, развития аквакультуры | Минсельхоз Астраханской области 2015-2024 | Федеральный бюджет | 1665,4 | 334,0 | 333,7 | 333,7 | 332,0 | 332,0 | Суммарный объем промышленного рыболовства и производства продукции рыбоводства, тыс. тонн | 62,0 | 62,4 | 62,7 | 63,0 | 63,3 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 21961,3 | 12298,1 | 9363,2 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 62506,7 | 19000,0 | 9100,0 | 4406,7 | 15000,0 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по цели | 86133,4 | 31632,1 | 18796,9 | 5040,4 | 15332,0 | 15332,0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.3.1. Увеличение объемов выращивания и реализации товарной рыбы, сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства | Минсельхоз Астраханской области 2015-2024 | Федеральный бюджет | 1665,4 | 334,0 | 333,7 | 333,7 | 332,0 | 332,0 | Темп роста объема производства товарной рыбы (нарастающим итогом к уровню 2013 года), % | 115,6 | 117,3 | 118,5 | 119,7 | 120,8 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 21961,3 | 12298,1 | 9363,2 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 62506,7 | 19000,0 | 9100,0 | 4406,7 | 15000,0 | 15000,0 | Темп роста объема промышленного рыболовства (нарастающим итогом к уровню 2013 года), % | 103,7 | 104,0 | 104,2 | 104,4 | 104,7 |
|  |  | Итого по задаче | 86133,4 | 31632,1 | 18796,9 | 5040,4 | 15332,0 | 15332,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1.1. Стимулирование предприятий рыбной отрасли на развитие глубокой переработки продукции аквакультуры, реализацию укрупненного рыбопосадочного материала и внедрение инновационных технологий аквакультуры | Минсельхоз Астраханской области 2015-2024 | Бюджет Астраханской области | 12321,3 | 6048,1 | 6263,2 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | Объем товарной рыбы, направленной на глубокую переработку предприятиями, получившими субсидию, тыс. тонн | 0,14 | 0,2 | 0,001 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем реализованного рыбопосадочного материала предприятиями, получившими субсидию, тыс. тонн | 0,31 | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Объем выращенной товарной рыбы предприятиями, получившими субсидию, тонн | 1,41 | 1,9 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого по мероприятию | 12321,3 | 6048,1 | 6263,2 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1.2. Стимулирование предприятий рыбной отрасли на создание и модернизацию производственных мощностей по переработке сырья из водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры | Минсельхоз Астраханской области 2018-2024 | Бюджет Астраханской области | 9010,0 | 6000,0 | 3000,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | Прирост объёма переработанного собственными силами собственного рыбного сырья предприятиями, получившими субсидию, тонн | 66,7 | 4,4 | 1,2 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 6006,7 | 4000,0 | 2000,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 15016,7 | 10000,0 | 5000,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1.4. Спасение молоди рыб из отшнурованных водоемов | Рыбодобывающие предприятия (по согласованию) 2015-2024 | Внебюджетные источники | 56500,0 | 15000,0 | 7100,0 | 4400,0 | 15000,0 | 15000,0 | Площадь обработанных отшнурованных водоемов, тыс. га | 7,1 | 7,1 | 4,4 | 11,0 | 11,0 |
|  |  | Итого по мероприятию | 56500,0 | 15000,0 | 7100,0 | 4400,0 | 15000,0 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1.5. Определение границ рыбоводных и рыболовных участков | Минсельхоз Астраханской области 2015-2024 | Бюджет Астраханской области | 630,0 | 250,0 | 100,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | Количество заключенных договоров о предоставлении рыболовных участков, ед. | 50 | 50 | 35 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество рыболовных и рыбоводных участков, сформированных в соответствии с законодательством, ед. | 46 | 30 | 35 | 0 | 0 |
|  |  | Итого по мероприятию | 630,0 | 250,0 | 100,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1.6. Изготовление и установка знаков (аншлагов) в целях сохранения водных биологических ресурсов | Минсельхоз Астраханской области 2020-2024 | Федеральный бюджет | 1665,4 | 334,0 | 333,7 | 333,7 | 332,0 | 332,0 | Количество изготовленных и установленных знаков (аншлагов), ед. | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 |
|  |  | Итого по мероприятию | 1665,4 | 334,0 | 333,7 | 333,7 | 332,0 | 332,0 |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2 государственной программы. Повышение качества жизни сельского населения Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, минстрой Астраханской области, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области (далее – минтранс Астраханской области), ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области», органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2020-2024 | Федеральный бюджет | 646382,4 | 189983,1 | 91635,2 | 118785,3 | 11568,1 | 234410,7 | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Астраханской области, % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1232368,2 | 257724,3 | 207677,2 | 239540,6 | 255294,7 | 272131,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 58035,5 | 6083,8 | 14994,0 | 7303,3 | 5935,5 | 23718,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 42392,8 | 6040,3 | 10927,7 | 7238,6 | 7307,6 | 10878,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по цели | 1979178,9 | 459831,5 | 325234,1 | 372867,8 | 280105,9 | 541139,6 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1 государственной программы. Улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, минстрой Астраханской области, минтранс Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области», органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2020-2024 | Федеральный бюджет | 646382,4 | 189983,1 | 91635,2 | 118785,3 | 11568,1 | 234410,7 | Повышение доли благоустроенных сельских территорий (нарастающим итогом), % | 33 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1232368,2 | 257724,3 | 207677,2 | 239540,6 | 255294,7 | 272131,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 58035,5 | 6083,8 | 14994,0 | 7303,3 | 5935,5 | 23718,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 42392,8 | 6040,3 | 10927,7 | 7238,6 | 7307,6 | 10878,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче | 1979178,9 | 459831,5 | 325234,1 | 372867,8 | 280105,9 | 541139,6 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2.1. Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, минстрой Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области», органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2020-2024 | Федеральный бюджет | 646382,4 | 189983,1 | 91635,2 | 118785,3 | 11568,1 | 234410,7 | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Астраханской области, в которых реализованы мероприятия по созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях (нарастающим итогом), ед. | 39 | 46 | х | х | х |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1232368,2 | 257724,3 | 207677,2 | 239540,6 | 255294,7 | 272131,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 58035,5 | 6083,8 | 14994,0 | 7303,3 | 5935,5 | 23718,9 | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств, % | х | х | 67,0 | 67,5 | 68,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 42392,8 | 6040,3 | 10927,7 | 7238,6 | 7307,6 | 10878,6 | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах (на 1 января года, следующего за отчетным), % | х | х | 44,4 | 46,8 | 49,2 |
|  |  | Итого по цели | 1979178,9 | 459831,5 | 325234,1 | 372867,8 | 280105,9 | 541139,6 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1.1. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, минстрой Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области», органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2020-2024 | Федеральный бюджет | 626591,9 | 187324,0 | 87473,3 | 115710,2 | 3049,3 | 233035,1 | Прирост населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Астраханской области, в которых реализованы мероприятия по созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях (нарастающим итогом), ед. | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1207144,5 | 252675,8 | 202634,8 | 234492,0 | 250251,7 | 267090,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 56809,2 | 5843,5 | 14832,4 | 6994,9 | 5483,9 | 23654,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 22763,1 | 2654,3 | 6948,1 | 3721,9 | 1320,2 | 8118,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче | 1913308,7 | 448497,6 | 311888,6 | 360919,0 | 260105,1 | 531898,4 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1.1. Повышение уровня водоснабжения на сельских территориях Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2019-2020 | Федеральный бюджет | 18717,9 | 18717,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в действие локальных водопроводов, км | 10,61 | х | х | х | х |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 8003,4 | 8003,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 269,9 | 269,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень обеспеченности населения питьевой водой, % | 65,2 | х | х | х | х |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 26991,2 | 26991,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по муниципальным образованиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция разводящих сетей водопровода в с. Промысловка Лиманского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Лиманский район» Астраханской области (по согласованию) 2019-2020 | Федеральный бюджет | 18717,9 | 18717,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в действие локальных водопроводов, км | 10,61 | х | х | х | х |
|  |  | Бюджет Астраханской области* | 8003,4 | 8003,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 269,9 | 269,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 26991,2 | 26991,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1.2. Повышение уровня газификации на сельских территориях Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2015-2020 | Федеральный бюджет | 61231,9 | 61231,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в действие распределительных газовых сетей, км | 37,26 | х | х | х | х |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 13441,2 | 13441,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 754,3 | 754,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом, % | 74,4 | х | х | х | х |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 75427,4 | 75427,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по муниципальным образованиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительные сети газоснабжения с. Тамбовка, п. Ашулук Харабалинского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минсельхоз Астраханской области, орган местного самоуправления МО «Тамбовский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области (по согласованию) 2018-2020 | Федеральный бюджет | 61231,9 | 61231,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в действие распределительных газовых сетей, км | 37,26 | х | х | х | х |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 13441,2 | 13441,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 754,3 | 754,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 75427,4 | 75427,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1.3. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Минстрой Астраханской области, минтранс Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2015-2024 | Федеральный бюджет | 128665,8 | 64801,6 | 0,0 | 63864,2 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, км | 4,497 | 2,746 | 2,402 | 0,392 | 8,380 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1153997,1 | 221659,4 | 192853,2 | 231515,0 | 248793,7 | 259175,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 40446,2 | 3284,1 | 13074,5 | 6216,0 | 5438,8 | 12432,8 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 1323109,1 | 289745,1 | 205927,7 | 301595,2 | 254232,5 | 271608,6 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по муниципальным образованиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с. Большой Могой от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Володарский-Цветное в Володарском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, минтранс Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Володарский район» Астраханской области (по согласованию) 2018-2020 | Федеральный бюджет | 25690,6 | 25690,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км | 1,393 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 29276,6 | 29276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 555,2 | 555,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 55522,4 | 55522,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с. Болдырево от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Володарский - Цветное в Володарском районе Астраханской области, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, минтранс Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Володарский район» Астраханской области (по согласованию) 2020-2022 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  | 0,807 |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 73362,3 | 2145,0 | 1483,5 | 69733,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 741,1 | 21,7 | 15,0 | 704,4 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 74103,4 | 2166,7 | 1498,5 | 70438,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция подъезда к с. Форпост Староватаженский в Володарском районе Астраханской области, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, минтранс Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Володарский район» Астраханской области (по согласованию) 2022-2024 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  |  |  | 0,2 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 10875,7 | 0,0 | 0,00 | 1650,0 | 0,0 | 9225,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 109,9 | 0,0 | 0,00 | 16,7 | 0,0 | 93,2 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 10985,6 | 0,0 | 0,00 | 1666,7 | 0,0 | 9318,9 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с. Кзыл-Тан от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Володарский-Кошеванка в Володарском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, минтранс Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Володарский район» Астраханской области (по согласованию) 2020-2021 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  | 1,214 |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 68679,4 | 2822,8 | 65856,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 693,7 | 28,5 | 665,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 69373,1 | 2851,3 | 66521,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения «Зеленга-Маково» в Володарском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, минтранс Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Володарский район» Астраханской области (по согласованию) 2022-2024 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  |  |  | 2,0 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 153522,4 | 0,0 | 0,0 | 3634,4 | 86932,3 | 62955,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 1550,7 | 0,0 | 0,0 | 36,7 | 878,1 | 635,9 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 155073,1 | 0,0 | 0,0 | 3671,1 | 87810,4 | 63591,6 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к п. Береговой в Володарском районе Астраханской области, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, минтранс Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Володарский район» Астраханской области (по согласованию) 2022-2023 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  |  | 0,392 |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 19923,6 | 0,0 | 0,0 | 991,3 | 18932,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 201,2 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 191,2 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 20124,8 | 0,0 | 0,0 | 1001,3 | 19123,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к с. Средняя Султановка в Володарском районе Астраханской области, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, минтранс Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Володарский район» Астраханской области (по согласованию) 2023-2025 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 82292,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4452,5 | 77840,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 8693,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 8648,9 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 90986,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4497,5 | 86488,9 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъездной автодороги к п. Бушма от км 1+576 до км 2+270 Приволжского района Астраханской области, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, минтранс Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Приволжский район» Астраханской области (по согласованию) 2019-2025 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 3225,9 | 3225,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 32,6 | 32,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 3258,5 | 3258,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция подъезда к п.Болдинский Приволжского района Астраханской области, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, минтранс Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Приволжский район» Астраханской области (по согласованию) 2022-2024 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  |  |  | 1,22 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 121237,3 | 0,0 | 0,0 | 6544,5 | 68791,5 | 45901,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 6381,0 | 0,0 | 0,0 | 344,5 | 3620,6 | 2415,9 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 127618,3 | 0,0 | 0,0 | 6889,0 | 72412,1 | 48317,2 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция подъездной дороги к школе с. Новоурусовка по ул. Ленина, Красноярского района Астраханской области от региональной автодороги Волгоград - Астрахань (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, минтранс Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Красноярский район» Астраханской области (по согласованию) 2020-2021 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  | 0,866 |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 38072,1 | 3061,1 | 35011,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 2003,8 | 161,1 | 1842,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 40075,9 | 3222,2 | 36853,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция подъездной дороги до дома культуры в с. Забузан Красноярского района Астраханской области от региональной автодороги Астрахань-Красный Яр, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, минтранс Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Красноярский район» Астраханской области (по согласованию) 2020-2022 | Федеральный бюджет | 63864,2 | 0,0 | 0,0 | 63864,2 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  | 1,595 |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 10911,2 | 3061,1 | 0,0 | 7850,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 3839,4 | 161,1 | 0,0 | 3678,3 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 78614,8 | 3222,2 | 0,0 | 75392,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения с. Труд-фронт - с. Ямное Икрянинского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, минтранс Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Икрянинский район» Астраханской области (по согласованию) 2015-2024 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  |  |  | 4,96 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 409266,6 | 80610,1 | 54607,4 | 141110,9 | 69685,1 | 63253,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 4134,0 | 814,2 | 551,6 | 1425,4 | 703,9 | 638,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 413400,6 | 81424,3 | 55159,0 | 142536,3 | 70389,0 | 63892,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дамбы с водопропуском на территории п. Обуховский Камызякского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, минтранс Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Камызякский район» Астраханской области (по согласованию) 2018-2020 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км | 0,695 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 49825,5 | 49825,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 503,3 | 503,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 50328,8 | 50328,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автодороги к с. Тузуклей Камызякского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, минтранс Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Камызякский район» Астраханской области (по согласованию) 2018-2020 | Федеральный бюджет | 39111,0 | 39111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км | 2,409 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 44570,2 | 44570,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 845,3 | 845,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 84526,5 | 84526,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к с. Грушево от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Бирюковка - Тишково в Камызякском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, минтранс Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Камызякский район» Астраханской области (по согласованию) 2017-2021 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  | 0,666 |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 35894,7 | 0,0 | 35894,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 45894,7 | 0,0 | 45894,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием по ул. Балакаева в п. Буруны Наримановского района (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минстрой Астраханской области, минтранс Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Наримановский район» Астраханской области (по согласованию) 2020-2025 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 3061,1 | 3061,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 161,1 | 161,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 3222,2 | 3222,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1.4. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2020-2024 | Федеральный бюджет | 24074,7 | 5580,2 | 10374,6 | 2714,4 | 3049,3 | 2356,2 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, единиц | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 7911,5 | 1451,5 | 2764,6 | 1457,4 | 1458,0 | 780,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 953,5 | 703,2 | 132,1 | 41,7 | 45,1 | 31,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 8014,8 | 1406,3 | 3147,8 | 1221,9 | 1320,2 | 918,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 40954,5 | 9141,2 | 16419,1 | 5435,4 | 5872,6 | 4086,2 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1.5. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2020-2022 | Федеральный бюджет | 393901,6 | 36992,4 | 77098,7 | 49131,6 | 0,0 | 230678,9 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), единиц | 0 | 1 | 1 | - | 1 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 23791,3 | 8120,3 | 7017,0 | 1519,6 | 0,0 | 7134,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 14385,3 | 832,0 | 1625,8 | 737,2 | 0,0 | 11190,3 | Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования, единиц | х | х | 700 | х | х |
|  |  | Внебюджетные источники | 14748,3 | 1248,0 | 3800,3 | 2500,0 | 0,0 | 7200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 446826,5 | 47192,7 | 89541,8 | 53888,4 | 0,0 | 256203,6 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция разводящих сетей водопровода в поселке Волжский Енотаевского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Енотаевский район» Астраханской области (по согласованию) 2020-2021 | Федеральный бюджет | 56968,8 | 32404,5 | 24564,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод в действие локальных водопроводов, км | 0 | 16,844 | - | - | - |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 12505,4 | 7113,2 | 5392,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 1359,5 | 728,8 | 630,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2548,3 | 1248,0 | 1300,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 73382,0 | 41494,5 | 31887,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение туристических автобусов на 18 мест «FORD TRANZIT» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Енотаевский район» Астраханской области (по согласованию) 2020 | Федеральный бюджет | 4587,9 | 4587,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество приобретенного автотранспорта, ед. | 2 | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1007,1 | 1007,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 103,2 | 103,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 5698,2 | 5698,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение села Солёное Займище Черноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Черноярский район» Астраханской области (по согласованию) 2021-2022 | Федеральный бюджет | 98078,9 | 0,0 | 48947,3 | 49131,6 | 0,0 | 0,0 | Ввод в действие локальных водопроводов, км | 0 | - | 13,173 | - | - |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 3033,4 | 0,0 | 1513,8 | 1519,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 1664,5 | 0,0 | 927,3 | 737,2 | 0,0 | 0,0 | Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования, единиц | х | х | 700 | х | х |
|  |  | Внебюджетные источники | 5000,0 | 0,0 | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 107776,8 | 0,0 | 53888,4 | 53888,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение автобуса ГАЗель NEXT для МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания Черноярского района» в селе Чёрный Яр, пл.Ленина, д.2 | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Черноярский район» Астраханской области (по согласованию) 2021 | Федеральный бюджет | 1793,6 | 0,0 | 1793,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество приобретенного автотранспорта, единиц | 0 | 1 | - | - | - |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 55,5 | 0,0 | 55,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 33,9 | 0,0 | 33,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 1883,0 | 0,0 | 1883,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение автобуса ГАЗель NEXT для Дома культуры с. Солёное Займище, ул. Победы, д. 2 | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Черноярский район» Астраханской области (по согласованию) 2021 | Федеральный бюджет | 1793,6 | 0,0 | 1793,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество приобретенного автотранспорта, единиц | 0 | 1 | - | - | - |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 55,5 | 0,0 | 55,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 33,9 | 0,0 | 33,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 1883,0 | 0,0 | 1883,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство средней общеобразовательной щколы в с. Новоурусовка Красноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО "Красноярский район Астраханской области" (по согласованию) 2024 | Федеральный бюджет | 230678,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230678,9 | Ввод в действие общеобразовательных организаций, мест | х | х | х | х | 220 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 7134,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7134,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 11190,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11190,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 7200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 256203,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256203,6 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1.2. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2015-2024 | Федеральный бюджет | 19375,4 | 2620,2 | 4083,3 | 2857,3 | 8479,0 | 1335,6 | Доля граждан, улучшивших жилищные условия, от общего числа подавших заявление на включение в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках подпрограммы, % | 2,02 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,09 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 25200,0 | 5040,0 | 5040,0 | 5040,0 | 5040,0 | 5040,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 1226,3 | 240,3 | 161,6 | 308,4 | 451,6 | 64,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 19629,7 | 3386,0 | 3979,6 | 3516,7 | 5987,4 | 2760,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче | 65431,4 | 11286,5 | 13264,5 | 11722,4 | 19958,0 | 9200,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2015-2024 | Федеральный бюджет | 19375,4 | 2620,2 | 4083,3 | 2857,3 | 8479,0 | 1335,6 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0,32 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,3 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 25200,0 | 5040,0 | 5040,0 | 5040,0 | 5040,0 | 5040,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 1226,3 | 240,3 | 161,6 | 308,4 | 451,6 | 64,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 19629,7 | 3386,0 | 3979,6 | 3516,7 | 5987,4 | 2760,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 65431,4 | 11286,5 | 13264,5 | 11722,4 | 19958,0 | 9200,0 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по муниципальным образованиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Володарский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Володарский район» Астраханской области 2015 - 2024 | Федеральный бюджет | 3352,9 | 0,0 | 3352,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0 | 0,3 | - | - | - |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 4138,4 | 0,0 | 4138,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 75,7 | 0,0 | 75,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 3243,0 | 0,0 | 3243,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 10810,0 | 0,0 | 10810,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| МО «Енотаевский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Енотаевский район» Астраханской области (по согласованию) 2015 -2024 | Федеральный бюджет | 929,9 | 0,0 | 0,0 | 929,9 | 0,0 | 0,0 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0 | - | 0,05 | - | - |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1640,3 | 0,0 | 0,0 | 1640,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 135,3 | 0,0 | 0,0 | 135,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1159,5 | 0,0 | 0,0 | 1159,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 3865,0 | 0,0 | 0,0 | 3865,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| МО «Икрянинский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Икрянинский район» Астраханской области (по согласованию) 2015-2024 | Федеральный бюджет | 5143,1 | 1310,1 | 0,0 | 0,0 | 3833,0 | 0,0 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0,16 | - | - | 0,2 | - |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 4798,4 | 2520,0 | 0,0 | 0,0 | 2278,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 100,4 | 38,7 | 0,0 | 0,0 | 61,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 4303,7 | 1658,1 | 0,0 | 0,0 | 2645,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 14345,6 | 5526,9 | 0,0 | 0,0 | 8818,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| МО «Камызякский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Камызякский район» Астраханской области (по согласованию) 2015 - 2024 | Федеральный бюджет | 913,0 | 0,0 | 0,0 | 913,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0 | - | 0,05 | - | - |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1610,4 | 0,0 | 0,0 | 1610,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 25,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1092,4 | 0,0 | 0,0 | 1092,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 3641,3 | 0,0 | 0,0 | 3641,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| МО «Красноярский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Красноярский район» Астраханской области (по согласованию) 2015-2024 | Федеральный бюджет | 1014,4 | 0,0 | 0,0 | 1014,4 | 0,0 | 0,0 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0 | - | 0,1 | - | - |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 1789,3 | 0,0 | 0,0 | 1789,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 147,6 | 0,0 | 0,0 | 147,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1264,8 | 0,0 | 0,0 | 1264,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 4216,1 | 0,0 | 0,0 | 4216,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| МО «Наримановский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Наримановский район» Астраханской области (по согласованию) 2015 - 2024 | Федеральный бюджет | 5376,4 | 0,0 | 730,4 | 0,0 | 4646,0 | 0,0 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0 | 0,1 | - | 0,3 | - |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 3663,2 | 0,0 | 901,6 | 0,0 | 2761,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 475,8 | 0,0 | 85,9 | 0,0 | 389,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 4078,4 | 0,0 | 736,6 | 0,0 | 3341,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 13593,8 | 0,0 | 2454,5 | 0,0 | 11139,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| МО «Приволжский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Приволжский район» Астраханской области (по согласованию) 2015 - 2024 | Федеральный бюджет | 1310,1 | 1310,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0,16 | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 2520,0 | 2520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 201,6 | 201,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1727,9 | 1727,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 5759,6 | 5759,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| МО «Харабалинский район» | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО «Харабалинский район» Астраханской области (по согласованию) 2015 - 2024 | Федеральный бюджет | 1335,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1335,6 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0 | - | - | - | 0,3 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 5040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5040,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 64,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2760,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 9200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9200,0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1.3. Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2020-2024 | Федеральный бюджет | 415,1 | 38,9 | 78,6 | 217,8 | 39,8 | 40,0 | Количество сельскохозяйственных производителей, заключивших ученические договоры, единиц | 3 | 2 | х | х | х |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 23,7 | 8,5 | 2,4 | 8,6 | 3,0 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных к работе на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки | х | х | 34 | 1 | 1 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 438,8 | 47,4 | 81,0 | 226,4 | 42,8 | 41,2 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.3.1. Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2020-2024 | Федеральный бюджет | 376,8 | 38,9 | 78,6 | 179,5 | 39,8 | 40,0 | Численность работников, обучающихся по ученическим договорам и договорам о целевом обучения, единиц | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 20,7 | 8,5 | 2,4 | 5,6 | 3,0 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 397,5 | 47,4 | 81,0 | 185,1 | 42,8 | 41,2 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.3.2. Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность на сельских территориях, в привлечении обучающихся для прохождения практики | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления МО Астраханской области (по согласованию) 2022-2024 | Федеральный бюджет | 38,3 | 0,0 | 0,0 | 38,3 | 0,0 | 0,0 | Численность обучающихся, привлеченных для прохождения практики или осуществляющих трудовую деятельность сроком не более 6 месяцев, человек | х | х | 33 | х | х |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 41,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП «Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие, направленное на осуществление исполнительным органом государственной власти Астраханской области полномочий в установленной сфере деятельности | Минсельхоз Астраханской области 2015-2024 | Федеральный бюджет | 4119,3 | 0,0 | 4119,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Астраханской области | 452591,1 | 104427,0 | 100987,2 | 106484,1 | 70366,7 | 70326,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по мероприятию | 456710,4 | 104427,0 | 105106,5 | 106484,1 | 70366,7 | 70326,1 |  |  |  |  |  |  |

| Итого по государственной программе (2015-2024 годы) |  | Итого (2015-2024 годы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого (2015-2024 годы) | 23085506,9 | 1606089,5 | 1759231,9 | 1850912,4 | 2088407,4 | 2228645,1 | 2148566,3 | 2708622,3 | 3363918,7 | 2762981,9 | 2568131,4 |
|  | в том числе капитальные вложения | 5741986,5 | 482083,9 | 878568,2 | 728297,6 | 708673,2 | 573640,9 | 692917,7 | 591480,3 | 560483,6 | 254232,5 | 271608,6 |
|  | Федеральный бюджет | 9306755,7 | 835664,4 | 618176,0 | 658170,8 | 799329,9 | 978419,1 | 1173962,2 | 1176483,7 | 1152818,4 | 817742,3 | 1095988,9 |
|  | в т.ч. капитальные вложения | 1485270,5 | 191568,0 | 188334,3 | 64106,9 | 75935,3 | 73067,2 | 296751,4 | 283511,6 | 311995,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них за счет средств, поступающих в бюджет Астраханской области | 8258175,7 | 693164,4 | 449676,0 | 594590,8 | 779329,9 | 915419,1 | 1011962,2 | 946483,7 | 953818,4 | 817742,3 | 1095988,9 |
|  | Бюджет Астраханской области | 4925835,7 | 534980,7 | 380182,8 | 372286,4 | 478481,4 | 579984,1 | 591898,3 | 503316,9 | 519707,6 | 472300,2 | 492697,3 |
|  | в том числе капитальные вложения | 2003904,0 | 145666,1 | 128767,4 | 138155,9 | 162700,6 | 244746,7 | 243104,0 | 199759,2 | 233034,6 | 248793,7 | 259175,8 |
|  | Местные бюджеты | 154324,3 | 24205,9 | 14798,1 | 14463,7 | 20569,0 | 22252,1 | 6083,8 | 14994,0 | 7303,3 | 5935,5 | 23718,9 |
|  | в том числе капитальные вложения | 137130,9 | 22792,7 | 14798,1 | 14463,7 | 19575,2 | 21735,6 | 4308,3 | 14632,5 | 6953,2 | 5438,8 | 12432,8 |
|  | Внебюджетные средства | 8698591,2 | 211238,5 | 746075,0 | 805991,5 | 790027,1 | 647989,8 | 376622,0 | 1013827,7 | 1684089,4 | 1467003,9 | 955726,3 |
|  | в том числе капитальные вложения | 1973010,7 | 122057,1 | 546668,4 | 511571,1 | 450462,0 | 234091,3 | 6083,8 | 93577,0 | 8500,0 | 0,0 | 0,0 |

* Мероприятия подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» с 01.01.2020 реализуются в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

** Фактическое значение по итогам 2018 года – 7,179.

*** Мероприятия подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области»» с 01.01.2022 реализуются в рамках подпрограммы «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Астраханской области».

Приложение № 11

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                      №

Приложение № 2

к государственной программе

Перечень региональных и (или) ведомственных проектов, включенных в государственную программу

| Наименование проекта | Участники проекта | Сроки проекта | Цель и задачи проекта | Основные показатели проекта | Цели и задачи государственной программы, взаимосвязанные с проектом | Объем финансирования проекта за счет всех источников (тыс. рублей), в т.ч.: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Астра-ханской области, в т.ч. по годам реализации | федераль-ный бюджет, в т.ч. по годам реализа-ции | внебюджет-ные источники, в т.ч. по годам реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, служба ветеринарии Астраханской области, Астраханская таможня | 2019-2024 | Создание сквозной системы финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) | Цель 1 государственной программы: повышение роли Астраханской области в обеспечении продовольственной безопасности России, удовлетворение потребностей населения в сельскохозяйствен-ной и рыбной продукции Задача 1.1 государственной программы: увеличение объемов производства и реализации сельскохозяйствен-ной продукции | Всего – 7,2 млн руб., в т.ч.: 2019 г. – 1,7 млн руб.; 2020 г. – 1,3 млн руб.; 2021 г. – 4,2 млн руб. | Всего – 231,4 млн руб., в т.ч.: 2019 г. – 53,7 млн руб.; 2020 г. – 41,8 млн руб.; 2021 г. – 135,9 млн руб. | Всего – 126,6 млн руб., в т.ч.: 2019 г. – 25,9 млн руб.; 2020 г. – 28,7 млн руб.; 2021 г. – 72,0 млн руб. |
| «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Астраханская область)» национального проекта «Малое и среднее предпринима-тельство и поддержка индивидуальной предпринима-тельской инициативы» | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 2019-2020 | Вовлечение в субъекты малого и среднего предпринима-тельства (МСП) в сельском хозяйстве, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйствен-ных потребительских кооперативов | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | Цель 1 государственной программы: повышение роли Астраханской области в обеспечении продовольственной безопасности России, удовлетворение потребностей населения в сельскохозяйствен-ной и рыбной продукции. Задача 1.1 государственной программы: увеличение объемов производства и реализации сельскохозяйствен-ной продукции | Всего – 7,6 млн руб., в т.ч.: 2019 г. – 4,5 млн руб.; 2020 г. – 3,1 млн руб. | Всего – 184,5 млн руб., в т.ч.: 2019 г. – 123,0 млн руб.; 2020 г. – 61,5 млн руб. | Всего – 12,9 млн руб., в т.ч.: 2019 г. – 3,9 млн руб.; 2020 г. – 9,0 млн руб. |
| «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-тельства» национального проекта «Малое и среднее предпринима-тельство и поддержка индивидуальной предпринима-тельской инициативы» | Министерство экономического развития Астраханской области, министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 2021-2024 | Создание комплексной системы акселерации, включающей в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки системы МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков | Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) | Цель 1 государственной программы: повышение роли Астраханской области в обеспечении продовольственной безопасности России, удовлетворение потребностей населения в сельскохозяйствен-ной и рыбной продукции. Задача 1.1 государственной программы: увеличение объемов производства и реализации сельскохозяйствен-ной продукции | Всего – 20,2 млн руб., в т.ч.: 2021 г. – 4,3 млн руб.; 2022 г. – 4,6 млн руб.; 2023 г. – 5,0 млн руб.; 2024 г. – 6,3 млн руб. | Всего – 390,7 млн руб., в т.ч.: 2021 г. – 113,4 млн руб.; 2022 г. – 98,9 млн руб. 2023 г. – 89,2 млн руб.; 2024 г. – 89,2 млн руб. | - |

Приложение № 12

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                      №

## Приложение №3

к государственной программе

Паспорт

регионального проекта «Экспорт продукции АПК»

| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Экспорт продукции АПК |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Экспорт продукции АПК |  | Срок реализации регионального проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Хадиков К.А. |  | Заместитель председателя Правительства Астраханской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Тимофеев А.С. |  | Первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Маркова И.П. |  | Начальник отдела экономического анализа и планирования АПК |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» |  |  |
|  |  | Подпрограмма (направление) |  |  |  |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) | ФП | Миллиард долларов | 0,00 | 31.12.2020 | 0 | 0,2376* | 0,2400* | 0,2562 | 0,271 | 0,2804 | 0,3119 | - | - | - |
| 1.2. | Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн долл. США | РП | Миллион долларов | 1,90 | 31.12.2017 | 0 | 3,0000 | 3,1000 | 5,2000 | 5,3000 | 6,0000 | 7,0000 | - | - | - |
| 1.3. | Объем экспорта зерновых, млн долл. США | РП | Миллион долларов | 86,10 | 31.12.2017 | 0 | 182,1000 | 185,0000 | 203,8700 | 217,8500 | 225,8500 | 255,4000 | - | - | официальный сайт министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области (да-лее – официальный сайт) |
| 1.4. | Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млн долл. США | РП | Миллион долларов | 12,80 | 31.12.2017 | 0 | 11,5000 | 11,0000 | 9,5000 | 10,1500 | 10,3000 | 10,7000 | - | - | официальный сайт |
| 1.5. | Объем экспорта мясной и молочной продукции, млн долл. США | РП | Миллион долларов | 5,40 | 31.12.2017 | 0 | 9,0000 | 8,4000 | 1,5100 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | официальный сайт |
| 1.6. | Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млн долл. США | РП | Миллион долларов | 4,90 | 31.12.2017 | 0 | 4,5000 | 4,7000 | 1,6200 | 1,7000 | 1,7500 | 1,8000 | - | - | официальный сайт |
| 1.7. | Объем экспорта прочей продукции АПК, млн долл. США | РП | Миллион долларов | 35,90 | 31.12.2017 | 0 | 27,5000 | 27,8000 | 34,5000 | 35,0000 | 35,5000 | 36,0000 | - | - | официальный сайт |

* В 2019 – 2020 гг. наименование показателя регионального проекта действовало в редакции «Объем экспорта продукции АПК».

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

| Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |  |
| Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) | ФП | Миллиард долларов | 0,0039 | 0,0164 | 0,0290 | 0,0518 | 0,0747 | 0,1260 | 0,1538 | 0,1548 | 0,1684 | 0,2054 | 0,2096 | 0,2710 |
| Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн долл. США | РП | Миллион долларов | 0,0250 | 0,0850 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,1000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 4,6000 | 5,0000 | 5,3000 |
| Объем экспорта зерновых, млн долл. США | РП | Миллион долларов | 0,0290 | 8,7190 | 17,3930 | 36,0930 | 54,7800 | 99,7000 | 122,8000 | 123,0000 | 131,6000 | 158,4000 | 158,5000 | 217,8500 |
| Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млн долл. США | РП | Миллион долларов | 0,3540 | 1,1340 | 1,9130 | 2,6630 | 3,3990 | 4,4000 | 5,5000 | 5,6000 | 6,3000 | 7,9000 | 9,2000 | 10,1500 |
| Объем экспорта мясной и молочной продукции, млн долл. США | РП | Миллион долларов | 0,0000 | 0,0000 | 0,0930 | 0,2000 | 03000 | 0,4000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,7000 | 0,8000 | 0,9000 | 1,0000 |
| Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млн долл. США | РП | Миллион долларов | 0,0610 | 0,2210 | 0,3700 | 0,6630 | 0,7310 | 0,9000 | 1,0000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,4000 | 1,6000 | 1,7000 |
| Объем экспорта прочей продукции АПК, млн долл. США | РП | Миллион долларов | 3,3900 | 6,2600 | 9,1560 | 12,1660 | 15,1600 | 20,1000 | 22,1000 | 22,7000 | 26,9000 | 31,7000 | 33,8000 | 35,0000 |

4. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (справочно) | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции (нарастающий итог) | - | тыс. га | 0 | - | - | 700** | 1250** | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | - | - | ​Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель |
| 1.2 | Количество заключенных СПК в 2024 г. составило не менее 1, в том числе по ключевым отраслям: продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1 | - | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Создана нормативно-правовая база для СПК в АПК; создан коллегиальный орган по отбору и согласованию заявок на СПК в АПК. Отчет в проектный комитет | Утверждение документа |
| 1.3 | Разработана нормативно-правовая база для СПК в АПК. Количество заключенных СПК в 2024 г. составило не менее 1, в том числе по ключевым отраслям: рыба - 1 | - | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Отчет в проектный комитет | Утверждение документа |
| 1.4 | Количество заключенных СПК в 2024 г. составило не менее 1, в том числе по ключевым отраслям: мясная продукция - 1 | - | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Отчет в проектный комитет | Утверждение документа |
| 1.5 | Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 311,9 млн долларов США по итогам 2024 года | - | млн долларов США | - | - | - | - | - | - | - | - | 311,9 | - | - | Отчет в проектный комитет. | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |
| 1.6 | Внедрена система маркирования и учета животных | - | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Разработана и внедрена федеральная государственная информационная система (далее – ФГИС), либо элемент ФГИС для учета идентифицированных животных | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |
| 1.7 | Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | - | штук | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Оказание услуг (выполнение работ) |

** В 2019-2020 гг. наименование результата  действовало в редакции «Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель для выращивания экспортно ориентированной сельско-хозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования  и
вовлечение  в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий (нарастающим итогом), га».

| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий | 81 178,74 | 71 859,16 | 212 122,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 160,31 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет (в т. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) | 53 665,00 | 41 822,00 | 135 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 520,61 |
| 1.1.2. | Бюджет субъекта Российской Федерации (Астраханская область) | 1 659,74 | 1 293,46 | 4 202,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 155,61 |
| 1.1.3. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 25 854,00 | 28 743,70 | 72 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 639,70 |
| 1.2 | Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет (в т. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Бюджет субъекта Российской Федерации (Астраханская область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по региональному проекту, в том числе: |  | 81 178,74 | 71 859,16 | 212 122,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 160,31 |
| Федеральный бюджет (в т. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) |  | 53 665,00 | 41 822,00 | 135 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 520,61 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (Астраханская область) |  | 1 659,74 | 1 293,46 | 4 202,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 155,61 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 25 854,00 | 28 743,70 | 72 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 639,70 |

6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2021 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |  |
| 1 | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к паспорту регионального проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Экспорт продукции АПК» |  |  |  |  |
| План реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата, контрольной точки |  | Сроки реализации |  |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Вид документа и характеристика результата |  | Информационная система (источник данных) |
|  |  |  |  | Начало |  | Окончание | предшественники |  | последователи |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла регионального проекта по экспорту продукции АПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Результат: «Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции» |  | - |  | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимофеев А.С., первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | ​Отчет по обеспечению стимулирования ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции |  | официальный сайт |
| 1.1.1 |  | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | - |  | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенькина Т.В., начальник отдела мелиорации, механизации и внедрения новых технологий министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Соглашение |  | официальный сайт |
| 1.1.2 |  | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» |  | - |  | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенькина Т.В., начальник отдела мелиорации, механизации и внедрения новых технологий министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Отчет |  | официальный сайт |
| 1.1.3 |  | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | - |  | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенькина Т.В., начальник отдела мелиорации, механизации и внедрения новых технологий министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Соглашение |  | официальный сайт |
| 1.1.4 |  | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» |  | - |  | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенькина Т.В., начальник отдела мелиорации, механизации и внедрения новых технологий министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Отчет |  | официальный сайт |
| 1.1.5 |  | Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | - |  | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенькина Т.В., начальник отдела мелиорации, механизации и внедрения новых технологий министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Соглашение |  | официальный сайт |
| 1.1.6 |  | Контрольная точка: «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» |  | - |  | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сенькина Т.В., начальник отдела мелиорации, механизации и внедрения новых технологий министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Отчет |  | официальный сайт |
| 1.2 |  | Результат: «Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации» |  | - |  | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимофеев А.С., первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных |  | официальный сайт |
| 1.3 |  | Результат: «Разработана нормативно- правовая база для СПК в АПК. Количество заключенных СПК в 2024 г. составило не менее 1, в том числе по ключевым отраслям: рыба – 1» |  | - |  | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимофеев А.С., первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Создана нормативно- правовая база для СПК в АПК; создан коллегиальный орган по отбору и согласованию заявок на СПК в АПК. Отчет в проектный комитет |  | официальный сайт |
| 1.3.1 |  | Контрольная точка: «Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа» |  | - |  | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макухин А.Н., начальник управления рыболовства и рыбоводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Результат исследования. Соглашение |  | официальный сайт |
| 1.3.2 |  | Контрольная точка: «Документ разработан» |  | - |  | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Захаркина И.А., начальник отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечения мероприятий государственной программы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Решение. Проект нормативного правового акта Правительства Астраханской области |  | официальный сайт |
| 1.3.3 |  | Контрольная точка: «Документ согласован с заинтересованными органами и организациями» |  | - |  | 30.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скрипкин А.Г., начальник управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Прочий тип документа. Лист согласования |  | официальный сайт |
| 1.3.4 |  | Контрольная точка: «Документ утвержден (подписан)» |  | - |  | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скрипкин А.Г., начальник управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Решение. Проект нормативного правового акта Правительства Астраханской области |  | официальный сайт |
| 1.3.5 |  | Контрольная точка: «Документ опубликован» |  | - |  | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скрипкин А.Г., начальник управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Постановление. Размещение в официальных источниках опубликования |  | официальный сайт |
| 1.4 |  | Результат: «Количество заключенных СПК в 2024 г. составило не менее 1, в том числе по ключевым отраслям: продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 1» |  | - |  | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимофеев А.С., первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Отчет в проектный комитет |  | официальный сайт |
| 1.4.1 |  | Контрольная точка: «Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа» |  | - |  | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Никулин А.Н., начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Результат исследования |  | официальный сайт |
| 1.4.2 |  | Контрольная точка: «Документ разработан» |  | - |  | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Захаркина И.А., начальник отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечения мероприятий государственной программы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Проект нормативного правового акта Правительства Астраханской области |  | официальный сайт |
| 1.4.3 |  | Контрольная точка: «Документ согласован с заинтересованными органами и организациями» |  | - |  | 30.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скрипкин А.Г., начальник управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Лист согласования |  | официальный сайт |
| 1.4.4 |  | Контрольная точка: «Документ утвержден (подписан)» |  | - |  | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скрипкин А.Г., начальник управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Нормативный правовой акт Правительства Астраханской области |  | официальный сайт |
| 1.4.5 |  | Контрольная точка: «Документ опубликован» |  | - |  | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скрипкин А.Г., начальник управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Размещение в официальных источниках опубликования |  | официальный сайт |
| 1.5 |  | Результат: «Количество заключенных СПК в 2024 г. составило не менее 1, в том числе по ключевым отраслям: мясная продукция – 1» |  | - |  | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимофеев А.С., первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Отчет в проектный комитет |  | официальный сайт |
| 1.5.1 |  | Контрольная точка: «Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа» |  | - |  | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шишкин А.Г., начальник отдела животноводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Результат исследования. Соглашение |  | официальный сайт |
| 1.5.2 |  | Контрольная точка: «Документ разработан» |  | - |  | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Захаркина И.А., начальник отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечения мероприятий государственной программы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Проект нормативного правового акта Правительства Астраханской области |  | официальный сайт |
| 1.5.3 |  | Контрольная точка: «Документ согласован с заинтересованными органами и организациями» |  | - |  | 30.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скрипкин А.Г., начальник управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Лист согласования |  | официальный сайт |
| 1.5.4 |  | Контрольная точка: «Документ утвержден (подписан)» |  | - |  | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скрипкин А.Г., начальник управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Нормативный правовой акт Правительства Астраханской области |  | официальный сайт |
| 1.5.5 |  | Контрольная точка: «Документ опубликован» |  | - |  | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скрипкин А.Г., начальник управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Размещение в официальных источниках опубликования |  | официальный сайт |
| 1.6 |  | Результат: «Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 311,9 млн долларов США по итогам 2024 года» |  | - |  | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тимофеев А.С., первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Отчет |  | официальный сайт |
| 1.6.1 |  | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)» |  | - |  | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маркова И.П., начальник отдела экономического анализа и планирования АПК министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Отчет исполнения соглашения |  | официальный сайт |
| 1.6.2 |  | Контрольная точка: «Обеспечен мониторинг реализации проекта» |  | - |  | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Маркова И.П., начальник отдела экономического анализа и планирования АПК министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Прочий тип документа. Мониторинг |  | официальный сайт |
| Участники регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Роль в региональном проекте |  | Фамилия, инициалы |  |  | Должность |  |  | Непосредственный руководитель |  |  | Занятость в проекте (процентов) |  |
| 1 |  | Руководитель регионального проекта |  | Тимофеев А. С. |  |  | Первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Пашаев Р.Ю., министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | 80 |  |
| 2 |  | Администратор регионального проекта |  | Маркова И. П. |  |  | Начальник отдела экономического анализа и планирования АПК министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Валентинова Е.А., заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | 10 |  |
| Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Тимофеев А. С. |  |  | Первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Пашаев Р.Ю., министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | 80 |  |
| 4 |  | Участник регионального проекта |  | Захаркина И. А. |  |  | Начальник отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечения мероприятий государственной программы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Валентинова Е.А., заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | 10 |  |
| 5 |  | Участник регионального проекта |  | Сенькина Т. В. |  |  | Начальник отдела мелиорации, механизации и внедрения новых технологий министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Тимофеев А.С., первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | 50 |  |
| 6 |  | Участник регионального проекта |  | Маркова И. П. |  |  | Начальник отдела экономического анализа и планирования АПК министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Валентинова Е.А., заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | 10 |  |
| 7 |  | Участник регионального проекта |  | Родионов А. В. |  |  | Начальник отдела развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Османов К.И., заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | 10 |  |
| Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Тимофеев А. С. |  |  | Первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Пашаев Р.Ю., министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | 80 |  |
| 9 |  | Участник регионального проекта |  | Мамонтов В. В. |  |  | Руководитель службы ветеринарии Астраханской области |  |  | Пашаев Р.Ю., министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | 20 |  |
| Разработана нормативно-правовая база для СПК в АПК. Количество заключенных СПК в 2024 г. составило не менее 1, в том числе по ключевым отраслям: рыба - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Тимофеев А. С. |  |  | Первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Пашаев Р.Ю., министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | 80 |  |
| 11 |  | Участник регионального проекта |  | Захаркина И. А. |  |  | Начальник отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечения мероприятий государственной программы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Валентинова Е.А., заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | 10 |  |
| 12 |  | Участник регионального проекта |  | Маркова И. П. |  |  | Начальник отдела экономического анализа и планирования АПК министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Валентинова Е.А., заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | 10 |  |
| 13 |  | Участник регионального проекта |  | Макухин А. Н. |  |  | Начальник управления рыболовства и рыбоводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Тимофеев А.С., первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | 15 |  |
| 14 |  | Участник регионального проекта |  | Никулин А. Н. |  |  | Начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Тимофеев А.С., первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | 15 |  |
| Количество заключенных СПК в 2024 г. составило не менее 1, в том числе по ключевым отраслям: продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Тимофеев А. С. |  |  | Первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Пашаев Р.Ю., министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | 80 |  |
| 16 |  | Участник регионального проекта |  | Сенькина Т. В. |  |  | Начальник отдела мелиорации, механизации и внедрения новых технологий министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Тимофеев А.С., первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | 50 |  |
| 17 |  | Участник регионального проекта |  | Шишкин А. Г. |  |  | Начальник отдела животноводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Тимофеев А.С., первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | 15 |  |
| 18 |  | Участник регионального проекта |  | Никулин А. Н. |  |  | Начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Тимофеев А.С., первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | 15 |  |
| 19 |  | Участник регионального проекта |  | Маркова И. П. |  |  | Начальник отдела экономического анализа и планирования АПК министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Валентинова Е.А., заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | 10 |  |
| 20 |  | Участник регионального проекта |  | Захаркина И. А. |  |  | Начальник отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечения мероприятий государственной программы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Валентинова Е.А., заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | 10 |  |
| Количество заключенных СПК в 2024 г. составило не менее 1, в том числе по ключевым отраслям: мясная продукция - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Тимофеев А. С. |  |  | Первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Пашаев Р.Ю., министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | 80 |  |
| 22 |  | Участник регионального проекта |  | Шишкин А. Г. |  |  | Начальник отдела животноводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Тимофеев А.С., первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | 15 |  |
| 23 |  | Участник регионального проекта |  | Маркова И. П. |  |  | Начальник отдела экономического анализа и планирования АПК министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Валентинова Е.А., заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | 10 |  |
| 24 |  | Участник регионального проекта |  | Захаркина И. А. |  |  | Начальник отдела формирования и исполнения бюджета, финансового обеспечения мероприятий государственной программы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Валентинова Е.А., заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | 10 |  |
| 25 |  | Участник регионального проекта |  | Никулин А. Н. |  |  | Начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Тимофеев А.С., первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | 15 |  |
| Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 311,9 млн долларов США по итогам 2024 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Тимофеев А. С. |  |  | Первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Пашаев Р.Ю., министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | 80 |  |
| 27 |  | Участник регионального проекта |  | Никулин А. Н. |  |  | Начальник отдела перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Тимофеев А.С., первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | 15 |  |
| 28 |  | Участник регионального проекта |  | Шишкин А. Г. |  |  | Начальник отдела животноводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Тимофеев А.С., первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | 15 |  |
| 29 |  | Участник регионального проекта |  | Макухин А. Н. |  |  | Начальник управления рыболовства и рыбоводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Тимофеев А.С., первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | 15 |  |
| 30 |  | Участник регионального проекта |  | Маркова И. П. |  |  | Начальник отдела экономического анализа и планирования АПК министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | Валентинова Е.А., заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области |  |  | 10 |  |
| 31 |  | Участник регионального проекта |  | Галичкин О. В. |  |  | Первый заместитель начальника Астраханской таможни |  |  | Дьячков С.Б., начальник Астраханской таможни |  |  | 10 |  |

Приложение № 13

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                      №

Приложение № 5

к государственной программе

Ресурсное обеспечение

реализации государственной программы

тыс. руб.

| № п/п | Источники финансирования государственной программы | Всего | по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», всего | 23085506,9 | 1606089,5 | 1759231,9 | 1850912,4 | 2088407,4 | 2228645,1 | 2148566,3 | 2708622,3 | 3363918,7 | 2762981,9 | 2568131,4 |
|  | в том числе капитальные вложения | 5741986,5 | 482083,9 | 878568,2 | 728297,6 | 708673,2 | 573640,9 | 692917,7 | 591480,3 | 560483,6 | 254232,5 | 271608,6 |
|  | Федеральный бюджет | 9306755,7 | 835664,4 | 618176,0 | 658170,8 | 799329,9 | 978419,1 | 1173962,2 | 1176483,7 | 1152818,4 | 817742,3 | 1095988,9 |
|  | в том числе капитальные вложения | 1485270,5 | 191568,0 | 188334,3 | 64106,9 | 75935,3 | 73067,2 | 296751,4 | 283511,6 | 311995,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие в доход бюджета Астраханской области | 8258175,7 | 693164,4 | 449676,0 | 594590,8 | 779329,9 | 915419,1 | 1011962,2 | 946483,7 | 953818,4 | 817742,3 | 1095988,9 |
|  | в том числе капитальные вложения | 570220,5 | 61568,0 | 32334,3 | 39056,9 | 75935,3 | 30067,2 | 144751,4 | 73511,6 | 112995,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области | 1048580,0 | 142500,0 | 168500,0 | 63580,0 | 20000,0 | 63000,0 | 162000,0 | 230000,0 | 199000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе капитальные вложения | 915050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 43000,0 | 152000,0 | 210000,0 | 199000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Астраханской области | 4925835,7 | 534980,7 | 380182,8 | 372286,4 | 478481,4 | 579984,1 | 591898,3 | 503316,9 | 519707,6 | 472300,2 | 492697,3 |
|  | в том числе капитальные вложения | 2003904,0 | 145666,1 | 128767,4 | 138155,9 | 162700,6 | 244746,7 | 243104,0 | 199759,2 | 233034,6 | 248793,7 | 259175,8 |
|  | Местные бюджеты | 154324,3 | 24205,9 | 14798,1 | 14463,7 | 20569,0 | 22252,1 | 6083,8 | 14994,0 | 7303,3 | 5935,5 | 23718,9 |
|  | в том числе капитальные вложения | 137130,9 | 22792,7 | 14798,1 | 14463,7 | 19575,2 | 21735,6 | 4308,3 | 14632,5 | 6953,2 | 5438,8 | 12432,8 |
|  | Внебюджетные источники | 8698591,2 | 211238,5 | 746075,0 | 805991,5 | 790027,1 | 647989,8 | 376622,0 | 1013827,7 | 1684089,4 | 1467003,9 | 955726,3 |
|  | в том числе капитальные вложения | 1973010,7 | 122057,1 | 546668,4 | 511571,1 | 450462,0 | 234091,3 | 6083,8 | 93577,0 | 8500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | 365160,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81178,7 | 71859,2 | 212122,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 231365,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53665,0 | 41822,0 | 135878,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Астраханской области | 7155,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1659,7 | 1293,5 | 4202,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 126639,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25854,0 | 28743,7 | 72042,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 205057,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131315,5 | 73742,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 184529,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122977,1 | 61552,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Астраханской области | 7662,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4472,6 | 3189,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 12865,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3865,8 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 452789,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114709,5 | 89096,9 | 103311,4 | 145671,2 |
|  | Федеральный бюджет | 432658,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110427,1 | 84522,0 | 98310,0 | 139399,0 |
|  | Бюджет Астраханской области | 20130,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4282,4 | 4574,9 | 5001,4 | 6272,2 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области» | 4286936,9 | 329272,0 | 818760,3 | 729540,7 | 793021,2 | 586860,3 | 569757,0 | 459725,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 1873771,3 | 192910,0 | 241881,0 | 182235,7 | 269269,5 | 285037,1 | 358809,0 | 343629,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе капитальные вложения | 716050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 43000,0 | 152000,0 | 210000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие в доход бюджета Астраханской области | 1024191,3 | 50410,0 | 73381,0 | 118655,7 | 249269,5 | 222037,1 | 196809,0 | 113629,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области (через ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз») | 849580,0 | 142500,0 | 168500,0 | 63580,0 | 20000,0 | 63000,0 | 162000,0 | 230000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них: на противопаводковые мероприятия | 133530,0 | 12500,0 | 12500,0 | 38530,0 | 20000,0 | 20000,0 | 10000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | капитальные вложения | 716050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 43000,0 | 152000,0 | 210000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Астраханской области | 226791,6 | 15700,0 | 15000,0 | 24752,2 | 54717,7 | 48739,9 | 43202,0 | 24679,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 2186374,0 | 120662,0 | 561879,3 | 522552,8 | 469034,0 | 253083,3 | 167746,0 | 91416,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе капитальные вложения | 2089242,5 | 107919,0 | 546668,4 | 511571,1 | 450462,0 | 234091,3 | 148754,0 | 89776,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальные вложения, в том числе: | 2805292,5 | 237919,0 | 702668,4 | 536621,1 | 450462,0 | 277091,3 | 300754,0 | 299776,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 716050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 43000,0 | 152000,0 | 210000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 2089242,5 | 107919,0 | 546668,4 | 511571,1 | 450462,0 | 234091,3 | 148754,0 | 89776,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Подпрограмма. «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Астраханской области» | 1533240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 752193,6 | 386548,8 | 394497,6 |
|  | Федеральный бюджет | 772723,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 436873,2 | 166216,0 | 169634,0 |
|  | в том числе капитальные вложения | 199000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие в доход бюджета Астраханской области | 573723,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237873,2 | 166216,0 | 169634,0 |
|  | средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области (через ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз») | 199000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них: на противопаводковые мероприятия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | капитальные вложения | 199000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Астраханской области | 93396,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38723,6 | 27058,4 | 27614,8 |
|  | Внебюджетные источники | 667120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276596,8 | 193274,4 | 197248,8 |
|  | в том числе капитальные вложения | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальные вложения, в том числе: | 205000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 199000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» | 140408,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25961,2 | 28313,8 | 31632,1 | 18796,9 | 5040,4 | 15332,0 | 15332,0 |
|  | Федеральный бюджет | 2964,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 979,9 | 319,1 | 334,0 | 333,7 | 333,7 | 332,0 | 332,0 |
|  | Бюджет Астраханской области | 38270,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6981,3 | 9328,0 | 12298,1 | 9363,2 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 99173,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18000,0 | 18666,7 | 19000,0 | 9100,0 | 4406,7 | 15000,0 | 15000,0 |
| 8 | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» | 1314766,4 | 352182,0 | 175899,8 | 193457,5 | 278167,2 | 315059,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 270094,9 | 81169,0 | 32334,3 | 39056,9 | 81044,8 | 36489,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе капитальные вложения | 238961,7 | 61568,0 | 32334,3 | 39056,9 | 75935,3 | 30067,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них средства дорожного фонда | 70537,5 | 14648,0 | 17810,3 | 12021,9 | 26057,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Астраханской области | 866195,7 | 174373,3 | 128767,4 | 139936,9 | 172020,3 | 251097,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе капитальные вложения | 820036,8 | 145666,1 | 128767,4 | 138155,9 | 162700,6 | 244746,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них средства дорожного фонда | 664754,8 | 117493,2 | 110388,7 | 109406,0 | 131480,9 | 195985,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местные бюджеты | 96288,8 | 24205,9 | 14798,1 | 14463,7 | 20569,0 | 22252,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе капитальные вложения | 93365,4 | 22792,7 | 14798,1 | 14463,7 | 19575,2 | 21735,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 82186,9 | 72433,8 | 0,0 | 0,0 | 4533,1 | 5220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе капитальные вложения | 14138,1 | 14138,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальные вложения, в том числе: | 1166502,0 | 244164,9 | 175899,8 | 191676,5 | 258211,2 | 296549,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 238961,7 | 61568,0 | 32334,3 | 39056,9 | 75935,3 | 30067,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Астраханской области | 820036,8 | 145666,1 | 128767,4 | 138155,9 | 162700,6 | 244746,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местные бюджеты | 93365,4 | 22792,7 | 14798,1 | 14463,7 | 19575,2 | 21735,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 14138,1 | 14138,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» | 1979178,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 459831,5 | 325234,1 | 372867,8 | 280105,9 | 541139,6 |
|  | Федеральный бюджет | 646382,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189983,1 | 91635,2 | 118785,3 | 11568,1 | 234410,7 |
|  | в том числе капитальные вложения | 331258,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144751,4 | 73511,6 | 112995,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них средства дорожного фонда | 128665,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64801,6 | 0,0 | 63864,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Астраханской области | 1232368,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257724,3 | 207677,2 | 239540,6 | 255294,7 | 272131,4 |
|  | в том числе капитальные вложения | 1183867,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243104,0 | 199759,2 | 233034,6 | 248793,7 | 259175,8 |
|  | из них средства дорожного фонда | 1153997,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221659,4 | 192853,2 | 231515,0 | 248793,7 | 259175,8 |
|  | Местные бюджеты | 58035,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6083,8 | 14994,0 | 7303,3 | 5935,5 | 23718,9 |
|  | в том числе капитальные вложения | 43765,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4308,3 | 14632,5 | 6953,2 | 5438,8 | 12432,8 |
|  | Внебюджетные источники | 42392,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6040,3 | 10927,7 | 7238,6 | 7307,6 | 10878,6 |
|  | в том числе капитальные вложения | 6300,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3800,3 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальные вложения, в том числе: | 1565192,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 392163,7 | 291703,6 | 355483,6 | 254232,5 | 271608,6 |
|  | федеральный бюджет | 331258,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144751,4 | 73511,6 | 112995,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Астраханской области | 1183867,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243104,0 | 199759,2 | 233034,6 | 248793,7 | 259175,8 |
|  | местные бюджеты | 43765,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4308,3 | 14632,5 | 6953,2 | 5438,8 | 12432,8 |
|  | внебюджетные источники | 6300,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3800,3 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | ВЦП «Экономически значимая региональная программа развития отрасли растениеводства в Астраханской области» | 914547,0 | 132754,4 | 202622,0 | 146925,2 | 194700,4 | 237545,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 528184,3 | 58712,2 | 49110,7 | 100326,4 | 142752,8 | 177282,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Астраханской области | 275162,7 | 74042,2 | 42311,3 | 46598,8 | 51947,6 | 60262,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 111200,0 | 0,0 | 111200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | ВЦП «Экономически значимая региональная программа развития отрасли животноводства в Астраханской области» | 651185,2 | 159533,6 | 119548,3 | 108707,0 | 118289,7 | 145106,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 459326,6 | 111780,6 | 79341,3 | 85456,3 | 87828,6 | 94919,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Астраханской области | 190758,6 | 47753,0 | 40207,0 | 22150,7 | 30461,1 | 50186,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | ВЦП «Экономически значимая региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования в Астраханской области» | 1286973,1 | 171877,7 | 220092,1 | 233386,6 | 282408,0 | 379208,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 739986,2 | 106363,0 | 113879,0 | 154420,5 | 160808,6 | 204515,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Астраханской области | 169095,8 | 47558,0 | 33217,4 | 8127,4 | 35299,4 | 44893,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 377891,1 | 17956,7 | 72995,7 | 70838,7 | 86300,0 | 129800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | ВЦП «Стимулирование инвестиционной деятельности, внедрения инноваций и повышение финансовой устойчивости АПК Астраханской области» | 1356827,6 | 361690,5 | 132177,7 | 351830,3 | 293393,2 | 217735,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 536419,7 | 284729,6 | 95155,5 | 96675,0 | 56645,8 | 3213,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Астраханской области | 185721,9 | 76774,9 | 37022,2 | 43655,3 | 25247,4 | 3022,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 634686,0 | 186,0 | 0,0 | 211500,0 | 211500,0 | 211500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | ВЦП «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» | 7656962,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 837317,2 | 1472927,5 | 2038235,9 | 1907317,1 | 1401164,9 |
|  | Федеральный бюджет | 2617756,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 521461,6 | 490461,4 | 512304,2 | 541316,2 | 552213,2 |
|  | Бюджет Астраханской области | 682904,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169763,6 | 152124,7 | 130084,4 | 114579,0 | 116352,8 |
|  | Внебюджетные источники | 4356301,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146092,0 | 830341,4 | 1395847,3 | 1251421,9 | 732598,9 |
| 15 | ВЦП «Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» | 941473,9 | 98779,3 | 90131,7 | 87065,1 | 102466,5 | 106320,9 | 104427,0 | 105106,5 | 106484,1 | 70366,7 | 70326,1 |
|  | Федеральный бюджет | 10593,5 | 0,0 | 6474,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4119,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Астраханской области | 930220,4 | 98779,3 | 83657,5 | 87065,1 | 101806,5 | 106320,9 | 104427,0 | 100987,2 | 106484,1 | 70366,7 | 70326,1 |
|  | Внебюджетные источники | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 14

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                      №

# Приложение № 6

к государственной программе

Показатели эффективности и результативности реализации государственной программы

| Наименование | Наименование показателей, ед. измерения . | Значение показателя за период, предшествующий реализации государственной программы (2014 год) | Прогнозные значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 государственной программы. Повышение роли Астраханской области в обеспечении продовольственной безопасности России, удовлетворение потребностей населения в сельскохозяйственной и рыбной продукции | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, % | 101,8 | 101,7 | 101,3 | 101,7 | 101,9 | 101,0 | 101,0 | 100,1 | 100,9 | 100,5 | 101,5 |
| Задача 1.1 государственной программы. Увеличение объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции | Объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной во всех категориях хозяйств (в фактических ценах), млрд руб. | 30,3 | 33,2 | 40,2 | 42,0 | 44,1 | 45,7 | 47,6 | 50,9 | 57,8 | 60,3 | 63,0 |
| Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах), млн долл. США | х | х | х | х | 235,3 | 237,6 | 240,0 | 256,2 | 271,0 | 280,4 | 311,9 |
| Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», человек | х | х | х | х | х | 161 | 276 | х | х | х | х |
| Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса нарастающим итогом, единиц | х | х | х | х | х | х | х | 39 | 64 | 90 | 122 |
| ### ВЦП «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» (направлена на развитие отрасли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Развитие отрасли растениеводства в Астраханской области | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году | 102,0 | 103,5 | 100,5 | 102,4 | 102,7 | 107,4 | 100,6 | 100,0 | 100,5 | 100,5 | 100,6 |
| Задача. Увеличение объемов производства продукции расте-ниеводства за счет повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур | Объем валовой продукции растениеводства, млрд рублей | 17,3 | 19,1 | 23,1 | 24,0 | 26,5 | 27,8 | 29,0 | 29,9 | 33,4 | 34,8 | 36,9 |
| Цель 2. Развитие отрасли животноводства в Астраханской области | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году | 100,6 | 101,4 | 102,5 | 100,7 | 100,7 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 101,4 | 100,4 | 100,4 |
| Задача. Увеличение объемов производства продукции животноводства за счет повышения продуктивности сельскохозяйственных животных Астраханской области | Объем валовой продукции по отрасли животноводства, млрд рублей | 13,1 | 14,1 | 16,3 | 18,0 | 17,6 | 17,9 | 18,6 | 21,0 | 24,9 | 25,5 | 26,1 |
| Цель 3. Развитие малых форм хозяйствования | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, % | x | x | x | 10 | 10 | 10 | 10 | х | х | х | х |
|  | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс», за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, % | х | х | х | х | х | х | х | 6 | 8 | 8 | 8 |
|  | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, % | 20 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Задача. Создание условий для малых форм хозяйствования, способствующих увеличению объемов производства товарной продукции | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грантовую поддержку на реализацию проектов по созданию и развитию хозяйств, ед. | 35 | 45 | 49 | 36 | 41 | 43 | х | х | х | х | х |
|  | Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности, руб. | х | х | х | х | 17000 | х | х | х | х | х | х |
|  | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, ед. | х | х | х | х | х | х | 30 | х | х | х | х |
|  | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки, ед. | х | х | х | х | х | х | 2 | х | х | х | х |
|  | Количество проектов развития малых форм хозяйствования, реализуемых с помощью грантовой поддержки, единиц | х | х | х | х | х | х | х | 8 | 7 | 7 | 9 |
| Цель 4. Повышение финансовой устойчивости агропромышленного комплекса | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % | 0,8 | 2,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 6,7 | 6,9 | 7,1 |
| Задача 4. Создание условий для повышения финансовой устойчивости предприятий АПК | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), тыс. рублей | 15,6 | 16,9 | 17,4 | 17,5 | 17,7 | 17,9 | 22,2 | 24,2 | 32,6 | 34,3 | 36,1 |
|  | Среднемесячная начисленная заработная плата работников по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» | х | х | х | х | х | х | 15,8 | 16,6 | 22,5 | 23,0 | 23,5 |
| Задача 1.2 государственной программы. Проведение комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области | Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий, чел./ мест | 515 | 358 | 374 | 379 | 381 | 392 | х | х | х | х | х |
|  | Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий государственной программы, %, нарастающим итогом | 15 | 15 | 28 | 42 | 56 | 75 | 82 | 109 | х | х | х |
| Задача 1.2 государственной программы. Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, в том числе за счет проведение комплексной мелиорации | Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий государственной программы, %, нарастающим итогом | х | х | х | х | х | х | х | х | 134 | 143 | 158 |
| ### Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1.2. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв путем проведения комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области | Площадь орошаемых земель с применением высокотехнологичных энерго-, водосберегающих технологий орошения, в т.ч. капельного метода, тыс. га | 41/25 | 44/27 | 47/29 | 51/32 | 53/34 | 55/35 | 57/37 | х | х | х | х |
|  | Площадь земель, орошаемых с применением иновационнных технологий (нарастающим итогом), тыс. га | х | х | х | х | х | х | х | 26,2 | х | х | х |
| Задача 1.2.1. Восстановление, сохранение и поддержание мелиоративного фонда, предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельхозназначения за счет применения инновационных методов производства | Площадь введенных в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га | x | x | x | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | х | х | х | х |
|  | Площадь земель, на которых проведены мелиоративные мероприятия (нарастающим итогом), тыс. га | х | х | х | х | х | х | х | 39,4 | х | х | х |
| Подпрограмма «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1.2. Повышение продуктивности, устойчивости и объема сельскохозяйственного производства путем проведения комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и совершенствования оборота сельскохозяйственных земель | Площадь сохраненных и вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения (нарастающим итогом), тыс. га | х | х | х | х | х | х | х | х | 45,8 | 50,5 | 55,2 |
| Задача 1.2.1. Восстановление и повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения, предотвращение сокращения площадей земель сельскохозяйственного назначения, рациональное использование таких земель, защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от водной и ветровой эрозии и опустынивания | Темп роста площади земель, вовлеченных с сельскохозяйственный оборот (к предыдущему году) | х | х | х | х | х | х | х | х | 117,5 | 110,0 | 109,3 |
| Задача 1.3 государственной программы. Обеспечение конкурентоспособности российской рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынках | Темп роста промышленного рыболовства и производства продукции рыбоводства (нарастающим итогом к уровню 2013 года), % | 96,7 | 105,4 | 107,6 | 109,3 | 110,2 | 112,1 | 109,0 | 108,0 | 108,5 | 109,0 | 109,5 |
| Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1.3. Создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Астраханской области посредством сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, развития аквакультуры | Суммарный объем промышленного рыболовства и производства продукции рыбоводства, тыс. тонн | 55,9 | 60,9 | 62,2 | 62,4 | 63,7 | 64,8 | 62,0 | 62,4 | 62,7 | 63,0 | 63,3 |
| Задача 1.3.1. Увеличение объемов выращивания и реализации товарной рыбы, сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства | Темп роста объема производства товарной рыбы (нарастающим итогом к уровню 2013 года), % | 101,2 | 101,7 | 116,2 | 121,4 | 122,0 | 123,0 | 115,6 | 117,3 | 118,5 | 119,7 | 120,8 |
|  | Темп роста объема промышленного рыболовства (нарастающим итогом к уровню 2013 года), % | 100 | 100 | 101,5 | 103,2 | 105,2 | 105,7 | 103,7 | 104,0 | 104,2 | 104,4 | 104,7 |
| Цель 2 государственной программы. Повышение качества жизни сельского населения Астраханской области | Уровень занятости сельского населения к общему числу жителей в сельской местности в рамках программы, % | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | х | х | х | х | х |
|  | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Астраханской области, % | х | х | х | х | х | х | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Задача 2.1 государственной программы. Улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Астраханской области | Прирост сельского населения, обеспеченного жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, тыс. чел. | x | x | x | 2,2 | 4,8 | 5,0 | х | х | х | х | х |
|  | Повышение доли благоустроенных сельских территорий (нарастающим итогом), % | x | x | x | x | x | x | 33 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1.1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Астраханской области, в том числе за счет повышения инвестиционной активности путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности Астраханской области | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы мероприятия по созданию комфортных условий жизнедеятельности (нарастающим итогом), ед. | 0 | 5 | 6 | 14 | 23 | 33 | х | х | х | х | х |
| Задача 1.1.1. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры | Прирост числа граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных в сельской местности, которые оснащены объектами социальной и инженерной инфраструктуры, тыс. чел. | x | x | x | 1,0 | 1,1 | 1,3 | х | х | х | х | х |
| Задача 1.1.2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Астраханской области | Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы, от общего числа нуждающегося в улучшении жилищных условий населения, % | 1,74 | 1,83 | 1,83 | 1,85 | 2,00 | 2,01 | х | х | х | х | х |
| Задача 1.1.3. Стимулирование инициатив сельских жителей в области развития сельских территорий Астраханской области | Охват граждан, участвующих в социальных проектах, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 90 | х | х | х | х | х |
| ### Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2.1. Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях Астраханской области | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Астраханской области, в которых реализованы мероприятия по созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях (нарастающим итогом), единиц | х | х | х | х | х | х | 39 | 46 | х | х | х |
|  | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | х | х | х | х | х | х | х | х | 67,0 | 67,5 | 68,0 |
|  | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах (на 1 января года, следующего за отчетным) | х | х | х | х | х | х | х | х | 44,4 | 46,8 | 49,2 |
| Задача 2.1.1. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Астраханской области | Прирост населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Астраханской области, в которых реализованы мероприятия по созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях (нарастающим итогом), единиц | x | x | x | х | х | х | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Задача 2.1.2. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Астраханской области | Доля граждан, улучшивших жилищные условия, от общего числа подавших заявление на включение в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках подпрограммы, % | х | х | х | х | х | х | 2,02 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,09 |
| Задача 2.1.3. Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях Астраханской области | Количество сельскохозяйственных производителей, заключивших ученические договоры (нарастающим итогом), единиц | x | x | x | х | х | х | 3 | 2 | х | х | х |
|  | Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных к работе на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки | x | x | x | х | х | х | x | x | 34 | 1 | 1 |

* Мероприятия подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области» с 01.01.2022 реализуются в рамках подпрограммы «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Астраханской области».

** Мероприятия подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» с 01.01.2020 реализуются в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области».

Приложение № 15

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                      №

Приложение № 7

к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

«Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Астраханской области»

тыс. рублей

| Источники финансирования | Всего 2022-2024 годы | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | 1533240,0 | 752193,6 | 386548,8 | 394497,6 |
| Федеральный бюджет, всего | 772723,2 | 436873,2 | 166216,0 | 169634,0 |
| в том числе капитальные вложения | 199000,0 | 199000,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: средства федерального бюджета, поступающие в доход бюджета Астраханской области | 573723,2 | 237873,2 | 166216,0 | 169634,0 |
| средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области (через ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз») | 199000,0 | 199000,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе капитальные вложения | 199000,0 | 199000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Астраханской области | 93396,8 | 38723,6 | 27058,4 | 27614,8 |
| Внебюджетные источники, всего | 667120,0 | 276596,8 | 193274,4 | 197248,8 |
| в том числе капитальные вложения | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальные вложения, всего: | 205000,0 | 205000,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: федеральный бюджет | 199000,0 | 199000,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 16

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                      №

Приложение № 8

к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

«Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области»

тыс. рублей

| Источники финансирования | Всего 2018-2024 годы | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | 140408,4 | 25961,2 | 28313,8 | 31632,1 | 18796,9 | 5040,4 | 15332,0 | 15332,0 |
| федеральный бюджет | 2964,4 | 979,9 | 319,1 | 334,0 | 333,7 | 333,7 | 332,0 | 332,0 |
| бюджет Астраханской области | 38270,6 | 6981,3 | 9328,0 | 12298,1 | 9363,2 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 99173,4 | 18000,0 | 18666,7 | 19000,0 | 9100,0 | 4406,7 | 15000,0 | 15000,0 |

Приложение № 17

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от                      №

Приложение № 9

к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

«Комплексное развитие сельских территорий»

тыс. рублей

| Источники финансирования | Всего 2020-2024 голы | по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Подпрограмма | 1979178,9 | 459831,5 | 325234,1 | 372867,8 | 280105,9 | 541139,6 |
| Федеральный бюджет | 646382,4 | 189983,1 | 91635,2 | 118785,3 | 11568,1 | 234410,7 |
| в том числе капитальные вложения | 331258,8 | 144751,4 | 73511,6 | 112995,8 | 0,0 | 0,0 |
| из них средства дорожного фонда | 128665,8 | 64801,6 | 0,0 | 63864,2 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Астраханской области | 1232368,2 | 257724,3 | 207677,2 | 239540,6 | 255294,7 | 272131,4 |
| в том числе капитальные вложения | 1183867,3 | 243104,0 | 199759,2 | 233034,6 | 248793,7 | 259175,8 |
| из них средства дорожного фонда | 1153997,1 | 221659,4 | 192853,2 | 231515,0 | 248793,7 | 259175,8 |
| Местные бюджеты | 58035,5 | 6083,8 | 14994,0 | 7303,3 | 5935,5 | 23718,9 |
| в том числе: капитальные вложения | 43765,6 | 4308,3 | 14632,5 | 6953,2 | 5438,8 | 12432,8 |
| Внебюджетные источники | 42392,8 | 6040,3 | 10927,7 | 7238,6 | 7307,6 | 10878,6 |
| в том числе капитальные вложения | 6300,3 | 0,0 | 3800,3 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальные вложения, в том числе: | 1565192,0 | 392163,7 | 291703,6 | 355483,6 | 254232,5 | 271608,6 |
| федеральный бюджет | 331258,8 | 144751,4 | 73511,6 | 112995,8 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Астраханской области | 1183867,3 | 243104,0 | 199759,2 | 233034,6 | 248793,7 | 259175,8 |
| местные бюджеты | 43765,6 | 4308,3 | 14632,5 | 6953,2 | 5438,8 | 12432,8 |
| внебюджетные источники | 6300,3 | 0,0 | 3800,3 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |