## СВОД 2 приложение (hidden)
Отчет
о ходе реализации государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области"
Наименование выполненных целей, задач и мероприятий государственной программы | Объем финансирования на текущий год, утвержденный законом о бюджете Астраханской области (в последней действующей редакции) | Всего/в знаменателе указывается сумма капвложений по всем графам |  | в том числе по источникам финансирования | [8 empty] | Показатели результативности выполнения государственной программы
|  |  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Астраханской области |  | местные бюджеты |  | собственные средства предприятий | другие внебюджетные источники
|  | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено |  | получено | освоено | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | ед. изме-рения | значение показателя за предшествующий период (2014) | 2015 план | 2015 факт |  | Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах неисполнения мероприятий)
ВСЕГО ПО ГОСПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1228145.2101 | 977533.8007 | 983435.4578 | 511346.951 | 510824.9386 | 349637.3497 | 355215.9192 | 3939.6 | 4784.7 | 112609.9 | 0 | 0
Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области»
Цель 1. Государственной программы. Повышение качества жизни сельского населения Астраханской области путем улучшение инфраструктурного обустройства сельских территорий | 255542.34 | 120473.888 | 126563.218 | 64418.983 | 63959.983 | 52115.305 | 57818.535 | 3939.6 | 4784.7 | 0 | 0 | 0 | Показатель конечного результата 1. Уровень занятости сельского населения к общему числу жителей в сельской местности | % | 4.2 | 4.3 | 4.3 |  | По данному показателю представлено оценочное значение за 2015 год ввиду отсутствия статистических данных на отчетную дату. | 1
Задача 1. 1. Государственной программы. Улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности Астраханской области | 255542.34 | 120473.888 | 126563.218 | 64418.983 | 63959.983 | 52115.305 | 57818.535 | 3939.6 | 4784.7 | 0 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.1. Средний уровень обеспеченности граждан жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущим к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции от общего числа нуждающегося населения | % | 1.24 | 1.8 | 1.8 | 0 |  | 2
[13 empty] | Показатель промежуточного конечного результата 1.1. Доля граждан, участвующих в пилотном проекте комплексной компактной застройки и грантовой поддержки на реализацию социальных инициатив от заявившихся | % | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1. «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области»
Цель 1. Улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности Астраханской области | 255542.34 | 120473.888 | 126563.218 | 64418.983 | 63959.983 | 52115.305 | 57818.535 | 3939.6 | 4784.7 | 0 | 0 | 0 | Показатель конечного результата 1. Средний уровень обеспеченности граждан жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущим к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции от общего числа нуждающегося населения | % | 1.24 | 1.8 | 1.8 | 0
Задача 1.1. Улучшение жилищных условий сельского населения Астраханской области, в том числе обеспечение доступным жильем молодых семей, молодых специалистов в сельской местности | 45081 | 45081 | 45081 | 19601 | 19601 | 25480 | 25480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели промежуточного конечного результата 1.1. Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках программы, от общего числа, нуждающегося в улучшении жилищных условий населения | % | 1.74 | 1.83 | 2.1 | 0.27 |  | 3
[13 empty] | Показатели промежуточного конечного результата 1.1. Ввод (приобретение) жилья | тыс. кв. метров | 0.98 | 3.27 | 7.9 | 241.5902 | Перевыполнение показателя по вводу и приобретению жилья связано с вводом в 2015 году в эксплуатацию переходящих объектов | 4
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение комфортных жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Астраханской области | 13524 | 13524 | 13524 | 5880 | 5880 | 7644 | 7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.1. Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности | тыс. кв. м. | 0.54 | 0.98 | 3.8 | 387.7551 |  | 5
Мероприятие 1.1.2. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов | 31557 | 31557 | 31557 | 13721 | 13721 | 17836 | 17836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе | тыс. кв. м | 0.44 | 2.29 | 4.1 | 179.0393 |  | 6
Задача 1.2: Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности Астраханской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием , ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 210461.34 | 75392.888 | 81482.218 | 44817.983 | 44358.983 | 26635.305 | 32338.535 | 3939.6 | 4784.7 | 0 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.2. Средний уровень обеспеченности граждан объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущим к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | % | 0.86 | 2.29 | 2.9 | 0.61 |  | 7
Мероприятие 1.2.1. Повышение уровня водоснабжения в сельской местности Астраханской области | 37023.29 | 17033.3416 | 17033.3416 | 15090.003 | 15090.003 | 1943.3386 | 1943.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.2.1. Уровень обеспеченности населения питьевой водой | % | 55.2 | 55.4 | 55.7 | 0.3 |  | 8
МО "Енотаевский район" Реконструкция системы водоснабжения с. Енотаевка Енотаевского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | [12 empty] | Ввод в действие локальных водопроводов | км | 0 | 0 | 0
МО "Харабалинский рвайон" Реконструкция разводящих сетей водопровода с. Сасыколи Харабалинского района Астраханской области. I этап) (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 13480.35 | 5533.803 | 5533.803 | 5533.803 | 5533.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие локальных водопроводов | км | 0 | 0 | 0 | -
МО "Лиманский район" Реконструкция разводящих сетей водопровода в с. Промысловка Лиманского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 0 финансирование | 0 | 0 | [9 empty] | Ввод в действие локальных водопроводов | км |  | 0 | 0
МО "Черноярский район" Водоснабжение села Солёное Займище Черноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 1284.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие локальных водопроводов | км |  | 0 | 0 | -
МО "Наримановский район" Реконструкция водопровода в с. Разночиновка Наримановского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 10862.71 | 6455.0386 | 6455.0386 | 4511.7 | 4511.7 | 1943.3386 | 1943.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие локальных водопроводов | км |  | 15.73 | 0 | 0 | В связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию вводимые мощности по объектам были изменены | 9
МО "Красноярский район" Строительство водовода через р. Маячная к жилому массиву с. Маячное Красноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 2321.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие локальных водопроводов | км |  | 0 | 0 | -
МО "Черноярский район" Водоснабжение с. Старица Черноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 5044.5 | 5044.5 | 5044.5 | 5044.5 | 5044.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие локальных водопроводов | км |  | 27.2 | 32.11 | 118.0515 | В связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию вводимые мощности по объектам были изменены | 10
МО "Володарский район" Водоснабжение с. Калинино Володарского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 4029.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие локальных водопроводов | км |  | 5.2 | 12.26 | 235.7692 |  | 11
Мероприятие 1.2.2. Повышение уровня газификации в сельской местности Астраханской области | 30539.61 | 21473.6764 | 21473.6764 | 15880 | 15880 | 5593.6764 | 5593.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.2.2. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом | % | 71.7 | 71.9 | 73 | 1.1 |  | 12
МО "Черноярский район" Строительство газовых сетей для газоснабжения с. Черный Яр Черноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 30539.61 | 21473.6764 | 21473.6764 | 15880 | 15880 | 5593.6764 | 5593.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 0 | 33.59 | 36.496 | 108.6514 | В связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию вводимые мощности по объектам были изменены | 13
МО "Харабалинский " Газификация частных жилых домовладений с. Лапас по ул. Сулейманова, ул. Мира Харабалинского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | [12 empty] | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2.3. Мероприятия по развитию общеобразовательных организаций | 10757.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.2.3. Ввод в действие общеобразовательных учреждений | мест | 0 | 0 | 0 | -
МО "Лиманский район" Средняя общеобразовательная школа на 675 мест а в пос. Лиман Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 10757.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие общеобразовательных учреждений | мест | 0 | 0 | 0 | -
Мероприятие 1.2.4. Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности Астраханской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.2.4. Снижение уровня заболеваемости в сельской местности | % | 9 | 9 | 9 | 100 |  | 14
Мероприятие 1.2.5. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 132141.29 | 36885.87 | 42975.2 | 13847.98 | 13388.98 | 19098.29 | 24801.52 | 3939.6 | 4784.7 | 0 | 0 | 0 | Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием | км | 0 | 1.898 | -
МО "Красноярский район" Строительство подъездной дороги к с. Малый Арал в Красноярском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 13783.61 | 13881.25 | 13881.25 | 5941.23 | 5941.23 | 6451.22 | 6451.22 | 1488.8 | 1488.8 | 0 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог | км | 0 | 0.568 | - |  | В связи с поздним заключением Соглашения между Росавтодором и Правительством Астраханской области муниципальный контракт на строительство объекта был заключен 03.11.2015 года. Завершение работ на объекте в 1 квартале 2016 года
МО "Камызякский район" Строительство подъездной автодороги к п. Новинский в Камызякском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 8706.75 | 9163.75 | 11218.05 | 7906.75 | 7447.75 | 0 | 2262 | 1257 | 1508.3 | 0 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог | км | 0 | 1.33 | - |  | Работы выполнены в полном объеме. В настоящий момент документ, подтверждающий ввод объекта в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию) муниципальным образованием не представлен. Ведутся работы по подготовке документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
МО "Икрянинский район" Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения с.Трудфронт - с.Ямное Икрянинского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 82264.21 | 13840.87 | 17875.9 | 0 | 0 | 12647.07 | 16088.3 | 1193.8 | 1787.6 | 0 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог | км | 0 | 0 | -
Строительство подъездной автодороги к п.Обуховский в Камызякском районе | 27386.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог | км | 0 | 0 | -
Цель 2 государственной программы. Увеличение объемов производства и повышение качества сельскохозяйственной продукции, производимой в Астраханской области, для обеспечения продовольственной безопасности Астраханской области | 972602.8701 | 857059.9127 | 856872.2398 | 446927.968 | 446864.9556 | 297522.0447 | 297397.3842 | 0 | 0 | 112609.9 | 0 | 0 | Показатель конечного результата 2. Индекс производства продукции растениеводства на орошаемых землях в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 102.1 | 101.7 | 104.6 | 2.9 |  | 15
Задача 2.1. Государственной программы. Стимулирование роста производства растениеводческой продукции на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения Астраханской области | 66110 | 170870.43 | 170812.52 | 42935.24 | 42877.33 | 15325.29 | 15325.29 | 0 | 0 | 112609.9 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.2. Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы | % нарастающим итогом | 15 | 33 | 35 | 2 |  | 16
[13 empty] | Показатель промежуточного конечного результата 1.2. Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий | чел./ мест | 515 | 520 | 520 | 100 |  | 17
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области»
Цель. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв путем проведения комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Астраханской области | 66110 | 170870.43 | 170812.52 | 42935.24 | 42877.33 | 15325.29 | 15325.29 | 0 | 0 | 112609.9 | 0 | 0 | Показатели конечного результата. Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы | % нарастающим итогом | 15 | 33 | 35 | 2
[13 empty] | Показатель конечного результата. Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий | рабочих мест | 515 | 358 | 520 | 145.2514
Задача 1.1. Восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемых земель и мелиоративных систем) и повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области | 66110 | 170870.43 | 170812.52 | 42935.24 | 42877.33 | 15325.29 | 15325.29 | 0 | 0 | 112609.9 | 0 | 0 | Показатели промежуточного конечного результата 1.1. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет строительства новых, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта существующих гидромелиоративных систем | тыс. га | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 100 |  | 18
[13 empty] | Показатели промежуточного конечного результата 1.1 Повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения для предотвращения их выбытия из сельскохозяйственного оборота (нарастающим итогом) | га | - | - | - | -
Мероприятие 1.1.1. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям | 49344 | 157320.81 | 157262.9 | 35901.91 | 35844 | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 107918.9 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.1. Площадь орошаемых земель, вводимая сельхозтоваропроизводителями в сельскохозяйственное производство в результате строительства новых, реконструкции, технического перевооружения существующих мелиоративных систем | тыс. га | 1 | 1.7 | 1.75 | 102.9412 |  | 19
Мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт внутрихозяйственных мелиоративных систем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.2. Площадь орошаемых земель, вводимая сельхозтоваропроизводителями в сельскохозяйственное производство в результате капитального ремонта мелиоративных систем | тыс. га | 0.78 | 1 | 1 | 100 |  | 20
Мероприятие 1.1.3. Оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.3. Количество оформленных в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехники | ед. | 0 | 21 | 0 | 0 | В 2015 году отсутствовало финансирование по данному направлению | 21
Мероприятие 1.1.4. Реконструкция насосной станции орошаемого участка «Гремучий» в Харабалинском районе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.4. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий | га | 0 | 0 | 0 | -
Мероприятие 1.1.5. Реконструкция плавучей насосной станции 1-го подъема с береговыми сооружениями и машинным каналом Владимировской оросительной системы в Ахтубинском районе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.5. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий | га | 0 | 0 | 0 | -
Задача 1.2. Внедрение энерго-, водосберегающих технологий орошения, достижение экономии водных ресурсов за счет повышения коэффициента полезного действия мелиоративных систем Астраханской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели промежуточного конечного результата 1.2. Площадь орошаемых земель с применением высокотехнологичных энерго-, водосберегающих технологий орошения, в т.ч. капельного метода | тыс. га/тыс.га | 41/25 | 44/27 | 44/27 | 100 |  | 22
Мероприятие 1.2.1. Выполнение научно-исследовательских и конструкторских разработок в области создания и внедрения новых энерго-, водосберегающих методов орошения и современных технологий управления водораспределением мелиоративных системах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.2.1. Количество выполненных и внедренных НИОКР в области современных технологий орошения и управления водораспределением на мелиоративных системах |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 23
Задача 1.3. Предотвращение процессов подтопления, затопления, опустынивания территорий и выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области | 16766 | 13549.62 | 13549.62 | 7033.33 | 7033.33 | 1825.29 | 1825.29 | 0 | 0 | 4691 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.3. Защита и сохранение земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий от затопления, ветровой эрозии и опустынивания, а также вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий | тыс. га | 2.6 | 3.5 | 3.284 | 93.8286 |  | 24
Мероприятие 1.3.1. Противопаводковые мероприятия на мелиоративных объектах федеральной собственности на территориии Астраханской области расчистка и дноуглубление государственных водных трактов ФГБУ "Управление "Астраханмелиоводхоз") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосред-ственного результата 1.3.1. Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противопадковых мероприятий | тыс. га | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 100 |  | 25
Мероприятие 1.3.2. Фитомелиоративные и агролесомелиоративные и мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодьях Астраханской области | 14435 | 7252.92 | 7252.92 | 5802.33 | 5802.33 | 725.29 | 725.29 | 0 | 0 | 725.3 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.3.2. Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий | тыс. га | 0 | 0.7 | 0.484 | 69.1429 | Данный показатель не достиг планируемого значения ввиду отсутствия заявителей на данный вид господдержки | 26
Мероприятие 1.3.3. Культуртехнические мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения Астраханской области | 2331 | 6296.7 | 6296.7 | 1231 | 1231 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 3965.7 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.3.3 Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ | тыс. га | 1 | 1 | 1 | 100 |  | 27
Задача 2.2. Государственной программы. Стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции на основе повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур и продуктивности сельскохозяйственных животных Астраханской области | 906492.8701 | 686189.4827 | 686059.7198 | 403992.728 | 403987.6256 | 282196.7547 | 282072.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.3. Объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной во всех категориях хозяйст (в фактических ценах) | млрд руб. | 31 | 31.8 | 37.6 | 118.239 | Предварительные данные статистики за 2015 год | 28
ВЦП "Оказание государственной поддержки по развитию сельскохозяйственного производства в Астраханской области"
Цель 1. Развитие сельскохозяйственного производства в Астраханской области | 800106.9568 | 586160.9403 | 586155.8399 | 403992.728 | 403987.6256 | 182168.2123 | 182168.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель конечного результата 1. Индекс производства растениеводческой продукции (в сопоставимых ценах) | % | 102.1 | 101.7 | 104.6 | 2.9 | Предварительные данные статистики за 2015 год | 29
[13 empty] | Показатель конечного результата 1. Индекс производства животноводческой продукции (в сопоставимых ценах) | % | 100 | 101.5 | 101.5 |  | По данному показателю представлено оценочное значение за 2015 год ввиду отсутствия статистических данных на отчетную дату. | 30
Задача 1.1. Оказание государственной поддержки основных направлений сельскохозяйственного производства Астраханской области | 616993.3488 | 423738.9673 | 423733.8669 | 297814.055 | 297808.9526 | 125924.9123 | 125924.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.1. Объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности "Сельское хозяйство" | млн. рублей | 176.4 | 129.1 | 200 | 154.9187 | Данные статистики на 01.10.2015 | 30
Мероприятие 1.1.1. Мероприятие cубсидирование части затрат, направленных на развитие животноводства (содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота, на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, по наращиванию маточного поголовья овец и коз, по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей, на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства, на закупку кормов для содержания коров молочного стада) | 163925.0444 | 148390.565 | 148385.565 | 108992.5 | 108987.5 | 39398.065 | 39398.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.1. Объем производства молока всеми категориями хозяйств | тыс. тонн | 172 | 172.5 | 172.5 | 100 |  | 31
[5 empty] | 108987.5 | [7 empty] | Показатель непосредственного результата 1.1.1. Поголовье основным видов сельскохозяйственных животных (без учета птицы), всего | тыс. усл. голов | 417 | 420 | 420 | 100 |  | 32
Мероприятие 1.1.2. Cубсидирование части затрат, направленных на развитие растениеводства (возмещение части затрат на приобретение элитных семян, на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в сфере растениеводства, оказание несвязанной поддержки) | 123300.3786 | 97757.758 | 97757.7577 | 51033.665 | 51033.6647 | 46724.093 | 46724.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.2. Площадь, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов | % | 8.5 | 14 | 14 | 100 |  | 33
[13 empty] | Показатель непосредственного результата 1.1.2. Сохранение посевных площадей СХП и КФХ | тыс. га | 60.5 | 60.5 | 63.7 | 105.2893 |  | 34
[13 empty] | Показатель непосредственного результата 1.1.2. Площадь закладки многолетних насаждений | тыс. га | 0.028 | 0.014 | 0.028 | 200 |  | 35
Мероприятие 1.1.3. Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники | 6348.421 | 6612.9133 | 6612.9133 | 0 | 0 | 6612.9133 | 6612.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.3. Количество приобретенной сельскохозяйственной техники | ед. | 91 | 25 | 73 | 292 |  | 36
Мероприятие 1.1.4. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на развитие малых форм хозяйствования, по краткосрочным и инвестиционным кредитам | 323419.5048 | 170977.731 | 170977.6309 | 137787.89 | 137787.7879 | 33189.841 | 33189.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.4. Размер привлеченных кредитных ресурсов на развитие сельского хозяйства | млрд. руб. | 1.7 | 0.7 | 0.75 | 107.1429 |  | 37
Задача 1.2. Стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Астраханской области | 126985.96 | 126748.798 | 126748.798 | 99243.673 | 99243.673 | 27505.125 | 27505.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.2. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств "Начинающий фермер" в год | ед. | 30 | 30 | 30 | 100 |  | 38
Мероприятие 1.2.1. Предоставление грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам | 45000 | 45000 | 45000 | 35235 | 35235 | 9765 | 9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.2.1. Количество созданных новых постоянных рабочих мест начинающими фермерами | мест | 87 | 83 | 171 | 206.0241 |  | 39
[13 empty] | Показатель непосредственного результата 1.2.1. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции К(Ф)Х начинающего фермера (нарастающим итогом) | млн руб. | 160.1 | 214.2 | 384.05 | 179.2951 |  | 40
[13 empty] | Показатель непосредственного результата 1.2.1. Количество консультаций гражданам, желающим создать К(Ф)Х | ед. | 120 | 140 | 153 | 109.2857 |  | 41
Мероприятие 1.2.2. Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм | 81292 | 81292 | 81292 | 63651 | 63651 | 17641 | 17641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество введенных и реконструированных семейных животноводческих ферм в год | ед. | 5 | 13 | 13 | 100 |  | 42
[13 empty] | Показатель непосредственного результата 1.2.2. Количество созданных новых рабочих мест семейными животноводческими фермами | мест | 43 | 56 | 93 | 166.0714 |  | 43
[13 empty] | Показатель непосредственного результата 1.2.2. Количество консультаций, оказанных К(Ф)Х, желающим развивать семейные животноводческие фермы | ед. | 30 | 40 | 50 | 125 |  | 44
Мероприятие 1.2.3. Субсидирование части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 693.96 | 456.798 | 456.798 | 357.673 | 357.673 | 99.125 | 99.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.2.3. Площадь оформленных земельных участков из земель с/х назначения в собственность КФХ и ИП с учетом субсидирования | га | 1802.5 | 1000 | 1005 | 100.5 |  | 45
Задача 1.3. Создание условий для увеличения площадей защищенного грунта | 9454 | 3676.946 | 3676.946 | 0 | 0 | 3676.946 | 3676.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общая площадь закрытого грунта, введенная в рамках программных мероприятий (нарастающим итогом) | га | 2.5 | 3 | 3 | 100 |  | 46
Мероприятие 1.3.1. Субсидирование части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта | 9454 | 3676.946 | 3676.946 | 0 | 0 | 3676.946 | 3676.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего количество тепличных хозяйств (нарастающим итогом) | ед. | 2 | 3 | 3 | 100 |  | 47
Мероприятие 1.3.2. Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат по созданию и модернизации тепличных комплексов | [12 empty] | Ввод площадей закрытого грунта в год | га | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  | 48
Задача 1.4. Создание условий для увеличения объемов хранения, предпродажной подготовки плодоовощной продукции и картофеля, объемов преработки плодоовощной продукции | 19738.648 | 5061.229 | 5061.229 | 0 | 0 | 5061.229 | 5061.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем растениеводческой продукции, заложенной на хранение | тыс. тонн | 142 | 152 | 152 | 100 |  | 48
Мероприятие 1.4.1. Субсидирование части затрат, связанных с развитием овощеводства, бахчеводства, картофелеводства и овощеперерабатывающей промышленности (на приобретение оборудования (систем активной вентиляции) для поддержания микроклимата с использованием камер смешения или напорных колонн, включая холодильное оборудование, и специализированной (складской) техники для хранения плодоовощной продукции (сырья) и картофеля для хранилищ объемом не менее 3000 куб. м; оборудования для промышленной переработки плодоовощной продукции (сырья) и картофеля, включая холодильное оборудование; оборудования для предпродажной подготовки (прием, обработка, сортировка и фасовка) плодоовощной продукции (сырья) и картофеля; за поставку овощного сырья на предприятия Астраханской области, осуществляющие его переработку, включая собственного производства) | 19738.648 | 5061.229 | 5061.229 | 0 | 0 | 5061.229 | 5061.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество введенных и реконструированных овощехранилищ (нарастающим итогом) | ед. | 42 | 47 | 49 | 104.2553 |  | 49
Мероприятие 1.4.2. Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат по созданию и модернизации плодохранилищ, картофелехранилищ, овощехранилищ и оптово-распределительных центров | [12 empty] | Ввод мощностей по хранению плодоовощной продукции и картофеля | тыс. тонн | 0 | 4 | 14 |  |  | 50
Задача 1.5. Создание условий для развития кооперации в сфере сельского хозяйства | 26935 | 26935 | 26935 | 6935 | 6935 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, улучивших материально-техническую базу (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 2 | 2 | 100 |  | 50
Мероприятие 1.5.1. Предоставление грантов на развитие материально-технической базы кооперации в сфере сельского хозяйства | 26935 | 26935 | 26935 | 6935 | 6935 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прирост реализации сельскохозяйственной продукции, собранной кооперативами у сельхозтоваропроизводителей | % | - | 30 | 20.8 | -9.2 | В связи с предоставлением средств государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям в декабре 2015 года, ввод в эксплуатацию будет осуществлен только в 2016 году | 51
[13 empty] | Создание новых постоянных рабочих мест | ед. | - | 25 | 18 | 72 | В связи с сокращением объема средств государственной поддержки из федерального бюджета скоректирован показатель по созданию рабочих мест | 52
ВЦП "Экономически значимая региональная программа развития растениеводческой и перерабатывающей промышленности в Астраханской области"
Цель 1. Создание условий для увеличения объемов переработки и хранения плодоовощной продукции и повышения ее конкурентоспособности | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель конечного результата 1. Объем переработанной плодоовощной продукции в год | тыс. тонн | 46.1 | 49.1 | 54 | 109.9796 |  | 53
Задача 1.1. Создание условий для увеличения объемов переработки и хранения плодоовощного сырья и картофеля | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.1. Объем производства плодоовощных консервов (в год) | млн. усл. банок | 110.1 | 111.23 | 143.9 | 129.3716 |  | 54
Мероприятие 1.1.1. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для промышленной переработки плодоовощного сырья и картофеля | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.1. Количество модернизированных овощеперерабатывающих предприятий (нарастающим итогом) | ед. | 3 | 4 | 4 | 100 |  | 55
Мероприятие 1.1.2 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования для хранения плодоовощной продукции (сырья) и картофеля | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ед. |  | 4
ВЦП «Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области»
Цель 1. Повышение эффективности деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области в развитии АПК | 106285.9133 | 100028.5424 | 99903.8799 | 0 | 0 | 100028.5424 | 99903.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель конечного результата 1. Объем производства валовой продукции растениеводства (в фактических ценах) | млрд рублей | 17.6 | 17.9 | 23 | 128.4916 |  | 56
[13 empty] | Показатель конечного результата 1. Объем производства валовой продукции животноводства (в фактических ценах) | млрд рублей | 13.4 | 13.5 | 14.6 | 108.1481 |  | 57
[13 empty] | Показатель конечного результата 1. Объем производства валовой рыбной продукции | млрд рублей | 2.25 | 2.28 | 2.28 | 100 | По данному показателю представлено оценочное значение за 2015 год ввиду отсутствия статистических данных на отчетную дату. | 58
Задача 1.1. Создание условий для реализации программных мероприятий государственных программ | 106285.9133 | 100028.5424 | 99903.8799 | 0 | 0 | 100028.5424 | 99903.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.1. Прирост валового объема производства сельскохозяйственной и рыбной продукции | % | 106 | 106 | 106 | 0 | По данному показателю представлено оценочное значение за 2015 год ввиду отсутствия статистических данных на отчетную дату. | 59
Мероприятие 1.1.1. Оказание содействия в организации своевременной сортосмены и сортообновления, создание объективных предпосылок для перехода на новые, прогрессивные методы хозяйствования и повышение уровня агротехники в растениеводстве | 2311.595 | 1810.825 | 1810.8227 | 0 | 0 | 1810.825 | 1810.8227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.1. Размер посевных площадей, засеваемых сельскохозяйственными культурами | тыс. га | 73.5 | 76.4 | 76.6 | 100.2618 |  | 60
Мероприятие 1.1.2. Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям по вопросам развития отрасли животноводства и осуществления государственного надзора в области племенного животноводства | 36700.7498 | 34451.569 | 34434.802 | 0 | 0 | 34451.569 | 34434.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.2. Доля племенного поголовья сельскохозяйственных животных в общем их поголовье | % | 5 | 5.2 | 5.2 | 0 |  | 61
Мероприятие 1.1.3. Оказание содействия в реализации мероприятий, направленных на развитие сельских территорий Астраханской области | 1137.3275 | 1137.292 | 1129.4298 | 0 | 0 | 1137.292 | 1129.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.3. Количество семей, проживающих в сельской местности, улучивших жилищные условия, в том числе молодых специалистов | семьи | 50 | 48 | 74 | 154.1667 |  | 62
Мероприятие 1.1.4. Обеспечение предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществление мониторинга, анализа и прогноза основных экономических показателей в области сельского хозяйства Астраханской области | 42431.644 | 40341.07 | 40241.039 | 0 | 0 | 40341.07 | 40241.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.4. Объем государственной поддержки, оказываемой сельхозтоваропроизводителям | млн руб. | 277.8 | 238.8 | 182.2 | 76.2982 | Финансирование произведено в пределах заявленной потребности и бюджетных ассигнований выделенных из бюджетом Астраханское области. | 63
[13 empty] | Показатели непосредственного результата 1.1.4. Доля прибыльных предприятий в общем количестве сельскохозяйственных предприятий области | % | 68 | 72 | 67 | -5 | Данные представлены по итогам 9 месяцев, так как срок представления годовой отчетности до 01.04.2016 | 64
[13 empty] | Показатели непосредственного результата 1.1.4. Доля бюджетных ассигнований подлежащих проверке за соблюдением условий, целей и порядка , установленных при их предоставлении | % | 75 | 75 | 75 | 0 |  | 65
[13 empty] | Уровень регламентации в рамках административной реформы государственных услуг, предоставляемых министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  | 66
Мероприятие 1.1.5. Оказание государственных услуг подведомственными государственными учреждениями в рамках выполнения государственного задания, направленного на повышение доли племенных сельскохозяйственных животных в их общем поголовье | 7506.6 | 7318.3164 | 7318.3164 | 0 | 0 | 7318.3164 | 7318.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.5. Поголовье сельскохозяйственных животных, обслуживаемое во всех категориях хозяйств Астраханской области | тыс. усл. голов | 23.8 | 23.8 | 23.85 | 100.2101 |  | 67
Мероприятие 1.1.6. Оказание государственной поддержки садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на инженерное обеспечение территорий | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.6. Количество садово-огороднических товариществ и обществ, обеспеченных инженерным обустройством в год | ед. | 24 | 19 | 19 | 100 |  | 68
Мероприятие 1.1.7. Создание продовольственных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.7. Обеспеченность продовольствием на случай возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  | 69
Мероприятие 1.1.8. Совершенствование материально-технической базы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, повышение привлекательности АПК области | 15197.997 | 13969.47 | 13969.47 | 0 | 0 | 13969.47 | 13969.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.8. Количество проведенных сельскохозяйственных выставок, конкурсов | ед. | 10 | 8 | 10 | 125 |  | 70
[13 empty] | Показатели непосредственного результата 1.1.8. Количество молодых специалистов, трудоустроенных в организации АПК, получивших единовременную выплату | чел. | 11 | 12 | 14 | 116.6667 |  | 71
Мероприятие 1.1.9. Осуществление государственного регулирования в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.9. Темп роста оборота организаций по виду экономической деятельности "Рыболовство, рыбоводство" к предыдущему году | % | 102.6 | 104.3 |  |  | Статистические данные на отчетную дату отсутствуют | 72

## за 2022 год
Отчет
о реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» за 2022 год
тыс.руб.
Наименование целей, задач, основных мероприятий, подпрограмм, мероприятий государственной программы | Объем финансирования на текущий год, утвержденный законом о бюджете Астраханской области (в последней действующей редакции) | Объем финансирования согласно бюджетной росписи | Всего по всем источникам финансирования государственной программы |  | в том числе: | [9 empty] | Наименование показателей, ед. измерения | Значение за период, предшествующий реализации государственной программы | Планируемое значение на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Относительное отклонение от планового значения | Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах неисполнения)
[5 empty] | федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) |  | федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) |  | бюджет Астраханской области |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  |  | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»
Цель 1 государственной программы. Повышение роли Астраханской области в обеспечении продовольственной безопасности России, удовлетворение потребностей населения в сельскохозяйственной и рыбной продукции | 1369596.1 | 1364015.1153 | 5092654.0297 | 5032718.5 | 675914.7541 | 624370.5538 | 255777.65 | 255777.65 | 536965.2596 | 528573.9302 | 0 | 0 | 3623996.366 | 3623996.366 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, % | 101 | 101.6 | 107.4 | 5.8 | Показатель исполнен
Задача 1.1 государственной программы. Увеличение объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции | 1123589.4 | 1122975.4548 | 4445124.2145 | 4440074.6665 | 560212.7366 | 555870.4803 | 0 | 0 | 517525.6616 | 516818.3699 | 0 | 0 | 3367385.8164 | 3367385.8164 | Объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной во всех категориях хозяйств (в фактических ценах), млрд руб. | 47.6 | 73.3 | 64.8 | -11.5962 | Показатель не достигнут в связи со снижением цены на основные виды сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2021 годом, при этом объемы производства увеличились на 7,4% (при плановом значении 1,6%)
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах), млн долл. США | х | 0 | 98.1 | - | Показатель исполнен
[15 empty] | Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экпортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и cтpoительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий, га | х | 4150 | 4213.1 | 1.5205 | Фактически достигнутое значение показателя по состоянию на 01.01.2022 нарастающим итогом за весь период реализации проекта. В 2022 году реализация мероприятия не предусмотрена.
Итого по основному мероприятию, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 89096.9 | 89096.93 | 116786.6422 | 116786.6418 | 84522 | 84521.9998 | 0 | 0 | 4574.9222 | 4574.922 | 0 | 0 | 27689.72 | 27689.72 | Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта) (нарастающим итогом), единиц | х | 64 | 68 | 6.25 | Показатель исполнен
Итого по основному мероприятию, в том числе: | 89096.9 | 89096.93 | 116786.6422 | 116786.6418 | 84522 | 84521.9998 | 0 | 0 | 4574.9222 | 4574.922 | 0 | 0 | 27689.72 | 27689.72
капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие «Реализация плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Астраханской области» | 390000 | 390000 | 390000 | 389999.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 389999.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прирост объема валовой сельскохозяйственной продукции к уровню 2021 года, % | х | 15 | 2.6941 | -12.3059 | Причиной недостижения является сложившееся среднее значение индекса цен на растениеводческую продукцию в 2022 году - 96,7% к уровню 2021 года, животноводческую продукцию – 100%, что свидетельствует об отсутствии роста цен на основные виды сельхозпродукции.
Итого по основному мероприятию, в том числе: | 390000 | 390000 | 390000 | 389999.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 389999.5882 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЦП «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области»
Цель 1. Развитие отрасли растениеводства в Астраханской области | 323801.6 | 339782.02 | 309310.1823 | 309310.1823 | 241924.5375 | 241924.5375 | 0 | 0 | 67385.6448 | 67385.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году | 102 | 102.2 | 110.1 | 7.9 | Показатель исполнен
Задача 1. Увеличение объемов производства продукции растениеводства за счет повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур | 323801.6 | 339782.02 | 309310.1823 | 309310.1823 | 241924.5375 | 241924.5375 | 0 | 0 | 67385.6448 | 67385.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем валовой продукции растениеводства, млрд рублей | 17.3 | 46.8 | 40.3 | -13.8889 | Причиной недостижения является сложившееся среднее значение индекса цен на растениеводческую продукцию в 2022 году - 96,7% к уровню 2021 года, что свидетельствует о снижении цен на основные виды растениеводческой продукции.
Мероприятие 1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства путем содействия в проведении комплекса агротехнологических работ, повышения урожайности, снижения рисков производства | 182195.6 | 192594.8466 | 179107.2183 | 179107.2183 | 129949.9895 | 129949.9895 | 0 | 0 | 49157.2288 | 49157.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъекте Российской Федерации, тыс. га | х | 40.2 | 41.8 | 3.9801 | Показатель исполнен
[15 empty] | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 450.5 | 1350 | 1478 | 9.4815 | Показатель исполнен
[15 empty] | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 223.1 | 383.1 | 397 | 3.6283 | Показатель исполнен
[15 empty] | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, % | 8.5 | 5 | 5.4 | 0.4 | Показатель исполнен
[15 empty] | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади), % | х | 15 | 15.17 | 0.17 | Показатель исполнен
[15 empty] | Доля площади, засеваемой гибридами F1, в общей площади посевов, % | 33.8 | 24.4 | 28.8 | 4.4 | Показатель исполнен
[15 empty] | Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | х | 1.286 | 1.569 | 22.0062 | Показатель исполнен
[15 empty] | Валовый сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | х | 0.5 | 1.94 | в 3,9 раз | Показатель исполнен
[15 empty] | Размер посевных площадей, занятых бахчевыми сельскохозяйственными культурами в субъекте Российской Федерации, тыс. га | х | 8.4 | 8.4 | 0 | Показатель исполнен
Мероприятие 2. Стимулирование использования интенсивных технологий в целях обеспечения прироста производства растениеводческой продукции | 141606 | 147187.1734 | 130202.964 | 130202.964 | 111974.548 | 111974.548 | 0 | 0 | 18228.416 | 18228.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | х | 63 | 80.78 | 28.2222 | Показатель исполнен
[15 empty] | Объем реализованных зерновых культур собственного производства, тыс. тонн | х | 2.7 | 4.51 | 67.037 | Показатель исполнен
[15 empty] | Прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к показателю, предусмотренному соглашением с субъектом Российской Федерации за предыдущий год, тыс. тонн | х | 3 | 57 | в 19 раз | Показатель исполнен
[15 empty] | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, тыс. га | 0.028 | 0.01 | 0.01 | 0 | Показатель исполнен
Цель 2. Развитие отрасли животноводства в Астраханской области | 193000.4 | 176600.4433 | 173835.2325 | 168786.0966 | 134886.1994 | 130543.9432 | 0 | 0 | 38949.0332 | 38242.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году | 100.6 | 100.4 | 102.5 | 2.1 | Показатель исполнен
Задача 2. Увеличение объемов производства продукции животноводства за счет повышения продуктивности сельскохозяйственных животных Астраханской области | 193000.4 | 176600.4433 | 173835.2325 | 168786.0966 | 134886.1994 | 130543.9432 | 0 | 0 | 38949.0332 | 38242.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем валовой продукции по отрасли животноводство, млрд рублей | 13.1 | 26.5 | 24.5 | -7.5472 | Причиной недостижения является сложившееся среднее значение индекса цен на животноводческую продукцию – 100% к уровню 2021 года, что свидетельствует об отсутствии роста цен на основные виды животноводческой продукции
Мероприятие 1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области животноводства путем сохранения и увеличения поголовья основных видов сельскохозяйственных животных и объемов производства животноводческой продукции, снижения рисков производства в животноводстве и товарном рыбоводстве | 163155.4 | 152336.5683 | 149571.3575 | 144522.2216 | 114573.9668 | 110231.7107 | 0 | 0 | 34997.3907 | 34290.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 172 | 178.2 | 178.22 | 0.011223 | Показатель исполнен
[15 empty] | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 32.9 | 43.8 | 43.8013 | 0.002968 | Показатель исполнен
[15 empty] | Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, млн. шт. | х | 378 | 429.836 | 13.7132 | Показатель исполнен
[15 empty] | Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | х | 25.8 | 27.381 | 6.1279 | Показатель исполнен
[15 empty] | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн | 68.2 | 72.7 | 72.78 | 0.11004 | Показатель исполнен
[15 empty] | Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы), тыс. усл. голов | х | 13.4 | 15.95 | 19.0299 | Показатель исполнен
[15 empty] | Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярки и козочки от года и старше), за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 773 | 653.1 | 653.86 | 0.11637 | Показатель исполнен
[15 empty] | Численность поголовья мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 18.1 | 20.3 | 21.13 | 4.0887 | Показатель исполнен
[15 empty] | Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим предприятиям, тыс. тонн | 0.09 | 0.095 | 0.097 | 2.1053 | Показатель исполнен
[15 empty] | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, % | х | 7.4 | 11.65 | 4.25 | Показатель исполнен
Мероприятие 2. Стимулирование развития приоритетных подотраслей животноводства в целях увеличения поголовья высокопродуктивных пород животных и обеспечения прироста объемов производства животноводческой продукции | 29200 | 23618.875 | 23618.875 | 23618.875 | 20312.2325 | 20312.2325 | 0 | 0 | 3306.6425 | 3306.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году, тыс. голов | х | 0.055 | 0.187 | в 3,4 раза | Показатель исполнен
[15 empty] | Прирост маточного товарного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году, тыс. голов | х | 0.05 | 0.422 | в 8,4 раз | Показатель исполнен
[15 empty] | Реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год, тыс. тонн | х | 0.2 | 0.245 | 22.5 | Показатель исполнен
Мероприятие 3. Повышение воспроизводства крупного рогатого скота и улучшение его продуктивных качеств в личных подсобных хозяйствах Астраханской области | 645 | 645 | 645 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество искусственно осемененных сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах, голов | х | 1290 | 1403 | 8.7597 | Показатель исполнен
Цель 3. Развитие малых форм хозяйствования | 127000 | 127000.0002 | 181246.0964 | 181246.0964 | 98879.9998 | 98879.9998 | 0 | 0 | 16120.0002 | 16120.0002 | 0 | 0 | 66246.0964 | 66246.0964 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс», за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, % | х | 8 | 32.4 | 24.4 | Показатель исполнен
0
[15 empty] | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, % | х | 8 | 14.1 | 6.1 | Показатель исполнен
Задача 3. Создание условий для малых форм хозяйствования, способствующих увеличению объемов производства товарной продукции | 127000 | 127000.0002 | 181246.0964 | 181246.0964 | 98879.9998 | 98879.9998 | 0 | 0 | 16120.0002 | 16120.0002 | 0 | 0 | 66246.0964 | 66246.0964 | Количество проектов развития малых форм хозяйствования, реализуемых с помощью грантовой поддержки, единиц | х | 6 | 7 | 16.6667 | Показатель исполнен
Мероприятие 1. Предоставление грантовой поддержки малым формам хозяйствования | 120000 | 120000.0002 | 172031.0964 | 172031.0964 | 92879.9998 | 92879.9998 | 0 | 0 | 15120.0002 | 15120.0002 | 0 | 0 | 64031.0963 | 64031.0963 | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс», обеспечивающих прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов, единиц | х | 4 | 6 | 50 | Показатель исполнен
[15 empty] | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, обеспечивших прирост объема реализации сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов, единиц | х | 1 | 1 | 0 | Показатель исполнен
#DIV/0!
Мероприятие 2. Предоставление грантовой поддержки на развитие сельского туризма | 7000 | 7000 | 9215 | 9215 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 2215 | 2215 | Количество проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом), единиц | х | 1 | 1 | 0 | Показатель исполнен
Цель 4. Повышение финансовой устойчивости агропромышленного комплекса | 690.5 | 496.0612 | 3273946.0612 | 3273946.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.0612 | 496.0612 | 0 | 0 | 3273450 | 3273450 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % | 0.8 | 6.7 | 11.8 | 5.1 | Оценочное значение, окончательные итоги формируются во втором квартале 2023 года.
Задача 4. Создание условий для повышения финансовой устойчивости предприятий АПК | 690.5 | 496.0612 | 3273946.0612 | 3273946.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.0612 | 496.0612 | 0 | 0 | 3273450 | 3273450 | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), тыс. рублей | 15.6 | 32.6 | 46.9 | 43.865 | Показатель исполнен
[15 empty] | Среднемесячная начисленная заработная плата работников по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», тыс. руб. | х | 25 | 29.8 | 19.2 | Показатель исполнен
Мероприятие 1. Содействие в обеспечении финансовой устойчивости предприятий при кредитовании оборотных средств | 690.5 | 496.0612 | 496.0612 | 496.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.0612 | 496.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем ссудной задолженности по кредитам (займам), выданным на срок до 1 года, млн рублей | 180.7 | 30 | 27.8 | 7.9137 | Показатель исполнен (обратный показатель)
Мероприятие 3. Реализация инвестиционных проектов в сфере АПК на территории Астраханской области | 0 | 0 | 3273450 | 3273450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3273450 | 3273450 | Количество реализуемых инвестиционных проектов в сфере АПК на территории Астраханской области, единиц | х | 67 | 88 | 31.3433 | Показатель исполнен
Итого по ведомственной целевой программе, в том числе: | 644492.5 | 643878.5248 | 3938337.5724 | 3933288.4365 | 475690.7366 | 471348.4804 | 0 | 0 | 122950.7394 | 122243.8597 | 0 | 0 | 3339696.0964 | 3339696.0964
капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1.2 государственной программы. Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, в том числе за счет проведения комплексной мелиорации | 245468.1 | 240606.0431 | 643696.1977 | 588810.216 | 115443.4 | 68241.4561 | 255777.65 | 255777.65 | 19264.598 | 11580.5602 | 0 | 0 | 253210.5497 | 253210.5497 | Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы, % нарастающим итогом | х | 227 | 182 | -45 | Причиной недостижения является сложившееся среднее значение индекса цен на растениеводческую продукцию в 2022 году - 96,7% к уровню 2021 года, что свидетельствует о снижении цен на основные виды растениеводческой продукции.
Подпрограмма «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Астраханской области»
Цель 1.2. Повышение продуктивности, устойчивости и объема сельскохозяйственного производства путем проведения комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и совершенствования оборота сельскохозяйственных земель | 245468.1 | 240606.0431 | 643696.1977 | 588810.216 | 115443.4 | 68241.4561 | 255777.65 | 255777.65 | 19264.598 | 11580.5602 | 0 | 0 | 253210.5497 | 253210.5497 | Площадь сохраненных и вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения (нарастающим итогом), тыс. га | х | 46.34 | 46.336 | -0.0087397 | Показатель исполнен
Задача 1.2.1. Восстановление, сохранение и поддержание мелиоративного фонда, предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельхозназначения за счет применения инновационных методов производства | 245468.1 | 240606.0431 | 643696.1977 | 588810.216 | 115443.4 | 68241.4561 | 255777.65 | 255777.65 | 19264.598 | 11580.5602 | 0 | 0 | 253210.5497 | 253210.5497 | Темп роста площади земель, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот (к предыдущему году), % | х | 118.2 | 118.204 | 0.0039541 | Показатель исполнен
Мероприятие 1.2.1.1. Гидромелиоративные мероприятия (строительство, реконструкция и техническое перевооружение на инновационной технологической основе оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений) | 172480.9 | 168599.7896 | 327166.1087 | 327166.06 | 67094.2 | 67094.1585 | 0 | 0 | 10922.312 | 10922.3049 | 0 | 0 | 249149.5967 | 249149.5967 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных мероприятий, тыс. га | 1 | 1.508 | 1.509 | 0.062997 | Показатель исполнен
Мероприятие 1.2.1.2. Реконструкция (перевооружение) насосных станций орошаемых участков, напорного трубопровода | 0 | 0 | 252909.55 | 252909.55 | 0 | 0 | 252909.55 | 252909.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, тыс. га | х | х | х | - | Ведутся работы на 3 объектах капитального строительства со сроком сдачи в эксплуатацию в 2023 году.
в том числе по объектам:
Реконструкция насосной станции №3 межхозяйственной оросительной системы «Коммунар», Камызякский район, Астраханская область | 0 | 0 | 42486.44 | 42486.44 | 0 | 0 | 42486.44 | 42486.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, га | х | х | х | - | Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2023 год
Реконструкция насосной станции №2-69 массива, на берегу р. Трёхизбинка, Камызякский район, Астраханская область | 0 | 0 | 52999.93 | 52999.93 | 0 | 0 | 52999.93 | 52999.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, га | х | х | х | - | Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2023 год
Реконструкция Никольской насосной станции ГНС-1, Енотаевский район, Астраханская область | 0 | 0 | 157423.18 | 157423.18 | 0 | 0 | 157423.18 | 157423.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, га | х | х | х | - | Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2023 год
в том числе капитальные вложения | 0 | 0 | 252909.55 | 252909.55 | 0 | 0 | 252909.55 | 252909.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2.1.3. Противопаводковые мероприятия на мелиоративных объектах федеральной собственности на территории Астраханской области расчистка и дноуглубление государственных водных трактов ФГБУ "Управление "Астраханмелиоводхоз") | 0 | 0 | 2868.1 | 2868.1 | 0 | 0 | 2868.1 | 2868.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет расчистки каналов, км | х | 1.4 | 1.4 | 0 | Показатель исполнен
Мероприятие 1.2.1.3. Культуртехнические мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения Астраханской области | 72987.2 | 72006.2535 | 58752.439 | 3866.506 | 48349.2 | 1147.2976 | 0 | 0 | 8342.286 | 658.2554 | 0 | 0 | 2060.953 | 2060.953 | Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий, тыс. га | 0.3 | 5.527 | 5.527 | 0 | Показатель исполнен
Мероприятие 1.2.1.4. Фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепление песков | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок), тыс. га | х | 0.1 | 0.1 | 0 | Показатель исполнен
Итого по подпрограмме, в том числе: | 245468.1 | 240606.0431 | 643696.1977 | 588810.216 | 115443.4 | 68241.4561 | 255777.65 | 255777.65 | 19264.598 | 11580.5602 | 0 | 0 | 253210.5497 | 253210.5497
капитальные вложения | 0 | 0 | 252909.55 | 252909.55 | 0 | 0 | 252909.55 | 252909.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1.3 государственной программы. Обеспечение конкурентоспособности российской рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынках | 538.6 | 433.6175 | 3833.6175 | 3833.6175 | 258.6175 | 258.6175 | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | Темп роста промышленного рыболовства и производства продукции рыбоводства (нарастающим итогом к уровню 2013 года), % | 96.7 | 108.5 | 100.9 | -7.6 | Невыполнение показателя связано со снижением суммарного объема промышленного рыболовства и производства продукции рыбоводства по сравнению с плановым значением
Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области»
Цель 1.3. Создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Астраханской области посредством сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, развития аквакультуры | 538.6 | 433.6175 | 3833.6175 | 3833.6175 | 258.6175 | 258.6175 | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | Суммарный объем промышленного рыболовства и производства продукции рыбоводства, тыс. тонн | 55.9 | 62.7 | 58.3 | -7.0175 | Вследствие череды маловодных лет, низкого паводка, а также отсутствия синхронизации совпадения повышения уровня воды и нерестовых температур на протяжении последних лет наблюдается сокращение естественных нерестилищ, что в свою очередь приводит к снижению рыбных запасов и объема производства товарной аквакультуры.
Задача 1.3.1. Увеличение объемов выращивания и реализации товарной рыбы, сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства | 538.6 | 433.6175 | 3833.6175 | 3833.6175 | 258.6175 | 258.6175 | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | Темп роста объема производства товарной рыбы (нарастающим итогом к уровню 2013 года), % | 101.2 | 118.5 | 115.6 | -2.9 | Невыполнение показателя связано со снижением объема производства товарной аквакультуры по сравнению с плановым значением - 20,0 тыс. тонн (при плане 20,5 тыс. тонн)
[15 empty] | Темп роста объема промышленного рыболовства (нарастающим итогом к уровню 2013 года), % | 100 | 104.2 | 94.6 | -9.6 | Невыполнение показателя связано со снижением объема вылова рыбы по сравнению с плановым значением - 38,3 тыс. тонн (при плане 42,2 тыс. тонн)
Мероприятие 1.3.1.4. Спасение молоди рыб из отшнурованных водоемов | 0 | 0 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | Площадь обработанных отшнурованных водоемов, тыс. га | 15 | 3.4 | 3.4 | 0 | Показатель исполнен
Мероприятие 1.3.1.5. Определение границ рыбоводных и рыболовных участков | 280 | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество заключенных договоров о предоставлении рыболовных участков, ед. | 20 | 35 | 32 | -8.5714 | В 2022 году проведено 2 конкурса на право заключения договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства на акваториях 9 муниципальных образований области по 39 лотам. По 7 лотам заявок от участников не было.
[15 empty] | Количество рыболовных и рыбоводных участков, сформированных в соответствии с законодательством, ед. | 33 | 35 | 23 | -34.2857 | Мероприятие носит заявительный характер
Мероприятие 1.3.1.6. Изготовление и установка знаков (аншлагов) в целях сохранения водных биологических ресурсов | 258.6 | 258.6175 | 258.6175 | 258.6175 | 258.6175 | 258.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество изготовленных и установленных знаков (аншлагов), ед. | х | 80 | 100 | 25 | Показатель исполнен
Итого по подпрограмме, в том числе: | 538.6 | 433.6175 | 3833.6175 | 3833.6175 | 258.6175 | 258.6175 | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 3400 | 3400
капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 2 государственной программы. Повышение качества жизни сельского населения Астраханской области | 465870.2 | 455228.8951 | 457176.2142 | 392792.2443 | 148819.1238 | 148818.6828 | 0 | 0 | 287962.7572 | 223579.2282 | 10892.6589 | 10892.6589 | 9501.6743 | 9501.6743 | Доля сельского населения в общей численности населения Астраханской области, % | х | 33.7 | 35.9 | 2.2 | Показатель исполнен
Задача 2.1 государственной программы. Улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Астраханской области | 465870.2 | 455228.8951 | 457176.2142 | 392792.2443 | 148819.1238 | 148818.6828 | 0 | 0 | 287962.7572 | 223579.2282 | 10892.6589 | 10892.6589 | 9501.6743 | 9501.6743 | Повышение доли благоустроенных сельских территорий (нарастающим итогом), % | х | 40 | 40 | 0 | Показатель исполнен
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области»
Цель 2.1. Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях Астраханской области | 465870.2 | 455228.8951 | 457176.2142 | 392792.2443 | 148819.1238 | 148818.6828 | 0 | 0 | 287962.7572 | 223579.2282 | 10892.6589 | 10892.6589 | 9501.6743 | 9501.6743 | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств, % | х | 67 | 75.2 | 8.2 | Показатель исполнен. Данные по состоянию на 01.10.2023, окончательные итоги формируются после 15.05.2023
[15 empty] | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах (на 1 января года, следующего за отчетным), % | х | 44.4 | 44.42 | 0.02 | Показатель исполнен
Задача 2.1.1. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Астраханской области | 457746.5 | 447105.1551 | 440606.9971 | 376223.0271 | 145955.6484 | 145955.2074 | 0 | 0 | 283280.8561 | 218897.3272 | 10432.4635 | 10432.4635 | 938.029 | 938.029 | Прирост населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Астраханской области, в которых реализованы мероприятия по созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях (нарастающим итогом), ед. | х | 14 | 14 | 0 | Показатель исполнен
Мероприятие 2.1.1.3. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 310369.7 | 299728.436 | 289813.9697 | 273418.7209 | 53222.8484 | 53222.4075 | 0 | 0 | 228636.937 | 212242.1292 | 7954.1842 | 7954.1842 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, км | х | 2.402 | 1.595 | - | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и разработки проектно-сметной документации перенесены на 2023 год
[15 empty] | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. | х | 4 | 2 | -50
в том числе по муниципальным образованиям:
Реконструкция подъезда к п. Болдинский Приволжского района Астраханской области, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 6544.5 | 6544.455 | 6620.689 | 2494.7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6495.9534 | 2369.9767 | 124.7356 | 124.7356 | 0 | 0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. | х | 1 | 1 | 0 | Проектная документация разработана, полоучено положительное заключение государственной экспертизы
Реконструкция подъездной дороги до дома культуры в с. Забузан Красноярского района Астраханской области от региональной автодороги Астрахань-Красный Яр (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 68884.2 | 58242.9059 | 64003.0889 | 64002.6063 | 53222.8484 | 53222.4075 | 0 | 0 | 5020.0059 | 5019.9643 | 5760.2346 | 5760.2346 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км | х | 1.595 | 1.595 | 0 | Объект введен в эксплуатацию
Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения с. Трудфронт - с. Ямное Икрянинского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 158731.2 | 158731.1992 | 142536.748 | 142536.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141111.3857 | 141110.863 | 1425.3622 | 1425.3622 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км | х | х | х | - | Техническая готовность объекта 100%. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2023 году
Строительство подъезда к с. Болдырево от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Володарский-Цветное в Володарском районе Астраханской области, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 69733.8 | 69733.83 | 70329.6413 | 59581.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69733.83 | 58985.3187 | 595.8113 | 595.8113 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км | х | 0.807 | - | - | Срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен на 2023 год
Реконструкция подъезда к с. Форпост Староватаженский в Володарском районе Астраханской области, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 1650 | 1650.033 | 1665.0333 | 1500.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650.033 | 1485.0297 | 15.0003 | 15.0003 | 0 | 0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. | х | 1 | 1 | 0 | Проектная документация разработана, полоучено положительное заключение государственной экспертизы
Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения Зеленга-Маково в Володарском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 3834.7 | 3834.7029 | 3667.4592 | 3304.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.419 | 3270.9768 | 33.0402 | 33.0402 | 0 | 0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. | х | 1 | - | - | В связи со срывом сроков разработки проектной документации подрядной организацией, в виду не предоставления в установленные сроки технических условий на переустройство электросетевых объектов. После получения данных технических условий подрядная организация подаст заявку в государственную экспертизу.
Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к п. Береговой в Володарском районе Астраханской области, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 991.3 | 991.31 | 991.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. | х | 1 | - | - | В связи с неисполнение взятых муниципальным образованием "Володарский район" обязательств в рамках заключенного о предоставлении субсидий от 14.02.2022 №03/ДДХ-01
в том числе капитальные вложения | 310369.7 | 299728.436 | 289813.9697 | 273418.7209 | 53222.8484 | 53222.4075 | 0 | 0 | 228636.937 | 212242.1292 | 7954.1842 | 7954.1842 | 0 | 0
Мероприятие 2.1.1.4 Реализация проектов по благоустройству сельских территорий Астраханской области | 4171.8 | 4171.766 | 6051.9536 | 6051.9536 | 2714.4 | 2714.4 | 0 | 0 | 1457.366 | 1457.366 | 942.1586 | 942.1586 | 938.029 | 938.029 | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, единиц | х | 3 | 10 | в 3,3 раз | Показатель исполнен
Мероприятие 2.1.1.5. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), в том числе: | 143205 | 143204.9531 | 144741.0738 | 96752.3527 | 90018.4 | 90018.4 | 0 | 0 | 53186.5531 | 5197.832 | 1536.1207 | 1536.1207 | 0 | 0 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), единиц | х | 1 | 1 | 0 | Показатель исполнен
[15 empty] | Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования, единиц | х | 700 | 738 | 5.4286 | Показатель исполнен
Водоснабжение села Солёное Займище Черноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 143205 | 143204.9531 | 144741.0738 | 96752.3527 | 90018.4 | 90018.4 | 0 | 0 | 53186.5531 | 5197.832 | 1536.1207 | 1536.1207 | 0 | 0 | Ввод в действие локальных водопроводов, км | х | 13.173 | 16.37 | 24.2693 | Объект введен в эксплуатацию
[15 empty] | Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования, единиц | х | 700 | 729 | 4.1429 | Показатель исполнен
в том числе капитальные вложения | 143205 | 143204.9531 | 144741.0738 | 96752.3527 | 90018.4 | 90018.4 | 0 | 0 | 53186.5531 | 5197.832 | 1536.1207 | 1536.1207 | 0 | 0
Задача 2.1.2. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Астраханской области | 7897.3 | 7897.3 | 16346.6745 | 16346.6745 | 2649.454 | 2649.454 | 0 | 0 | 4673.3798 | 4673.3798 | 460.1954 | 460.1954 | 8563.6453 | 8563.6453 | Доля граждан, улучшивших жилищные условия от общего числа подавших заявление на включение в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках подпрограммы, % | 1.74 | 2.05 | 2.051 | 0.001 | Показатель исполнен
Мероприятие 2.1.2.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Астраханской области | 7897.3 | 7897.3 | 16346.6745 | 16346.6745 | 2649.454 | 2649.454 | 0 | 0 | 4673.3798 | 4673.3798 | 460.1954 | 460.1954 | 8563.6453 | 8563.6453 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты, тыс. кв. м | 0.54 | 0.175 | 0.571 | в 2,9 раз | Показатель исполнен
в том числе по муниципальным образованиям:
МО «Енотаевский район» | 1656.4 | 1656.4086 | 2490.8401 | 2490.8401 | 599.3007 | 599.3007 | 0 | 0 | 1057.108 | 1057.108 | 87.1794 | 87.1794 | 747.252 | 747.252 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | х | 0.05 | 0.0768 | 53.6 | Показатель исполнен
МО «Камызякский район» | 1200.4 | 1200.365 | 3483.6655 | 3483.6655 | 434.2814 | 434.2814 | 0 | 0 | 766.0303 | 766.0303 | 17.9037 | 17.9037 | 2265.45 | 2265.45 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | х | 0.025 | 0.116 | в 4,6 раз | Показатель исполнен
МО «Красноярский район» | 2594.7 | 2594.6618 | 6522.169 | 6522.169 | 938.7673 | 938.7673 | 0 | 0 | 1655.8945 | 1655.8945 | 256.6149 | 256.6149 | 3670.8923 | 3670.8923 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | х | 0.1 | 0.2797 | 179.7 | Показатель исполнен
МО «Наримановский район» | 2445.8 | 2445.8646 | 3849.9999 | 3849.9999 | 677.1046 | 677.1046 | 0 | 0 | 1194.3469 | 1194.3469 | 98.4975 | 98.4975 | 1880.051 | 1880.051 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | х | 0.065 | 0.0985 | 51.5385 | Показатель исполнен
Задача 2.1.3. Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях Астраханской области | 226.4 | 226.44 | 222.5427 | 222.5427 | 214.0214 | 214.0214 | 0 | 0 | 8.5213 | 8.5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных к работе на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки | х | 34 | 36 | 5.8824 | Показатель исполнен
Мероприятие 2.1.3.1. Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами | 185.1 | 185.14 | 181.2427 | 181.2427 | 175.7214 | 175.7214 | 0 | 0 | 5.5213 | 5.5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек | х | 1 | 1 | 0 | Показатель исполнен
Мероприятие 2.1.3.2. Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность на сельских территориях, в привлечении обучающихся для прохождения практики | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 38.3 | 38.3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек | х | 33 | 35 | 6.0606 | Показатель исполнен
Итого по подпрограмме, в том числе: | 465870.2 | 455228.8951 | 457176.2142 | 392792.2443 | 148819.1238 | 148818.6828 | 0 | 0 | 287962.7572 | 223579.2282 | 10892.6589 | 10892.6589 | 9501.6743 | 9501.6743
капитальные вложения | 453574.7 | 442933.3891 | 434555.0435 | 370171.0735 | 143241.2484 | 143240.8075 | 0 | 0 | 281823.4901 | 217439.9612 | 9490.3049 | 9490.3049 | 0 | 0
ВЦП "Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области"
Мероприятие, направленное на осуществление исполнительным органом Астраханской области полномочий в установленной сфере деятельности | 138510.3 | 138486.0118 | 138237.5561 | 137794.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138237.5561 | 137794.629 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по ведомственной целевой программе, в том числе: | 138510.3 | 138486.0118 | 138237.5561 | 137794.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138237.5561 | 137794.629 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по государственной программе, в том числе | 1973976.6 | 1957730.0223 | 5688067.8001 | 5563305.3733 | 824733.8779 | 773189.2367 | 255777.65 | 255777.65 | 963165.5729 | 889947.7874 | 10892.6589 | 10892.6589 | 3633498.0403 | 3633498.0403
капитальные вложения | 453574.7 | 442933.3891 | 687464.5935 | 623080.6235 | 143241.2484 | 143240.8075 | 252909.55 | 252909.55 | 281823.4901 | 217439.9612 | 9490.3049 | 9490.3049 | 0 | 0