## СВОД 2 приложение (hidden)
Отчет
о ходе реализации государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области"
Наименование выполненных целей, задач и мероприятий государственной программы | Объем финансирования на текущий год, утвержденный законом о бюджете Астраханской области (в последней действующей редакции) | Всего/в знаменателе указывается сумма капвложений по всем графам |  | в том числе по источникам финансирования | [8 empty] | Показатели результативности выполнения государственной программы
|  |  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Астраханской области |  | местные бюджеты |  | собственные средства предприятий | другие внебюджетные источники
|  | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено |  | получено | освоено | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | ед. изме-рения | значение показателя за предшествующий период (2014) | 2015 план | 2015 факт |  | Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах неисполнения мероприятий)
ВСЕГО ПО ГОСПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1228145.2101 | 977533.8007 | 983435.4578 | 511346.951 | 510824.9386 | 349637.3497 | 355215.9192 | 3939.6 | 4784.7 | 112609.9 | 0 | 0
Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области»
Цель 1. Государственной программы. Повышение качества жизни сельского населения Астраханской области путем улучшение инфраструктурного обустройства сельских территорий | 255542.34 | 120473.888 | 126563.218 | 64418.983 | 63959.983 | 52115.305 | 57818.535 | 3939.6 | 4784.7 | 0 | 0 | 0 | Показатель конечного результата 1. Уровень занятости сельского населения к общему числу жителей в сельской местности | % | 4.2 | 4.3 | 4.3 |  | По данному показателю представлено оценочное значение за 2015 год ввиду отсутствия статистических данных на отчетную дату. | 1
Задача 1. 1. Государственной программы. Улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности Астраханской области | 255542.34 | 120473.888 | 126563.218 | 64418.983 | 63959.983 | 52115.305 | 57818.535 | 3939.6 | 4784.7 | 0 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.1. Средний уровень обеспеченности граждан жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущим к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции от общего числа нуждающегося населения | % | 1.24 | 1.8 | 1.8 | 0 |  | 2
[13 empty] | Показатель промежуточного конечного результата 1.1. Доля граждан, участвующих в пилотном проекте комплексной компактной застройки и грантовой поддержки на реализацию социальных инициатив от заявившихся | % | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1. «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области»
Цель 1. Улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности Астраханской области | 255542.34 | 120473.888 | 126563.218 | 64418.983 | 63959.983 | 52115.305 | 57818.535 | 3939.6 | 4784.7 | 0 | 0 | 0 | Показатель конечного результата 1. Средний уровень обеспеченности граждан жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущим к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции от общего числа нуждающегося населения | % | 1.24 | 1.8 | 1.8 | 0
Задача 1.1. Улучшение жилищных условий сельского населения Астраханской области, в том числе обеспечение доступным жильем молодых семей, молодых специалистов в сельской местности | 45081 | 45081 | 45081 | 19601 | 19601 | 25480 | 25480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели промежуточного конечного результата 1.1. Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках программы, от общего числа, нуждающегося в улучшении жилищных условий населения | % | 1.74 | 1.83 | 2.1 | 0.27 |  | 3
[13 empty] | Показатели промежуточного конечного результата 1.1. Ввод (приобретение) жилья | тыс. кв. метров | 0.98 | 3.27 | 7.9 | 241.5902 | Перевыполнение показателя по вводу и приобретению жилья связано с вводом в 2015 году в эксплуатацию переходящих объектов | 4
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение комфортных жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Астраханской области | 13524 | 13524 | 13524 | 5880 | 5880 | 7644 | 7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.1. Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности | тыс. кв. м. | 0.54 | 0.98 | 3.8 | 387.7551 |  | 5
Мероприятие 1.1.2. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов | 31557 | 31557 | 31557 | 13721 | 13721 | 17836 | 17836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе | тыс. кв. м | 0.44 | 2.29 | 4.1 | 179.0393 |  | 6
Задача 1.2: Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности Астраханской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием , ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 210461.34 | 75392.888 | 81482.218 | 44817.983 | 44358.983 | 26635.305 | 32338.535 | 3939.6 | 4784.7 | 0 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.2. Средний уровень обеспеченности граждан объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущим к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | % | 0.86 | 2.29 | 2.9 | 0.61 |  | 7
Мероприятие 1.2.1. Повышение уровня водоснабжения в сельской местности Астраханской области | 37023.29 | 17033.3416 | 17033.3416 | 15090.003 | 15090.003 | 1943.3386 | 1943.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.2.1. Уровень обеспеченности населения питьевой водой | % | 55.2 | 55.4 | 55.7 | 0.3 |  | 8
МО "Енотаевский район" Реконструкция системы водоснабжения с. Енотаевка Енотаевского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | [12 empty] | Ввод в действие локальных водопроводов | км | 0 | 0 | 0
МО "Харабалинский рвайон" Реконструкция разводящих сетей водопровода с. Сасыколи Харабалинского района Астраханской области. I этап) (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 13480.35 | 5533.803 | 5533.803 | 5533.803 | 5533.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие локальных водопроводов | км | 0 | 0 | 0 | -
МО "Лиманский район" Реконструкция разводящих сетей водопровода в с. Промысловка Лиманского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 0 финансирование | 0 | 0 | [9 empty] | Ввод в действие локальных водопроводов | км |  | 0 | 0
МО "Черноярский район" Водоснабжение села Солёное Займище Черноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 1284.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие локальных водопроводов | км |  | 0 | 0 | -
МО "Наримановский район" Реконструкция водопровода в с. Разночиновка Наримановского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 10862.71 | 6455.0386 | 6455.0386 | 4511.7 | 4511.7 | 1943.3386 | 1943.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие локальных водопроводов | км |  | 15.73 | 0 | 0 | В связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию вводимые мощности по объектам были изменены | 9
МО "Красноярский район" Строительство водовода через р. Маячная к жилому массиву с. Маячное Красноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 2321.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие локальных водопроводов | км |  | 0 | 0 | -
МО "Черноярский район" Водоснабжение с. Старица Черноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 5044.5 | 5044.5 | 5044.5 | 5044.5 | 5044.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие локальных водопроводов | км |  | 27.2 | 32.11 | 118.0515 | В связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию вводимые мощности по объектам были изменены | 10
МО "Володарский район" Водоснабжение с. Калинино Володарского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 4029.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие локальных водопроводов | км |  | 5.2 | 12.26 | 235.7692 |  | 11
Мероприятие 1.2.2. Повышение уровня газификации в сельской местности Астраханской области | 30539.61 | 21473.6764 | 21473.6764 | 15880 | 15880 | 5593.6764 | 5593.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.2.2. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом | % | 71.7 | 71.9 | 73 | 1.1 |  | 12
МО "Черноярский район" Строительство газовых сетей для газоснабжения с. Черный Яр Черноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 30539.61 | 21473.6764 | 21473.6764 | 15880 | 15880 | 5593.6764 | 5593.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 0 | 33.59 | 36.496 | 108.6514 | В связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию вводимые мощности по объектам были изменены | 13
МО "Харабалинский " Газификация частных жилых домовладений с. Лапас по ул. Сулейманова, ул. Мира Харабалинского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | [12 empty] | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2.3. Мероприятия по развитию общеобразовательных организаций | 10757.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.2.3. Ввод в действие общеобразовательных учреждений | мест | 0 | 0 | 0 | -
МО "Лиманский район" Средняя общеобразовательная школа на 675 мест а в пос. Лиман Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 10757.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие общеобразовательных учреждений | мест | 0 | 0 | 0 | -
Мероприятие 1.2.4. Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности Астраханской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.2.4. Снижение уровня заболеваемости в сельской местности | % | 9 | 9 | 9 | 100 |  | 14
Мероприятие 1.2.5. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 132141.29 | 36885.87 | 42975.2 | 13847.98 | 13388.98 | 19098.29 | 24801.52 | 3939.6 | 4784.7 | 0 | 0 | 0 | Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием | км | 0 | 1.898 | -
МО "Красноярский район" Строительство подъездной дороги к с. Малый Арал в Красноярском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 13783.61 | 13881.25 | 13881.25 | 5941.23 | 5941.23 | 6451.22 | 6451.22 | 1488.8 | 1488.8 | 0 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог | км | 0 | 0.568 | - |  | В связи с поздним заключением Соглашения между Росавтодором и Правительством Астраханской области муниципальный контракт на строительство объекта был заключен 03.11.2015 года. Завершение работ на объекте в 1 квартале 2016 года
МО "Камызякский район" Строительство подъездной автодороги к п. Новинский в Камызякском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 8706.75 | 9163.75 | 11218.05 | 7906.75 | 7447.75 | 0 | 2262 | 1257 | 1508.3 | 0 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог | км | 0 | 1.33 | - |  | Работы выполнены в полном объеме. В настоящий момент документ, подтверждающий ввод объекта в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию) муниципальным образованием не представлен. Ведутся работы по подготовке документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
МО "Икрянинский район" Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения с.Трудфронт - с.Ямное Икрянинского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 82264.21 | 13840.87 | 17875.9 | 0 | 0 | 12647.07 | 16088.3 | 1193.8 | 1787.6 | 0 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог | км | 0 | 0 | -
Строительство подъездной автодороги к п.Обуховский в Камызякском районе | 27386.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог | км | 0 | 0 | -
Цель 2 государственной программы. Увеличение объемов производства и повышение качества сельскохозяйственной продукции, производимой в Астраханской области, для обеспечения продовольственной безопасности Астраханской области | 972602.8701 | 857059.9127 | 856872.2398 | 446927.968 | 446864.9556 | 297522.0447 | 297397.3842 | 0 | 0 | 112609.9 | 0 | 0 | Показатель конечного результата 2. Индекс производства продукции растениеводства на орошаемых землях в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 102.1 | 101.7 | 104.6 | 2.9 |  | 15
Задача 2.1. Государственной программы. Стимулирование роста производства растениеводческой продукции на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения Астраханской области | 66110 | 170870.43 | 170812.52 | 42935.24 | 42877.33 | 15325.29 | 15325.29 | 0 | 0 | 112609.9 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.2. Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы | % нарастающим итогом | 15 | 33 | 35 | 2 |  | 16
[13 empty] | Показатель промежуточного конечного результата 1.2. Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий | чел./ мест | 515 | 520 | 520 | 100 |  | 17
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области»
Цель. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв путем проведения комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Астраханской области | 66110 | 170870.43 | 170812.52 | 42935.24 | 42877.33 | 15325.29 | 15325.29 | 0 | 0 | 112609.9 | 0 | 0 | Показатели конечного результата. Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы | % нарастающим итогом | 15 | 33 | 35 | 2
[13 empty] | Показатель конечного результата. Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий | рабочих мест | 515 | 358 | 520 | 145.2514
Задача 1.1. Восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемых земель и мелиоративных систем) и повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области | 66110 | 170870.43 | 170812.52 | 42935.24 | 42877.33 | 15325.29 | 15325.29 | 0 | 0 | 112609.9 | 0 | 0 | Показатели промежуточного конечного результата 1.1. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет строительства новых, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта существующих гидромелиоративных систем | тыс. га | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 100 |  | 18
[13 empty] | Показатели промежуточного конечного результата 1.1 Повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения для предотвращения их выбытия из сельскохозяйственного оборота (нарастающим итогом) | га | - | - | - | -
Мероприятие 1.1.1. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям | 49344 | 157320.81 | 157262.9 | 35901.91 | 35844 | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 107918.9 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.1. Площадь орошаемых земель, вводимая сельхозтоваропроизводителями в сельскохозяйственное производство в результате строительства новых, реконструкции, технического перевооружения существующих мелиоративных систем | тыс. га | 1 | 1.7 | 1.75 | 102.9412 |  | 19
Мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт внутрихозяйственных мелиоративных систем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.2. Площадь орошаемых земель, вводимая сельхозтоваропроизводителями в сельскохозяйственное производство в результате капитального ремонта мелиоративных систем | тыс. га | 0.78 | 1 | 1 | 100 |  | 20
Мероприятие 1.1.3. Оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.3. Количество оформленных в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехники | ед. | 0 | 21 | 0 | 0 | В 2015 году отсутствовало финансирование по данному направлению | 21
Мероприятие 1.1.4. Реконструкция насосной станции орошаемого участка «Гремучий» в Харабалинском районе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.4. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий | га | 0 | 0 | 0 | -
Мероприятие 1.1.5. Реконструкция плавучей насосной станции 1-го подъема с береговыми сооружениями и машинным каналом Владимировской оросительной системы в Ахтубинском районе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.5. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий | га | 0 | 0 | 0 | -
Задача 1.2. Внедрение энерго-, водосберегающих технологий орошения, достижение экономии водных ресурсов за счет повышения коэффициента полезного действия мелиоративных систем Астраханской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели промежуточного конечного результата 1.2. Площадь орошаемых земель с применением высокотехнологичных энерго-, водосберегающих технологий орошения, в т.ч. капельного метода | тыс. га/тыс.га | 41/25 | 44/27 | 44/27 | 100 |  | 22
Мероприятие 1.2.1. Выполнение научно-исследовательских и конструкторских разработок в области создания и внедрения новых энерго-, водосберегающих методов орошения и современных технологий управления водораспределением мелиоративных системах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.2.1. Количество выполненных и внедренных НИОКР в области современных технологий орошения и управления водораспределением на мелиоративных системах |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 23
Задача 1.3. Предотвращение процессов подтопления, затопления, опустынивания территорий и выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области | 16766 | 13549.62 | 13549.62 | 7033.33 | 7033.33 | 1825.29 | 1825.29 | 0 | 0 | 4691 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.3. Защита и сохранение земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий от затопления, ветровой эрозии и опустынивания, а также вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий | тыс. га | 2.6 | 3.5 | 3.284 | 93.8286 |  | 24
Мероприятие 1.3.1. Противопаводковые мероприятия на мелиоративных объектах федеральной собственности на территориии Астраханской области расчистка и дноуглубление государственных водных трактов ФГБУ "Управление "Астраханмелиоводхоз") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосред-ственного результата 1.3.1. Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противопадковых мероприятий | тыс. га | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 100 |  | 25
Мероприятие 1.3.2. Фитомелиоративные и агролесомелиоративные и мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодьях Астраханской области | 14435 | 7252.92 | 7252.92 | 5802.33 | 5802.33 | 725.29 | 725.29 | 0 | 0 | 725.3 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.3.2. Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий | тыс. га | 0 | 0.7 | 0.484 | 69.1429 | Данный показатель не достиг планируемого значения ввиду отсутствия заявителей на данный вид господдержки | 26
Мероприятие 1.3.3. Культуртехнические мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения Астраханской области | 2331 | 6296.7 | 6296.7 | 1231 | 1231 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 3965.7 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.3.3 Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ | тыс. га | 1 | 1 | 1 | 100 |  | 27
Задача 2.2. Государственной программы. Стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции на основе повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур и продуктивности сельскохозяйственных животных Астраханской области | 906492.8701 | 686189.4827 | 686059.7198 | 403992.728 | 403987.6256 | 282196.7547 | 282072.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.3. Объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной во всех категориях хозяйст (в фактических ценах) | млрд руб. | 31 | 31.8 | 37.6 | 118.239 | Предварительные данные статистики за 2015 год | 28
ВЦП "Оказание государственной поддержки по развитию сельскохозяйственного производства в Астраханской области"
Цель 1. Развитие сельскохозяйственного производства в Астраханской области | 800106.9568 | 586160.9403 | 586155.8399 | 403992.728 | 403987.6256 | 182168.2123 | 182168.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель конечного результата 1. Индекс производства растениеводческой продукции (в сопоставимых ценах) | % | 102.1 | 101.7 | 104.6 | 2.9 | Предварительные данные статистики за 2015 год | 29
[13 empty] | Показатель конечного результата 1. Индекс производства животноводческой продукции (в сопоставимых ценах) | % | 100 | 101.5 | 101.5 |  | По данному показателю представлено оценочное значение за 2015 год ввиду отсутствия статистических данных на отчетную дату. | 30
Задача 1.1. Оказание государственной поддержки основных направлений сельскохозяйственного производства Астраханской области | 616993.3488 | 423738.9673 | 423733.8669 | 297814.055 | 297808.9526 | 125924.9123 | 125924.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.1. Объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности "Сельское хозяйство" | млн. рублей | 176.4 | 129.1 | 200 | 154.9187 | Данные статистики на 01.10.2015 | 30
Мероприятие 1.1.1. Мероприятие cубсидирование части затрат, направленных на развитие животноводства (содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота, на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, по наращиванию маточного поголовья овец и коз, по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей, на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства, на закупку кормов для содержания коров молочного стада) | 163925.0444 | 148390.565 | 148385.565 | 108992.5 | 108987.5 | 39398.065 | 39398.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.1. Объем производства молока всеми категориями хозяйств | тыс. тонн | 172 | 172.5 | 172.5 | 100 |  | 31
[5 empty] | 108987.5 | [7 empty] | Показатель непосредственного результата 1.1.1. Поголовье основным видов сельскохозяйственных животных (без учета птицы), всего | тыс. усл. голов | 417 | 420 | 420 | 100 |  | 32
Мероприятие 1.1.2. Cубсидирование части затрат, направленных на развитие растениеводства (возмещение части затрат на приобретение элитных семян, на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в сфере растениеводства, оказание несвязанной поддержки) | 123300.3786 | 97757.758 | 97757.7577 | 51033.665 | 51033.6647 | 46724.093 | 46724.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.2. Площадь, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов | % | 8.5 | 14 | 14 | 100 |  | 33
[13 empty] | Показатель непосредственного результата 1.1.2. Сохранение посевных площадей СХП и КФХ | тыс. га | 60.5 | 60.5 | 63.7 | 105.2893 |  | 34
[13 empty] | Показатель непосредственного результата 1.1.2. Площадь закладки многолетних насаждений | тыс. га | 0.028 | 0.014 | 0.028 | 200 |  | 35
Мероприятие 1.1.3. Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники | 6348.421 | 6612.9133 | 6612.9133 | 0 | 0 | 6612.9133 | 6612.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.3. Количество приобретенной сельскохозяйственной техники | ед. | 91 | 25 | 73 | 292 |  | 36
Мероприятие 1.1.4. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на развитие малых форм хозяйствования, по краткосрочным и инвестиционным кредитам | 323419.5048 | 170977.731 | 170977.6309 | 137787.89 | 137787.7879 | 33189.841 | 33189.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.4. Размер привлеченных кредитных ресурсов на развитие сельского хозяйства | млрд. руб. | 1.7 | 0.7 | 0.75 | 107.1429 |  | 37
Задача 1.2. Стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Астраханской области | 126985.96 | 126748.798 | 126748.798 | 99243.673 | 99243.673 | 27505.125 | 27505.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.2. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств "Начинающий фермер" в год | ед. | 30 | 30 | 30 | 100 |  | 38
Мероприятие 1.2.1. Предоставление грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам | 45000 | 45000 | 45000 | 35235 | 35235 | 9765 | 9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.2.1. Количество созданных новых постоянных рабочих мест начинающими фермерами | мест | 87 | 83 | 171 | 206.0241 |  | 39
[13 empty] | Показатель непосредственного результата 1.2.1. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции К(Ф)Х начинающего фермера (нарастающим итогом) | млн руб. | 160.1 | 214.2 | 384.05 | 179.2951 |  | 40
[13 empty] | Показатель непосредственного результата 1.2.1. Количество консультаций гражданам, желающим создать К(Ф)Х | ед. | 120 | 140 | 153 | 109.2857 |  | 41
Мероприятие 1.2.2. Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм | 81292 | 81292 | 81292 | 63651 | 63651 | 17641 | 17641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество введенных и реконструированных семейных животноводческих ферм в год | ед. | 5 | 13 | 13 | 100 |  | 42
[13 empty] | Показатель непосредственного результата 1.2.2. Количество созданных новых рабочих мест семейными животноводческими фермами | мест | 43 | 56 | 93 | 166.0714 |  | 43
[13 empty] | Показатель непосредственного результата 1.2.2. Количество консультаций, оказанных К(Ф)Х, желающим развивать семейные животноводческие фермы | ед. | 30 | 40 | 50 | 125 |  | 44
Мероприятие 1.2.3. Субсидирование части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 693.96 | 456.798 | 456.798 | 357.673 | 357.673 | 99.125 | 99.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.2.3. Площадь оформленных земельных участков из земель с/х назначения в собственность КФХ и ИП с учетом субсидирования | га | 1802.5 | 1000 | 1005 | 100.5 |  | 45
Задача 1.3. Создание условий для увеличения площадей защищенного грунта | 9454 | 3676.946 | 3676.946 | 0 | 0 | 3676.946 | 3676.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общая площадь закрытого грунта, введенная в рамках программных мероприятий (нарастающим итогом) | га | 2.5 | 3 | 3 | 100 |  | 46
Мероприятие 1.3.1. Субсидирование части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта | 9454 | 3676.946 | 3676.946 | 0 | 0 | 3676.946 | 3676.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего количество тепличных хозяйств (нарастающим итогом) | ед. | 2 | 3 | 3 | 100 |  | 47
Мероприятие 1.3.2. Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат по созданию и модернизации тепличных комплексов | [12 empty] | Ввод площадей закрытого грунта в год | га | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  | 48
Задача 1.4. Создание условий для увеличения объемов хранения, предпродажной подготовки плодоовощной продукции и картофеля, объемов преработки плодоовощной продукции | 19738.648 | 5061.229 | 5061.229 | 0 | 0 | 5061.229 | 5061.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем растениеводческой продукции, заложенной на хранение | тыс. тонн | 142 | 152 | 152 | 100 |  | 48
Мероприятие 1.4.1. Субсидирование части затрат, связанных с развитием овощеводства, бахчеводства, картофелеводства и овощеперерабатывающей промышленности (на приобретение оборудования (систем активной вентиляции) для поддержания микроклимата с использованием камер смешения или напорных колонн, включая холодильное оборудование, и специализированной (складской) техники для хранения плодоовощной продукции (сырья) и картофеля для хранилищ объемом не менее 3000 куб. м; оборудования для промышленной переработки плодоовощной продукции (сырья) и картофеля, включая холодильное оборудование; оборудования для предпродажной подготовки (прием, обработка, сортировка и фасовка) плодоовощной продукции (сырья) и картофеля; за поставку овощного сырья на предприятия Астраханской области, осуществляющие его переработку, включая собственного производства) | 19738.648 | 5061.229 | 5061.229 | 0 | 0 | 5061.229 | 5061.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество введенных и реконструированных овощехранилищ (нарастающим итогом) | ед. | 42 | 47 | 49 | 104.2553 |  | 49
Мероприятие 1.4.2. Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат по созданию и модернизации плодохранилищ, картофелехранилищ, овощехранилищ и оптово-распределительных центров | [12 empty] | Ввод мощностей по хранению плодоовощной продукции и картофеля | тыс. тонн | 0 | 4 | 14 |  |  | 50
Задача 1.5. Создание условий для развития кооперации в сфере сельского хозяйства | 26935 | 26935 | 26935 | 6935 | 6935 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, улучивших материально-техническую базу (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 2 | 2 | 100 |  | 50
Мероприятие 1.5.1. Предоставление грантов на развитие материально-технической базы кооперации в сфере сельского хозяйства | 26935 | 26935 | 26935 | 6935 | 6935 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прирост реализации сельскохозяйственной продукции, собранной кооперативами у сельхозтоваропроизводителей | % | - | 30 | 20.8 | -9.2 | В связи с предоставлением средств государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям в декабре 2015 года, ввод в эксплуатацию будет осуществлен только в 2016 году | 51
[13 empty] | Создание новых постоянных рабочих мест | ед. | - | 25 | 18 | 72 | В связи с сокращением объема средств государственной поддержки из федерального бюджета скоректирован показатель по созданию рабочих мест | 52
ВЦП "Экономически значимая региональная программа развития растениеводческой и перерабатывающей промышленности в Астраханской области"
Цель 1. Создание условий для увеличения объемов переработки и хранения плодоовощной продукции и повышения ее конкурентоспособности | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель конечного результата 1. Объем переработанной плодоовощной продукции в год | тыс. тонн | 46.1 | 49.1 | 54 | 109.9796 |  | 53
Задача 1.1. Создание условий для увеличения объемов переработки и хранения плодоовощного сырья и картофеля | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.1. Объем производства плодоовощных консервов (в год) | млн. усл. банок | 110.1 | 111.23 | 143.9 | 129.3716 |  | 54
Мероприятие 1.1.1. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для промышленной переработки плодоовощного сырья и картофеля | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.1. Количество модернизированных овощеперерабатывающих предприятий (нарастающим итогом) | ед. | 3 | 4 | 4 | 100 |  | 55
Мероприятие 1.1.2 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования для хранения плодоовощной продукции (сырья) и картофеля | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ед. |  | 4
ВЦП «Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области»
Цель 1. Повышение эффективности деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области в развитии АПК | 106285.9133 | 100028.5424 | 99903.8799 | 0 | 0 | 100028.5424 | 99903.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель конечного результата 1. Объем производства валовой продукции растениеводства (в фактических ценах) | млрд рублей | 17.6 | 17.9 | 23 | 128.4916 |  | 56
[13 empty] | Показатель конечного результата 1. Объем производства валовой продукции животноводства (в фактических ценах) | млрд рублей | 13.4 | 13.5 | 14.6 | 108.1481 |  | 57
[13 empty] | Показатель конечного результата 1. Объем производства валовой рыбной продукции | млрд рублей | 2.25 | 2.28 | 2.28 | 100 | По данному показателю представлено оценочное значение за 2015 год ввиду отсутствия статистических данных на отчетную дату. | 58
Задача 1.1. Создание условий для реализации программных мероприятий государственных программ | 106285.9133 | 100028.5424 | 99903.8799 | 0 | 0 | 100028.5424 | 99903.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.1. Прирост валового объема производства сельскохозяйственной и рыбной продукции | % | 106 | 106 | 106 | 0 | По данному показателю представлено оценочное значение за 2015 год ввиду отсутствия статистических данных на отчетную дату. | 59
Мероприятие 1.1.1. Оказание содействия в организации своевременной сортосмены и сортообновления, создание объективных предпосылок для перехода на новые, прогрессивные методы хозяйствования и повышение уровня агротехники в растениеводстве | 2311.595 | 1810.825 | 1810.8227 | 0 | 0 | 1810.825 | 1810.8227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.1. Размер посевных площадей, засеваемых сельскохозяйственными культурами | тыс. га | 73.5 | 76.4 | 76.6 | 100.2618 |  | 60
Мероприятие 1.1.2. Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям по вопросам развития отрасли животноводства и осуществления государственного надзора в области племенного животноводства | 36700.7498 | 34451.569 | 34434.802 | 0 | 0 | 34451.569 | 34434.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.2. Доля племенного поголовья сельскохозяйственных животных в общем их поголовье | % | 5 | 5.2 | 5.2 | 0 |  | 61
Мероприятие 1.1.3. Оказание содействия в реализации мероприятий, направленных на развитие сельских территорий Астраханской области | 1137.3275 | 1137.292 | 1129.4298 | 0 | 0 | 1137.292 | 1129.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.3. Количество семей, проживающих в сельской местности, улучивших жилищные условия, в том числе молодых специалистов | семьи | 50 | 48 | 74 | 154.1667 |  | 62
Мероприятие 1.1.4. Обеспечение предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществление мониторинга, анализа и прогноза основных экономических показателей в области сельского хозяйства Астраханской области | 42431.644 | 40341.07 | 40241.039 | 0 | 0 | 40341.07 | 40241.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.4. Объем государственной поддержки, оказываемой сельхозтоваропроизводителям | млн руб. | 277.8 | 238.8 | 182.2 | 76.2982 | Финансирование произведено в пределах заявленной потребности и бюджетных ассигнований выделенных из бюджетом Астраханское области. | 63
[13 empty] | Показатели непосредственного результата 1.1.4. Доля прибыльных предприятий в общем количестве сельскохозяйственных предприятий области | % | 68 | 72 | 67 | -5 | Данные представлены по итогам 9 месяцев, так как срок представления годовой отчетности до 01.04.2016 | 64
[13 empty] | Показатели непосредственного результата 1.1.4. Доля бюджетных ассигнований подлежащих проверке за соблюдением условий, целей и порядка , установленных при их предоставлении | % | 75 | 75 | 75 | 0 |  | 65
[13 empty] | Уровень регламентации в рамках административной реформы государственных услуг, предоставляемых министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  | 66
Мероприятие 1.1.5. Оказание государственных услуг подведомственными государственными учреждениями в рамках выполнения государственного задания, направленного на повышение доли племенных сельскохозяйственных животных в их общем поголовье | 7506.6 | 7318.3164 | 7318.3164 | 0 | 0 | 7318.3164 | 7318.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.5. Поголовье сельскохозяйственных животных, обслуживаемое во всех категориях хозяйств Астраханской области | тыс. усл. голов | 23.8 | 23.8 | 23.85 | 100.2101 |  | 67
Мероприятие 1.1.6. Оказание государственной поддержки садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на инженерное обеспечение территорий | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.6. Количество садово-огороднических товариществ и обществ, обеспеченных инженерным обустройством в год | ед. | 24 | 19 | 19 | 100 |  | 68
Мероприятие 1.1.7. Создание продовольственных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.7. Обеспеченность продовольствием на случай возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  | 69
Мероприятие 1.1.8. Совершенствование материально-технической базы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, повышение привлекательности АПК области | 15197.997 | 13969.47 | 13969.47 | 0 | 0 | 13969.47 | 13969.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.8. Количество проведенных сельскохозяйственных выставок, конкурсов | ед. | 10 | 8 | 10 | 125 |  | 70
[13 empty] | Показатели непосредственного результата 1.1.8. Количество молодых специалистов, трудоустроенных в организации АПК, получивших единовременную выплату | чел. | 11 | 12 | 14 | 116.6667 |  | 71
Мероприятие 1.1.9. Осуществление государственного регулирования в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.9. Темп роста оборота организаций по виду экономической деятельности "Рыболовство, рыбоводство" к предыдущему году | % | 102.6 | 104.3 |  |  | Статистические данные на отчетную дату отсутствуют | 72

## за 2023 год
Отчет
о реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» за 2023 год
тыс.руб.
Наименование целей, задач, показателей по целям и задачам и показатели по мероприятиям подпрограмм, общественно значимые результаты / задачи, показатели регионального проекта в рамках федерального проекта (входящего в состав национального проекта / не входящего в состав национального проекта), цели, задачи, показатели регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта | Объем финансирования на текущий год, утвержденный законом о бюджете Астраханской области (в последней действующей редакции) | Объем финансирования согласно бюджетной росписи | Всего по всем источникам финансирования государственной программы |  | в том числе: | [9 empty] | Наименование показателей, ед. измерения | Значение за период, предшествующий реализации государственной программы | Планируемое значение на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Относительное отклонение от планового значения | Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах неисполнения)
[5 empty] | федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) |  | федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) |  | бюджет Астраханской области |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  |  | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»
Цель государственной программы. Повышение роли Астраханской области в обеспечении продовольственной безопасности Российской Федерации и развитии сельских территорий | [14 empty] | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, % | 101.7 | 102.1 | 111.8 | 9.7 | Показатель достигнут.
[15 empty] | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, % | 100.6 | 102.1 | 115.3 | 13.2 | Показатель достигнут.
[15 empty] | Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), рублей | 39355 | 34306 | 53817.1 | 56.8737 | Показатель достигнут
Задача государственной программы. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и повышение качества жизни сельского населения Астраханской области | [14 empty] | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств, % | х | 67.5 | 61.9 | -5.6 | Предварительное значение показателя, рассчитаное исходя из статистических данных за 4 кв. 2022 года, 1 кв. 2023 года, 2 кв. 2023 года, 3 кв. 2023 года. Окончательное значение показателя за 2023 год будет сформировано после 15.05.2024 (прогнозируется достижения показателя на уровне 67,71%)
Проектная часть
Региональный проект «Экспорт продукции АПК» в рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»
Задача регионального проекта. Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | 18841.3 | 92953.8152 | 213967.4819 | 213967.4812 | 90165.2 | 90165.2 | 0 | 0 | 2788.6152 | 2788.6144 | 0 | 0 | 121013.6667 | 121013.6667 | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах), млрд долл. США | 0.1297 | 0.1012 | 0.1538 | 51.9763 | Показатель достигнут.
Результат регионального проекта. Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий | 18841.3 | 92953.8152 | 213967.4819 | 213967.4812 | 90165.2 | 90165.2 | 0 | 0 | 2788.6152 | 2788.6144 | 0 | 0 | 121013.6667 | 121013.6667 | Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий (нарастающим итогом), га | 4213.1 | 4549.78 | 5102.88 | 12.1566 | Показатель достигнут. Фактически достигнутое значение показателя по состоянию на 01.01.2024 нарастающим итогом за весь период реализации проекта, в том числе в 2024 году - 889,78 га.
#DIV/0!
#DIV/0!
Итого по региональному проекту, в том числе: | 18841.3 | 92953.8152 | 213967.4819 | 213967.4812 | 90165.2 | 90165.2 | 0 | 0 | 2788.6152 | 2788.6144 | 0 | 0 | 121013.6667 | 121013.6667
текущие расходы | 18841.3 | 92953.8152 | 213967.4819 | 213967.4812 | 90165.2 | 90165.2 | 0 | 0 | 2788.6152 | 2788.6144 | 0 | 0 | 121013.6667 | 121013.6667
капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и мелиоративного комплекса Астраханской области, эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения»
Цель подпрограммы. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции | [14 empty] | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, %. | 105.3 | 112.6 | 122.2 | 9.6 | Показатель достигнут.
[15 empty] | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, %. | 98.5 | 101.2 | 97.5 | -3.7 | Показатель не достигнут. Неисполнение показателя связано со снижением объема производства яйца на 13% по причине плановой замены поголовья птицы на предприятиях Астраханской области.
Задача подпрограммы 1. Поддержка сельскохозяйственного производства и стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | [14 empty] | Рентабельность сельхозорганизаций (с учетом субсидий), % | 19.6 | 16.5 | 19 | 2.5 | Показатель исполнен
Мероприятие 1. Реализация федерального проекта «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» | 415385 | 415384.994 | 516340.6281 | 510174.5185 | 306480.1186 | 301692.0465 | 0 | 0 | 78304.2195 | 76926.1821 | 0 | 0 | 131556.29 | 131556.29 | Прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах у индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», за отчетный год по отношению к предыдущему году, тыс. голов | 0.357 | 0.06 | 0.43 | 616.6667 | Показатель достигнут.
[15 empty] | Прирост маточного товарного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», за отчетный год по отношению к предыдущему году, тыс. голов | 0.46 | 0.05 | 1.478 | 2856 | Показатель достигнут.
[15 empty] | Реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», за отчетный год, тыс. тонн | 0 | 0.6 | 0.663 | 10.5 | Показатель достигнут.
[15 empty] | Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, % | х | 8 | 13.92 | 5.92 | Показатель достигнут
[15 empty] | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта «Агропрогресс», получивших указанный грант в течение 5 лет, включая отчетный год, % | х | 8 | 25.87 | 17.87 | Показатель достигнут
[15 empty] | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади), % | 16.6 | 13.91 | 14.67 | 0.76 | Показатель достигнут.
[15 empty] | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, % | х | 1 | 5.68 | 4.68 | Показатель достигнут.
[15 empty] | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъекте Российской Федерации, тыс. га | х | 3.5 | 5.3 | 51.4286 | Показатель достигнут.
[15 empty] | Размер посевных площадей, занятых бахчевыми сельскохозяйственными культурами, тыс. га | х | 1.6 | 1.6 | 0 | Показатель достигнут.
[15 empty] | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, % | 12.54 | 11 | 11.55 | 0.55 | Показатель достигнут.
[15 empty] | Доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), % | х | 1 | 2.21 | 1.21 | Показатель достигнут.
[15 empty] | Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям, тыс. тонн | х | 0.015 | 0.0154 | 2.6667 | Показатель достигнут.
[15 empty] | Производство молока в сельскохозяйственных организациях крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | х | 1.2 | 4 | 233.3333 | Показатель достигнут.
[15 empty] | Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, млн штук | х | 3 | 131.7 | 4290 | Показатель перевыполнен в значительном объеме за счет увеличения объемов государственной поддержки по данному направлению.
[15 empty] | Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | х | 8.1 | 12.846 | 58.5926 | Показатель достигнут.
[15 empty] | Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярки и козочки от года и старше), за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | х | 220 | 239.324 | 8.7836 | Показатель достигнут.
[15 empty] | Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы), тыс. усл. голов | 15.7 | 13.4 | 14.414 | 1.014 | Показатель достигнут.
[15 empty] | Численность поголовья мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | х | 4.5 | 5.466 | 21.4667 | Показатель достигнут.
[15 empty] | Численность приобретенного племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре, в пересчете на условные головы, тыс. голов | х | 0.3 | 0.408 | 36 | Показатель достигнут.
[15 empty] | Объем ссудной задолженности по кредитам (займам), заключенным на срок до 1 года, млн руб. | 30 | 30 | 30 | 0 | Показатель достигнут. (обратный показатель).
Мероприятие 2. Реализация федерального проекта «Развитие овощеводства и картофелеводства» | 456415.5 | 473857.3265 | 473857.3243 | 472630.5998 | 407517.3 | 406462.2613 | 0 | 0 | 66340.0243 | 66168.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | х | 40 | 97.982 | 144.955 | Показатель достигнут.
[15 empty] | Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила, тыс. га | х | 1.6 | 5.648 | 253 | Показатель достигнут.
[15 empty] | Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | х | 200 | 770.024 | 285.012 | Показатель достигнут.
[15 empty] | Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила, тыс. га | х | 9.4 | 11.021 | 17.2447 | Показатель достигнут.
[15 empty] | Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, тыс. тонн | х | 6.39 | 6.391 | 0.015649 | Показатель достигнут.
[15 empty] | Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур, тыс. тонн | х | 0.8 | 0.846 | 5.75 | Показатель достигнут.
[15 empty] | Реализовано овощей открытого грунта, произведенных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получившими государственную поддержку, тыс. тонн | х | 0.0284 | 0.0286 | 0.70423 | Показатель достигнут.
Мероприятие 3. Реализация федерального проекта «Развитие сельского туризма» | 8970 | 8970 | 11960 | 11960 | 7710 | 7710 | 0 | 0 | 1260 | 1260 | 0 | 0 | 2990 | 2990 | Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом), человек | х | 700 | 0 | -100 | 29.12.2023 получено заявление от ИП ГКФХ Дуйсенбиева Дамира Ильдаровича, победителя конкурсного отбора 2022 года, об отказе от гранта на развитие сельского туризма, предоставленного в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 24.06.2022 № 277 -П «О Порядке предоставления грантов на развитие сельского туризма», в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией проекта развития сельского туризма ИП ГКФХ Дуйсенбиева Д.И., а также расторжении соглашения о предоставлении из бюджета Астраханской области гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 22.07.2022 № 30-2022-002897 по собственному желанию.
[15 empty] | Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом), человек | х | 1 | 0 | -100
[15 empty] | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, % | х | 3 | 0 | -3
[15 empty] | Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции, единиц | х | 1 | 1 | 0 | Показатель достигнут (в рамках получателя государственной поддержки 2023 года).
Задача подпрограммы 2. Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Астраханской области в рамках Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации | [14 empty] | Площадь сохраненных, вовлеченных и введенных в эксплуатацию земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га | 3.4 | 1.345 | 1.053 | -21.71 | Показатель не исполнен в связи с отсутствием финансирования фитомелиоративных мероприятий, поскольку в соответствии с заключенным дополнительным соглашением от 13.12.2023 № 082-09-2023-428/2 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2022 № 082-09-2023-428, объем финансового обеспечения расходных обязательств Астраханской области, софинансируемых из федерального бюджета на 2023 год, по указанному направлению не предусмотрен.
Мероприятие. Реализация федерального проекта «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» | 15358.9 | 15358.9293 | 19796.0367 | 19786.026 | 8427.1 | 8427.1 | 0 | 0 | 1381.8642 | 1371.8535 | 0 | 0 | 9987.0725 | 9987.0725 | Площадь сельскохозяйственных угодий, сохраненных в сельскохозяйственном обороте и химическая мелиорация почв на пашне (нарастающим итогом), тыс. га | х | 0.3 | 0 | -100 | Показатель не исполнен в связи с финансовыми сложностями и банкротством заявителей, прошедших отбор, фитомелиоративные мероприятия сельхозтоваропроизводителями не выполнялись.
[15 empty] | Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий, тыс. га | 0.3 | 1.02 | 1.02 | 0 | Показатель достигнут.
[15 empty] | Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения фитомелиоративных мероприятий, направленных на закрепление песков, тыс. га | 0 | 0.325 | 0 | -100 | Показатель не исполнен в связи с отсутствием финансирования по данному направлению, поскольку в соответствии с заключенным дополнительным соглашением от 13.12.2023 № 082-09-2023-428/2 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2022 № 082-09-2023-428, объем финансового обеспечения расходных обязательств Астраханской области, софинансируемых из федерального бюджета на 2023 год, по указанному мероприятию не предусмотрен. В свою очередь за счет внебюджетных источников фитомелиоративные мероприятия сельхозтоваропроизводителями не выполнялись.
[15 empty] | Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, тыс. га | 3.1 | 0 | 0.033 | х | Показатель достигнут.
[15 empty] | Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, тыс. га | х | 2 | 0 | -100 | Показатель не исполнен в связи с отсутствием заявителей по данному виду государственной поддержки. В соответствии с заключенным дополнительным соглашением от 27.12.2023 № 082-09-2023-313/4 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 26.12.2022 № 082-09-2023-313, объем финансового обеспечения расходных обязательств Астраханской области, софинансируемых из федерального бюджета на 2023 год, не предусмотрен.
[15 empty] | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, тыс. га | х | 3 | 0 | -100
Итого по подпрограмме, в том числе: | 896129.4 | 913571.2498 | 1021953.9891 | 1014551.1444 | 730134.5186 | 724291.4077 | 0 | 0 | 147286.108 | 145726.3741 | 0 | 0 | 144533.3625 | 144533.3625
текущие расходы | 896129.4 | 913571.2498 | 1021953.9891 | 1014551.1444 | 730134.5186 | 724291.4077 | 0 | 0 | 147286.108 | 145726.3741 | 0 | 0 | 144533.3625 | 144533.3625
капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области»
Цель подпрограммы. Улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Астраханской области | [14 empty] | Доля сельского населения в общей численности населения Астраханской области, % | 33.7 | 35.94 | 36.11 | 0.17 | Показатель достигнут.
Задача подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | [14 empty] | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах, % | х | 46.8 | 48.84 | 2.04 | Показатель достигнут.
Мероприятие. Реализация федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» | 7125 | 7124.99 | 16315.0385 | 16315.0385 | 2248.0695 | 2248.0695 | 0 | 0 | 4729.0248 | 4729.0248 | 210.4442 | 210.4442 | 9127.5 | 9127.5 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты, квадратных метров | 830 | 137.5 | 524.6 | 281.5273 | Показатель достигнут.
Задача подпрограммы 2. Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях | [14 empty] | Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки, тыс. человек | х | 0.006 | 0.006 | 0 | Показатель достигнут.
Мероприятие. Реализация федерального проекта «Содействие занятости сельского населения» | 133.4 | 133.4 | 78.9695 | 78.9695 | 65.5827 | 65.5827 | 0 | 0 | 13.3868 | 13.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях, человек | х | 1 | 1 | 0 | Показатель достигнут.
[15 empty] | Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществившим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек | х | 5 | 5 | 0 | Показатель достигнут.
Задача подпрограммы 3. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях | [14 empty] | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Астраханской области, в которых реализованы мероприятия по созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях, единиц | х | 9 | 9 | 0 | Показатель достигнут.
Мероприятие 1. Реализация федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» | 3754.3 | 3754.2607 | 5479.1665 | 5479.1665 | 1728.6811 | 1728.6812 | 0 | 0 | 2025.5386 | 2025.5385 | 1062.8971 | 1062.8971 | 662.0497 | 662.0497 | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, единиц | 16 | 7 | 8 | 14.2857 | Показатель достигнут. Реализовано 8 проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях в трех муниципальных образованиях Астраханской области: "Камызякский муниципальный район Астраханской области, "Володарский муниципальный район Астраханской области", "Икрянинский муниципальный район Астраханской области"
Мероприятие 3. Реализация федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» | 349798.5 | 349798.43 | 126681.5006 | 82296.4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120719.36 | 76434.2739 | 5962.1406 | 5862.1406 | 0 | 0 | Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена, единиц | х | 0 | 1 | х | Показатель включен в Соглашение о реализации на территории Астраханской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий " от 15.12.2022 № 2022-00112.
[15 empty] | Построены (реконструированы) и отремонтированы дороги на сельских территориях, км | 2.056 | 1.109 | 0.6 | -45.8972 | Сроки ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Комсомольской с. Старокучергановка Наримановского района Астраханской области» и разработки проектно-сметной документации по объектам «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Боевая в с. Тумак Володарского района Астраханской области, в том числе ПИР» и «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Степная в с. Раздор Камызякского района Астраханской области, в том числе ПИР» перенесены на последующие периоды.
[15 empty] | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательской) документации, единиц | 1 | 3 | 1 | -66.6667
в том числе по объектам:
3.1. «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Комсомольской с. Старокучергановка Наримановского района Астраханской области» (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 31847.1 | 31847.1 | 32527.94 | 13616.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31847.1 | 12936.044 | 680.84 | 680.84 | 0 | 0 | Построены (реконструированы) и отремонтированы дороги на сельских территориях, км | х | 0.509 | 0 | -100 | Между муниципальным образованием Астраханской области «Наримановский муниципальный район Астраханской области» и ООО «АСТРА+» заключен муниципальный контракт от 29.05.2023 № 8253000052230000150001. Срок выполнения работ по контракту — 01.09.2023. В соответствии с п. 2.3 муниципального контракта подрядной организации выплачен аванс в размере 30% от цены контракта. Произведена разметка объекта на местности, выполнена планировка территории. Работы приостановлены в связи с тем, что при производстве земляных работ выявлен высокий уровень грунтовых вод. Направлено обращение подрядной организации о рассмотрении возможности выполнения необходимых инженерных изысканий, внесения изменений в проектную документацию. В настоящее время ведутся работы по согласованию договора о корректировке проектной документации.
3.2. «Реконструкция подъездной автодороги к дому культуры в с. Караозек, Красноярского района, Астраханской области от автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Сеитовка – Ватажное – граница Республики Казахстан» (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 68084.1 | 68084.14 | 73023.2545 | 54879.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68084.14 | 49939.9355 | 4939.1145 | 4939.1145 | 0 | 0 | Построены (реконструированы) и отремонтированы дороги на сельских территориях, км | х | 0.6 | 0.6 | 0 | Показатель достигнут.
3.3. «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Подъезд от региональной дороги Астрахань – 3еленга к п. Садовый», в том числе ПИР» (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 7529 | 7528.97 | 7839.1661 | 6103.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7528.97 | 5893.7264 | 310.1961 | 210.1961 | 0 | 0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательской) документации, единиц | х | 1 | 1 | 0 | Показатель достигнут.
3.4. «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Боевая в с. Тумак Володарского района Астраханской области, в том числе ПИР» (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 2673 | 2673 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2673 | 2673 | 27 | 27 | 0 | 0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательской) документации, единиц | х | 1 | 0 | -100 | Проектная документация разработана и направлена в государственную экспертизу проектов. Получены замечания. После исправления замечаний проектная документация будет направлена повторно на экспертизу.
3.5. «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Степная в с. Раздор Камызякского района Астраханской области, в том числе ПИР» (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 10586.2 | 10586.15 | 10591.14 | 4996.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10586.15 | 4991.568 | 4.99 | 4.99 | 0 | 0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательской) документации, единиц | х | 1 | 0 | -100 | Проектная документация разработана и направлена в государственную экспертизу проектов.
3.9. Осуществление мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях | 229079.1 | 229079.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество разработанной проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, ед. | х | 2 | 0 | -100 | ГКУ АО «Астраханьавтодор» заключил контракт с ООО «Технопрогресс» от 21.08.2023 № 0825500000623000031 на «Выполнение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной документации по объекту: «Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Подъезд к п. Железнодорожного разъезда N 6 от автодороги Буруны - Басы - Кизляр в Лиманском районе Астраханской области", общей протяженностью 11,495 км. Мероприятие выполнено за счет собственных средств.
Мероприятие 4. Субсидии муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности | 47988.7 | 47988.7211 | 47988.7211 | 47988.7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47988.7211 | 47988.7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | Введен в эксплуатацию объект капитального строительства муниципальной собственности, на завершение строительства которого предоставлена субсидия, километров | х | 13.173 | 16.37 | 24.2693 | Показатель достигнут.
в том числе по объекту:
"Водоснабжение села Соленое Займище Черноярского района Астраханской области" | 47988.7 | 47988.7211 | 47988.7211 | 47988.7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47988.7211 | 47988.7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие локальных водопроводов, км | х | 13.173 | 16.37 | 24.2693 | Показатель достигнут.
Итого по подпрограмме, в том числе | 408799.8 | 408799.8018 | 196543.3963 | 152158.3102 | 4042.3334 | 4042.3335 | 0 | 0 | 175476.0313 | 131190.9451 | 7235.4819 | 7135.4819 | 9789.5497 | 9789.5497
Текущие расходы | 240091.7 | 240091.7207 | 21873.1745 | 21873.1745 | 4042.3334 | 4042.3335 | 0 | 0 | 6767.9502 | 6767.9501 | 1273.3413 | 1273.3413 | 9789.5497 | 9789.5497
Капитальные вложения | 168708.1 | 168708.0811 | 174670.2218 | 130285.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168708.0811 | 124422.995 | 5962.1406 | 5862.1406 | 0 | 0
Процессная часть
Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области»
Цель подпрограммы. Увеличение объемов выращивания и реализации товарной рыбы, сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства | [14 empty] | Темп роста промышленного рыболовства и производства продукции рыбоводства (к уровню предыдущего года), % | х | 100.2 | 99.6569 | -0.54305 | Снижение общего показателя связано с многолетним снижением паводка, в том числе и в 2023 году, который влияет на естественное воспроизводство водных биологических ресурсов и, как следствие, на промышленную добычу (вылов) водных биологических ресурсов. Производство товарной рыбы в 2023 году выросло на 6,5% по отношению к 2022 году (20,0 тыс. тонн) и составило 21,3 тыс. тонн.
Задача подпрограммы. Создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Астраханской области посредством сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, развития аквакультуры | [14 empty] | Суммарный объем промышленного рыболовства и производства продукции рыбоводства, тыс. тонн | 62.5 | 58.4 | 58.1 | -0.5137
Мероприятие 1. Стимулирование предприятий рыбной отрасли на развитие глубокой переработки продукции аквакультуры, реализацию укрупненного рыбопосадочного материала и внедрение инновационных технологий аквакультуры | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Темп роста производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных, % | х | 94.3 | 94.2928 | -0.007196 | Показатель достигнут.
Мероприятие 2. Стимулирование предприятий рыбной отрасли на создание и модернизацию производственных мощностей по переработке сырья из водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры | 5000 | 5000 | 8963.3 | 8963.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 3963.3 | 3963.3 | Объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных, тыс. тонн | 37.9 | 38 | 38 | 0 | Предварительные данные. Окончательное значение показателя сформируется после 01.07.2024.
Мероприятие 3. Определение границ рыбоводных и рыболовных участков | 280 | 144.8003 | 144.8003 | 100.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.8003 | 100.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество заключенных договоров о предоставлении рыболовных участков, единиц | 56 | 16 | 16 | 0 | Показатель достигнут.
[15 empty] | Количество рыболовных и рыбоводных участков, сформированных в соответствии с законодательством, единиц | 38 | 25 | 29 | 16 | Показатель достигнут.
Мероприятие 4. Проведение рыбохозяйственной мелиорации водных объектов рыбохозяйственного значения | 331.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Площадь объектов рыбохозяйственного назначения, на которых произведены мелиоративные работы, га | х | 100 | 0 | -100 | Показатель не достигнут. Участок, на котором были запланированы работы обмелел, в связи с чем оказание услуг по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов рыбохозяйственного значения Астраханской области не представлялось возможным.
Итого по подпрограмме, в том числе | 18611.9 | 18144.8003 | 22108.1003 | 22063.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18144.8003 | 18100.2463 | 0 | 0 | 3963.3 | 3963.3
Текущие расходы | 18611.9 | 18144.8003 | 22108.1003 | 22063.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18144.8003 | 18100.2463 | 0 | 0 | 3963.3 | 3963.3
Подпрограмма «Обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области»
Цель подпрограммы. Повышение эффективности деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области в развитии агропромышленного комплекса | [14 empty] | Уровень участия Астраханской области в реализации государственных программ Российской Федерации, направленных на развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, % | х | 100 | 100 | 0 | Показатель достигнут.
Задача подпрограммы. Создание условий для эффективной реализации государственной аграрной политики в Астраханской области | [14 empty] | Уровень эффективности реализации государственной программы, % | х | 100 | 127.5 | 27.5 | Показатель достигнут.
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | 70443 | 74141.8005 | 73974.252 | 73944.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73974.252 | 73944.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | Темп роста инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве, % | 110.3 | 80 | 166.1 | 86.1 | Показатель достигнут.
[15 empty] | Обеспечено повышение квалификации работников отрасли по образовательным программам, включающим программы освоения цифровых компетенций в агропромышленном комплексе, человек | х | 5 | 8 | 60 | Показатель достигнут.
Мероприятие 2. Обеспечение реализации органами местного самоуправления муниципальных районов Астраханской области переданных полномочий министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области по развитию сельскохозяйственного производства | 53267.4 | 53267.4 | 53267.4 | 52226.6396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53267.4 | 52226.6396 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество получателей государственной поддержки в рамках полномочий, переданных органам местного самоуправления, единиц | 1120 | 1230 | 1167 | -5.122 | Оказание государственной поддержки носит заявительный характер.
Мероприятие 3. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 46489.9 | 49275.2782 | 48649.5207 | 46244.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48649.5207 | 46244.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уровень технического обеспечения министерства и подведомственных учреждений, % | 70 | 80 | 85 | 5 | Показатель достигнут.
[15 empty] | Уровень выполнения услуг по селекционно-племенной работе, % | 100 | 100 | 100 | 0 | Показатель достигнут.
Мероприятие 4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям специалистов | 500 | 500 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество отдельных специалистов агропромышленного комплекса, получивших единовременное пособие, человек | х | 3 | 3 | 0 | Показатель достигнут.
Итого по подпрограмме, в том числе | 170700.3 | 177184.4787 | 176041.1727 | 172565.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176041.1727 | 172565.7293 | 0 | 0 | 0 | 0
Текущие расходы | 170700.3 | 177184.4787 | 176041.1727 | 172565.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176041.1727 | 172565.7293 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности службы государственного технического надзора Астраханской области»
Цель подпрограммы. Создание условий для эксплуатации поднадзорной техники, аттракционов, обеспечивающих безопасность жизни, здоровья людей, сохранность имущества, охрану окружающей среды | [14 empty] | Доля поднадзорной техники, подлежащей осмотру в рамках проведения технического осмотра, в общем объеме зарегистрированной техники, % | 43 | 43 | 52.4 | 9.4 | Показатель достигнут.
Задача подпрограммы. Обеспечение учета, надзора за техническим состоянием и контроля допуска к эксплуатации поднадзорных машин и оборудования, аттракционов | [14 empty] | Количество операций, совершаемых в рамках оказания государственных услуг, исполнения государственных функций, единиц | 6833 | 6550 | 13700 | 109.1603 | Показатель достигнут.
Мероприятие 1. Государственная регистрация поднадзорной техники, аттракционов | 8397.6 | 8770.889 | 8770.0602 | 8764.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8770.0602 | 8764.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество совершенных регистрационных действий, единиц | 1488 | 1500 | 1517 | 1.1333 | Показатель достигнут.
Мероприятие 2. Проведение технического осмотра поднадзорной техники | 7667.1 | 8090.588 | 8090.588 | 8084.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8090.588 | 8084.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество выданных свидетельств о прохождении технического осмотра, единиц | 4000 | 4000 | 4384 | 9.6 | Показатель достигнут.
Мероприятие 3. Государственный контроль и надзор за поднадзорной техникой, аттракционами | 3285.9 | 3467.395 | 3467.395 | 3464.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3467.395 | 3464.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество выявленных правонарушений, единиц | 50 | 50 | 16 | 212.5 | Показатель достигнут (обратный показатель).
Мероприятие 4. Контроль за допуском граждан к управлению самоходными машинами | 3286 | 3467.3955 | 3467.3955 | 3464.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3467.3955 | 3464.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (допуск к управлению), единиц | 1000 | 1000 | 1118 | 11.8 | Показатель достигнут.
Итого по подпрограмме, в том числе | 22636.6 | 23796.2675 | 23795.4387 | 23778.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23795.4387 | 23778.159 | 0 | 0 | 0 | 0
Текущие расходы | 22636.6 | 23796.2675 | 23795.4387 | 23778.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23795.4387 | 23778.159 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области»
Цель подпрограммы. Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области | [14 empty] | Уровень заболеваемости животных заразными и иными болезнями, в том числе не заразными (без учета птицы), % | 0.6 | 0.6 | 0.14 | 0.46 | Показатель достигнут (обратный показатель).
Задача подпрограммы 1. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению заноса и распространения заразных и иных болезней животных и защите населения от болезней, общих для человека и животных | [14 empty] | Количество проведенных профилактических мероприятий против заразных и иных болезней животных, млн ед. | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0 | Показатель достигнут.
Мероприятие 1. Проведение плановых профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию заразных и иных болезней животных | 1530.6 | 1903.4 | 69492.0682 | 55084.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.4 | 1903.2341 | 0 | 0 | 67588.6682 | 53181.5968 | Число проведенных профилактических вакцинаций животных против заразных и иных болезней животных (ящур, сибирская язва, бешенство), млн головообработок | 2.17 | 2.31 | 2.71 | 17.316 | Показатель достигнут.
Мероприятие 2. Проведение диагностических и лабораторных исследований на заразные и иные болезни животных | 234617.6 | 253017.3642 | 253017.3642 | 253000.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253017.3642 | 253000.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | Число проведенных диагностических исследований на заразные болезни животных (туберкулез, бруцеллез, лептоспироз, лейкоз), млн головообработок | 1.07 | 1.07 | 1.352 | 26.3551 | Показатель достигнут.
Мероприятие 3. Осуществление идентификации и учета животных | 25432.9 | 27821.1938 | 27821.1938 | 27807.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27821.1938 | 27807.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля животных, идентифицированных и учтенных в соответствии с ветеринарными правилами осуществления идентификации и учета животных, в общем поголовье животных, находящихся на обслуживании, % | 0 | 0 | 5.1 | 5.1 | Показатель достигнут.
Мероприятие 4. Повышение уровня экологической безопасности скотомогильников, охрана окружающей среды от загрязнения биологическими факторами | 1886.7 | 2319.7366 | 2310.0066 | 2304.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310.0066 | 2304.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля обследованных сибиреязвенных скотомогильников на территории Астраханской области, % | 100 | 100 | 100 | 0 | Показатель достигнут.
Мероприятие 5. Обеспечение безопасности пищевой продукции | 853.7 | 405.1666 | 405.1666 | 405.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.1666 | 405.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз, тыс. ед. | 271 | 208 | 237 | 13.9423 | Показатель достигнут.
Мероприятие 6. Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Астраханской области | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.5 | 278.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество выявленных очагов африканской чумы свиней, ед. | 0 | 0 | 0 | - | Показатель достигнут (обратный показатель).
Задача подпрограммы 2. Развитие кадровых ресурсов, материально-технической базы государственных ветеринарных учреждений Астраханской области | [14 empty] | Укомплектованность штата государственных ветеринарных учреждений региона ветеринарными специалистами, % | 81.98 | 81.98 | 78 | -3.98 | Неисполнение показателя связано с отсутствием спроса на вакансии ветеринарных специалистов в связи с низким уровнем заработной платы (средняя зарплата ветеринарных специалистов за 2023 год составила 25,1 тыс. рублей).
Мероприятие 1. Повышение квалификации (компетенции) специалистов государственных ветеринарных учреждений Астраханской области | 0 | 0 | 1017.3938 | 1017.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017.3938 | 1017.3938 | Количество специалистов государственных ветеринарных учреждений, прошедших повышение квалификации в рамках подпрограммы, ед. | х | 60 | 106 | 76.6667 | Показатель достигнут.
Мероприятие 2. Повышение уровня заработной платы работников государственных ветеринарных учреждений Астраханской области | 0 | 12735 | 98309.5029 | 98309.5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12735 | 12735 | 0 | 0 | 85574.5029 | 85574.5029 | Уровень заработной платы ветеринарных специалистов государственных ветеринарных учреждений, тыс. руб. | 19.5 | 19.5 | 25.1 | 28.7179 | Показатель достигнут.
Мероприятие 3. Предоставление жилья и создание условий для проживания специалистов, осуществляющих деятельность в сельской местности | 0 | 0 | 130.2581 | 130.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2581 | 130.2581 | Количество жилья, предоставленного в пользование ветеринарным специалистам, ед. | 4 | 3 | 3 | 0 | Показатель достигнут.
Мероприятие 4. Популяризация ветеринарной специальности среди молодежи, предоставление целевых направлений на обучение по ветеринарному профилю | 0 | 0 | 368.4 | 368.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.4 | 368.4 | Количество заключенных целевых договоров на обучение, ед. | 9 | 9 | 21 | 133.3333 | Показатель достигнут.
Мероприятие 5. Модернизация парка техники специального назначения | 0 | 0 | 5676.8 | 5676.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5676.8 | 5676.8 | Количество приобретенной техники специального и общего назначения (нарастающим итогом), ед. | 0 | 1 | 2 | 100 | Показатель достигнут.
Мероприятие 6. Капитальный ремонт ветеринарных учреждений Астраханской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных капитальных ремонтов ветеринарных учреждений Астраханской области, ед. | 0 | 4 | 0 | -100 | Бюджетные ассигнования на 2023 год по данному мероприятию не предусмотрены.
Задача подпрограммы 3. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | [14 empty] | Количество заключенных соглашений на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, ед. | 13 | 13 | 13 | 0 | Показатель достигнут.
Мероприятие 1. Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев | 195197.4 | 195197.4 | 195373.1745 | 160452.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195135.2315 | 160214.6862 | 237.943 | 237.943 | 0 | 0 | Количество отловленных животных без владельцев, голов | 5307 | 13596 | 10834 | -20.3148 | Причинами неисполнения субвенций муниципальными образованиями Астраханской области являются отсутствие заявок на участие в аукционах исполнителями услуг, а также отдаленность районов.
Мероприятие 2 Создание муниципальных приютов | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных приютов (нарастающим итогом), ед. | 1 | 3 | 1 | -66.6667 | Показатель не достигнут. Проектно-сметная документация не прошла государственную экспертизу.
Итого по подпрограмме, в том числе: | 519797.4 | 553677.7612 | 714199.8287 | 604835.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553605.8627 | 458648.6819 | 237.943 | 237.943 | 160356.023 | 145948.9516
Текущие расходы | 519797.4 | 553677.7612 | 714199.8287 | 604835.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553605.8627 | 458648.6819 | 237.943 | 237.943 | 160356.023 | 145948.9516
Итого по государственной программе, в том числе | 2055516.7 | 2188128.1745 | 2368609.4076 | 2203919.9469 | 824342.0519 | 818498.9412 | 0 | 0 | 1097138.0288 | 952798.7503 | 7473.4249 | 7373.4249 | 439655.9019 | 425248.8305
Текущие расходы | 1886808.6 | 2019420.0934 | 2193939.1858 | 2073634.8112 | 824342.0519 | 818498.9412 | 0 | 0 | 928429.9477 | 828375.7552 | 1511.2843 | 1511.2843 | 439655.9019 | 425248.8305
Капитальные вложения | 168708.1 | 168708.0811 | 174670.2218 | 130285.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168708.0811 | 124422.995 | 5962.1406 | 5862.1406 | 0 | 0
Министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | [14 empty] | Р.Ю. Пашаев