## СВОД 2 приложение (hidden)
Отчет
о ходе реализации государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области"
Наименование выполненных целей, задач и мероприятий государственной программы | Объем финансирования на текущий год, утвержденный законом о бюджете Астраханской области (в последней действующей редакции) | Всего/в знаменателе указывается сумма капвложений по всем графам |  | в том числе по источникам финансирования | [8 empty] | Показатели результативности выполнения государственной программы
|  |  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Астраханской области |  | местные бюджеты |  | собственные средства предприятий | другие внебюджетные источники
|  | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено |  | получено | освоено | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | ед. изме-рения | значение показателя за предшествующий период (2014) | 2015 план | 2015 факт |  | Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах неисполнения мероприятий)
ВСЕГО ПО ГОСПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1228145.2101 | 977533.8007 | 983435.4578 | 511346.951 | 510824.9386 | 349637.3497 | 355215.9192 | 3939.6 | 4784.7 | 112609.9 | 0 | 0
Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области»
Цель 1. Государственной программы. Повышение качества жизни сельского населения Астраханской области путем улучшение инфраструктурного обустройства сельских территорий | 255542.34 | 120473.888 | 126563.218 | 64418.983 | 63959.983 | 52115.305 | 57818.535 | 3939.6 | 4784.7 | 0 | 0 | 0 | Показатель конечного результата 1. Уровень занятости сельского населения к общему числу жителей в сельской местности | % | 4.2 | 4.3 | 4.3 |  | По данному показателю представлено оценочное значение за 2015 год ввиду отсутствия статистических данных на отчетную дату. | 1
Задача 1. 1. Государственной программы. Улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности Астраханской области | 255542.34 | 120473.888 | 126563.218 | 64418.983 | 63959.983 | 52115.305 | 57818.535 | 3939.6 | 4784.7 | 0 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.1. Средний уровень обеспеченности граждан жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущим к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции от общего числа нуждающегося населения | % | 1.24 | 1.8 | 1.8 | 0 |  | 2
[13 empty] | Показатель промежуточного конечного результата 1.1. Доля граждан, участвующих в пилотном проекте комплексной компактной застройки и грантовой поддержки на реализацию социальных инициатив от заявившихся | % | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1. «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области»
Цель 1. Улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности Астраханской области | 255542.34 | 120473.888 | 126563.218 | 64418.983 | 63959.983 | 52115.305 | 57818.535 | 3939.6 | 4784.7 | 0 | 0 | 0 | Показатель конечного результата 1. Средний уровень обеспеченности граждан жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущим к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции от общего числа нуждающегося населения | % | 1.24 | 1.8 | 1.8 | 0
Задача 1.1. Улучшение жилищных условий сельского населения Астраханской области, в том числе обеспечение доступным жильем молодых семей, молодых специалистов в сельской местности | 45081 | 45081 | 45081 | 19601 | 19601 | 25480 | 25480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели промежуточного конечного результата 1.1. Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках программы, от общего числа, нуждающегося в улучшении жилищных условий населения | % | 1.74 | 1.83 | 2.1 | 0.27 |  | 3
[13 empty] | Показатели промежуточного конечного результата 1.1. Ввод (приобретение) жилья | тыс. кв. метров | 0.98 | 3.27 | 7.9 | 241.5902 | Перевыполнение показателя по вводу и приобретению жилья связано с вводом в 2015 году в эксплуатацию переходящих объектов | 4
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение комфортных жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Астраханской области | 13524 | 13524 | 13524 | 5880 | 5880 | 7644 | 7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.1. Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности | тыс. кв. м. | 0.54 | 0.98 | 3.8 | 387.7551 |  | 5
Мероприятие 1.1.2. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов | 31557 | 31557 | 31557 | 13721 | 13721 | 17836 | 17836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе | тыс. кв. м | 0.44 | 2.29 | 4.1 | 179.0393 |  | 6
Задача 1.2: Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности Астраханской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием , ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 210461.34 | 75392.888 | 81482.218 | 44817.983 | 44358.983 | 26635.305 | 32338.535 | 3939.6 | 4784.7 | 0 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.2. Средний уровень обеспеченности граждан объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущим к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | % | 0.86 | 2.29 | 2.9 | 0.61 |  | 7
Мероприятие 1.2.1. Повышение уровня водоснабжения в сельской местности Астраханской области | 37023.29 | 17033.3416 | 17033.3416 | 15090.003 | 15090.003 | 1943.3386 | 1943.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.2.1. Уровень обеспеченности населения питьевой водой | % | 55.2 | 55.4 | 55.7 | 0.3 |  | 8
МО "Енотаевский район" Реконструкция системы водоснабжения с. Енотаевка Енотаевского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | [12 empty] | Ввод в действие локальных водопроводов | км | 0 | 0 | 0
МО "Харабалинский рвайон" Реконструкция разводящих сетей водопровода с. Сасыколи Харабалинского района Астраханской области. I этап) (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 13480.35 | 5533.803 | 5533.803 | 5533.803 | 5533.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие локальных водопроводов | км | 0 | 0 | 0 | -
МО "Лиманский район" Реконструкция разводящих сетей водопровода в с. Промысловка Лиманского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 0 финансирование | 0 | 0 | [9 empty] | Ввод в действие локальных водопроводов | км |  | 0 | 0
МО "Черноярский район" Водоснабжение села Солёное Займище Черноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 1284.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие локальных водопроводов | км |  | 0 | 0 | -
МО "Наримановский район" Реконструкция водопровода в с. Разночиновка Наримановского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 10862.71 | 6455.0386 | 6455.0386 | 4511.7 | 4511.7 | 1943.3386 | 1943.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие локальных водопроводов | км |  | 15.73 | 0 | 0 | В связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию вводимые мощности по объектам были изменены | 9
МО "Красноярский район" Строительство водовода через р. Маячная к жилому массиву с. Маячное Красноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 2321.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие локальных водопроводов | км |  | 0 | 0 | -
МО "Черноярский район" Водоснабжение с. Старица Черноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 5044.5 | 5044.5 | 5044.5 | 5044.5 | 5044.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие локальных водопроводов | км |  | 27.2 | 32.11 | 118.0515 | В связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию вводимые мощности по объектам были изменены | 10
МО "Володарский район" Водоснабжение с. Калинино Володарского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 4029.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие локальных водопроводов | км |  | 5.2 | 12.26 | 235.7692 |  | 11
Мероприятие 1.2.2. Повышение уровня газификации в сельской местности Астраханской области | 30539.61 | 21473.6764 | 21473.6764 | 15880 | 15880 | 5593.6764 | 5593.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.2.2. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом | % | 71.7 | 71.9 | 73 | 1.1 |  | 12
МО "Черноярский район" Строительство газовых сетей для газоснабжения с. Черный Яр Черноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 30539.61 | 21473.6764 | 21473.6764 | 15880 | 15880 | 5593.6764 | 5593.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 0 | 33.59 | 36.496 | 108.6514 | В связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию вводимые мощности по объектам были изменены | 13
МО "Харабалинский " Газификация частных жилых домовладений с. Лапас по ул. Сулейманова, ул. Мира Харабалинского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | [12 empty] | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2.3. Мероприятия по развитию общеобразовательных организаций | 10757.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.2.3. Ввод в действие общеобразовательных учреждений | мест | 0 | 0 | 0 | -
МО "Лиманский район" Средняя общеобразовательная школа на 675 мест а в пос. Лиман Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 10757.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие общеобразовательных учреждений | мест | 0 | 0 | 0 | -
Мероприятие 1.2.4. Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности Астраханской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.2.4. Снижение уровня заболеваемости в сельской местности | % | 9 | 9 | 9 | 100 |  | 14
Мероприятие 1.2.5. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 132141.29 | 36885.87 | 42975.2 | 13847.98 | 13388.98 | 19098.29 | 24801.52 | 3939.6 | 4784.7 | 0 | 0 | 0 | Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием | км | 0 | 1.898 | -
МО "Красноярский район" Строительство подъездной дороги к с. Малый Арал в Красноярском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 13783.61 | 13881.25 | 13881.25 | 5941.23 | 5941.23 | 6451.22 | 6451.22 | 1488.8 | 1488.8 | 0 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог | км | 0 | 0.568 | - |  | В связи с поздним заключением Соглашения между Росавтодором и Правительством Астраханской области муниципальный контракт на строительство объекта был заключен 03.11.2015 года. Завершение работ на объекте в 1 квартале 2016 года
МО "Камызякский район" Строительство подъездной автодороги к п. Новинский в Камызякском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 8706.75 | 9163.75 | 11218.05 | 7906.75 | 7447.75 | 0 | 2262 | 1257 | 1508.3 | 0 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог | км | 0 | 1.33 | - |  | Работы выполнены в полном объеме. В настоящий момент документ, подтверждающий ввод объекта в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию) муниципальным образованием не представлен. Ведутся работы по подготовке документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
МО "Икрянинский район" Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения с.Трудфронт - с.Ямное Икрянинского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 82264.21 | 13840.87 | 17875.9 | 0 | 0 | 12647.07 | 16088.3 | 1193.8 | 1787.6 | 0 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог | км | 0 | 0 | -
Строительство подъездной автодороги к п.Обуховский в Камызякском районе | 27386.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог | км | 0 | 0 | -
Цель 2 государственной программы. Увеличение объемов производства и повышение качества сельскохозяйственной продукции, производимой в Астраханской области, для обеспечения продовольственной безопасности Астраханской области | 972602.8701 | 857059.9127 | 856872.2398 | 446927.968 | 446864.9556 | 297522.0447 | 297397.3842 | 0 | 0 | 112609.9 | 0 | 0 | Показатель конечного результата 2. Индекс производства продукции растениеводства на орошаемых землях в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 102.1 | 101.7 | 104.6 | 2.9 |  | 15
Задача 2.1. Государственной программы. Стимулирование роста производства растениеводческой продукции на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения Астраханской области | 66110 | 170870.43 | 170812.52 | 42935.24 | 42877.33 | 15325.29 | 15325.29 | 0 | 0 | 112609.9 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.2. Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы | % нарастающим итогом | 15 | 33 | 35 | 2 |  | 16
[13 empty] | Показатель промежуточного конечного результата 1.2. Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий | чел./ мест | 515 | 520 | 520 | 100 |  | 17
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области»
Цель. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв путем проведения комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Астраханской области | 66110 | 170870.43 | 170812.52 | 42935.24 | 42877.33 | 15325.29 | 15325.29 | 0 | 0 | 112609.9 | 0 | 0 | Показатели конечного результата. Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы | % нарастающим итогом | 15 | 33 | 35 | 2
[13 empty] | Показатель конечного результата. Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий | рабочих мест | 515 | 358 | 520 | 145.2514
Задача 1.1. Восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемых земель и мелиоративных систем) и повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области | 66110 | 170870.43 | 170812.52 | 42935.24 | 42877.33 | 15325.29 | 15325.29 | 0 | 0 | 112609.9 | 0 | 0 | Показатели промежуточного конечного результата 1.1. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет строительства новых, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта существующих гидромелиоративных систем | тыс. га | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 100 |  | 18
[13 empty] | Показатели промежуточного конечного результата 1.1 Повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения для предотвращения их выбытия из сельскохозяйственного оборота (нарастающим итогом) | га | - | - | - | -
Мероприятие 1.1.1. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям | 49344 | 157320.81 | 157262.9 | 35901.91 | 35844 | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 107918.9 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.1. Площадь орошаемых земель, вводимая сельхозтоваропроизводителями в сельскохозяйственное производство в результате строительства новых, реконструкции, технического перевооружения существующих мелиоративных систем | тыс. га | 1 | 1.7 | 1.75 | 102.9412 |  | 19
Мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт внутрихозяйственных мелиоративных систем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.2. Площадь орошаемых земель, вводимая сельхозтоваропроизводителями в сельскохозяйственное производство в результате капитального ремонта мелиоративных систем | тыс. га | 0.78 | 1 | 1 | 100 |  | 20
Мероприятие 1.1.3. Оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.3. Количество оформленных в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехники | ед. | 0 | 21 | 0 | 0 | В 2015 году отсутствовало финансирование по данному направлению | 21
Мероприятие 1.1.4. Реконструкция насосной станции орошаемого участка «Гремучий» в Харабалинском районе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.4. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий | га | 0 | 0 | 0 | -
Мероприятие 1.1.5. Реконструкция плавучей насосной станции 1-го подъема с береговыми сооружениями и машинным каналом Владимировской оросительной системы в Ахтубинском районе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.5. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий | га | 0 | 0 | 0 | -
Задача 1.2. Внедрение энерго-, водосберегающих технологий орошения, достижение экономии водных ресурсов за счет повышения коэффициента полезного действия мелиоративных систем Астраханской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели промежуточного конечного результата 1.2. Площадь орошаемых земель с применением высокотехнологичных энерго-, водосберегающих технологий орошения, в т.ч. капельного метода | тыс. га/тыс.га | 41/25 | 44/27 | 44/27 | 100 |  | 22
Мероприятие 1.2.1. Выполнение научно-исследовательских и конструкторских разработок в области создания и внедрения новых энерго-, водосберегающих методов орошения и современных технологий управления водораспределением мелиоративных системах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.2.1. Количество выполненных и внедренных НИОКР в области современных технологий орошения и управления водораспределением на мелиоративных системах |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 23
Задача 1.3. Предотвращение процессов подтопления, затопления, опустынивания территорий и выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области | 16766 | 13549.62 | 13549.62 | 7033.33 | 7033.33 | 1825.29 | 1825.29 | 0 | 0 | 4691 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.3. Защита и сохранение земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий от затопления, ветровой эрозии и опустынивания, а также вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий | тыс. га | 2.6 | 3.5 | 3.284 | 93.8286 |  | 24
Мероприятие 1.3.1. Противопаводковые мероприятия на мелиоративных объектах федеральной собственности на территориии Астраханской области расчистка и дноуглубление государственных водных трактов ФГБУ "Управление "Астраханмелиоводхоз") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосред-ственного результата 1.3.1. Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противопадковых мероприятий | тыс. га | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 100 |  | 25
Мероприятие 1.3.2. Фитомелиоративные и агролесомелиоративные и мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодьях Астраханской области | 14435 | 7252.92 | 7252.92 | 5802.33 | 5802.33 | 725.29 | 725.29 | 0 | 0 | 725.3 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.3.2. Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий | тыс. га | 0 | 0.7 | 0.484 | 69.1429 | Данный показатель не достиг планируемого значения ввиду отсутствия заявителей на данный вид господдержки | 26
Мероприятие 1.3.3. Культуртехнические мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения Астраханской области | 2331 | 6296.7 | 6296.7 | 1231 | 1231 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 3965.7 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.3.3 Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ | тыс. га | 1 | 1 | 1 | 100 |  | 27
Задача 2.2. Государственной программы. Стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции на основе повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур и продуктивности сельскохозяйственных животных Астраханской области | 906492.8701 | 686189.4827 | 686059.7198 | 403992.728 | 403987.6256 | 282196.7547 | 282072.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.3. Объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной во всех категориях хозяйст (в фактических ценах) | млрд руб. | 31 | 31.8 | 37.6 | 118.239 | Предварительные данные статистики за 2015 год | 28
ВЦП "Оказание государственной поддержки по развитию сельскохозяйственного производства в Астраханской области"
Цель 1. Развитие сельскохозяйственного производства в Астраханской области | 800106.9568 | 586160.9403 | 586155.8399 | 403992.728 | 403987.6256 | 182168.2123 | 182168.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель конечного результата 1. Индекс производства растениеводческой продукции (в сопоставимых ценах) | % | 102.1 | 101.7 | 104.6 | 2.9 | Предварительные данные статистики за 2015 год | 29
[13 empty] | Показатель конечного результата 1. Индекс производства животноводческой продукции (в сопоставимых ценах) | % | 100 | 101.5 | 101.5 |  | По данному показателю представлено оценочное значение за 2015 год ввиду отсутствия статистических данных на отчетную дату. | 30
Задача 1.1. Оказание государственной поддержки основных направлений сельскохозяйственного производства Астраханской области | 616993.3488 | 423738.9673 | 423733.8669 | 297814.055 | 297808.9526 | 125924.9123 | 125924.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.1. Объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности "Сельское хозяйство" | млн. рублей | 176.4 | 129.1 | 200 | 154.9187 | Данные статистики на 01.10.2015 | 30
Мероприятие 1.1.1. Мероприятие cубсидирование части затрат, направленных на развитие животноводства (содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота, на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, по наращиванию маточного поголовья овец и коз, по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей, на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства, на закупку кормов для содержания коров молочного стада) | 163925.0444 | 148390.565 | 148385.565 | 108992.5 | 108987.5 | 39398.065 | 39398.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.1. Объем производства молока всеми категориями хозяйств | тыс. тонн | 172 | 172.5 | 172.5 | 100 |  | 31
[5 empty] | 108987.5 | [7 empty] | Показатель непосредственного результата 1.1.1. Поголовье основным видов сельскохозяйственных животных (без учета птицы), всего | тыс. усл. голов | 417 | 420 | 420 | 100 |  | 32
Мероприятие 1.1.2. Cубсидирование части затрат, направленных на развитие растениеводства (возмещение части затрат на приобретение элитных семян, на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в сфере растениеводства, оказание несвязанной поддержки) | 123300.3786 | 97757.758 | 97757.7577 | 51033.665 | 51033.6647 | 46724.093 | 46724.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.2. Площадь, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов | % | 8.5 | 14 | 14 | 100 |  | 33
[13 empty] | Показатель непосредственного результата 1.1.2. Сохранение посевных площадей СХП и КФХ | тыс. га | 60.5 | 60.5 | 63.7 | 105.2893 |  | 34
[13 empty] | Показатель непосредственного результата 1.1.2. Площадь закладки многолетних насаждений | тыс. га | 0.028 | 0.014 | 0.028 | 200 |  | 35
Мероприятие 1.1.3. Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники | 6348.421 | 6612.9133 | 6612.9133 | 0 | 0 | 6612.9133 | 6612.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.3. Количество приобретенной сельскохозяйственной техники | ед. | 91 | 25 | 73 | 292 |  | 36
Мероприятие 1.1.4. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на развитие малых форм хозяйствования, по краткосрочным и инвестиционным кредитам | 323419.5048 | 170977.731 | 170977.6309 | 137787.89 | 137787.7879 | 33189.841 | 33189.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.4. Размер привлеченных кредитных ресурсов на развитие сельского хозяйства | млрд. руб. | 1.7 | 0.7 | 0.75 | 107.1429 |  | 37
Задача 1.2. Стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Астраханской области | 126985.96 | 126748.798 | 126748.798 | 99243.673 | 99243.673 | 27505.125 | 27505.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.2. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств "Начинающий фермер" в год | ед. | 30 | 30 | 30 | 100 |  | 38
Мероприятие 1.2.1. Предоставление грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам | 45000 | 45000 | 45000 | 35235 | 35235 | 9765 | 9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.2.1. Количество созданных новых постоянных рабочих мест начинающими фермерами | мест | 87 | 83 | 171 | 206.0241 |  | 39
[13 empty] | Показатель непосредственного результата 1.2.1. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции К(Ф)Х начинающего фермера (нарастающим итогом) | млн руб. | 160.1 | 214.2 | 384.05 | 179.2951 |  | 40
[13 empty] | Показатель непосредственного результата 1.2.1. Количество консультаций гражданам, желающим создать К(Ф)Х | ед. | 120 | 140 | 153 | 109.2857 |  | 41
Мероприятие 1.2.2. Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм | 81292 | 81292 | 81292 | 63651 | 63651 | 17641 | 17641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество введенных и реконструированных семейных животноводческих ферм в год | ед. | 5 | 13 | 13 | 100 |  | 42
[13 empty] | Показатель непосредственного результата 1.2.2. Количество созданных новых рабочих мест семейными животноводческими фермами | мест | 43 | 56 | 93 | 166.0714 |  | 43
[13 empty] | Показатель непосредственного результата 1.2.2. Количество консультаций, оказанных К(Ф)Х, желающим развивать семейные животноводческие фермы | ед. | 30 | 40 | 50 | 125 |  | 44
Мероприятие 1.2.3. Субсидирование части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 693.96 | 456.798 | 456.798 | 357.673 | 357.673 | 99.125 | 99.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.2.3. Площадь оформленных земельных участков из земель с/х назначения в собственность КФХ и ИП с учетом субсидирования | га | 1802.5 | 1000 | 1005 | 100.5 |  | 45
Задача 1.3. Создание условий для увеличения площадей защищенного грунта | 9454 | 3676.946 | 3676.946 | 0 | 0 | 3676.946 | 3676.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общая площадь закрытого грунта, введенная в рамках программных мероприятий (нарастающим итогом) | га | 2.5 | 3 | 3 | 100 |  | 46
Мероприятие 1.3.1. Субсидирование части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта | 9454 | 3676.946 | 3676.946 | 0 | 0 | 3676.946 | 3676.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего количество тепличных хозяйств (нарастающим итогом) | ед. | 2 | 3 | 3 | 100 |  | 47
Мероприятие 1.3.2. Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат по созданию и модернизации тепличных комплексов | [12 empty] | Ввод площадей закрытого грунта в год | га | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  | 48
Задача 1.4. Создание условий для увеличения объемов хранения, предпродажной подготовки плодоовощной продукции и картофеля, объемов преработки плодоовощной продукции | 19738.648 | 5061.229 | 5061.229 | 0 | 0 | 5061.229 | 5061.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем растениеводческой продукции, заложенной на хранение | тыс. тонн | 142 | 152 | 152 | 100 |  | 48
Мероприятие 1.4.1. Субсидирование части затрат, связанных с развитием овощеводства, бахчеводства, картофелеводства и овощеперерабатывающей промышленности (на приобретение оборудования (систем активной вентиляции) для поддержания микроклимата с использованием камер смешения или напорных колонн, включая холодильное оборудование, и специализированной (складской) техники для хранения плодоовощной продукции (сырья) и картофеля для хранилищ объемом не менее 3000 куб. м; оборудования для промышленной переработки плодоовощной продукции (сырья) и картофеля, включая холодильное оборудование; оборудования для предпродажной подготовки (прием, обработка, сортировка и фасовка) плодоовощной продукции (сырья) и картофеля; за поставку овощного сырья на предприятия Астраханской области, осуществляющие его переработку, включая собственного производства) | 19738.648 | 5061.229 | 5061.229 | 0 | 0 | 5061.229 | 5061.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество введенных и реконструированных овощехранилищ (нарастающим итогом) | ед. | 42 | 47 | 49 | 104.2553 |  | 49
Мероприятие 1.4.2. Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат по созданию и модернизации плодохранилищ, картофелехранилищ, овощехранилищ и оптово-распределительных центров | [12 empty] | Ввод мощностей по хранению плодоовощной продукции и картофеля | тыс. тонн | 0 | 4 | 14 |  |  | 50
Задача 1.5. Создание условий для развития кооперации в сфере сельского хозяйства | 26935 | 26935 | 26935 | 6935 | 6935 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, улучивших материально-техническую базу (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 2 | 2 | 100 |  | 50
Мероприятие 1.5.1. Предоставление грантов на развитие материально-технической базы кооперации в сфере сельского хозяйства | 26935 | 26935 | 26935 | 6935 | 6935 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прирост реализации сельскохозяйственной продукции, собранной кооперативами у сельхозтоваропроизводителей | % | - | 30 | 20.8 | -9.2 | В связи с предоставлением средств государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям в декабре 2015 года, ввод в эксплуатацию будет осуществлен только в 2016 году | 51
[13 empty] | Создание новых постоянных рабочих мест | ед. | - | 25 | 18 | 72 | В связи с сокращением объема средств государственной поддержки из федерального бюджета скоректирован показатель по созданию рабочих мест | 52
ВЦП "Экономически значимая региональная программа развития растениеводческой и перерабатывающей промышленности в Астраханской области"
Цель 1. Создание условий для увеличения объемов переработки и хранения плодоовощной продукции и повышения ее конкурентоспособности | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель конечного результата 1. Объем переработанной плодоовощной продукции в год | тыс. тонн | 46.1 | 49.1 | 54 | 109.9796 |  | 53
Задача 1.1. Создание условий для увеличения объемов переработки и хранения плодоовощного сырья и картофеля | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.1. Объем производства плодоовощных консервов (в год) | млн. усл. банок | 110.1 | 111.23 | 143.9 | 129.3716 |  | 54
Мероприятие 1.1.1. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для промышленной переработки плодоовощного сырья и картофеля | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.1. Количество модернизированных овощеперерабатывающих предприятий (нарастающим итогом) | ед. | 3 | 4 | 4 | 100 |  | 55
Мероприятие 1.1.2 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования для хранения плодоовощной продукции (сырья) и картофеля | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ед. |  | 4
ВЦП «Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области»
Цель 1. Повышение эффективности деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области в развитии АПК | 106285.9133 | 100028.5424 | 99903.8799 | 0 | 0 | 100028.5424 | 99903.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель конечного результата 1. Объем производства валовой продукции растениеводства (в фактических ценах) | млрд рублей | 17.6 | 17.9 | 23 | 128.4916 |  | 56
[13 empty] | Показатель конечного результата 1. Объем производства валовой продукции животноводства (в фактических ценах) | млрд рублей | 13.4 | 13.5 | 14.6 | 108.1481 |  | 57
[13 empty] | Показатель конечного результата 1. Объем производства валовой рыбной продукции | млрд рублей | 2.25 | 2.28 | 2.28 | 100 | По данному показателю представлено оценочное значение за 2015 год ввиду отсутствия статистических данных на отчетную дату. | 58
Задача 1.1. Создание условий для реализации программных мероприятий государственных программ | 106285.9133 | 100028.5424 | 99903.8799 | 0 | 0 | 100028.5424 | 99903.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.1. Прирост валового объема производства сельскохозяйственной и рыбной продукции | % | 106 | 106 | 106 | 0 | По данному показателю представлено оценочное значение за 2015 год ввиду отсутствия статистических данных на отчетную дату. | 59
Мероприятие 1.1.1. Оказание содействия в организации своевременной сортосмены и сортообновления, создание объективных предпосылок для перехода на новые, прогрессивные методы хозяйствования и повышение уровня агротехники в растениеводстве | 2311.595 | 1810.825 | 1810.8227 | 0 | 0 | 1810.825 | 1810.8227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.1. Размер посевных площадей, засеваемых сельскохозяйственными культурами | тыс. га | 73.5 | 76.4 | 76.6 | 100.2618 |  | 60
Мероприятие 1.1.2. Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям по вопросам развития отрасли животноводства и осуществления государственного надзора в области племенного животноводства | 36700.7498 | 34451.569 | 34434.802 | 0 | 0 | 34451.569 | 34434.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.2. Доля племенного поголовья сельскохозяйственных животных в общем их поголовье | % | 5 | 5.2 | 5.2 | 0 |  | 61
Мероприятие 1.1.3. Оказание содействия в реализации мероприятий, направленных на развитие сельских территорий Астраханской области | 1137.3275 | 1137.292 | 1129.4298 | 0 | 0 | 1137.292 | 1129.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.3. Количество семей, проживающих в сельской местности, улучивших жилищные условия, в том числе молодых специалистов | семьи | 50 | 48 | 74 | 154.1667 |  | 62
Мероприятие 1.1.4. Обеспечение предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществление мониторинга, анализа и прогноза основных экономических показателей в области сельского хозяйства Астраханской области | 42431.644 | 40341.07 | 40241.039 | 0 | 0 | 40341.07 | 40241.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.4. Объем государственной поддержки, оказываемой сельхозтоваропроизводителям | млн руб. | 277.8 | 238.8 | 182.2 | 76.2982 | Финансирование произведено в пределах заявленной потребности и бюджетных ассигнований выделенных из бюджетом Астраханское области. | 63
[13 empty] | Показатели непосредственного результата 1.1.4. Доля прибыльных предприятий в общем количестве сельскохозяйственных предприятий области | % | 68 | 72 | 67 | -5 | Данные представлены по итогам 9 месяцев, так как срок представления годовой отчетности до 01.04.2016 | 64
[13 empty] | Показатели непосредственного результата 1.1.4. Доля бюджетных ассигнований подлежащих проверке за соблюдением условий, целей и порядка , установленных при их предоставлении | % | 75 | 75 | 75 | 0 |  | 65
[13 empty] | Уровень регламентации в рамках административной реформы государственных услуг, предоставляемых министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  | 66
Мероприятие 1.1.5. Оказание государственных услуг подведомственными государственными учреждениями в рамках выполнения государственного задания, направленного на повышение доли племенных сельскохозяйственных животных в их общем поголовье | 7506.6 | 7318.3164 | 7318.3164 | 0 | 0 | 7318.3164 | 7318.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.5. Поголовье сельскохозяйственных животных, обслуживаемое во всех категориях хозяйств Астраханской области | тыс. усл. голов | 23.8 | 23.8 | 23.85 | 100.2101 |  | 67
Мероприятие 1.1.6. Оказание государственной поддержки садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на инженерное обеспечение территорий | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.6. Количество садово-огороднических товариществ и обществ, обеспеченных инженерным обустройством в год | ед. | 24 | 19 | 19 | 100 |  | 68
Мероприятие 1.1.7. Создание продовольственных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.7. Обеспеченность продовольствием на случай возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  | 69
Мероприятие 1.1.8. Совершенствование материально-технической базы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, повышение привлекательности АПК области | 15197.997 | 13969.47 | 13969.47 | 0 | 0 | 13969.47 | 13969.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.8. Количество проведенных сельскохозяйственных выставок, конкурсов | ед. | 10 | 8 | 10 | 125 |  | 70
[13 empty] | Показатели непосредственного результата 1.1.8. Количество молодых специалистов, трудоустроенных в организации АПК, получивших единовременную выплату | чел. | 11 | 12 | 14 | 116.6667 |  | 71
Мероприятие 1.1.9. Осуществление государственного регулирования в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.9. Темп роста оборота организаций по виду экономической деятельности "Рыболовство, рыбоводство" к предыдущему году | % | 102.6 | 104.3 |  |  | Статистические данные на отчетную дату отсутствуют | 72

## Отчет за 2021
Отчет
о реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» за 2021 год
тыс.руб.
Наименование целей, задач, основных мероприятий, подпрограмм, мероприятий государственной программы | Объем финансирования на текущий год, утвержденный законом о бюджете Астраханской области (в последней действующей редакции) | Объем финансирования согласно бюджетной росписи | Всего по всем источникам финансирования государственной программы |  | в том числе: | [9 empty] | Наименование показателей, ед. измерения | Значение за период, предшествующий реализации государственной программы | Планируемое значение на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Относительное отклонение от планового значения | Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах неисполнения)
[5 empty] | федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) |  | федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) |  | бюджет Астраханской области |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  |  | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»
Цель 1 государственной программы. Повышение роли Астраханской области в обеспечении продовольственной безопасности России, удовлетворение потребностей населения в сельскохозяйственной и рыбной продукции | 1045381.7 | 1045256.8753 | 3324618.6598 | 3322312.0372 | 805360.2922 | 803565.2946 | 186827.88 | 186827.88 | 183934.1279 | 183422.5029 | 0 | 0 | 2148496.3597 | 2148496.3597 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, % | 101 | 100.1 | 101.5 | 1.4 | Показатель достигнут
Задача 1.1 государственной программы. Увеличение объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции | 897376 | 897241.2421 | 2597271.0965 | 2595072.6651 | 692613.2772 | 690902.8963 | 0 | 0 | 152881.1948 | 152393.1442 | 0 | 0 | 1751776.6246 | 1751776.6246 | Объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной во всех категориях хозяйств (в фактических ценах), млрд руб. | 47.6 | 50.9 | 63.6 | 24.9509 | Показатель достигнут
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | 140080.4 | 140080.4124 | 543499.46 | 543499.46 | 135878 | 135878 | 0 | 0 | 4202.4124 | 4202.4124 | 0 | 0 | 403419.0476 | 403419.0476 | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах), млн долл. США | х | 256.2 | 129.7 | -49.3755 | Невыполнение показателя связано, в большей мере, со снижением объема экспорта транзитной продукции (не производимой в регионе), а именно, зерновых - на 54% и прочей продукции - на 84% от планового значения (в связи с увеличением экспортных пошлин, сдерживающих рост поставок) |  | 1
|  |  | 0 | 0 | [10 empty] | Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции (нарастающий итог), га | х | 4150 | 4213.1 | 1.5205 | Показатель достигнут | 2021 год - 2901,8
Итого по основному мероприятию, в том числе: | 140080.4 | 140080.4124 | 543499.46 | 543499.46 | 135878 | 135878 | 0 | 0 | 4202.4124 | 4202.4124 | 0 | 0 | 403419.0476 | 403419.0476
капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 114709.5 | 114709.468 | 141242.1461 | 141195.1519 | 109569.101 | 109569.1006 | 0 | 0 | 4161.935 | 4114.9413 | 0 | 0 | 27511.11 | 27511.11 | Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса, нарастающим итогом, единиц | х | 39 | 41 | 5.1282 | Показатель достигнут
Итого по основному мероприятию, в том числе: | 114709.5 | 114709.468 | 141242.1461 | 141195.1519 | 109569.101 | 109569.1006 | 0 | 0 | 4161.935 | 4114.9413 | 0 | 0 | 27511.11 | 27511.11
капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЦП «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области»
Цель 1. Развитие отрасли растениеводства в Астраханской области | 270456.7 | 275817.3803 | 259038.4719 | 258888.1519 | 191924.7989 | 191807.4759 | 0 | 0 | 67113.673 | 67080.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году | 102 | 100 | 103.5 | 3.5 | Показатель достигнут
Задача 1. Увеличение объемов производства продукции растениеводства за счет повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур | 270456.7 | 275817.3803 | 259038.4719 | 258888.1519 | 191924.7989 | 191807.4759 | 0 | 0 | 67113.673 | 67080.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем валовой продукции растениеводства, млрд рублей | 17.3 | 29.9 | 39.7 | 32.7759 | Показатель достигнут
Мероприятие 1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства путем содействия в проведении комплекса агротехнологических работ, повышения урожайности, снижения рисков производства | 171662.5 | 171643.0313 | 154864.1229 | 154864.1229 | 106646.4182 | 106646.4182 | 0 | 0 | 48217.7046 | 48217.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъекте Российской Федерации, тыс. га | х | 38 | 40.2 | 5.7895 | Показатель достигнут
[15 empty] | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 450.5 | 1185 | 1286.2 | 8.5401 | Показатель достигнут
[15 empty] | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 223.1 | 325 | 360.2 | 10.8308 | Показатель достигнут
[15 empty] | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятых семенами сортов растений, % | 8.5 | 5 | 5.2 | 0.2 | Показатель достигнут
[15 empty] | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади), % | х | 16.5 | 16.6 | 0.1 | Показатель достигнут
[15 empty] | Доля площади, засеваемой гибридами F1, в общей площади посевов, % | 33.8 | 24.4 | 33.3 | 8.9 | Показатель достигнут
[15 empty] | Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | х | 1.08 | 1.16 | 7.4074 | Показатель достигнут
[15 empty] | Валовый сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | х | 0.5 | 3.8 | в 7,6 раз | Показатель достигнут
[15 empty] | Размер посевных площадей, занятых бахчевыми сельскохозяйственными культурами в субъекте Российской Федерации, тыс. га | х | 8.2 | 8.65 | 5.4878 | Показатель достигнут
Мероприятие 2. Стимулирование использования интенсивных технологий в целях обеспечения прироста производства растениеводческой продукции | 98494.2 | 104005.2685 | 104005.2685 | 103854.9485 | 85278.3807 | 85161.0577 | 0 | 0 | 18726.8878 | 18693.8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | х | 36.8 | 63 | 71.1957 | Показатель достигнут
[15 empty] | Прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к показателю, предусмотренному соглашением с субъектом Российской Федерации за предыдущий год, тыс. тонн | х | 0.5 | 30.88 | в 61,8 раз | Показатель достигнут
[15 empty] | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, тыс. га | 0.028 | 0.01 | 0.03 | в 3,0 раза | Показатель достигнут
Мероприятие 3. Стимулирование научных и образовательных организаций в виде грантов в форме субсидий, направленных на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства | 300 | 169.0806 | 169.0806 | 169.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.0806 | 169.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных научно-исследовательских, экспериментальных и внедренческих работ, ед. | х | 1 | 2 | 100 | Показатель достигнут
Цель 2. Развитие отрасли животноводства в Астраханской области | 201412.6 | 195917.1519 | 183917.2072 | 181981.5869 | 133865.6156 | 132272.5602 | 0 | 0 | 50051.5915 | 49709.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году | 100.6 | 100.1 | 98 | -2.1 | Показатель не исполнен в связи с сокращением поголовья птицы и объема производства яиц по причине выявления очага высокопатогенного гриппа птиц на ООО «Птицефабрика «Владимировская» (Ахтубинский район) | 98% выполнения
Задача 2. Увеличение объемов производства продукции животноводства за счет повышения продуктивности сельскохозяйственных животных Астраханской области | 201412.6 | 195917.1519 | 183917.2072 | 181981.5869 | 133865.6156 | 132272.5602 | 0 | 0 | 50051.5915 | 49709.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем валовой продукции по отрасли животноводство, млрд рублей | 13.1 | 21 | 23.9 | 13.8095 | Показатель достигнут
Мероприятие 1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области животноводства путем сохранения и увеличения поголовья основных видов сельскохозяйственных животных и объемов производства животноводческой продукции, снижения рисков производства в животноводстве и товарном рыбоводстве | 161792.6 | 161808.2204 | 161808.2756 | 161734.9679 | 116238.7926 | 116178.7326 | 0 | 0 | 45569.4831 | 45556.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 172 | 179 | 178.2 | -0.44693 | Показатель не исполнен в связи со снижением объема производства молока в хозяйствах населения | 99,6% выполнение показателя
[15 empty] | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 32.9 | 38.8 | 42.4 | 9.2784 | Показатель достигнут
[15 empty] | Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, млн. шт. | х | 235.5 | 257.8 | 9.4692 | Показатель достигнут
[15 empty] | Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | х | 24.1 | 29.9 | 24.0664 | Показатель достигнут
[15 empty] | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн | 68.2 | 72.6 | 72.68 | 0.11019 | Показатель достигнут
[15 empty] | Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы), тыс. усл. голов | х | 13.4 | 15.7 | 17.1642 | Показатель достигнут
[15 empty] | Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярки и козочки от года и старше), за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 773 | 650.05 | 653.41 | 0.51688 | Показатель достигнут
[15 empty] | Численность поголовья мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 18.1 | 19.6 | 21 | 7.1429 | Показатель достигнут
[15 empty] | Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим предприятиям, тыс. тонн | 0.09 | 0.095 | 0.096 | 1.0526 | Показатель достигнут
[15 empty] | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, % | х | 0.04 | 12.54 | в 313,5 раз | Показатель достигнут
Мероприятие 2. Стимулирование развития приоритетных подотраслей животноводства в целях увеличения поголовья высокопродуктивных пород животных и обеспечения прироста объемов производства животноводческой продукции | 39000 | 33488.9315 | 21488.9315 | 19626.619 | 17626.8231 | 16093.8276 | 0 | 0 | 3862.1085 | 3532.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году, тыс. голов | х | 0.05 | 0.357 | в 7,1 раз | Показатель достигнут
[15 empty] | Прирост маточного товарного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году, тыс. голов | х | 0.05 | 0.46 | в 9,2 раз | Показатель достигнут
Мероприятие 3. Повышение воспроизводства крупного рогатого скота и улучшение его продуктивных качеств в личных подсобных хозяйствах Астраханской области | 620 | 620 | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество искусственно осемененных сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах, голов | х | 1280 | 1348 | 5.3125 | Показатель достигнут
Цель 3. Развитие малых форм хозяйствования | 170000 | 170000 | 259861.3694 | 259861.367 | 121372.2199 | 121372.218 | 0 | 0 | 26642.6825 | 26642.682 | 0 | 0 | 111846.467 | 111846.467 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, % | х | 6 | 12.6 | 6.6 | Показатель достигнут | почему оценочное?
[15 empty] | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, % | х | 8 | 41.31 | 33.31 | Показатель достигнут | почему оценочное?
Задача 3. Создание условий для малых форм хозяйствования, способствующих увеличению объемов производства товарной продукции | 170000 | 170000 | 259861.3694 | 259861.367 | 121372.2199 | 121372.218 | 0 | 0 | 26642.6825 | 26642.682 | 0 | 0 | 111846.467 | 111846.467 | Количество проектов развития малых форм хозяйствования, реализуемых с помощью грантовой поддержки, единиц | х | 8 | 10 | 25 | Показатель достигнут
Мероприятие. Предоставление грантовой поддержки малым формам хозяйствования | 170000 | 170000 | 259861.3694 | 259861.367 | 121372.2199 | 121372.218 | 0 | 0 | 26642.6825 | 26642.682 | 0 | 0 | 111846.467 | 111846.467 | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки по развитию семейных ферм и гранта «Агропрогресс», единиц | х | 6 | 8 | 33.3333 | Показатель достигнут
[15 empty] | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, единиц | х | 2 | 2 | 0 | Показатель достигнут
Цель 4. Повышение финансовой устойчивости агропромышленного комплекса | 716.8 | 716.8295 | 1209712.4419 | 1209646.9475 | 3.5417 | 3.5417 | 0 | 0 | 708.9003 | 643.4058 | 0 | 0 | 1209000 | 1209000 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | Оценочное значение, окончательные итоги формируются после 31 марта 2022 года.
Задача 4. Создание условий для повышения финансовой устойчивости предприятий АПК | 716.8 | 716.8295 | 1209712.4419 | 1209646.9475 | 3.5417 | 3.5417 | 0 | 0 | 708.9003 | 643.4058 | 0 | 0 | 1209000 | 1209000 | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), тыс. рублей | 15.6 | 24.2 | 29.1 | 20.2479 | Показатель достигнут | показатель достигнут
[15 empty] | Среднемесячная начисленная заработная плата работников по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», тыс. руб. | х | 16.6 | 24.4 | 46.988 | Показатель достигнут | показатель достигнут
Мероприятие 1. Содействие в обеспечении финансовой устойчивости предприятий при кредитовании оборотных средств | 707.1 | 707.1295 | 707.1295 | 641.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.1295 | 641.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем ссудной задолженности по кредитам (займам), заключенным на срок до 1 года,. млн рублей | 180.7 | 30 | 30 | 0 | Показатель достигнут
Мероприятие 2. Содействие в обеспечении финансовой устойчивости при реализации инвестиционных проектов за счет субсидирования кредитных средств | 9.7 | 9.7 | 5.3125 | 5.3125 | 3.5417 | 3.5417 | 0 | 0 | 1.7708 | 1.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса, млн рублей | х | 0.003 | 0 | 0 | По состоянию на 01.01.2022 кредиты полностью погашены (обратный показатель)
Мероприятие 3. Реализация инвестиционных проектов в сфере АПК на территории Астраханской области | 0 | 0 | 1209000 | 1209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209000 | 1209000 | Количество реализуемых инвестиционных проектов в сфере АПК на территории Астраханской области, единиц | х | 92 | 92 | 0 | Показатель достигнут |  | 0
Итого по ведомственной целевой программе, в том числе: | 642586.1 | 642451.3617 | 1912529.4905 | 1910378.0533 | 447166.1761 | 445455.7958 | 0 | 0 | 144516.8474 | 144075.7905 | 0 | 0 | 1320846.467 | 1320846.467
капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1.2 государственной программы. Проведение комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области | 138308.8 | 138308.7561 | 713557.3712 | 713454.18 | 112430 | 112345.3833 | 186827.88 | 186827.88 | 24679.7561 | 24661.1817 | 0 | 0 | 389619.7351 | 389619.7351 | Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы, % нарастающим итогом | х | 109 | 178 | 69 | Показатель достигнут
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области»
Цель 1.2. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв путем проведения комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области | 138308.8 | 138308.7561 | 713557.3712 | 713454.18 | 112430 | 112345.3833 | 186827.88 | 186827.88 | 24679.7561 | 24661.1817 | 0 | 0 | 389619.7351 | 389619.7351 | Площадь земель, орошаемых с применением инновационных технологий (нарастающим итогом), тыс. га | х | 26.2 | 26.25 | 0.19084 | Показатель достигнут
Задача 1.2.1. Восстановление, сохранение и поддержание мелиоративного фонда, предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельхозназначения за счет применения инновационных методов производства | 138308.8 | 138308.7561 | 713557.3712 | 713454.18 | 112430 | 112345.3833 | 186827.88 | 186827.88 | 24679.7561 | 24661.1817 | 0 | 0 | 389619.7351 | 389619.7351 | Площадь земель, на которых проведены мелиоративные мероприятия (нарастающим итогом), тыс. га | х | 39.05 | 39.18 | 0.33291 | Показатель достигнут
Мероприятие 1.2.1.1. Гидромелиоративные мероприятия (строительство, реконструкция и техническое перевооружение на инновационной технологической основе оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений) | 134650 | 134650 | 518994.0412 | 518890.85 | 110413 | 110328.3833 | 0 | 0 | 24237 | 24218.4256 | 0 | 0 | 384344.0412 | 384344.0412 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных мероприятий, тыс. га | 1 | 2.95 | 3.05 | 3.3898 | Показатель достигнут
Мероприятие 1.2.1.2. Реконструкция (перевооружение) насосных станций орошаемых участков, напорного трубопровода | 0 | 0 | 185462.58 | 185462.58 | 0 | 0 | 185462.58 | 185462.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, га | х | 4509 | 4509 | 0 | Сдан в эксплуатацию объект "Реконструкцию головной насосной станции "Олинская", рыбозащитного устройства и рыботоводящего канала" (Лиманский район).Ведутся работы на 3 объектах капитального строительства. Со сроком сдачи в эксплуатацию в 2023 году | почему тогда выполнение?
в том числе по объектам:
Реконструкция головной стационарной насосной станции «Олинская», рыбозащитного устройства и рыбоотводящего канала, Лиманский район, Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, га | х | 4509 | 4509 | 0 | Объект сдан в эксплуатацию. Разрешение на ввод в эксплуатацию от 13.05.2021 № 30-RU30507000-4-2021
Реконструкция насосной станции №3 межхозяйственной оросительной системы "Коммунар", Камызякский район, Астраханская область | 0 | 0 | 40259.85 | 40259.85 | 0 | 0 | 40259.85 | 40259.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, га | х | х | - | - | Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2023 год
Реконструкция насосной станции №2-69 массива, на берегу р. Трёхизбинка, Камызякский район, Астраханская область | 0 | 0 | 45202.73 | 45202.73 | 0 | 0 | 45202.73 | 45202.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, га | х | х | - | - | Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2023 год
Реконструкция Никольской насосной станции ГНС-1, Енотаевский район, Астраханская область | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, га | х | х | - | - | Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2023 год
в том числе капитальные вложения | 0 | 0 | 185462.58 | 185462.58 | 0 | 0 | 185462.58 | 185462.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2.1.3. Противопаводковые мероприятия на мелиоративных объектах федеральной собственности на территории Астраханской области, расчистка и дноуглубление государственных водных трактов ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз») | 0 | 0 | 1365.3 | 1365.3 | 0 | 0 | 1365.3 | 1365.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противопаводковых мероприятий, тыс. га | 1.6 | 4.4 | 4.4 | 0 | Работы выполнены в полном объеме.
Мероприятие 1.2.1.4. Фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепления песков | 1199 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок), тыс. га | х | 0 | 0 | - |  | не пишем что финансирование не предусмотрено.
Мероприятие 1.2.1.5. Культуртехнические мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения Астраханской области | 2459.8 | 2459.7561 | 7735.45 | 7735.45 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 442.7561 | 442.7561 | 0 | 0 | 5275.6939 | 5275.6939 | Вовлечение в оборот выбывших мелиорированных сельскохозяйственных угодий, за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями, тыс. га | 0.3 | 0.3 | 0.33 | 10 | Показатель достигнут |  | 0
Итого по подпрограмме, в том числе: | 138308.8 | 138308.7561 | 713557.3712 | 713454.18 | 112430 | 112345.3833 | 186827.88 | 186827.88 | 24679.7561 | 24661.1817 | 0 | 0 | 389619.7351 | 389619.7351
капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185462.58 | 185462.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1.3 государственной программы. Обеспечение конкурентоспособности российской рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынках | 9696.9 | 9706.8771 | 13790.1921 | 13785.1921 | 317.015 | 317.015 | 0 | 0 | 6373.1771 | 6368.1771 | 0 | 0 | 7100 | 7100 | Темп роста промышленного рыболовства и производства продукции рыбоводства (нарастающим итогом к уровню 2013 года), % | 96.7 | 108 | 108.1 | 0.1 | Показатель достигнут
Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области»
Цель 1.3. Создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Астраханской области посредством сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, развития аквакультуры | 9696.9 | 9706.8771 | 13790.1921 | 13785.1921 | 317.015 | 317.015 | 0 | 0 | 6373.1771 | 6368.1771 | 0 | 0 | 7100 | 7100 | Суммарный объем промышленного рыболовства и производства продукции рыбоводства, тыс. тонн | 55.9 | 62.4 | 62.5 | 0.16026 | Показатель достигнут
Задача 1.3.1. Увеличение объемов выращивания и реализации товарной рыбы, сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства | 9696.9 | 9706.8771 | 13790.1921 | 13785.1921 | 317.015 | 317.015 | 0 | 0 | 6373.1771 | 6368.1771 | 0 | 0 | 7100 | 7100 | Темп роста объема производства товарной рыбы (нарастающим итогом к уровню 2013 года), % | 101.2 | 117.3 | 109.3 | -8 | Невыполнение показателя связано со снижением объема производства товарной аквакультуры по сравнению с плановым значением - 19,0 тыс. тонн (при плане 20,3 тыс. тонн), связанного с маловодным паводком в период 2019-2021 гг., когда естественное заполнение водой площадей под ведение товарной аквакультуры составляло менее 70% от нормативного объёма сброса воды.
[15 empty] | Темп роста объема промышленного рыболовства (нарастающим итогом к уровню 2013 года), % | 100 | 104 | 107.4 | 3.4 | Показатель достигнут
Мероприятие 1.3.1.1. Стимулирование предприятий рыбной отрасли на развитие глубокой переработки продукции аквакультуры, реализацию укрупненного рыбопосадочного материала и внедрение инновационных технологий аквакультуры | 6263.2 | 6263.1771 | 6263.1771 | 6263.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6263.1771 | 6263.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем товарной рыбы, направленной на глубокую переработку предприятиями, получившими субсидию, тыс. тонн | х | 0.2 | 0.55 | в 2,8 раз | Показатель достигнут
[15 empty] | Объем выращенной товарной рыбы предприятиями, получившими субсидию, тонн | х | 1.9 | 2.3 | 21.0526 | Показатель достигнут
Мероприятие 1.3.1.2. Стимулирование предприятий рыбной отрасли на создание и модернизацию производственных мощностей по переработке сырья из водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прирост объёма переработанного собственными силами собственного рыбного сырья предприятиями, получившими субсидию, тонн | х | 4.4 | 147 | в 33,4 раз | Значение показателя сформировалось по итогам производственной деятельности предприятий, получивших грантовую поддержку в 2020 году
Мероприятие 1.3.1.4. Спасение молоди рыб из отшнурованных водоемов | 0 | 0 | 7100 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 7100 | Площадь обработанных отшнурованных водоемов, тыс. га | 15 | 7.1 | 7.1 | 0 | Показатель достигнут
Мероприятие 1.3.1.5. Определение границ рыбоводных и рыболовных участков | 100 | 110 | 110 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество заключенных договоров о предоставлении рыболовных участков, ед. | 20 | 50 | 56 | 12 | Показатель достигнут
[15 empty] | Количество рыболовных и рыбоводных участков, сформированных в соответствии с законодательством, ед. | 33 | 30 | 38 | 26.6667 | Показатель достигнут
Мероприятие 1.3.1.6. Изготовление и установка знаков (аншлагов) в целях сохранения водных биологических ресурсов | 333.7 | 333.7 | 317.015 | 317.015 | 317.015 | 317.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество изготовленных и установленных знаков (аншлагов), ед. | х | 90 | 104 | 15.5556 | Показатель достигнут |  | 0
Итого по подпрограмме, в том числе: | 9696.9 | 9706.8771 | 13790.1921 | 13785.1921 | 317.015 | 317.015 | 0 | 0 | 6373.1771 | 6368.1771 | 0 | 0 | 7100 | 7100
капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 2 государственной программы. Повышение качества жизни сельского населения Астраханской области | 299312.419 | 299312.3698 | 270212.0558 | 264470.2327 | 47551.4591 | 47415.9954 | 0 | 0 | 201838.0943 | 197006.3013 | 8039.8269 | 7265.2605 | 12782.6755 | 12782.6755 | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Астраханской области, % | х | 30 | 33.7 | 3.7 | Показатель достигнут
Задача 2.1 государственной программы. Улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Астраханской области | 299312.419 | 299312.3698 | 270212.0558 | 264470.2327 | 47551.4591 | 47415.9954 | 0 | 0 | 201838.0943 | 197006.3013 | 8039.8269 | 7265.2605 | 12782.6755 | 12782.6755 | Повышение доли благоустроенных сельских территорий (нарастающим итогом), % | х | 39 | 39.02 | 0.02 | Показатель достигнут
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области»
Цель 2.1. Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях Астраханской области | 299312.419 | 299312.3698 | 270212.0558 | 264470.2327 | 47551.4591 | 47415.9954 | 0 | 0 | 201838.0943 | 197006.3013 | 8039.8269 | 7265.2605 | 12782.6755 | 12782.6755 | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Астраханской области, в которых реализованы мероприятия по созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях (нарастающим итогом), ед. | х | 46 | 46 | 0 | Показатель достигнут
Задача 2.1.1. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Астраханской области | 290108.119 | 290108.0212 | 253360.5779 | 247618.7548 | 43389.619 | 43254.1553 | 0 | 0 | 196795.6476 | 191963.8546 | 7878.2615 | 7103.6951 | 5297.0498 | 5297.0498 | Прирост населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Астраханской области, в которых реализованы мероприятия по созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях (нарастающим итогом), ед. | х | 13 | 13 | 0 | Показатель достигнут
Мероприятие 2.1.1.3. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 192853.219 | 192853.219 | 192387.0921 | 187591.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189083.4696 | 184287.7717 | 3303.6225 | 3303.6225 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, км | х | 2.746 | 2.056 | -25.1275 | По одному из запланированных объектов капитального строительства "Строительство подъезда к с. Грушево от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Бирюковка-Тишково в Камызякском районе Астраханской области" освоение остатков лимитов не планируется. МО обязуется до 01.04.2022 представить в министерство акт о приемки законченного строительства объекта
[15 empty] | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. | х | 1 | 1 | 0
в том числе по объектам:
Строительство подъезда к с. Болдырево от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Володарский - Цветное в Володарском районе Астраханской области, в том числе ПИР (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 1483.4743 | 1483.4743 | 1498.4589 | 1498.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483.4743 | 1483.4743 | 14.9846 | 14.9846 | 0 | 0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно- изыскательной) документации, ед. | х | 1 | 1 | 0 | Показатель достигнут | добавить показатель по предпроектной документации
Строительство подъезда к с. Кзыл-Тан от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Володарский - Кошеванка в Володарском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 65856.648 | 65856.648 | 64668.9904 | 62997.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64039.0151 | 62367.5545 | 629.9753 | 629.9753 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км | х | 1.214 | 1.246 | 2.6359 | Показатель достигнут
Реконструкция подъездной дороги к школе с. Новоурусовка по ул. Ленина Красноярского района Астраханской области от региональной автодороги Волгоград - Астрахань (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 35010.9485 | 35010.9485 | 35692.7131 | 35692.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33908.0774 | 33908.0774 | 1784.6357 | 1784.6357 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км | х | 0.81 | 0.81 | 0 | Показатель достигнут
Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения с. Трудфронт - с. Ямное Икрянинского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 54607.4248 | 54607.4248 | 54632.2063 | 51507.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54117.1266 | 50992.8893 | 515.0797 | 515.0797 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км | х | х | - | - | Заключено дополнительное соглашение 26.07.2021 № 04-01/49-3. Степень готовности объекта 38,74% согласно соглашения.
Строительство подъезда к с. Грушево от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Бирюковка - Тишково в Камызякском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 35894.7234 | 35894.7234 | 35894.7234 | 35894.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35535.7762 | 35535.7762 | 358.9472 | 358.9472 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км | х | 0.666 | 0 | -100 | Соглашение заключено 21.09.2021 № 03/ДДХ-3. Освоение остатков лимитов не планируется. МО обязуется до 01.04.2022 представить в министерство акт о приемке законченного строительства объекта
в том числе капитальные вложения | 192853.219 | 192853.219 | 192387.0921 | 187591.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189083.4696 | 184287.7717 | 3303.6225 | 3303.6225 | 0 | 0
Мероприятие 2.1.1.4 Реализация проектов по благоустройству сельских территорий Астраханской области | 13139.2 | 13139.161 | 15487.8309 | 15316.2731 | 8179.9417 | 8044.4789 | 0 | 0 | 2179.779 | 2143.684 | 2379.4004 | 2379.4004 | 2748.7098 | 2748.7098 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, единиц | х | 8 | 16 | 100 | Показатель достигнут
Мероприятие 2.1.1.5. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), в том числе: | 84115.7 | 84115.6412 | 45485.6549 | 44711.0876 | 35209.6774 | 35209.6764 | 0 | 0 | 5532.399 | 5532.399 | 2195.2386 | 1420.6722 | 2548.34 | 2548.34 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), единиц | х | 1 | 1 | 0 | Показатель достигнут
Реконструкция разводящих сетей водопровода в поселке Волжский Енотаевского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 29956.5 | 29956.4641 | 31887.5148 | 31887.5148 | 23562.0809 | 23562.0809 | 0 | 0 | 5172.1648 | 5172.1648 | 604.9291 | 604.9291 | 2548.34 | 2548.34 | Ввод в действие локальных водопроводов, км | х | 16.844 | 16.84 | -0.023747 | Показатель достигнут
Водоснабжение села Солёное Займище Черноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 50461.1 | 50461.1371 | 9237.0552 | 8462.4878 | 8060.4964 | 8060.4955 | 0 | 0 | 249.2942 | 249.2942 | 927.2645 | 152.6982 | 0 | 0 | Ввод в действие локальных водопроводов, км | х | х | - | - | На объекте ведутся работы со сроком ввода в 2022 году
Приобретение автобуса ГАЗель NEXT для МБУК "Центр культуры и библиотечного обслуживания Черноярского района" в селе Черный Яр, пл. Ленина, д. 2 | 1849.05 | 1849.02 | 2180.5425 | 2180.5425 | 1793.55 | 1793.55 | 0 | 0 | 55.47 | 55.47 | 331.5225 | 331.5225 | 0 | 0 | Количество приобретенного автотранспорта, единиц | х | 1 | 1 | 0 | Показатель достигнут
Приобретение автобуса ГАЗель NEXT для Дома культуры с. Соленое Займище, ул. Победы, д. 2. | 1849.05 | 1849.02 | 2180.5425 | 2180.5425 | 1793.55 | 1793.55 | 0 | 0 | 55.47 | 55.47 | 331.5225 | 331.5225 | 0 | 0 | Количество приобретенного автотранспорта, единиц | х | 1 | 1 | 0 | Показатель достигнут
в том числе капитальные вложения | 80417.6 | 80417.6012 | 41124.5699 | 40350.0026 | 31622.5774 | 31622.5764 | 0 | 0 | 5421.459 | 5421.459 | 1532.1936 | 757.6272 | 2548.34 | 2548.34
Задача 2.1.2. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Астраханской области | 9123.3 | 9123.3 | 16770.491 | 16770.491 | 4083.3 | 4083.3 | 0 | 0 | 5040 | 5040 | 161.5654 | 161.5654 | 7485.6257 | 7485.6257 | Доля граждан, улучшивших жилищные условия от общего числа подавших заявление на включение в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках подпрограммы, % | 1.74 | 2.04 | 2.044 | 0.004 | Показатель достигнут
Мероприятие 2.1.2.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Астраханской области | 9123.3 | 9123.3 | 16770.491 | 16770.491 | 4083.3 | 4083.3 | 0 | 0 | 5040 | 5040 | 161.5654 | 161.5654 | 7485.6257 | 7485.6257 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0.54 | 0.4 | 0.83 | в 2,0 раз | Показатель достигнут
в том числе по муниципальным образованиям:
МО "Наримановский район" | 1632 | 1632.0217 | 2454.168 | 2454.168 | 730.4412 | 730.4412 | 0 | 0 | 901.5805 | 901.5805 | 85.8959 | 85.8959 | 736.2504 | 736.2504 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | х | 0.1 | 0.18 | 80 | Показатель достигнут
МО "Володарский район | 7491.3 | 7491.2783 | 14316.323 | 14316.323 | 3352.8588 | 3352.8588 | 0 | 0 | 4138.4195 | 4138.4195 | 75.6695 | 75.6695 | 6749.3753 | 6749.3753 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | х | 0.3 | 0.65 | в 2,2 раз | Показатель достигнут
Задача 2.1.3. Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях Астраханской области | 81 | 81.0486 | 80.9868 | 80.9868 | 78.5401 | 78.5401 | 0 | 0 | 2.4467 | 2.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество сельскохозяйственных производителей, заключивших ученические договоры, единиц | х | 2 | 3 | 50 | Показатель достигнут
Мероприятие 2.1.3.1. Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами | 81 | 81.0486 | 80.9868 | 80.9868 | 78.5401 | 78.5401 | 0 | 0 | 2.4467 | 2.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | Численность работников, обучающихся по ученическим договорам, единиц | х | 2 | 3 | 50 | Показатель достигнут |  | 0
Итого по подпрограмме, в том числе: | 299312.419 | 299312.3698 | 270212.0558 | 264470.2327 | 47551.4591 | 47415.9954 | 0 | 0 | 201838.0943 | 197006.3013 | 8039.8269 | 7265.2605 | 12782.6755 | 12782.6755 | [7 empty] | 1
капитальные вложения | 273270.819 | 273270.8202 | 233511.662 | 227941.3967 | 31622.5774 | 31622.5764 | 0 | 0 | 194504.9286 | 189709.2306 | 4835.8161 | 4061.2497 | 2548.34 | 2548.34
ВЦП "Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области"
Мероприятие, направленное на осуществление исполнительным органом государственной власти Астраханской области полномочий в установленной сфере деятельности | 105106.5 | 109742.1939 | 109715.2221 | 108923.7448 | 2535.97 | 2535.97 | 0 | 0 | 107179.2521 | 106387.7748 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по ведомственной целевой программе, в том числе: | 105106.5 | 109742.1939 | 109715.2221 | 108923.7448 | 2535.97 | 2535.97 | 0 | 0 | 107179.2521 | 106387.7748 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по государственной программе, в том числе | 1449800.619 | 1454311.4389 | 3704545.9377 | 3695706.0147 | 855447.7213 | 853517.26 | 186827.88 | 186827.88 | 492951.4743 | 486816.579 | 8039.8269 | 7265.2605 | 2161279.0352 | 2161279.0352
капитальные вложения | 273270.819 | 273270.8202 | 418974.242 | 413403.9767 | 31622.5774 | 31622.5764 | 185462.58 | 185462.58 | 194504.9286 | 189709.2306 | 4835.8161 | 4061.2497 | 2548.34 | 2548.34