## СВОД 2 приложение (hidden)
Отчет
о ходе реализации государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области"
Наименование выполненных целей, задач и мероприятий государственной программы | Объем финансирования на текущий год, утвержденный законом о бюджете Астраханской области (в последней действующей редакции) | Всего/в знаменателе указывается сумма капвложений по всем графам |  | в том числе по источникам финансирования | [8 empty] | Показатели результативности выполнения государственной программы
|  |  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Астраханской области |  | местные бюджеты |  | собственные средства предприятий | другие внебюджетные источники
|  | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено |  | получено | освоено | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | ед. изме-рения | значение показателя за предшествующий период (2014) | 2015 план | 2015 факт |  | Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах неисполнения мероприятий)
ВСЕГО ПО ГОСПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1228145.2101 | 977533.8007 | 983435.4578 | 511346.951 | 510824.9386 | 349637.3497 | 355215.9192 | 3939.6 | 4784.7 | 112609.9 | 0 | 0
Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Астраханской области»
Цель 1. Государственной программы. Повышение качества жизни сельского населения Астраханской области путем улучшение инфраструктурного обустройства сельских территорий | 255542.34 | 120473.888 | 126563.218 | 64418.983 | 63959.983 | 52115.305 | 57818.535 | 3939.6 | 4784.7 | 0 | 0 | 0 | Показатель конечного результата 1. Уровень занятости сельского населения к общему числу жителей в сельской местности | % | 4.2 | 4.3 | 4.3 |  | По данному показателю представлено оценочное значение за 2015 год ввиду отсутствия статистических данных на отчетную дату. | 1
Задача 1. 1. Государственной программы. Улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности Астраханской области | 255542.34 | 120473.888 | 126563.218 | 64418.983 | 63959.983 | 52115.305 | 57818.535 | 3939.6 | 4784.7 | 0 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.1. Средний уровень обеспеченности граждан жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущим к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции от общего числа нуждающегося населения | % | 1.24 | 1.8 | 1.8 | 0 |  | 2
[13 empty] | Показатель промежуточного конечного результата 1.1. Доля граждан, участвующих в пилотном проекте комплексной компактной застройки и грантовой поддержки на реализацию социальных инициатив от заявившихся | % | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1. «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области»
Цель 1. Улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности Астраханской области | 255542.34 | 120473.888 | 126563.218 | 64418.983 | 63959.983 | 52115.305 | 57818.535 | 3939.6 | 4784.7 | 0 | 0 | 0 | Показатель конечного результата 1. Средний уровень обеспеченности граждан жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущим к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции от общего числа нуждающегося населения | % | 1.24 | 1.8 | 1.8 | 0
Задача 1.1. Улучшение жилищных условий сельского населения Астраханской области, в том числе обеспечение доступным жильем молодых семей, молодых специалистов в сельской местности | 45081 | 45081 | 45081 | 19601 | 19601 | 25480 | 25480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели промежуточного конечного результата 1.1. Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках программы, от общего числа, нуждающегося в улучшении жилищных условий населения | % | 1.74 | 1.83 | 2.1 | 0.27 |  | 3
[13 empty] | Показатели промежуточного конечного результата 1.1. Ввод (приобретение) жилья | тыс. кв. метров | 0.98 | 3.27 | 7.9 | 241.5902 | Перевыполнение показателя по вводу и приобретению жилья связано с вводом в 2015 году в эксплуатацию переходящих объектов | 4
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение комфортных жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Астраханской области | 13524 | 13524 | 13524 | 5880 | 5880 | 7644 | 7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.1. Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности | тыс. кв. м. | 0.54 | 0.98 | 3.8 | 387.7551 |  | 5
Мероприятие 1.1.2. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов | 31557 | 31557 | 31557 | 13721 | 13721 | 17836 | 17836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе | тыс. кв. м | 0.44 | 2.29 | 4.1 | 179.0393 |  | 6
Задача 1.2: Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности Астраханской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием , ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 210461.34 | 75392.888 | 81482.218 | 44817.983 | 44358.983 | 26635.305 | 32338.535 | 3939.6 | 4784.7 | 0 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.2. Средний уровень обеспеченности граждан объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущим к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | % | 0.86 | 2.29 | 2.9 | 0.61 |  | 7
Мероприятие 1.2.1. Повышение уровня водоснабжения в сельской местности Астраханской области | 37023.29 | 17033.3416 | 17033.3416 | 15090.003 | 15090.003 | 1943.3386 | 1943.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.2.1. Уровень обеспеченности населения питьевой водой | % | 55.2 | 55.4 | 55.7 | 0.3 |  | 8
МО "Енотаевский район" Реконструкция системы водоснабжения с. Енотаевка Енотаевского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | [12 empty] | Ввод в действие локальных водопроводов | км | 0 | 0 | 0
МО "Харабалинский рвайон" Реконструкция разводящих сетей водопровода с. Сасыколи Харабалинского района Астраханской области. I этап) (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 13480.35 | 5533.803 | 5533.803 | 5533.803 | 5533.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие локальных водопроводов | км | 0 | 0 | 0 | -
МО "Лиманский район" Реконструкция разводящих сетей водопровода в с. Промысловка Лиманского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 0 финансирование | 0 | 0 | [9 empty] | Ввод в действие локальных водопроводов | км |  | 0 | 0
МО "Черноярский район" Водоснабжение села Солёное Займище Черноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 1284.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие локальных водопроводов | км |  | 0 | 0 | -
МО "Наримановский район" Реконструкция водопровода в с. Разночиновка Наримановского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 10862.71 | 6455.0386 | 6455.0386 | 4511.7 | 4511.7 | 1943.3386 | 1943.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие локальных водопроводов | км |  | 15.73 | 0 | 0 | В связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию вводимые мощности по объектам были изменены | 9
МО "Красноярский район" Строительство водовода через р. Маячная к жилому массиву с. Маячное Красноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 2321.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие локальных водопроводов | км |  | 0 | 0 | -
МО "Черноярский район" Водоснабжение с. Старица Черноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 5044.5 | 5044.5 | 5044.5 | 5044.5 | 5044.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие локальных водопроводов | км |  | 27.2 | 32.11 | 118.0515 | В связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию вводимые мощности по объектам были изменены | 10
МО "Володарский район" Водоснабжение с. Калинино Володарского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 4029.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие локальных водопроводов | км |  | 5.2 | 12.26 | 235.7692 |  | 11
Мероприятие 1.2.2. Повышение уровня газификации в сельской местности Астраханской области | 30539.61 | 21473.6764 | 21473.6764 | 15880 | 15880 | 5593.6764 | 5593.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.2.2. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом | % | 71.7 | 71.9 | 73 | 1.1 |  | 12
МО "Черноярский район" Строительство газовых сетей для газоснабжения с. Черный Яр Черноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 30539.61 | 21473.6764 | 21473.6764 | 15880 | 15880 | 5593.6764 | 5593.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 0 | 33.59 | 36.496 | 108.6514 | В связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию вводимые мощности по объектам были изменены | 13
МО "Харабалинский " Газификация частных жилых домовладений с. Лапас по ул. Сулейманова, ул. Мира Харабалинского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | [12 empty] | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2.3. Мероприятия по развитию общеобразовательных организаций | 10757.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.2.3. Ввод в действие общеобразовательных учреждений | мест | 0 | 0 | 0 | -
МО "Лиманский район" Средняя общеобразовательная школа на 675 мест а в пос. Лиман Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 10757.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в действие общеобразовательных учреждений | мест | 0 | 0 | 0 | -
Мероприятие 1.2.4. Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности Астраханской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.2.4. Снижение уровня заболеваемости в сельской местности | % | 9 | 9 | 9 | 100 |  | 14
Мероприятие 1.2.5. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 132141.29 | 36885.87 | 42975.2 | 13847.98 | 13388.98 | 19098.29 | 24801.52 | 3939.6 | 4784.7 | 0 | 0 | 0 | Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием | км | 0 | 1.898 | -
МО "Красноярский район" Строительство подъездной дороги к с. Малый Арал в Красноярском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 13783.61 | 13881.25 | 13881.25 | 5941.23 | 5941.23 | 6451.22 | 6451.22 | 1488.8 | 1488.8 | 0 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог | км | 0 | 0.568 | - |  | В связи с поздним заключением Соглашения между Росавтодором и Правительством Астраханской области муниципальный контракт на строительство объекта был заключен 03.11.2015 года. Завершение работ на объекте в 1 квартале 2016 года
МО "Камызякский район" Строительство подъездной автодороги к п. Новинский в Камызякском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 8706.75 | 9163.75 | 11218.05 | 7906.75 | 7447.75 | 0 | 2262 | 1257 | 1508.3 | 0 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог | км | 0 | 1.33 | - |  | Работы выполнены в полном объеме. В настоящий момент документ, подтверждающий ввод объекта в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию) муниципальным образованием не представлен. Ведутся работы по подготовке документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
МО "Икрянинский район" Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения с.Трудфронт - с.Ямное Икрянинского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | 82264.21 | 13840.87 | 17875.9 | 0 | 0 | 12647.07 | 16088.3 | 1193.8 | 1787.6 | 0 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог | км | 0 | 0 | -
Строительство подъездной автодороги к п.Обуховский в Камызякском районе | 27386.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог | км | 0 | 0 | -
Цель 2 государственной программы. Увеличение объемов производства и повышение качества сельскохозяйственной продукции, производимой в Астраханской области, для обеспечения продовольственной безопасности Астраханской области | 972602.8701 | 857059.9127 | 856872.2398 | 446927.968 | 446864.9556 | 297522.0447 | 297397.3842 | 0 | 0 | 112609.9 | 0 | 0 | Показатель конечного результата 2. Индекс производства продукции растениеводства на орошаемых землях в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 102.1 | 101.7 | 104.6 | 2.9 |  | 15
Задача 2.1. Государственной программы. Стимулирование роста производства растениеводческой продукции на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения Астраханской области | 66110 | 170870.43 | 170812.52 | 42935.24 | 42877.33 | 15325.29 | 15325.29 | 0 | 0 | 112609.9 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.2. Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы | % нарастающим итогом | 15 | 33 | 35 | 2 |  | 16
[13 empty] | Показатель промежуточного конечного результата 1.2. Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий | чел./ мест | 515 | 520 | 520 | 100 |  | 17
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области»
Цель. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв путем проведения комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Астраханской области | 66110 | 170870.43 | 170812.52 | 42935.24 | 42877.33 | 15325.29 | 15325.29 | 0 | 0 | 112609.9 | 0 | 0 | Показатели конечного результата. Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы | % нарастающим итогом | 15 | 33 | 35 | 2
[13 empty] | Показатель конечного результата. Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий | рабочих мест | 515 | 358 | 520 | 145.2514
Задача 1.1. Восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемых земель и мелиоративных систем) и повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области | 66110 | 170870.43 | 170812.52 | 42935.24 | 42877.33 | 15325.29 | 15325.29 | 0 | 0 | 112609.9 | 0 | 0 | Показатели промежуточного конечного результата 1.1. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет строительства новых, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта существующих гидромелиоративных систем | тыс. га | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 100 |  | 18
[13 empty] | Показатели промежуточного конечного результата 1.1 Повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения для предотвращения их выбытия из сельскохозяйственного оборота (нарастающим итогом) | га | - | - | - | -
Мероприятие 1.1.1. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям | 49344 | 157320.81 | 157262.9 | 35901.91 | 35844 | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 107918.9 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.1. Площадь орошаемых земель, вводимая сельхозтоваропроизводителями в сельскохозяйственное производство в результате строительства новых, реконструкции, технического перевооружения существующих мелиоративных систем | тыс. га | 1 | 1.7 | 1.75 | 102.9412 |  | 19
Мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт внутрихозяйственных мелиоративных систем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.2. Площадь орошаемых земель, вводимая сельхозтоваропроизводителями в сельскохозяйственное производство в результате капитального ремонта мелиоративных систем | тыс. га | 0.78 | 1 | 1 | 100 |  | 20
Мероприятие 1.1.3. Оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.3. Количество оформленных в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехники | ед. | 0 | 21 | 0 | 0 | В 2015 году отсутствовало финансирование по данному направлению | 21
Мероприятие 1.1.4. Реконструкция насосной станции орошаемого участка «Гремучий» в Харабалинском районе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.4. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий | га | 0 | 0 | 0 | -
Мероприятие 1.1.5. Реконструкция плавучей насосной станции 1-го подъема с береговыми сооружениями и машинным каналом Владимировской оросительной системы в Ахтубинском районе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.5. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий | га | 0 | 0 | 0 | -
Задача 1.2. Внедрение энерго-, водосберегающих технологий орошения, достижение экономии водных ресурсов за счет повышения коэффициента полезного действия мелиоративных систем Астраханской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели промежуточного конечного результата 1.2. Площадь орошаемых земель с применением высокотехнологичных энерго-, водосберегающих технологий орошения, в т.ч. капельного метода | тыс. га/тыс.га | 41/25 | 44/27 | 44/27 | 100 |  | 22
Мероприятие 1.2.1. Выполнение научно-исследовательских и конструкторских разработок в области создания и внедрения новых энерго-, водосберегающих методов орошения и современных технологий управления водораспределением мелиоративных системах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.2.1. Количество выполненных и внедренных НИОКР в области современных технологий орошения и управления водораспределением на мелиоративных системах |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 23
Задача 1.3. Предотвращение процессов подтопления, затопления, опустынивания территорий и выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области | 16766 | 13549.62 | 13549.62 | 7033.33 | 7033.33 | 1825.29 | 1825.29 | 0 | 0 | 4691 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.3. Защита и сохранение земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий от затопления, ветровой эрозии и опустынивания, а также вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий | тыс. га | 2.6 | 3.5 | 3.284 | 93.8286 |  | 24
Мероприятие 1.3.1. Противопаводковые мероприятия на мелиоративных объектах федеральной собственности на территориии Астраханской области расчистка и дноуглубление государственных водных трактов ФГБУ "Управление "Астраханмелиоводхоз") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосред-ственного результата 1.3.1. Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противопадковых мероприятий | тыс. га | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 100 |  | 25
Мероприятие 1.3.2. Фитомелиоративные и агролесомелиоративные и мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодьях Астраханской области | 14435 | 7252.92 | 7252.92 | 5802.33 | 5802.33 | 725.29 | 725.29 | 0 | 0 | 725.3 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.3.2. Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий | тыс. га | 0 | 0.7 | 0.484 | 69.1429 | Данный показатель не достиг планируемого значения ввиду отсутствия заявителей на данный вид господдержки | 26
Мероприятие 1.3.3. Культуртехнические мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения Астраханской области | 2331 | 6296.7 | 6296.7 | 1231 | 1231 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 3965.7 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.3.3 Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ | тыс. га | 1 | 1 | 1 | 100 |  | 27
Задача 2.2. Государственной программы. Стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции на основе повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур и продуктивности сельскохозяйственных животных Астраханской области | 906492.8701 | 686189.4827 | 686059.7198 | 403992.728 | 403987.6256 | 282196.7547 | 282072.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.3. Объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной во всех категориях хозяйст (в фактических ценах) | млрд руб. | 31 | 31.8 | 37.6 | 118.239 | Предварительные данные статистики за 2015 год | 28
ВЦП "Оказание государственной поддержки по развитию сельскохозяйственного производства в Астраханской области"
Цель 1. Развитие сельскохозяйственного производства в Астраханской области | 800106.9568 | 586160.9403 | 586155.8399 | 403992.728 | 403987.6256 | 182168.2123 | 182168.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель конечного результата 1. Индекс производства растениеводческой продукции (в сопоставимых ценах) | % | 102.1 | 101.7 | 104.6 | 2.9 | Предварительные данные статистики за 2015 год | 29
[13 empty] | Показатель конечного результата 1. Индекс производства животноводческой продукции (в сопоставимых ценах) | % | 100 | 101.5 | 101.5 |  | По данному показателю представлено оценочное значение за 2015 год ввиду отсутствия статистических данных на отчетную дату. | 30
Задача 1.1. Оказание государственной поддержки основных направлений сельскохозяйственного производства Астраханской области | 616993.3488 | 423738.9673 | 423733.8669 | 297814.055 | 297808.9526 | 125924.9123 | 125924.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.1. Объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности "Сельское хозяйство" | млн. рублей | 176.4 | 129.1 | 200 | 154.9187 | Данные статистики на 01.10.2015 | 30
Мероприятие 1.1.1. Мероприятие cубсидирование части затрат, направленных на развитие животноводства (содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота, на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, по наращиванию маточного поголовья овец и коз, по наращиванию поголовья мясных табунных лошадей, на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства, на закупку кормов для содержания коров молочного стада) | 163925.0444 | 148390.565 | 148385.565 | 108992.5 | 108987.5 | 39398.065 | 39398.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.1. Объем производства молока всеми категориями хозяйств | тыс. тонн | 172 | 172.5 | 172.5 | 100 |  | 31
[5 empty] | 108987.5 | [7 empty] | Показатель непосредственного результата 1.1.1. Поголовье основным видов сельскохозяйственных животных (без учета птицы), всего | тыс. усл. голов | 417 | 420 | 420 | 100 |  | 32
Мероприятие 1.1.2. Cубсидирование части затрат, направленных на развитие растениеводства (возмещение части затрат на приобретение элитных семян, на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в сфере растениеводства, оказание несвязанной поддержки) | 123300.3786 | 97757.758 | 97757.7577 | 51033.665 | 51033.6647 | 46724.093 | 46724.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.2. Площадь, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов | % | 8.5 | 14 | 14 | 100 |  | 33
[13 empty] | Показатель непосредственного результата 1.1.2. Сохранение посевных площадей СХП и КФХ | тыс. га | 60.5 | 60.5 | 63.7 | 105.2893 |  | 34
[13 empty] | Показатель непосредственного результата 1.1.2. Площадь закладки многолетних насаждений | тыс. га | 0.028 | 0.014 | 0.028 | 200 |  | 35
Мероприятие 1.1.3. Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники | 6348.421 | 6612.9133 | 6612.9133 | 0 | 0 | 6612.9133 | 6612.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.3. Количество приобретенной сельскохозяйственной техники | ед. | 91 | 25 | 73 | 292 |  | 36
Мероприятие 1.1.4. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на развитие малых форм хозяйствования, по краткосрочным и инвестиционным кредитам | 323419.5048 | 170977.731 | 170977.6309 | 137787.89 | 137787.7879 | 33189.841 | 33189.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.4. Размер привлеченных кредитных ресурсов на развитие сельского хозяйства | млрд. руб. | 1.7 | 0.7 | 0.75 | 107.1429 |  | 37
Задача 1.2. Стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Астраханской области | 126985.96 | 126748.798 | 126748.798 | 99243.673 | 99243.673 | 27505.125 | 27505.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.2. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств "Начинающий фермер" в год | ед. | 30 | 30 | 30 | 100 |  | 38
Мероприятие 1.2.1. Предоставление грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам | 45000 | 45000 | 45000 | 35235 | 35235 | 9765 | 9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.2.1. Количество созданных новых постоянных рабочих мест начинающими фермерами | мест | 87 | 83 | 171 | 206.0241 |  | 39
[13 empty] | Показатель непосредственного результата 1.2.1. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции К(Ф)Х начинающего фермера (нарастающим итогом) | млн руб. | 160.1 | 214.2 | 384.05 | 179.2951 |  | 40
[13 empty] | Показатель непосредственного результата 1.2.1. Количество консультаций гражданам, желающим создать К(Ф)Х | ед. | 120 | 140 | 153 | 109.2857 |  | 41
Мероприятие 1.2.2. Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм | 81292 | 81292 | 81292 | 63651 | 63651 | 17641 | 17641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество введенных и реконструированных семейных животноводческих ферм в год | ед. | 5 | 13 | 13 | 100 |  | 42
[13 empty] | Показатель непосредственного результата 1.2.2. Количество созданных новых рабочих мест семейными животноводческими фермами | мест | 43 | 56 | 93 | 166.0714 |  | 43
[13 empty] | Показатель непосредственного результата 1.2.2. Количество консультаций, оказанных К(Ф)Х, желающим развивать семейные животноводческие фермы | ед. | 30 | 40 | 50 | 125 |  | 44
Мероприятие 1.2.3. Субсидирование части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 693.96 | 456.798 | 456.798 | 357.673 | 357.673 | 99.125 | 99.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.2.3. Площадь оформленных земельных участков из земель с/х назначения в собственность КФХ и ИП с учетом субсидирования | га | 1802.5 | 1000 | 1005 | 100.5 |  | 45
Задача 1.3. Создание условий для увеличения площадей защищенного грунта | 9454 | 3676.946 | 3676.946 | 0 | 0 | 3676.946 | 3676.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общая площадь закрытого грунта, введенная в рамках программных мероприятий (нарастающим итогом) | га | 2.5 | 3 | 3 | 100 |  | 46
Мероприятие 1.3.1. Субсидирование части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта | 9454 | 3676.946 | 3676.946 | 0 | 0 | 3676.946 | 3676.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего количество тепличных хозяйств (нарастающим итогом) | ед. | 2 | 3 | 3 | 100 |  | 47
Мероприятие 1.3.2. Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат по созданию и модернизации тепличных комплексов | [12 empty] | Ввод площадей закрытого грунта в год | га | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  | 48
Задача 1.4. Создание условий для увеличения объемов хранения, предпродажной подготовки плодоовощной продукции и картофеля, объемов преработки плодоовощной продукции | 19738.648 | 5061.229 | 5061.229 | 0 | 0 | 5061.229 | 5061.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем растениеводческой продукции, заложенной на хранение | тыс. тонн | 142 | 152 | 152 | 100 |  | 48
Мероприятие 1.4.1. Субсидирование части затрат, связанных с развитием овощеводства, бахчеводства, картофелеводства и овощеперерабатывающей промышленности (на приобретение оборудования (систем активной вентиляции) для поддержания микроклимата с использованием камер смешения или напорных колонн, включая холодильное оборудование, и специализированной (складской) техники для хранения плодоовощной продукции (сырья) и картофеля для хранилищ объемом не менее 3000 куб. м; оборудования для промышленной переработки плодоовощной продукции (сырья) и картофеля, включая холодильное оборудование; оборудования для предпродажной подготовки (прием, обработка, сортировка и фасовка) плодоовощной продукции (сырья) и картофеля; за поставку овощного сырья на предприятия Астраханской области, осуществляющие его переработку, включая собственного производства) | 19738.648 | 5061.229 | 5061.229 | 0 | 0 | 5061.229 | 5061.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество введенных и реконструированных овощехранилищ (нарастающим итогом) | ед. | 42 | 47 | 49 | 104.2553 |  | 49
Мероприятие 1.4.2. Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат по созданию и модернизации плодохранилищ, картофелехранилищ, овощехранилищ и оптово-распределительных центров | [12 empty] | Ввод мощностей по хранению плодоовощной продукции и картофеля | тыс. тонн | 0 | 4 | 14 |  |  | 50
Задача 1.5. Создание условий для развития кооперации в сфере сельского хозяйства | 26935 | 26935 | 26935 | 6935 | 6935 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, улучивших материально-техническую базу (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 2 | 2 | 100 |  | 50
Мероприятие 1.5.1. Предоставление грантов на развитие материально-технической базы кооперации в сфере сельского хозяйства | 26935 | 26935 | 26935 | 6935 | 6935 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прирост реализации сельскохозяйственной продукции, собранной кооперативами у сельхозтоваропроизводителей | % | - | 30 | 20.8 | -9.2 | В связи с предоставлением средств государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям в декабре 2015 года, ввод в эксплуатацию будет осуществлен только в 2016 году | 51
[13 empty] | Создание новых постоянных рабочих мест | ед. | - | 25 | 18 | 72 | В связи с сокращением объема средств государственной поддержки из федерального бюджета скоректирован показатель по созданию рабочих мест | 52
ВЦП "Экономически значимая региональная программа развития растениеводческой и перерабатывающей промышленности в Астраханской области"
Цель 1. Создание условий для увеличения объемов переработки и хранения плодоовощной продукции и повышения ее конкурентоспособности | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель конечного результата 1. Объем переработанной плодоовощной продукции в год | тыс. тонн | 46.1 | 49.1 | 54 | 109.9796 |  | 53
Задача 1.1. Создание условий для увеличения объемов переработки и хранения плодоовощного сырья и картофеля | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.1. Объем производства плодоовощных консервов (в год) | млн. усл. банок | 110.1 | 111.23 | 143.9 | 129.3716 |  | 54
Мероприятие 1.1.1. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для промышленной переработки плодоовощного сырья и картофеля | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата 1.1.1. Количество модернизированных овощеперерабатывающих предприятий (нарастающим итогом) | ед. | 3 | 4 | 4 | 100 |  | 55
Мероприятие 1.1.2 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования для хранения плодоовощной продукции (сырья) и картофеля | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ед. |  | 4
ВЦП «Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области»
Цель 1. Повышение эффективности деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области в развитии АПК | 106285.9133 | 100028.5424 | 99903.8799 | 0 | 0 | 100028.5424 | 99903.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель конечного результата 1. Объем производства валовой продукции растениеводства (в фактических ценах) | млрд рублей | 17.6 | 17.9 | 23 | 128.4916 |  | 56
[13 empty] | Показатель конечного результата 1. Объем производства валовой продукции животноводства (в фактических ценах) | млрд рублей | 13.4 | 13.5 | 14.6 | 108.1481 |  | 57
[13 empty] | Показатель конечного результата 1. Объем производства валовой рыбной продукции | млрд рублей | 2.25 | 2.28 | 2.28 | 100 | По данному показателю представлено оценочное значение за 2015 год ввиду отсутствия статистических данных на отчетную дату. | 58
Задача 1.1. Создание условий для реализации программных мероприятий государственных программ | 106285.9133 | 100028.5424 | 99903.8799 | 0 | 0 | 100028.5424 | 99903.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель промежуточного конечного результата 1.1. Прирост валового объема производства сельскохозяйственной и рыбной продукции | % | 106 | 106 | 106 | 0 | По данному показателю представлено оценочное значение за 2015 год ввиду отсутствия статистических данных на отчетную дату. | 59
Мероприятие 1.1.1. Оказание содействия в организации своевременной сортосмены и сортообновления, создание объективных предпосылок для перехода на новые, прогрессивные методы хозяйствования и повышение уровня агротехники в растениеводстве | 2311.595 | 1810.825 | 1810.8227 | 0 | 0 | 1810.825 | 1810.8227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.1. Размер посевных площадей, засеваемых сельскохозяйственными культурами | тыс. га | 73.5 | 76.4 | 76.6 | 100.2618 |  | 60
Мероприятие 1.1.2. Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям по вопросам развития отрасли животноводства и осуществления государственного надзора в области племенного животноводства | 36700.7498 | 34451.569 | 34434.802 | 0 | 0 | 34451.569 | 34434.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.2. Доля племенного поголовья сельскохозяйственных животных в общем их поголовье | % | 5 | 5.2 | 5.2 | 0 |  | 61
Мероприятие 1.1.3. Оказание содействия в реализации мероприятий, направленных на развитие сельских территорий Астраханской области | 1137.3275 | 1137.292 | 1129.4298 | 0 | 0 | 1137.292 | 1129.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.3. Количество семей, проживающих в сельской местности, улучивших жилищные условия, в том числе молодых специалистов | семьи | 50 | 48 | 74 | 154.1667 |  | 62
Мероприятие 1.1.4. Обеспечение предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществление мониторинга, анализа и прогноза основных экономических показателей в области сельского хозяйства Астраханской области | 42431.644 | 40341.07 | 40241.039 | 0 | 0 | 40341.07 | 40241.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.4. Объем государственной поддержки, оказываемой сельхозтоваропроизводителям | млн руб. | 277.8 | 238.8 | 182.2 | 76.2982 | Финансирование произведено в пределах заявленной потребности и бюджетных ассигнований выделенных из бюджетом Астраханское области. | 63
[13 empty] | Показатели непосредственного результата 1.1.4. Доля прибыльных предприятий в общем количестве сельскохозяйственных предприятий области | % | 68 | 72 | 67 | -5 | Данные представлены по итогам 9 месяцев, так как срок представления годовой отчетности до 01.04.2016 | 64
[13 empty] | Показатели непосредственного результата 1.1.4. Доля бюджетных ассигнований подлежащих проверке за соблюдением условий, целей и порядка , установленных при их предоставлении | % | 75 | 75 | 75 | 0 |  | 65
[13 empty] | Уровень регламентации в рамках административной реформы государственных услуг, предоставляемых министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  | 66
Мероприятие 1.1.5. Оказание государственных услуг подведомственными государственными учреждениями в рамках выполнения государственного задания, направленного на повышение доли племенных сельскохозяйственных животных в их общем поголовье | 7506.6 | 7318.3164 | 7318.3164 | 0 | 0 | 7318.3164 | 7318.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.5. Поголовье сельскохозяйственных животных, обслуживаемое во всех категориях хозяйств Астраханской области | тыс. усл. голов | 23.8 | 23.8 | 23.85 | 100.2101 |  | 67
Мероприятие 1.1.6. Оказание государственной поддержки садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на инженерное обеспечение территорий | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.6. Количество садово-огороднических товариществ и обществ, обеспеченных инженерным обустройством в год | ед. | 24 | 19 | 19 | 100 |  | 68
Мероприятие 1.1.7. Создание продовольственных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.7. Обеспеченность продовольствием на случай возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  | 69
Мероприятие 1.1.8. Совершенствование материально-технической базы министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, повышение привлекательности АПК области | 15197.997 | 13969.47 | 13969.47 | 0 | 0 | 13969.47 | 13969.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.8. Количество проведенных сельскохозяйственных выставок, конкурсов | ед. | 10 | 8 | 10 | 125 |  | 70
[13 empty] | Показатели непосредственного результата 1.1.8. Количество молодых специалистов, трудоустроенных в организации АПК, получивших единовременную выплату | чел. | 11 | 12 | 14 | 116.6667 |  | 71
Мероприятие 1.1.9. Осуществление государственного регулирования в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели непосредственного результата 1.1.9. Темп роста оборота организаций по виду экономической деятельности "Рыболовство, рыбоводство" к предыдущему году | % | 102.6 | 104.3 |  |  | Статистические данные на отчетную дату отсутствуют | 72

## Отчет за 2020
Отчет
о реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» за 2020 год
тыс.руб..
Наименование целей, задач, основных мероприятий, подпрограмм, мероприятий государственной программы | Объем финансирования на текущий год, утвержденный законом о бюджете Астраханской области (в последней действующей редакции) | Объем финансирования согласно бюджетной росписи | Всего по всем источникам финансирования государственной программы |  | в том числе: | [9 empty] | Наименование показателей, ед. измерения | Значение за период, предшествующий реализации государственной программы | Планируемое значение на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Относительное отклонение от планового значения | Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах неисполнения)
[5 empty] | федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) |  | федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) |  | бюджет Астраханской области |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  |  | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»
Цель 1 государственной программы. Повышение роли Астраханской области в обеспечении продовольственной безопасности России, удовлетворение потребностей населения в сельскохозяйственной и рыбной продукции | 1051726.1 | 1020525.3213 | 1921685.7363 | 1921097.5979 | 790084.3453 | 790084.3453 | 162000 | 162000 | 220337.3366 | 219749.1983 | 0 | 0 | 749264.0544 | 749264.0544 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, % | 101.8 | 101 | 102.3 | 1.3
Задача 1.1 государственной программы. Увеличение объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции | 799083 | 767882.2923 | 1034828.3829 | 1034240.2445 | 592955.3453 | 592955.3453 | 0 | 0 | 164890.7576 | 164302.6193 | 0 | 0 | 276982.28 | 276982.28 | Объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной во всех категориях хозяйств (в фактических ценах), млрд руб. | 30.3 | 47.6 | 53.1 | 11.5546
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | 43115.5 | 43115.4639 | 137392.5039 | 137392.5039 | 41822 | 41822 | 0 | 0 | 1293.4639 | 1293.4639 | 0 | 0 | 94277.04 | 94277.04 | Объем экспорта продукции АПК, млн долл. США | х | 240 | 269.4 | 12.25
|  |  | 0 | 0 | [10 empty] | Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий (нарастающим итогом), га | х | 1250 | 1311.3 | 4.904
Итого по основному мероприятию, в том числе: | 43115.5 | 43115.4639 | 137392.5039 | 137392.5039 | 41822 | 41822 | 0 | 0 | 1293.4639 | 1293.4639 | 0 | 0 | 94277.04 | 94277.04
капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 64742.3 | 64218.2923 | 79122.1923 | 79068.8149 | 61552.708 | 61552.708 | 0 | 0 | 2665.5843 | 2612.2069 | 0 | 0 | 14903.9 | 14903.9 | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (нарастающим итогом), человек | х | 276 | 341 | 23.5507
[15 empty] | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», единиц | х | 55 | 77 | 40
Итого по основному мероприятию, в том числе: | 64742.3 | 64218.2923 | 79122.1923 | 79068.8149 | 61552.708 | 61552.708 | 0 | 0 | 2665.5843 | 2612.2069 | 0 | 0 | 14903.9 | 14903.9
капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЦП «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области»
Цель 1. Развитие отрасли растениеводства в Астраханской области | 285427.2 | 238031.2916 | 230035.8001 | 229501.0391 | 168710.2257 | 168710.2257 | 0 | 0 | 61325.5744 | 60790.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году | 102 | 100.6 | 103.7 | 3.1
Задача 1. Увеличение объемов производства продукции растениеводства за счет повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур | 285427.2 | 238031.2916 | 230035.8001 | 229501.0391 | 168710.2257 | 168710.2257 | 0 | 0 | 61325.5744 | 60790.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем валовой продукции растениеводства, млрд рублей | 17.3 | 29 | 30.8 | 6.2069
Мероприятие 1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства путем содействия в проведении комплекса агротехнологических работ, повышения урожайности, снижения рисков производства | 186589.2 | 163394.1109 | 156482.7503 | 155947.9893 | 108396.7249 | 108396.7249 | 0 | 0 | 48086.0254 | 47551.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъекте Российской Федерации, тыс. га | х | 35 | 37.35 | 6.7143
|  |  | 0 | [11 empty] | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 450.5 | 1150 | 1279.5 | 11.2609
|  |  | 0 | [11 empty] | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 223.1 | 320 | 348.3 | 8.8438
|  |  | 0 | [11 empty] | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятых семенами сортов растений, % | 8.5 | 5 | 6.3 | 1.3
|  |  | 0 | [11 empty] | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади), % | х | 6.9 | 16.3 | 9.4
|  |  | 0 | [11 empty] | Доля площади, засеваемой гибридами F1, в общей площади посевов, % | 33.8 | 24.4 | 25.2 | 0.8
|  |  | 0 | [11 empty] | Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | х | 0.7 | 1.28 | 82.8571
|  |  | 0 | [11 empty] | Валовый сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | х | 0.5 | 1.255 | 151
|  |  | 0 | [11 empty] | Размер посевных площадей, занятых бахчевыми сельскохозяйственными культурами в субъекте Российской Федерации, тыс. га | х | 8.2 | 8.42 | 2.6829
Мероприятие 2. Стимулирование использования интенсивных технологий в целях обеспечения прироста производства растениеводческой продукции | 97838 | 73637.1807 | 73553.0498 | 73553.0498 | 60313.5008 | 60313.5008 | 0 | 0 | 13239.549 | 13239.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | х | 36.5 | 46.75 | 28.0822
[15 empty] | Прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к показателю, предусмотренному соглашением с субъектом Российской Федерации за предыдущий год, тыс. тонн | х | 10 | 25.445 | 154.45
[15 empty] | Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, га | х | 14 | 14.8 | 5.7143
[15 empty] | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. га | 0.028 | 0.01 | 0.041 | 310
Мероприятие 3. Стимулирование научных и образовательных организаций в виде грантов в форме субсидий, направленных на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных научно-исследовательских, экспериментальных и внедренческих работ, ед. | х | 1 | 0 | х | Показатель не исполнен в связи с отсутствием заявителей по данному виду государственной поддержки.
Цель 2. Развитие отрасли животноводства в Астраханской области | 218789.4 | 198674.1445 | 197388.0427 | 197388.0427 | 138797.7194 | 138797.7194 | 0 | 0 | 58590.3233 | 58590.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году | 100.6 | 100.1 | 100.1 | 0
Задача 2. Увеличение объемов производства продукции животноводства за счет повышения продуктивности сельскохозяйственных животных Астраханской области | 218789.4 | 198674.1445 | 197388.0427 | 197388.0427 | 138797.7194 | 138797.7194 | 0 | 0 | 58590.3233 | 58590.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем валовой продукции по отрасли животноводство, млрд рублей | 13.1 | 18.6 | 22.3 | 19.8925
Мероприятие 1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области животноводства путем сохранения и увеличения поголовья основных видов сельскохозяйственных животных и объемов производства животноводческой продукции, снижения рисков производства | 193789.4 | 186458.1739 | 185172.0722 | 185172.0722 | 128780.6236 | 128780.6236 | 0 | 0 | 56391.4486 | 56391.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 172 | 178 | 178.03 | 0.016854
[15 empty] | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 32.9 | 38.6 | 40.4 | 4.6632
[15 empty] | Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, млн. шт. | х | 330 | 363.16 | 10.0485
[15 empty] | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей), тыс. голов | х | 24 | 25.7 | 7.0833
[15 empty] | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн | 68.2 | 72.5 | 72.51 | 0.013793
[15 empty] | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы), тыс. усл. голов | х | 13.4 | 13.6 | 1.4925
[15 empty] | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 773 | 650 | 652.4 | 0.36923
[15 empty] | Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 18.1 | 19.5 | 20.3 | 4.1026
[15 empty] | Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим предприятиям, тыс. тонн | 0.09 | 0.095 | 0.095 | 0
[15 empty] | Доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аква-культуры (товарного рыбоводства), % | х | 1 | 1.5 | 0.5
[15 empty] | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, % | х | 0.02 | 0.16 | 0.14
Мероприятие 2. Стимулирование развития приоритетных подотраслей животноводства в целях увеличения поголовья высокопродуктивных пород животных и обеспечения прироста объемов производства животноводческой продукции | 25000 | 12215.9706 | 12215.9706 | 12215.9706 | 10017.0959 | 10017.0959 | 0 | 0 | 2198.8747 | 2198.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему, объему производства молока, тыс. тонн | х | 0.038 | 0.0999 | 162.8947
[15 empty] | Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году, тыс. тонн | х | 0.05 | 0.194 | в 3,9 раза
[15 empty] | Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году, тыс. голов | х | 0.05 | 0.109 | 118
Цель 3. Развитие малых форм хозяйствования | 185000 | 221983.8 | 325293.14 | 325293.14 | 182026.716 | 182026.716 | 0 | 0 | 39957.084 | 39957.084 | 0 | 0 | 103309.34 | 103309.34 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, % | х | 10 | 27 | 17
[15 empty] | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, % | х | 10 | 62.8 | 52.8
Задача. Создание условий для малых форм хозяйствования, способствующих увеличению объемов производства товарной продукции | 185000 | 221983.8 | 325293.14 | 325293.14 | 182026.716 | 182026.716 | 0 | 0 | 39957.084 | 39957.084 | 0 | 0 | 103309.34 | 103309.34 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, ед. | х | 30 | 36 | 20 | По результатам проведенных конкурсных отборов победителями стали 36 крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе 12 крестьянских (фермерских) хозяйств - по направлению развития семейных ферм, 24 крестьянских (фермерских) хозяйств -по направлению поддержки начинающих фермеров.
[15 empty] | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, ед. | х | 2 | 1 | -50 | По итогам проведенного конкурса по отбору заявителей в целях предоставления грантовой поддержки из 2 поданных заявок победителем признан один сельско-хозяйственный потребительский кооператив.
Мероприятие 1. Предоставление грантовой поддержки малым формам хозяйствования | 185000 | 221983.8 | 325293.14 | 325293.14 | 182026.716 | 182026.716 | 0 | 0 | 39957.084 | 39957.084 | 0 | 0 | 103309.34 | 103309.34 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, единиц | х | 39 | 36 | -7.6923 | В соответствии с Порядком предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствования, утвержденным постановлением Правительства Астраханской области от 30.06.2020 № 291-П, создание постоянных рабочих мест возможно не позднее истечения установленного срока использования средств гранта, в связи с чем создание рабочих мест будет осуществляется в последующие годы реализации бизнес-планов.
[15 empty] | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку, единиц | х | 10 | 0 | х
Цель 4. Повышение финансовой устойчивости агропромышленного комплекса | 2008.6 | 1859.3 | 65596.7039 | 65596.7039 | 45.9761 | 45.9761 | 0 | 0 | 1058.7277 | 1058.7277 | 0 | 0 | 64492 | 64492 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | Оценочное значение, окончательные итоги формируются после 31 марта 2021 года.
Задача. Создание условий для повышения финансовой устойчивости предприятий АПК | 2008.6 | 1859.3 | 65596.7039 | 65596.7039 | 45.9761 | 45.9761 | 0 | 0 | 1058.7277 | 1058.7277 | 0 | 0 | 64492 | 64492 | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), тыс. рублей | 15.6 | 22.2 | 29.55 | 33.1081
[15 empty] | Среднемесячная начисленная заработная плата работников по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» | х | 15.8 | 21.67 | 37.1519
Мероприятие 1. Содействие в обеспечении финансовой устойчивости предприятий при кредитовании оборотных средств | 1648.6 | 1648.6 | 1035.7396 | 1035.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.7396 | 1035.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем ссудной задолженности по кредитам (займам), заключенным на срок до 1 года,. млн рублей | 180.7 | 1 | 27.4 | -96.3504 | Обратный показатель. Финансирование направлено на предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2018 года на срок до 1 года, на закупку у сельскохозяйственных товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства (овощей, бахчевых культур, ягод, картофеля, винограда и фруктов) для плодоовощной консервной отрасли. Показатель неисполнен в связи с увеличением объема выданных кредитов.
Мероприятие 2. Содействие в обеспечении финансовой устойчивости при реализации инвестиционных проектов за счет субсидирования кредитных средств | 360 | 210.7 | 64560.9642 | 64560.9642 | 45.9761 | 45.9761 | 0 | 0 | 22.9881 | 22.9881 | 0 | 0 | 64492 | 64492 | Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса, млн рублей | х | 7.622 | 0.158 | в 48,2 раза | Обратный показатель. Финансирование направлено на предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным при заключении инвестиционных кредитных договоров в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", и займам, полученным при заключении договоров займа в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на реализацию инвестиционных проектов, отобранных до 31.12.2016 включительно. Снижение финансовой нагрузки позволило получателям осуществить досрочное погашение кредитов (займов) и снизить общий размер ссудной задолженности.
Итого по ведомственной целевой программе, в том числе: | 691225.2 | 660548.5361 | 818313.6867 | 817778.9257 | 489580.6373 | 489580.6373 | 0 | 0 | 160931.7094 | 160396.9484 | 0 | 0 | 167801.34 | 167801.34
капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1.2 государственной программы. Проведение комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области | 240011 | 240010.9756 | 866492.75 | 866492.75 | 196809 | 196809 | 162000 | 162000 | 43201.9756 | 43201.9756 | 0 | 0 | 464481.7744 | 464481.7744 | Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы, % нарастающим итогом | 15 | 82 | 115 | 33
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области»
Цель 1.2. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв путем проведения комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области | 240011 | 240010.9756 | 866492.75 | 866492.75 | 196809 | 196809 | 162000 | 162000 | 43201.9756 | 43201.9756 | 0 | 0 | 464481.7744 | 464481.7744 | Площадь орошаемых земель с применением высокотехнологичных энерго-, водосберегающих технологий орошения, в т.ч. капельного метода, тыс. га | 41/25 | 57/37 | 57/37 | 0
Задача 1.2.1. Восстановление, сохранение и поддержание мелиоративного фонда, предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельхозназначения за счет применения инновационных методов производства | 240011 | 240010.9756 | 866492.75 | 866492.75 | 196809 | 196809 | 162000 | 162000 | 43201.9756 | 43201.9756 | 0 | 0 | 464481.7744 | 464481.7744 | Площадь введенных в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га | х | 1.5 | 1.7 | 13.3333
Мероприятие 1.2.1.1. Гидромелиоративные мероприятия (строительство, реконструкция и техническое перевооружение на инновационной технологической основе оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений) | 223293.9 | 223293.9024 | 654105.248 | 654105.248 | 183101 | 183101 | 0 | 0 | 40192.9024 | 40192.9024 | 0 | 0 | 430811.3456 | 430811.3456 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных мероприятий, тыс. га | 1 | 3.3 | 3.63 | 10
Мероприятие 1.2.1.2. Реконструкция (перевооружение) насосных станций орошаемых участков, напорного трубопровода | 0 | 0 | 152000 | 152000 | 0 | 0 | 152000 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, га | 0 | 0 | 0 | х | В 2020 году финансирование направлено на выполнение проектно-изыскательских работ по 3-м объектам, подлежащим реконструкции и реконструкцию головной насосной станции "Олинская", рыбозащитного устройства и рыботоводящего канала (Лиманский район) со сроком ввода в эксплуатацию в 2021 году.
Мероприятие 1.2.1.3. Противопаводковые мероприятия на мелиоративных объектах федеральной собственности на территории Астраханской области, расчистка и дноуглубление государственных водных трактов ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз») | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противопаводковых мероприятий тыс. га | 1.6 | 1 | 1 | 0
Мероприятие 1.2.1.4. Фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепления песков | 4417.1 | 4417.0732 | 4952.952 | 4952.952 | 3622 | 3622 | 0 | 0 | 795.0732 | 795.0732 | 0 | 0 | 535.8788 | 535.8788 | Площадь посадки фитомелиорантов за счет проведения фитомелиоративных мероприятий, направленных на закрепление песков, тыс. га | 0 | 0.3 | 0.3 | 0
Мероприятие 1.2.1.5. Культуртехнические мероприятия на землях сельскохозяйственного назначения Астраханской области | 12300 | 12300 | 45434.55 | 45434.55 | 10086 | 10086 | 0 | 0 | 2214 | 2214 | 0 | 0 | 33134.55 | 33134.55 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий, в том числе на мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых), за счет проведения культуртехнических мероприятий, тыс. га | 0.3 | 1.5 | 1.699 | 13.2667
Итого по подпрограмме, в том числе: | 240011 | 240010.9756 | 866492.75 | 866492.75 | 196809 | 196809 | 162000 | 162000 | 43201.9756 | 43201.9756 | 0 | 0 | 464481.7744 | 464481.7744
капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1.3 государственной программы. Обеспечение конкурентоспособности российской рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынках | 12632.1 | 12632.0534 | 20364.6034 | 20364.6034 | 320 | 320 | 0 | 0 | 12244.6034 | 12244.6034 | 0 | 0 | 7800 | 7800 | Темп роста промышленного рыболовства и производства продукции рыбоводства (нарастающим итогом к уровню 2013 года), % | 96.7 | 109 | 106.9 | -2.1 | Показатель не исполнен в связи со снижением фактических объемов производства продукции аквакультуры (19,0 тыс. тонн) по сравнению с плановым значением (20,0 тыс. тонн).
Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области»
Цель 1.3. Создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Астраханской области посредством сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, развития аквакультуры | 12632.1 | 12632.0534 | 20364.6034 | 20364.6034 | 320 | 320 | 0 | 0 | 12244.6034 | 12244.6034 | 0 | 0 | 7800 | 7800 | Суммарный объем промышленного рыболовства и производства продукции рыбоводства, тыс. тонн | 55.9 | 62 | 61.8 | -0.32258 | Снижение объемов связано с ограничениями, обусловленными угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, повлекшими за собой несвоевременный выход работников на производство, а также погодными условиями (порывистыми ветрами) во второй декаде ноября и в первых числах декабря.
Задача 1.3.1. Увеличение объемов выращивания и реализации товарной рыбы, сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства | 12632.1 | 12632.0534 | 20364.6034 | 20364.6034 | 320 | 320 | 0 | 0 | 12244.6034 | 12244.6034 | 0 | 0 | 7800 | 7800 | Темп роста объема производства товарной рыбы (нарастающим итогом к уровню 2013 года), % | 101.2 | 115.6 | 109.8 | -5.8 | Невыполнение показателя связано с более низким приростом объема производства продукции рыбоводства (план –2,7 тыс. тонн, факт – 1,7 тыс. тонн), которое связано с ограничениями, обусловленными угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также погодными условиями (порывистыми ветрами) во второй декаде ноября и в первых числах декабря, что сказалось на общем объёме производства товарной аквакультуры.
[15 empty] | Темп роста объема промышленного рыболовства (нарастающим итогом к уровню 2013 года), % | 100 | 103.7 | 105.7 | 2
Мероприятие 1.3.1.1. Стимулирование предприятий рыбной отрасли на развитие глубокой переработки продукции аквакультуры, реализацию укрупненного рыбопосадочного материала и внедрение инновационных технологий аквакультуры | 6048.1 | 6048.0534 | 6048.0534 | 6048.0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6048.0534 | 6048.0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем товарной рыбы, направленной на глубокую переработку предприятиями, получившими субсидию, тыс. тонн | х | 0.14 | 0.31 | 121.4286
|  |  | 0 | 0 | [10 empty] | Объем реализованного рыбопосадочного материала предприятиями, получившими субсидию, тыс. тонн | х | 0.31 | 0 | х | В связи с ограниченным объемом финансирования, предоставление субсидии по данному направлению перенесено на 2021 год.
|  |  | 0 | 0 | [10 empty] | Объем выращенной товарной рыбы предприятиями, получившими субсидию, тонн | х | 1.41 | 1.41 | 0
Мероприятие 1.3.1.2. Стимулирование предприятий рыбной отрасли на создание и модернизацию производственных мощностей по переработке сырья из водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры. | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | Прирост объёма переработанного собственными силами собственного рыбного сырья предприятиями, получившими субсидию, тонн | х | 66.7 | 66.7 | 0
Мероприятие 1.3.1.4. Спасение молоди рыб из отшнурованных водоемов | 0 | 0 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 3800 | Площадь обработанных отшнурованных водоемов, тыс. га | 15 | 7.1 | 7.1 | 0
Мероприятие 1.3.1.5. Определение границ рыбоводных и рыболовных участков | 250 | 250 | 196.55 | 196.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.55 | 196.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество заключенных договоров о предоставлении рыболовных участков, ед. | 20 | 50 | 144 | 188
[15 empty] | Количество рыболовных и рыбоводных участков, сформированных в соответствии с законодательством, ед. | 33 | 46 | 46 | 0
Мероприятие 1.3.1.6. Изготовление и установка знаков (аншлагов) в целях сохранения водных биологических ресурсов | 334 | 334 | 320 | 320 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество изготовленных и установленных знаков (аншлагов), ед., ед. | 20 | 90 | 90 | 0
Итого по подпрограмме, в том числе: | 12632.1 | 12632.0534 | 20364.6034 | 20364.6034 | 320 | 320 | 0 | 0 | 12244.6034 | 12244.6034 | 0 | 0 | 7800 | 7800
капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 2 государственной программы. Повышение качества жизни сельского населения Астраханской области | 447707.4 | 440394.8755 | 333945.5768 | 331813.5352 | 160586.0014 | 159201.2347 | 0 | 0 | 160932.9264 | 160195.0075 | 4366.1456 | 4356.7897 | 8060.5033 | 8060.5033 | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Астраханской области, % | х | 30 | 32 | 2
Задача 2.1 государственной программы. Улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Астраханской области | 447707.4 | 440394.8755 | 333945.5768 | 331813.5352 | 160586.0014 | 159201.2347 | 0 | 0 | 160932.9264 | 160195.0075 | 4366.1456 | 4356.7897 | 8060.5033 | 8060.5033 | Повышение доли благоустроенных сельских территорий (нарастающим итогом), % | х | 33 | 35 | 2
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области»
Цель 2.1. Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях Астраханской области | 447707.4 | 440394.8755 | 333945.5768 | 331813.5352 | 160586.0014 | 159201.2347 | 0 | 0 | 160932.9264 | 160195.0075 | 4366.1456 | 4356.7897 | 8060.5033 | 8060.5033 | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Астраханской области, в которых реализованы мероприятия по созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях (нарастающим итогом), ед. | х | 39 | 41 | 5.1282
Задача 2.1.1. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Астраханской области | 439999.8 | 432687.2355 | 317965.9641 | 315833.9226 | 157965.8014 | 156581.0347 | 0 | 0 | 155892.9264 | 155155.0075 | 4107.2363 | 4097.8804 | 0 | 0 | Прирост сельских населенных пунктов, обустроенных инженерной инфраструктурой и площадками под компактную жилищную застройку, ед. | х | 6 | 8 | 33.3333
Мероприятие 2.1.1.1. Повышение уровня водоснабжения на сельских территориях Астраханской области | 26721.3 | 19408.77 | 15783.3347 | 15783.3347 | 10945.4909 | 10945.4909 | 0 | 0 | 4680.0312 | 4680.0312 | 157.8127 | 157.8127 | 0 | 0 | Ввод в действие локальных водопроводов, км | 0 | 10.61 | 10.61 | 0
в том числе капитальные вложения | 26721.3 | 19408.77 | 15783.3347 | 15783.3347 | 10945.4909 | 10945.4909 | 0 | 0 | 4680.0312 | 4680.0312 | 157.8127 | 157.8127 | 0 | 0 | Уровень обеспеченности населения питьевой водой, % | 55.2 | 65.2 | 65.5 | 0.3
Мероприятие 2.1.1.2. Повышение уровня газификации на сельских территориях Астраханской области | 74673.1 | 74673.07 | 75122.9039 | 75122.829 | 60982.2561 | 60982.2561 | 0 | 0 | 13386.3744 | 13386.3744 | 754.2734 | 754.1985 | 0 | 0 | Ввод в действие распределительных газовых сетей, км | 0 | 37.26 | 37.26 | 0
в том числе капитальные вложения | 74673.1 | 74673.07 | 75122.9039 | 75122.829 | 60982.2561 | 60982.2561 | 0 | 0 | 13386.3744 | 13386.3744 | 754.2734 | 754.1985 | 0 | 0 | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом, % | 71.7 | 74.4 | 74.6 | 0.2
Мероприятие 2.1.1.3. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 286461 | 286461.0645 | 187437.4874 | 186509.3657 | 54681.0747 | 54251.6297 | 0 | 0 | 130788.8761 | 130299.4804 | 1967.5367 | 1958.2556 | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, км | 0 | 4.497 | 0 | х | Разработана проектно-сметная документация по 1 объекту, также на различных стадиях находится разработка проектно-сметной документации по 4 объектам. Кроме того, завершены работы по строительству 3 объектов капитального строительства, проводятся мероприятия по сдаче в эксплуатацию с перенесением срока на 2021 год.
в том числе капитальные вложения | 286461 | 286461.0645 | 187437.4874 | 186509.3657 | 54681.0747 | 54251.6297 | 0 | 0 | 130788.8761 | 130299.4804 | 1967.5367 | 1958.2556 | 0 | 0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательной) документации, ед. | х | 6 | 1 | -83.3333
Мероприятие 2.1.1.4 Реализация проектов по благоустройству сельских территорий Астраханской области | 7031.7 | 7031.661 | 5400.5544 | 4196.7104 | 3803.3626 | 2848.0417 | 0 | 0 | 989.2897 | 740.7666 | 607.9021 | 607.9021 | 0 | 0 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, единиц | х | 4 | 4 | 0
Мероприятие 2.1.1.5. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | 45112.7 | 45112.67 | 34221.6837 | 34221.6827 | 27553.6172 | 27553.6164 | 0 | 0 | 6048.355 | 6048.3548 | 619.7115 | 619.7115 | 0 | 0 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), единиц | х | 0 | 0 | х | В рамках отобранного по итогам конкурсного отбора в 2019 году проекта «Комплексное развитие сел муниципального образования «Енотаевский район» Астраханской области» в 2020 году приобретены 2 автомобиля для Домов культуры в селе Енотаевка и в п. Волжский, а также ведутся работы по реконструкции разводящих сетей водопровода мощностью 16,844 км со сроком ввода в эксплуатацию в 2021 году.
в том числе капитальные вложения | 39517.7 | 39517.67 | 28848.3046 | 28848.3036 | 23227.2475 | 23227.2467 | 0 | 0 | 5098.6507 | 5098.6505 | 522.4064 | 522.4064 | 0 | 0
Задача 2.1.2. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Астраханской области | 7660.2 | 7660.2 | 15979.6126 | 15979.6126 | 2620.2 | 2620.2 | 0 | 0 | 5040 | 5040 | 258.9093 | 258.9093 | 8060.5033 | 8060.5033 | Доля граждан, улучшивших жилищные условия от общего числа подавших заявление на включение в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в рамках подпрограммы, % | 1.74 | 2.02 | 2.03 | 0.01
Мероприятие 2.1.2.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Астраханской области | 7660.2 | 7660.2 | 15979.6126 | 15979.6126 | 2620.2 | 2620.2 | 0 | 0 | 5040 | 5040 | 258.9093 | 258.9093 | 8060.5033 | 8060.5033 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м | 0.54 | 0.32 | 0.562 | 75.625
Задача 2.1.3. Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях Астраханской области | 47.4 | 47.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество сельскохозяйственных производителей, заключивших ученические договоры (нарастающим итогом), единиц | х | 3 | 0 | х | Показатель не исполнен в связи с отсутствием заявителей по причине досрочного окончания обучения работниками, запланированными к оказанию господдержки при заключении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2019 № 082-09-2020-282 (при сроке окончания обучения, установленных ученическими договорами, июнь 2020 года, обучение фактически завершено в декабре 2019 года).
Мероприятие 2.1.3.1. Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами | 47.4 | 47.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Численность работников, обучающихся по ученическим договорам, единиц | х | 3 | 0 | х
Итого по подпрограмме, в том числе: | 447707.4 | 440394.8755 | 333945.5768 | 331813.5352 | 160586.0014 | 159201.2347 | 0 | 0 | 160932.9264 | 160195.0075 | 4366.1456 | 4356.7897 | 8060.5033 | 8060.5033
капитальные вложения | 427373.1 | 420060.5745 | 307192.0306 | 306263.8331 | 149836.0691 | 149406.6233 | 0 | 0 | 153953.9323 | 153464.5365 | 3402.0292 | 3392.6732 | 0 | 0
ВЦП "Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области"
Мероприятие, направленное на осуществление исполнительным органом государственной власти Астраханской области полномочий в установленной сфере деятельности | 104427 | 109127.2912 | 108249.621 | 107338.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108249.621 | 107338.2224 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по ведомственной целевой программе, в том числе: | 104427 | 109127.2912 | 108249.621 | 107338.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108249.621 | 107338.2224 | 0 | 0 | 0 | 0
капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по государственной программе, в том числе | 1603860.5 | 1570047.488 | 2363880.9341 | 2360249.3556 | 950670.3467 | 949285.58 | 162000 | 162000 | 489519.8841 | 487282.4282 | 4366.1456 | 4356.7897 | 757324.5577 | 757324.5577
капитальные вложения | 427373.1 | 420060.5745 | 307192.0306 | 306263.8331 | 149836.0691 | 149406.6233 | 0 | 0 | 153953.9323 | 153464.5365 | 3402.0292 | 3392.6732 | 0 | 0